Паспорт ПРОЕКТА поддержки добровольчества (волонтерства)

Вас волнуют общественные проблемы? Вы полны жизненных сил и готовы поделиться своими знаниями и опытом в решении данных проблем? Вы хотите раскрыть в себе новые таланты? Познакомиться с интересными людьми? Центр социальных и гражданских инициатив «Добро. Центр» ищет вас!

Суть проекта заключается в развитии добровольческой деятельности через открытиецентра социальных и гражданских инициатив «Добро Центр». Ведь добровольческое деятельность - это прекрасный фундамент, который объединит в себе усилия волонтеров и построит на нем эффективное осуществление добровольческих мероприятий, а также привлечёт молодых ребят в волонтерскую деятельность. Но не стоит забывать, что в «Добро. Центр» войдут как волонтерские отряды образовательных учреждений, общественные объединения и просто желающие заниматься волонтерством! «Добро. Центр» будет способствовать продуктивной работе, а также формированию системы ценностей волонтерской деятельности в обществе.

Описание проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

| Наименование организации | Муниципальное казённое учреждение «Рамонский центр развития образования и молодёжных проектов» |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Центр социальных и гражданских инициатив «Добро. Центр» |
| Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект (указать только один пункт) | Студенческое добровольчество (волонтерство) |
| Краткое описание проекта | Суть проекта заключается в развитии добровольческой деятельности через открытие центра социальных и гражданских инициатив «Добро Центр», который объединит в себе усилия волонтеров для более эффективного осуществления благотворительных мероприятий, а также привлечёт внимание молодых ребят к волонтерской деятельности. «Добро. Центр» будет способствовать продуктивной работе, а также формированию системы ценностей волонтерской деятельности в обществе. В него войдут обучающие 13 образовательных организаций, 4 общественные организации и просто желающие этим заниматься. «Добро Центр» организует и скоординирует работу добровольцев в следующих направлениях: - Культурное волонтёрство; - Событийное волонтёрство: пропаганда здорового образа жизни; экологическое волонтёрство; спортивное волонтёрство; - Социальное волонтёрство: помощь детям; социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, инвалидами, а также с другими социально незащищёнными категориями граждан); медицинское волонтёрство; инклюзивное волонтёрство; информационное волонтёрство; помощь животным. В течение года планируется вовлечь в добровольческую деятельность более 1000 молодых людей, провести не менее 50 совместных добровольческих акций. По итогам реализации проекта ожидается повышение уровня социальной культуры молодёжи и заинтересованности молодых людей в добровольческой деятельности, а также формирование положительного отношения к волонтёрству. |
| Основная цель и задачи проекта | Целью проекта является создание, развитие и поддержка центра социальных и гражданских инициатив «Добро. Центр» в Рамонском муниципальном районе. Задачи: - Вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность через информационную работу «Добра. Центра»; - Организация «Школы добровольцев», обучение 500 лидеров; - Проведение ярмарки добровольческих инициатив; - Проведение не менее 50 добровольческих мероприятий в рамках заданных направлений по утверждённому плану действий, обслуживаемых членами центра; - Освещение деятельности в СМИ, связь с общественностью. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимость проекта и предлагаемых решений. | По статистическим данным 2021 года не более 7 % молодёжи принимают активное участие в добровольческих мероприятиях. Одной из наших задач является привлечение молодых людей в волонтерскую среду и объединение их через создание центра социальных и гражданских инициатив «Добро. Центр». Добровольческая практика позволяет не только расти, как личность, но и чувствовать свою причастность к жизни других людей. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодёжи является приоритетным направлением молодёжной и социальной политики в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. В нашем районе добровольческая деятельность носит стихийный характер. Все больше людей осознают необходимость решения общественных проблем. Таким образом, формирование среды активных и чутких молодых людей в районе происходит спонтанно. Целенаправленное развитие социального участия может поспособствовать становлению социальной культуры волонтерской деятельности в обществе. Для сохранения волонтерского потенциала необходимо придать деятельности более оформленное содержание с централизованным механизмом реализации. На данный момент деятельные и заинтересованные в волонтерстве молодые люди не всегда знают, где они могут поучаствовать в качестве волонтера из-за разрозненной работы волонтерских отрядов и организаций. Нам не хватает объединения более широкого масштаба. Такая форма работы в виде организации деятельности «Добро. Центра» по трём направлениям (культурное, событийное, социальное) содействует целенаправленному развитию добровольческой деятельности совместно с различными отрядами и объединениями в районе и позиционированию его как центра волонтерской культуры. Таким образом, информирование потенциальных волонтеров и вовлечение их в добровольческую деятельность поспособствует социальному прогрессу. |
| Основная целевая группа и ее количественный состав (на кого направлен проект, сколько человек) | Планируется охватить деятельностью по проекту: 5 профессиональных образовательных организаций – 800 человек, 8 образовательных организаций высшего образования – 1000 человек, 7 волонтерских отрядов – 105 человек, 4 общественные организации – 80 человек, организаторы и участники проекта 105 человек. Всего 2090 человек в возрасте от 15 до 25 лет. |
| Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта) | 1. Организационное собрание команды с лидерами волонтерских отрядов. (Утверждение плана работы. Постановка проблемы; определение целей, задач; ресурсное обеспечение; ожидаемые результаты; способы проверки результатов. Не менее 50 лидеров.) 2. Корректировка плана проекта. Определить подготовленность волонтеров к решению поставленных задач и предложить план мероприятий по коррекции проекта. 3. Анализ, текущий деятельности по проекту. Анализ деятельности; анализ реализации целей и задач; анализ применяемых форм; анализ результатов деятельности. 4. Презентация проекта перед волонтерскими отрядами, общественными объединениями и организациями. Проведение лидерами из числа рабочей группы презентаций «Добра. Центра» в своих учреждениях, создание единого банка волонтеров, поиск внешних партнёров. Не менее 300 человек-волонтеров. 5. Проведение ярмарки добровольческих инициатив. Организация ярмарки добровольческих инициатив, на которой волонтерские отряды, общественные объединения и организации представляют свои проекты и акции, а потенциальный волонтер знакомится с разнообразием спектра интересной работы и записывается в заинтересованные движения. 6. Обучение лидеров волонтерской деятельности в рамках «Школы добровольцев» Организация «Школы добровольцев» с приглашёнными экспертами. Волонтеры-лидеры узнают о специфике работы в волонтерской среде, обучатся основным навыкам работы с определёнными категориями людьми и разовьют в себе качества прогрессивной молодёжи. Не менее 500 участников 7. Цикл мероприятий культурного направления. Участников и потребителей не менее 500 человек, 10 мероприятий 8. Цикл мероприятий социального направления. Участников и потребителей не менее 1500 человек, 23 мероприятия 9. Цикл мероприятий событийного направления. Участников и потребителей не менее 1000 человек, 17 мероприятий 10. Круглый стол «Быть добру!» Проведение круглого стола «Быть добру!» на Слете молодежных добровольческих отрядов, по результатам работы «Добро. Центра» за год, вручение благодарственных писем активным волонтерам и партнерам проекта. Не менее 300 человек (волонтеры, руководители движений) 11. Анализ и обобщение опыта работы. Общий сбор рабочей команды волонтеров. Коллективное обсуждение. Выявление удачи и допущенных ошибок. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | 1. Исследование социальной проблематике. Проведение социологического опроса среди школьников в их образовательных учреждениях, студентов и молодежи, для исследования проблемы и подтверждения ее актуальности. 2. Обучение и мотивирование проектной команды. Тренинг на тему «Командообразование» поможет сплотить проектную группу и замотивировать ее на дальнейшую реализацию проекта 3. Рекламная кампания. Создание группы проекта в социальной сети «Вконтакте», а также размещение ознакомительных постов в официальных сообществах информационных партнёров проекта, для оповещения людей о начале реализации проекта 4. Разработка образовательной программы. Составление сценариев мероприятий, тренингов, вопросов для анкетирования и тестирования, опираясь на информацию из правовых документов, а также личного мнения и взглядов проектной команды и экспертов в данной области. 5. Обучение. Повышение уровня активности по средствам проведения: тренингов, лекций, дебатов, деловых игр и акций. 6. Публичное подведение итогов проектной деятельности и проведение «Церемонии награждения» для поощрения участников проекта, которые посетили более 80% мероприятий. 7. Анализ проектной работы. Проведение круглого стола с командой проекта для подведения итогов и обсуждение проделанной проектной работы. 8. Составление и предоставление письменного отчета и фотоотчета партнерам проекта. 9. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта и их осуществления) |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | Количественные показатели: 1. Более 100 волонтеров, лидеров волонтерских отрядов и общественных объединений из образовательных учреждений узнают о создании Добро центра на презентации; 2. Более 500 человек пройдут школу волонтера и повысят свои компетенции в добровольческой сфере. Обретут статус лидеров; 3. Более 500 участников ярмарки добровольческих инициатив (представители общественных организаций, волонтерских отрядов) и посетителей (учащиеся-волонтеры) смогут найти свою «стезю» личностного развития в добровольческой работе; 4. Около 50 добровольческих мероприятий будет проведено. 5. Не менее 10 публикаций о деятельности волонтерского движения будет размещено в печатных СМИ, будет осуществлено не менее 100 репостов публикаций о мероприятиях и новых проектах в социальной сети В контакте с охватом около 3000 человек. Качественные показатели: 1. В ходе реализации проекта будет расширена сфера личностного развития подрастающего поколения; 2. Формирование образа молодого человека, как человека активного и небезразличного к окружающему миру и людям; 3. Создание единой концепции развития добровольческой деятельности района, в частности разработка единой волонтерской культуры; 4. Обеспечение удовлетворенности определенных категорий населения проводимыми мероприятиями; 5. Создание и распространение методических рекомендаций по организации «Добро. Центра». |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | Результаты реализации данного проекта долгосрочны, поскольку планирующиеся мероприятия будут проводиться на регулярной основе и осуществляться из года в год, участие в которых примут все волонтерские отряды и желающие жители района. Также ожидается организации и проведение «Добро Центром» благотворительных акций, мероприятий районного уровня, мастер-классов и обучающих программа. «Добро. Центр» будет оказывать методическую и информационную помощь в реализации социальных инициатив в своем районе. Планируется частое посещение таких мест, как социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов, ВОКБ №1 отделение онкологии и гематологии, а также постоянное посещение других мест (по согласованию). |
| Дальнейшее развитие проекта | После окончания проекта работа «Добра. Центра» перейдет в регулярную стабильную деятельность в Рамонском муниципальном районе. Планируется проведение совместных мероприятий с различными отрядами и объединениями, в каждой школе ожидается появление волонтерского отряда. Также планируется проведение отчетов по деятельности каждого из отрядов. По окончании трудового года ожидается проведение добровольческого форума, в котором будут оглашены итоги по деятельности каждого школьного волонтерского отряда, а также буду награждены самые активные волонтеры. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | Информационные ресурсы: 1. Поддержка проекта в СМИ. Районная общественно-политическая газета «Голос Рамони»; 2. Поддержка проекта на сайте отдела по образованию, спорту и молодежной политики Рамонского муниципального района; 3. Группа в социальных сетях ВК https://vk.com/goodrm1 Материально технические ресурсы: 1. Транспорт для поездок; 2. Актовый зал МКУ РЦРОИМП для проведения мероприятий. 3. Технический инвентарь: ноутбук, проектор, колонки, карта памяти, музыкальный центр, микрофоны 4. Канцелярские товары. Человеческие ресурсы: 1. Команда проекта 105 волонтеров отряда «Будь с нами» РОО «Волонтеры добра»; 2. Сотрудники МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; 3. Руководитель РОО «Волонтеры добра»; 4. Директор центра МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; Административные ресурсы: 1. Координатор проекта 1 человек МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; 2. Руководитель проекта 1человек МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов» Финансовые ресурсы: 1. Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области. |
| Объем запрашиваемых средств. рублей (указать значение до двух знаков после запятой) и основные направления расходования средств субсидии | 402000,00 |
| Объем софинансирования, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | 192098,00 |
| Опыт организации – ключевого исполнителя проекта | На базе МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов» функционирует штаб РОО «Волонтеры добра», которое работает по 6 направлениям. Каждое направление имеет свои задачи и мероприятия. Направление «Ты знаешь – я рядом» Цель: организация деятельности социально активных ребят с теми, кто нуждается в их заботе и внимании (дети с ограниченными возможностями) Задачи: -Организация детского досуга, детей с ограниченными возможностями здоровья; -Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию детей с ограниченными возможностями через средство общения со старшими, но тоже детьми; -Развивать молодежную инициативу по оказанию помощи и внимании детей с ограниченными возможностями здоровья. Направление «Вместе весело шагать» Цель: создание условий для социализации детей, попавших трудных ситуаций (детей-сирот и детей с особенными потребностями). Задачи: -Восполнить недостаток общения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; -Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через общение с подростками и молодежью, а у такого общения своя специфика; -Развивать молодежную инициативу по оказанию помощи и внимании детям оставшихся без попечения родителей и детей-сирот; Направление «Согреем ладони, разгладим морщинки» Цель: Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи; заботливое, бережное отношение к старшему поколению, желание оказывать ему необходимую помощь и поддержку. Задачи: -Выявление ветеранов ВОВ и пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи и поддержке; оказание им социальных, бытовых и иных услуг; -Улучшение качества жизни ветеранов ВОВ и пожилых людей путем реализации социально-значимых мероприятий; -Проведение дополнительной работы по учету ветеранов ВОВ и пожилых людей на основе адресного подхода с целью уточнения степени их социальной защищенности; -Привлечение внимания общественности района к выявляющимся проблемам ветеранов ВОВ и пожилых людей. Направление «Лекарство радости» Цель: Создание условий для содержательного досуга детей - пациентов отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1» и отделение паллиативной помощи БУЗВО «Областная детская клиническая больница №2». Задачи: -Разработать программу организации досуга детей; -Реализация культурно-досуговых и социально ориентированных мероприятий для детей-пациентов; -Увеличение числа волонтерских групп, тиражирование опыта. Направление «Тепло сердец» Цель: Социализация детей с особыми образовательными потребностями. Задачи: -Развитие коммуникативных умений детей с особыми образовательными потребностями; -Раскрытие способностей и возможностей детей с особыми образовательными потребностями; -Создание комфортного пространства для всех, способствующего гармоничному развитию личности; -Организация детского досуга, детей с особыми образовательными потребностями; -Распространение опыта организации инклюзивного обучения и досуга, способствующего гармонизации межличностных отношений детей с особыми образовательными потребностями. Направление «Территория Добра»: Цель: Пропаганда идеи волонтерского движения, развитие у молодежи чувство сопереживания проблемам общества, приобщение к активному преобразованию действительности. Задачи: -Воспитание у молодежи понимания сущности добровольной помощи людям; -Вовлечение молодежи в различные виды милосердной деятельности; -Популяризация волонтерской деятельности; -Формирования у подростков внимательности, предупредительности и сознания собственной полезности. |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды | 1. Ребрищева Тамара Алексеевна, 89009245105 – координатор; разработка основных положений проекта, урегулирование спорных вопросов совместно с руководителем проекта. 2. Старцев Александр Михайлович, 79202206323 – написание сценариев развлекательной части проекта и их реализация, поиск потенциальных спикеров для мероприятий. 3. Петрова Дарья Станиславовна, 89515559044- аналитик; анализ активности участников оффлайн мероприятий, проведения мер по расширению охвата пользователей сети Интернет, выявление проблемных мест в работе команды с аудиторией, ответственная за сбор данных опроса. 4. Шерстнякова Владислава Александровна, 89081485231 – эмоциональный лидер; поддержание дружественной и настроенной на позитив атмосферы в команде, создание образа мероприятия, который будет заинтересовывать потенциальных участников проекта. 5. Авакян Кристина Григоровна, 89204646962- мотиватор; разработка обучающих тренингов, внедрение новых механизмов в работу команды, которые будут мотивировать и укреплять коллектив. 6. Игнатова Анна Сергеевна, 89003058549 - креативщик; разработка инновационных механизмов, способных поднять эффективность мероприятий, помощь в написании сценариев и сценарных планов, улучшение и преобразование старых методов преподнесения информации. 7. Золотухина Арина Павловна, 89304097775 – организация рабочих моментов, помощь в исполнении мероприятий, непосредственная работа с участниками проекта. 8. Орищенко Наталья Витальевна, 89518608704 исполнитель; помощь в организации рабочих моментов, участие в сценариях и мероприятиях. 9. Лисневский Александр Петрович, 89529503462 - исполнитель; ответственный за отчетность проведенных мероприятий, исполнении проектного плана в виде фото- и видеосъемке. 10. Колядина Анастасия Александровна, 89066770175 - исполнитель; помощь в проведении входного и выходного опроса, анализе и подведении результатов, работа с участниками проекта и помощь в проведении мероприятий. 11. Воробьева Анастасия Александровна, 89304108340 – исполнитель, ответственная за разработку и исполнение творческой части проекта, такой как проведение флэшмобов, различных площадок, помощь в проведении мероприятий и работе с детьми. |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | - Ресурсный центр по развитию добровольчества в Воронежской области – консультативная и методическая поддержка; - Администрация Рамонского муниципального района – финансовая поддержка; - Отдел по образованию, спорту и молодежной политики Рамонского муниципального района Воронежской области - консультативная поддержка, организация совместных районах мероприятий и акций; - КУВО «Управление социальной защиты населения Рамонского района» - организация совместных районных мероприятий; - Рамонская Районная Организация Всероссийской Организации Ветеранов Рамонского муниципального района - организация совместных районных мероприятий и акций; - Отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1» организация совместных благотворительных акций и мероприятий; - Отделение паллиативной помощи БУЗВО «Областная детская клиническая больница №2» - организация совместных благотворительных акций; - КУВО «Рамонский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних» - организация совместных мероприятий и акций; - БУВО «Рамонский дом - интернат для престарелых и инвалидов» - организация совместных мероприятий и акций; - ГУЗ "Воронежский областной специализированный дом ребенка"- организация совместных благотворительных акций; - Ресурсный центр поддержки НКО Воронежской области - консультативная поддержка, методическая поддержка и проведение совместных мероприятий; - Благотворительный фонд «ДоброСвет» организация совместных акций и мероприятий; - Добровольческое объединение милосердных "ДОМ» МБУДО ДПиШ - организация совместных акций и мероприятий; - Благотворительный фонд «Старость в радость» - организация совместных акций и мероприятий; - 13 образовательных организаций. Приглашены 5 экспертов для проведений мероприятий запланированных в проекте «Школа добровольца», «ДоброГрад» и др. |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Информация о реализации проекта поступает к своей целевой аудитории через проведение «Круглых столов», «уроков добра», информационные буклеты, массовые мероприятия. Общественность информируется через группу «Волонтеры добра» в ВК (https://vk.com/goodrm1), Районную общественно-политическую газету «Голос Рамони» В ходе проекта будет осуществляться постоянное информирование и наших партнеров: МКОУ Рамонская СОШ№2, МКОУ Новоживотинновская СОШ, МКОУ Яменская СОШ, МКОУ «Рамонский лицей им. Е.М. Ольденбургской», МКОУ Ступинская СОШ, МКОУ Комсомольская СОШ, отделение онкологии и гематологии БУЗВО «Областная детская клиническая больница №1», отделение паллиативной помощи БУЗВО «Областная детская клиническая больница №2», КУВО «Рамонский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних», БУВО «Рамонский дом - интернат для престарелых и инвалидов», ГУЗ "Воронежский областной специализированный дом ребенка" и Благотворительный фонд «ДоброСвет». |
| Видеопаспорт проекта | - |

План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

| № п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Презентация проекта перед волонтерскими отрядами, общественными объединениями и организациями. | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов» Россия,396020 Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, ул.Школьная,1 | Октябрь – ноябрь 2022 | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; Муниципальный ресурсный центр по развитию добровольчества Рамонского муниципального района | Создание единого банка волонтеров, поиск внешних партнеров. |
|  | Ярмарка добровольческих инициатив. | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов» Россия,396020 Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, ул.Школьная,1 | Декабрь 2022 | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; Муниципальный ресурсный центр по развитию добровольчества Рамонского муниципального района | Волонтерские отряды, общественные объединения и организации представляют свои проекты и акции, а потенциальный волонтер знакомится с разнообразием спектра интересной работы и записывается в заинтересованные движения. |
|  | Обучение лидеров волонтерской деятельности в рамках «Школы добровольцев» | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов» Россия,396020 Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, ул.Школьная,1 | Октябрь 2022 года – май 2023 года | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; Муниципальный ресурсный центр по развитию добровольчества Рамонского муниципального района | Волонтеры-лидеры узнают о специфике работы в волонтерской среде, обучатся основным навыкам работы с определенными категориями людьми и разовьют в себе качества прогрессивной молодежи. Узнают какие направления есть в волонтерской деятельности. Не менее 300 участников |
| 4. | Цикл мероприятий культурного направления. | Рамонский муниципальный район (по месту требования); Воронежская область. | В течении года | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; Муниципальный ресурсный центр по развитию добровольчества Рамонского муниципального района | Участников и потребителей не менее 500 человек, 10 мероприятий |
|  | Цикл мероприятий социального направления. | Рамонский муниципальный район (по месту требования) | В течении года | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; Муниципальный ресурсный центр по развитию добровольчества Рамонского муниципального района. | Участников и потребителей не менее 1500 человек, 23 мероприятия |
|  | Цикл мероприятий событийного направления.. | Рамонский муниципальный район (по месту требования) | В течении года | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; Муниципальный ресурсный центр по развитию добровольчества Рамонского муниципального района. | Участников и потребителей не менее 1000 человек, 17 мероприятий |
|  | Круглый стол «Быть добру!» | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов» Россия,396020 Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, ул.Школьная,1 | Май 2022 | МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов»; Муниципальный ресурсный центр по развитию добровольчества Рамонского муниципального района | На Слете молодежных добровольческих отрядов, по результатам работы волонтерского движения «Волонтер» за год, вручение благодарственных писем активным волонтерам и партнерам проекта. |