| Название проекта | «Городские остановки – зона комфорта» |
| --- | --- |

| Автор проекта | Матюшина Варвара Александровна |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. |  |
|  | Город Скопин, МБОУ «СОШ№2», 10 «А» класс |  |
|  | Населенный пункт, учебное заведение (школа, класс) |  |
| География проекта |  | Город Скопин |
|  |  | перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 2021-2022 |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта |
|  | 5.03.2021 |
|  | Начало реализации проекта |
|  | 31.01.2022 |
|  | Окончание реализации проекта |

| Финансирование | 75 339-00 |
| --- | --- |
|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) |
|  | Имеющаяся сумма (в рублях) |
|  | 75 339-00 |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

Руководитель проекта             _______Фролова А.В.___________________

подпись

Дата _____3.03.21___________________

Описание проекта

| Название проекта | Городские остановки – зона комфорта |
| --- | --- |

| 1. Краткая аннотация | Нашему древнему городу пост 5 веков. У него огромная история. Она отражена в названиях улиц, скверов, есть дома, на которых установлены мемориальные доски, музеи. У многих наш город ассоциируется с гончарным промыслом. Но облик у города недостаточно хорош. А начать, как мне кажется, нужно с остановок. Все пользуются общественным транспортом, а остановки в городе находятся в ненадлежащем состоянии. Конечно, в этом вина самих граждан. Если остановка будет тематической, то человек, не только не осквернит это место, а узнает для себя что-то новое. А приезжий, конечно же, заинтересуется нашим городом. Это привлечёт в город туристов. История города, действительно, очень богата. Например, все знают остановку «Песочная». Но мало кто интересовался, что в городе протекает речка Песоченка, которая имеет свою историю. Площадь Гончарная: на ней установлен памятник первому гончару Дёмке Кирееву, а остановка безликая. Так и теряется и история. А как же наши потомки, приезжие? Если не мы, то кто сохранит историю? Город наш с огромным прошлым. Это город 27 Героев Советского Союза и 6 Полных Кавалеров Ордена Славы, город шахтёров, Музыкантов: здесь родился Анатолий Новиков – автор музыки легендарной Смуглянки, это родина драматурга Афиногенова и иллюстратора Баклевского. В городе работали в 20 – ом веке Гидрометаллургический Стекольный заводы. Можно сделать все остановки города тематическими. Я понимаю, что это сложно. Но главное – начать. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект (не более 1 страницы) | Проблема заключается не только в том, что остановки находятся в ненадлежащем состоянии, но и в том, что очень многие не знают историю родного города. А тематическая остановка даст импульс к знакомству с историей родного края. |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Волонтёры, общественность, краеведы. |
| --- | --- |

| 4. Основные цели и задачи проекта | Цель проекта: В период 2021 – 2022 года силами волонтёров и общественности установить в городе 3 тематические остановки с целью сохранения истории и привлечения туристов. Задачи проекта: - Собрать группу единомышленников; - Подключить общественность в лице молодёжной городской администрации; - Найти исполнителей заказа; - Разработать дизайн; - Составить смету расходов. |
| --- | --- |

5. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

Описание метода:

• Исследование проблемы: Пройти по улицам города и определить места для будущих остановок; • Подготовительный: Провести организационный сбор и разделить обязанности; • Поисковый: Работа с архивами, встреча с краеведами, с местными жителями; • Основной: Работа по созданию проекта остановки.

7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| Мероприятия | Сроки (дни) | Количественный показатель |
| --- | --- | --- |
| Встреча с начальником отдела культуры и туризма М.Е. Ретюнской. | Март 2021 года | Марина Евгеньевна поддержала инициативу установки тематических остановок. |
| Создание инициативной группы. | Март – апрель 2021 года | Группа в количестве 15 человек создана. |
| Распределение обязанностей. | Апрель 2021 года | Обязанности распределены на 3 инициативные группы. |
| Классные часы, мониторинги, мероприятия. | Март – ноябрь 2021 года | Жители города узнали о происхождении нового проекта и поддержали инициативу учащихся. |
| Статьи в газету, размещение информации на сайте, в социальных сетях. | В течение реализации проекта | В классах появились волонтёры или инициативные группы, которые оказывают помощь в реализации проекта. |
| Встречи с представителями городской администрации, с родительской общественностью. | Май 2021 года | Выступили с инициативой оказать помощь. |
| Встречи с изготовителями баннеров. | Сентябрь - октябрь 2021 года | Обговорен дизайн баннеров. |
| Закупка всего необходимого для реализации проекта. | Ноябрь – декабрь 2021 года |  |
| Полное оборудование остановок. | Декабрь 2021 года | Остановки приобрели эстетический вид. |
| Подготовка отчётной документации по реализации проекта. | Январь 2022 года | Подготовка и сдача отчётной документации по реализации проекта. |

| 8. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | - Было привлечено 15 волонтёров; - Привлечена молодёжная администрация, краеведы; - Проведено 5 встреч с представителями городской власти; - Установлено 3 тематические остановки. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | - Возродился облик города; - Возрос интерес к прошлому малой родины; - Повысилась духовность молодого поколения; - Наша семья обрела покой, моральное удовлетворение. |

Проект сметы реализации проекта

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость (руб.) | Кол-во | Ед. измерения | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Баннер | 500,00 | 3 | шт. | 1 500-00 |
| 2. | Дизайн проекта | 500,00 | 3 | шт. | 1 500-00 |
| 3. | Бетонный вазон | 2893,00 | 3 | шт. | 8 679-00 |
| 4. | Урна | 2000,00 | 3 | шт. | 6 000-00 |
| 5. | Лавочка | 7000,00 | 3 | шт. | 21 000-00 |
| 6. | Работа и установка | 8000,00 | 3 | шт. | 24 000-00 |
| 7. | Краска по металлу | 380,00 | 8 | шт. | 3 040-00 |
| 8. | Кисть малярная | 120,00 | 5 | шт. | 600-00 |
| 9. | Кювета пластмассовая | 60,00 | 3 | шт. | 180-00 |
| 10. | Валик для покраски | 130,00 | 3 | шт. | 390-00 |
| 11. | Ацетон | 100,00 | 3 | шт. | 300-00 |
| 12. | Семена для посадки цветов | 15,00 | 10 | шт. | 150-00 |
| 13. | Грунт для цветов | 250,00 | 32 | уп. | 8 000-00 |
| Имеющаяся сумма: |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 75 339-00 |