| Шаблон заявки на Гранты среди физических лиц |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вкладка «Общее» |  |  |
| Название поля |  | Описание |
| Название проекта |  | «Сохраняя традиции» |
| Регион проекта |  | Липецкая область |
| Загрузить логотип мероприятия |  | Необязательное поле |
| Общая информация |  |  |
| Масштаб проекта (Всероссийское, межрегиональное, региональное, местное) |  | местный |
| Дата начала |  | февраль2023 |
| Дата окончания |  | Апрель2023 |
| Руководитель проекта |  |  |
| Опыт руководителя |  | Директор школы Афанасова О.В. |
| Описание функционала руководителя |  | Координация деятельности |
| Адрес регистрации руководителя проекта |  | г. Лебеднь, ул.Ленина,д.4 |
| Вкладка «О проекте» |  |  |
| Краткая информация о проекте | Проведение фестиваля русского народного творчества в школе. Ещё в недалёком прошлом в каждом доме жили народные образы, а из поколения к поколению передавалось почитание старых традиций. В современном мире люди всё реже вспоминают культуру предков. Дети практически не посещают музеи, предметы старины сохранились в единичных экземплярах, люди не проявляют интерес к истории своей деревни, не могут различать народные промыслы. Результат одного опроса, путем анкетирования среди младших школьников и старшего школьного возраста на тему «Народные традиции – что это?» показал, что дети начальных классов не знают «Что такое народные традиции?», не знают ни народные праздники, ни обряды, лишь 30% это знают благодаря своим бабушкам и дедушкам». В средних и старших классах ситуация лучше, но на вопрос: «Какие народные праздники, обряды вы знаете?» отвечали с затруднением. Возрождение народных традиций, празднично-обрядовой культуры все осознаннее воспринимается сегодня, как важнейшая идейно-нравственная и эстетическая задача современной культурно-образовательной политики. Так как, в связи с процессами глобализации постепенно исчезает уникальность народно-обрядовых традиций, и ведется тенденция развития современного общества по западным стандартам, что зачастую неприемлемо для нашего менталитета. |  |
| Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект | Сохранению исторической памяти народа. |  |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Ученики школы |  |
| Основная цель проекта | Проведение фестиваля |  |
| Опыт успешной реализации проекта (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов) | Реализуется в течении 6 лет. |  |
| Перспектива развития и потенциал проекта | Коснуться не только песен, танцев, сказок, игры на ложках, но может костюмов в дальнейшем, можно привлечь и гостей из ДК. |  |
| Задачи | - Запланировать проведение фестиваля. 2. Разучить номера на фестиваль. 3.составить сценарии, 4. нарядить зал, 5.Найти костюмы, 6.Провести естиваль 7. Подвести итоги. |  |
| География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | Г. Лебедянь МБОУ СШ №2 |  |
| Вкладка «Команда» |  |  |
| Команда |  |  |
| Выберите пользователя |  | Дмитренко Е.В. |
| Роль в проекте |  | помощник |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | Составляет сценарии, помогает украшать зал, ставит номера, отвечает за музыку. |
| Email участника |  |  |
| Вкладка «Результаты» |  |  |
| Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта |  |  |
| Плановое количество |  | 5Ед |
| Крайняя дата проведения |  | 28 апреля |
| Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта |  |  |
| Плановое количество |  | 850Чел. |
| Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |
| Плановое количество |  | Более 10Ед. |
| Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |
| Плановое количество |  | 600 чел.Ед |
| Социальный эффект |  | Приобщение родителей и детей к культуре русского народа. |
| Вкладка «Календарный план» |  |  |
| Задачи |  |  |
| 1Запланировать проведение фестиваля. | Февраль |  |
| 2Разучить номера на фестиваль. | Февраль- апрель |  |
| 3составить сценарии, | апрель |  |
| 4. нарядить зал, | апрель |  |
| 5Найти костюмы, | Март- апрель |  |
| 6.Провести естиваль | 27-28 апреля |  |
| 7. Подвести итоги. май |  |  |
| Задача №_5Найти костюмы,_ |  |  |
| Пошив костюмов | Закупить ткань и на занятии кружка «Хозяюшка» у девочек сшить костюмы для старшеклассников. |  |
| Крайняя дата выполнения | 20 апреля |  |
| Описание мероприятия | Сшить 10 юбок из красной ткани для русского фестиваля |  |
| Количество уникальных участников (Ожидаемое количество уникальных участников) | 100 чел. |  |
| Количество повторяющихся участников (Ожидаемое количество повторяющихся участников) | 700 чел. |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) | Более7шт. |  |
| Вкладка «Медиа» |  |  |
| Вид ресурса |  | https://vk.com/public160260189 |
| Месяц публикации |  | апрель |
| Планируемое количество просмотров |  | 800 |
| Ссылки на ресурсы |  | https://vk.com/public160260189?w=wall-160260189_23842 |
| Почему выбран такой формат медиа |  | Пользуется большой популярностью у школы |
| Вкладка «Софинансирование» |  |  |
| Собственные средства |  |  |
| Перечень расходов |  | Пошив юбок – 10 тыс. Оформление- 2 тыс. |
| Добавить |  |  |
| Сумма, руб |  | 12 тыс. |
| Подтверждение суммы расходов |  | Чеки. |
| Вкладка «Расходы» |  |  |
| 1. Расходы на организацию проживания и питания 2. Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, услуги по перевозке пассажиров) 3. Расходы по предоставлению оборудования 4. Расходы по предоставлению помещений 5. Расходы на создание/техническую поддержку сайта 6. Услуги по созданию программного обеспечения 7. Оплата иных услуг, необходимых для реализации проекта 8. Расходы на издательско-полиграфическую и сувенирную продукцию 9. Расходы на канцелярские принадлежности и закупку расходных материалов 10. Расходы на закупку оборудования |  |  |
| Услуга |  | Аренда костюмов |
| Обоснование |  | Т.К. Сшмть костюмы не всегда получается, то можно взять в аренду в ДЮЦ, ДК г. Лебедянь. |
| Цена.руб. |  | 1 шт. – 1 день – 100р. |
| Кол-во |  | 50 шт. |
|  |  | Всего: 62 тыс. |