**Форма ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ  
в конкурсе социально значимых проектов, выполняемых физическими лицами и социально ориентированными некоммерческими организациями**

**1. Заявление на участие в конкурсе социально значимых проектов, выполняемых физическими лицами и социально ориентированными некоммерческими организациями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Полное и сокращенное наименование организации-заявителя с указанием организационно-правовой формы (для СО НКО)  ФИО заявителя (для физического лица) |  | |
|  | (согласно свидетельству о регистрации)  Павлова Елена Вячеславовна | |
| 1.2. Паспортные данные (для физического лица) | 5002 209091; 19.06.2002 | |
|  | ( номер, серия, дата выдачи) |
| 1.3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (ОГРН, ИНН, НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БАНКА, РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ, КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЁТ, БИК, КПП, КОДЫ ОКПО, ОКВЭД) | ИНН 5404154492  БИК 045004850  К/Счет 30101810100000000850  в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ  Банк «Левобережный» (ОАО) г. Новосибирск  Счёт получателя 408 178 101 09151252341 |
|  |  |
| 1.4. Название проекта | чистый берег озера яркуль | |
|  | | |
| 1.5. Направление конкурса | Сохранение природно-исторического наследия Новосибирской области, экологическая направленность, воспитание бережного отношение к природе, патриотическое и гражданское воспитание. | |
|  |  |
| 1.6. Контактная информация о заявителе | 632 735 Новосибирская область, г. Купино, ул. мичурина д.96 кв.2 | |
|  | юридический и Почтовый (с индексом) адрес организации/физического лица |
|  | 8 913 932 74 30, 8 383 58 23 456 pavlova-lena@mail.ru | |
|  | Номера телефона, факса (с кодом населённого пункта), адрес электронной почты,  веб-сайт организации /физического лица |
| 1.7. Руководитель организации (для СО НКО) |  | |
|  | ФИО, должность руководителя организации |
|  |  | |
|  | телефоны: городской (с кодом населённого пункта), мобильный (если есть), эл . почта |
| 1.8. Главный бухгалтер организации (для СО НКО) |  | |
|  | ФИО |
|  |  | |
|  | телефоны: городской (с кодом населённого пункта), мобильный (если есть), эл . почта |
| 1.9. География проекта | Купинский район | |
|  | Перечислить все территории, на которые распространяется проект |
| 1.10. Срок выполнения проекта | 4 месяца | |
|  | Продолжительность проекта (количество полных месяцев) |
|  |  |
|  | начало реализации проекта (мес., год) |
|  |  |
|  | окончание реализации проекта (мес., год) |
| 1.11. Финансирование проекта | 150 000 руб. | |
| Запрашиваемая сумма (в рублях) | |
|  | 100 000 руб. |
|  | имеющаяся сумма (в рублях) | |
|  | 250 000 руб. |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

2.9. Основные реализованные программы/проекты за последние 3 года (является обязательным для заполнения СО НКО/физическими лицами)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период выполнения | Название проекта | Бюджет проекта | Источники финансирования | Основные достигнутые результаты |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Описание проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Аннотация проекта (краткое содержание проекта не более 1/3 страницы) | | | | | | |
| География проекта: Купинский район.  Аудитория: молодые люди от 14-35 лет, рабочая молодежь, молодые семьи, жители и гости Купинского района.  Проект направлен на улучшение экологической ситуации природных ресурсов Купинского района, на сплочение участников экспедиции и воспитание в них патриотической и гражданской позиции. Идея проекта заключается в организации двухдневной экспедиции к берегам озера Яркуль совместно с МКУ «Купинский районный молодежный центр», гос.инспекцией по маломерным судам, МО Яркульского сельсовета для уборки прибрежной зоны озера. В этот процесс также будут вовлечены одыхающие, рыбаки, местные жители, которым будут разданы буклеты. Программа экспедиции будет направлена не только на командообразующий общественно-полезный труд, но и насыщена культурно-развлекательными и познавательными мероприятиями.  По итогам соц.проекта участники экспедиции внесут свой вклад в благоустройство территории родного края, сблизятся в общем полезном деле. Сделанный видеофильм послужит положительным примером бережного отношения к природе. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3.2. Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта (не более 1 страницы) | | | | | | |
| Купинский район богат природными ресурсами, 20% территории – покрыто водой. Имеются уникальные исторические памятники и прекрасные рыболовные, охотничьи угодья, но ресурсы активно загрязняются. На большем количестве водоемов и прилежащим к ним территориям зачастую можно увидеть ужасные пейзажи: брошенные рыболовные сети, бытовой мусор, пластиковая и стеклянная тара. Особенно актуальной эта проблема становится в период массового отдыха гостей и жителей Купинского района на озере Яркуль. Кроме этого люди не ценят природу своего края, из-за не достаточного знания последствий опасного и вредного воздействия на нее. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3.3. Основные цели и задачи проекта | | | | | | |
| Цель: Привлечь внимание жителей и гостей Купинского района к экопроблеме зягрязнения озера Яркуль через организацию пеших походов по береговой зоне с целью очищения их от мусора и привлечения внимания отдыхающих, рыбаков, охотников к поддержанию чистоты и порядка в местах массового отдыха с помощью установления 8 агитационных аншлагов в зонах активного отдыха.  Задачи:   1. Подготовка к экспедиции. Разработка и утверждение маршрута. 2. Организация экспедиции. 3. Подведение итогов и анализ экспедиции. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3.4. Календарный план реализации проекта (поэтапный) | | | | | | |
| Наименование  этапов, мероприятий | | Сроки начала и окончания (мес.,год ) | | | Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей) | |
|  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |
|  | | | | | | |
| 3.5. Описание изменений, которые произойдут в результате реализации проекта | | | | | | |
| По результатам экспедиции будет очищена территория берега оз.Яркуль. Установлены 8 агитационных аншлагов в зонах активного отдыха с помощью которых привлечено внимание более трех тысяч отдыхающих к проблеме загрязнения окружающей среды. Сорок участников экспедиции получат навыки основных правил поведения по воде, тем самым уменьшив в дальнейшем несчастные случаи. Расширили знания природно-исторического наследия Новосибирской области и привили бережное отношение к природе у отдыхающих, рыбаков, волонтеров. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 3.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли. | | | | | | |
| Организация, участвующая в финансировании | | | |  | Доля финансирования | |
| МКУ «КРМЦ» | | | |  | в % | в рублях |
|  |  |  |
| Организация, участвующая в финансировании | | | |  | Доля финансирования | |
| гос.инспекция по маломерным судам | | | |  | в % | в рублях |
|  |  |  |
| Организация, участвующая в финансировании | | | |  | Доля финансирования | |
| админ Яркульского сельсовета | | | |  | в % | в рублях |
|  |  |  |
|  | | | |  |  | |
| 3.7. Источники финансирования продолжения проекта (если планируются после окончания средств гранта) |  | | МКУ «КРМЦ» | | | |

**4. Детализированный бюджет проекта**

Бюджет проекта оформляется в виде нижеследующей таблицы в соответствии с комментарием к разделу заявки «Детализированный бюджет проекта».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | Количество единиц  (с указанием названия единицы - напр., чел., мес., шт. и т.п.) | Стоимость единицы  (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Софинансирование  (если имеется) | | Общая стоимость проекта  (руб.) |
| Привлеченные финансовые средства для реализации проекта  (руб.) | Привлеченные и собственные нефинансовые ресурсы для реализации проекта в денежном выражении  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(день, месяц, год)

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

м.п. подпись

Главный бухгалтер организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО м.п. подпись

И.о. министра региональной политики

Новосибирской области

Н.Ф. Колпаковой

от

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (адрес регистрации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(паспортные данные)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кем и когда выдан)

СОГЛАСИЕ СОИСКАТЕЛЯ ГРАНТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на обработку персональных данных

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие министерству региональной политики Новосибирской области, расположенному по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работниками министерства региональной политики Новосибирской области или любым иным лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на).

Настоящее согласие дано мной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) и действует бессрочно.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись, расшифровка подписи)