регистрационный номер Заявки

Форма Заявки для участия в Премии #МыВместе - 2023

| Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Карточка проекта |  |  |  |  |
| Номинация Конкурса | Креативные индустрии |  |  |  |
| Название проекта | Креативный квартал |  |  |  |
| Краткое описание проекта | Проектом предусматривается создание на территории от «Мыса мечты» до входа в городской парк площадки для творческого выражения жителей и гостей города |  |  |  |
| Территория реализации проекта | г. Мончегорск |  |  |  |
| Полное наименование организации Заявителя | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки социальных проектов «Импульс» |  |  |  |
| ФИО руководителя проекта | Цветкова Алена Анатольевна |  |  |  |
| Телефон | +7 921 724 20 47 | E-mail |  | cvet-alena@mail.ru |
| Продолжительность проекта | 01.07.2023 |  |  | 31.12.2023 |
|  | начало проекта |  |  | окончание проекта |
| Полная стоимость проекта (руб.) |  |  |  |  |
|  | 10 703 144,00 |  |  |  |
| 2. Информация о Заявителе |  |  |  |  |
| Полное наименование организации | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки социальных проектов «Импульс» |  |  |  |
| Юридический адрес | Мончегорск, пр. Металлургов, д. 20, кв. 24 |  |  |  |
| Фактический адрес | Мончегорск, наб. Климентьева, д. 27/2 |  |  |  |
| Адрес электронной почты/адрес сайта/ страницы в социальной сети | https://vk.com/ano_impulse |  |  |  |
| ИНН/ОГРН организации | 5107917328 |  | 1185190007474 |  |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 17.12.2018 |  |  |  |
| Направление основного вида деятельности | 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |  |  |  |
| ФИО руководителя организации - Заявителя | Цветкова Алена Анатольевна |  |  |  |
| Телефон | +7 921 724 20 47 | E-mail |  | cvet-alena@mail.ru |
| ФИО главного бухгалтера | Цветкова Алена Анатольевна |  |  |  |
| Телефон | +79217242047 | E-mail |  | cvet-alena@mail.ru |
| Банковские реквизиты |  |  |  |  |
| Наименование получателя | Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки социальных инициатив «Импульс» (АНО ЦПСИ «ИМПУЛЬС») |  |  |  |
| Наименование банка | Мурманское отделение № 8627 ПАО СБЕРБАНК |  |  |  |
| Корреспондентский счет | 30101810390000000615 |  |  |  |
| Лицевой счет/расчетный счет | 40703810641000000044 |  |  |  |
| БИК | 044705615 |  |  |  |
| ИНН | 5107917328 |  |  |  |
| КПП | 510701001 |  |  |  |
| Прочие банковские реквизиты |  |  |  |  |

Цветкова А.А.                                                                          (подпись главного бухгалтера)

Цветкова А.А.                                                                          (подпись руководителя проекта)

Цветкова А.А.                                                                           (подпись руководителя организации)

М.П.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Актуальность и общественная значимость проекта.

В городе практически отсутствуют интересные площадки для творческого самовыражения жителей города. Но в тоже время присутствуют пустыри, заросшие травой, с остатками стертого советского асфальта. Наша организация планомерно занимается тем, чтобы город становился интереснее, красивее и комфортней для проживания, чтобы появлялись места вдохновения, приятного времяпрепровождения, креативного самовыражения. Одно из таких мест – Мыс мечты, который ранее был просто кусочком земли с грязной лужей, но котором изредка парковались автомобили. После трансформации этого объекта, он стал благоустроенным, он натолкнул мастеров и художников на мысли о наполнении его арт-объектами. Так появились лавочки в виде лодок и Солцекруг. Все это сделало из обычного пустыря, можно сказать, визитную карточку Мончегорска, отмеченную в путеводителях как одно из обязательных мест к посещению, привлекающую туристов из других городов, а также полюбился местным жителям, как одна из точек во время прогулок по городу.

Данным проектом предлагается создать подобное пространство для продолжения обустройства территории в сторону входа в парк, чтобы объект не выглядел «отрезанным» от окружающего ландшафта и привлекал еще больше жителей города в парк, на набережную Климентьева для отдыха и самовыражения.

Проектом предусматривается создание на территории от «Мыса мечты» до входа в городской парк площадки для творческого выражения жителей и гостей города. В результате реализации проекта на данной территории планируется организовать:

- благоустройство территории (оформление прибрежной зоны, установка ограждения с цепями в морской тематике, выкладка тротуарной плитки и оформление газонов, высадка деревьев, проведение коммуникаций, установка освещения и др.);

- создание зоны для художественного выражения (стена для раскраски «Север это…», установка стационарных мольбертов и др.);

- Создание зоны отдыха в современном стиле (арка с качелями и скамейками);

- Создание арт объекта, который будет оформлять вход в парк (ворота из сухостойной сосны или возможны варианты после обсуждения с жителями и художниками);

- Площадки для будущих арт-объектов (заготовленные площадки для проведения конкурсов и последующей установке арт-объектов).

- Цель проекта.

Создание в г. Мончегорске территории для творческого самовыражения жителей и гостей города.

- Задачи проекта.

- Благоустройство территории реализации проекта.

- Установка малых архитектурных форм.

- Установка арки у входа в городской парк.

- Подготовка площадки под арт-объекты.

- Целевая группа.

В основном проект рассчитан на жителей города, которым не равнодушен его внешний вид и развитие, по достоинству проект оценят творческие люди – художники, скульпторы, любители современного искусства. Дети получат возможность покачаться на качелях около озера. В целом горожане получат новое современное пространство в городе для времяпрепровождения.

Целевая группа включает в себя в основном людей посещающих городской парк:

Дети и подростки

Родители с детьми

Пожилые люди

Туристы

5. Команда проекта.

| 1. Команда СОНКО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО контактные данные | Должность в организации | Функции в проекте | Описание опыта и компетенций специалиста |
| Цветкова Алена | Руководитель проекта | Общее руководство, заключение договоров, написание планов, документов, материалов для СМИ. Разработка презентаций и итоговых материалов проекта. | Большое количество реализованных грантовых проектов, волонетрских проектов и др. |
| Котов Сергей | Куратор проекта | Продвижение информации о деятельности центра в СМИ и Интернет. Создание и поддержание групп в социальных сетях, взаимодействие с партнерами и органами власти. | Собственная дизайнерская студия, большой опыт по работе с СММ и СМИ. Специалист управления общественных связей КГМК |
| Зыппельт Ольга | Участник | Привлечение волонтеров к реализации проекта | Большой опыт волонтерской работы с молодежью и подростками |
| Шурин Юрий | Руководить технического направления | Организация строительства, поиск поставщиков и подрядчиков | Выступал в подобной роли в нескольких гранатовых проектах (строительство Дома волонтеров, Мыса мечты). Большой опыт в данном направлении. Инженерно-техническое образование |
| Смирнова Алена | Дизайнер | Разработка дизайн-проектов благоустройства территории и проектной документации | Опыт проектной деятельности, обучалась дизайну и макетированию, руководитель проекта департамента инвестиционных проектов КГМК |
| Загоскин Александр | Организатор ТОИР | Разработка планов строительства, контроль строительства, приемка работ | Активный волонтер, практический реализатор волонтерских и грантовых проектов (строительство Дома волонтеров, Мыса мечты) |

| 2. Привлеченные специалисты (оказывающие услуги за вознаграждение) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | ФИО контактные данные | Роль в проекте (функции) | Описание опыта и компетенций специалиста |
| ООО "Север-строй" | Заместитель директора Куракова Жанна, тел. +79215177870 | Основной партнер проекта в области благоустройства и застройки | Зарекомендовал себя как грамотный, надежный, аккуратный застройщик при реализации прошлых проектов по благоустройству территорий (Мыс мечты, пешеходная дорожка на улице Новопроложенная и др.). Обладает собственным парком строительной техники, производством тротуарный плитки, штатом строительных рабочих. Подготавливает точный сметный расчет на работы, делает большие скидки на работы, которые планируют волонтеры. |

| 3. Партнеры проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | ФИО руководителя, контактные данные | Роль в проекте | Вклад в реализацию проекта, функции |
| Дом Волонтеров | Цветкова А. А. | Поддержка проекта помещением, территорией, инструментом | Предоставление помещения и территории для хранения инвентаря и техники |
| Администрация г. Мончегорска | Железцов Виталий Иванович | Согласование работ | Согласование проведения строительных и земляных работ, предоставление земельного участка для благоустройства |
| Отдел по делам молодежи г. Мончегорска | Шнайдер Анна | Привлечение молодежи и волонтеров города | Волонтерская помощь |
| Информационные партнеры: Интернет-издание "KN51.ru", Мончегорское телевидение и другие региональные СМИ | Шкилева Александра | Информационный партнер | Освещение деятельности по проекту |

| 4. Привлеченные добровольцы/волонтеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | ФИО, контактные данные | Роль в проекте | Функции |
| Волонтеры "Комбината Добра" | Горчакова Ольга, тел. +79212720219 | Волонтерская помощь по проекту | Волонтеры будут непосредственно привлечены к реализации проекта для выполнения части строительных работ. В процессе они смогут не только помогать в благоустройстве и строительстве, но и получить необходимые знания, навыки и умения, которые позволят им в будущем реализовывать самостоятельные проекты. |

| 5. Опыт организации в реализации проектов за последние 4 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Содержание проекта, срок реализации, сумма поддержки, источник финансирования и основные достигнутые результаты, ссылки СМИ. |
| 1. | Дом волонтеров | Организация постройки общественного пространства «Дом волонтеров» на грантовые средства (около 10 млн. руб.). В результате появилось уникальное для города общественное пространство, в котором проводятся различные мероприятия |
| 2. | Мыс Мечты | Благоустройство прибрежной зоны озера Лумболка на грантовые средства (около 5 млн. руб.). В результате проекта появилась благоустроенная набережная с зонами отдыха и арт-объектами |
| 3. | Поддержка программы личных пожертвований КГМК | АНО «ЦПСИ «Импульс» является оператором программы личных пожертвований КГМК, аккумулируя пожертвования и приобретая необходимое оборудование и оплачивает лечение в клиниках |

6. Календарный план реализации проекта.

- Благоустройство территории реализации проекта.

- Установка малых архитектурных форм.

- Установка арки у входа в городской парк.

- Подготовка площадки под арт-объекты.

| 6. Календарный план мероприятий реализации проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1/ Задача Благоустройство территории реализации проекта |  |  |  |
| Наименование мероприятия (включая его описание) | Срок реализации | Результат | Ответственное лицо |
| Согласование с органами местного самоуправления | 15.07.2023 | Получение разрешения на проведение земляных работ и разрешения на размещения объектов по всем благоустраиваемым территориям | Цветкова Алена |
| Разметка территории благоустройства | 20.07.2023 | Планирование будущего благоустройства непосредственно на местности | Шурин Юрий |
| Предварительные земляные работы | 30.07.2023 | снятие старого покрытия, выемка болотистого и торфяного слоя грунта | Шурин Юрий |
| Обустройство основания под тротуарную плитку и асфальтирование | 15.07.2023 | Планировочные работы, обустройство песчаной подушки, отсыпка гравием различных фракций | Шурин Юрий |
| Обустройство дорожек | 30.07.2023 | Укладка тротуарной плитки, асфальтирование, прокладка коммуникаций (дренажные трубы, электрические кабели и т.п.), установка бордюрного камня | Шурин Юрий |
| Озеленение территории | 15.08.2023 | Завоз плодородного грунта, высадка зеленых насаждений | Шурин Юрий |
| Этап 2/ Задача Установка малых архитектурных форм |  |  |  |
| Наименование мероприятия (включая его описание) | Срок реализации | Результат | Ответственное лицо |
| Установка скамеек | 30.09.2023 | Скамейки | Загоскин Александр |
| Установка арки с качелями | 30.09.2023 | Арка с качелями | Загоскин Александр |
| Установка стены «Север – это…» | 30.09.2023 | Стена для граффити | Загоскин Александр |
| Установка стационарных мольбертов | 30.09.2023 | Мольберты для пленэра | Загоскин Александр |
| Этап 3/ Задача Установка арки у входа в городской парк |  |  |  |
| Наименование мероприятия (включая его описание) | Срок реализации | Результат | Ответственное лицо |
| Согласование дизайна арки у входа в парк с органами местного самоуправления и местными жителями | 15.08.2023 | Согласованный макет арки | Федорова Алена |
| Установка арки у входа в парк | 15.09.2023 | Арка у входа в парк | Загоскин Александр |
| Этап 4/ Задача Подготовка площадки под арт-объекты |  |  |  |
| Выравнивание и бетонирование площадки для установки будущий арт-объектов по итогам конкурсов (АртАрктика, Сияние и др.) | 30.09.2023 | Подготовленная площадка | Загоскин Александр |

7. Ожидаемые результаты проекта.

| 7. Результаты проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели количественные | Целевая группа | Что было? | Что изменилось? |
| Новая благоустроенная территория в городе с возможностью творческого самовыражения | Жители города и туристы | Подобные места отсутствовали и подбирались хаотично | Появились новое благоустроенное место для творческого самовыражения жителей и гостей города |
| Зона отдыха | Родители с детьми, подростки | Малое количество зон отдыха, практически полное отсутствие зон отдыха в современном стиле | Появление в городе Мончегорске современной зоны отдыха в прибрежной зоне |
| Оформление входа в городской парк | Жители города, пользующиеся входом в парк со стороны наб. Климентьева | Неоформленный вход в парк | Вход в парк, как отдельный арт-объект |
| Показатели качественные | Целевая группа | Что было? | Что изменилось? |
| Восприятие территории | Жители и гости города | Данная территория воспринимается как неухоженная, заброшенная, похожая на пустырь поросший ивняком | Появится отличная благоустроенная территория в современном стиле |

8. Устойчивость проекта и его дальнейшее развитие.

9. Информационное сопровождение проекта.

| 9. План информационного сопровождения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Цель информирования | Формат информирования | Канал коммуникации |
| Полное и постоянное освещение деятельности по проекту | Рассказ о проекте, привлечение внимание к проекту | С целью информирования общественности о проекте будет организована презентация проекта с участием городских и региональных СМИ. На все крупные мероприятия проекта будут в обязательном порядке приглашены местные и региональные СМИ. | Распространение информации о деятельности проекта через каналы внутренних коммуникаций АО "Кольская ГМК", городские организации, Администрацию города Мончегорска, школы, детские сады, учреждения культуры и т.п. Создание групп в социальных сетях. Планируется изготовление рекламно-полиграфической продукции (баннеры, плакаты, листовки) о всех значимых мероприятиях, которые будут проводиться. |

10. Риски проекта.

| 10. Риски реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Описание риска | Способы профилактики, меры недопущения |
| Инфраструктурная сложность обустройства | Привлечение к обустройству территории профессиональных строителей |
| Сложности при обустройстве территории (задержки строительства, невыполнение подрядчиками сроков строительства, некачественные строительные материалы, проблемы в логистике поставки строительных материалов, плохие погодные условия при строительстве, воровство и вандализм на стройплощадке) | Постоплата оказанных строительных услуг. Охрана строительной площадки силами привлеченных ЧОО. |
| Проблемы при реализации программы (низкая активность волонтеров, отсутствие свежих идей, значительные финансовые затраты на реализацию волонтерских проектов, отсутствие интереса к проекту со стороны партнеров) | Разработка актуальной программы мероприятий, взаимодействие с волонтерскими и общественными организациями с целью наполнения сетки мероприятий |
| Риски коммунальных происшествий — разрывы труб водоснабжения, обрывов линий электропередач и т. п. | Разъяснение правил безопасного поведения участникам мероприятий, исключение из сетки мероприятий травмоопасных видов деятельности. Изначальный качественный монтаж коммуникаций, регулярный мониторинг инженерных сетей |
| Административные риски и запреты со стороны администрации города, разрешающих, контролирующих и надзорных ведомств | Деятельность в правовом поле, исключение нарушений, исполнение предписаний контролирующих ведомств |

Цветкова А.А.                                                                         (подпись главного бухгалтера)

Цветкова А.А.                                                                         (подпись руководителя проекта)

Цветкова А.А.                                                                           (подпись руководителя организации)

М.П.