РАСШИФРОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

| - Название проекта | - Пешеходный интерактивный просветительский туристический маршрут по историческому центру рабочего посёлка Средняя Ахтуба «Параллельная реальность: село Нижнее Безродное» |
| --- | --- |

| 2. Информация о руководителе проекта (автор проекта) | - Коложвари Василина Анатольевна, 01.02.1977 г.р. - Образование высшее педагогическое, должность – педагог дополнительного образования МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района, стаж работы 19 лет, стаж проектной деятельности 5 лет (принимала участие в реализации на территории Среднеахтубинского муниципального района проекта «Регата-2015» – победителя Президентского гранта, объявленного Федеральным агентством по делам молодёжи; регионального проекта по озеленению «Лес Победы» (2017 год); разработала и организовала акцию по сбору книг для центральной детской библиотеки «По капельке – море, по книжке - библиотека» на территории городского поселения р.п. Средняя Ахтуба в 2016-2020 годах). - Разработала проекты шахматного клуба «Эндшпиль» и экологической акции «БезОпасная батарейка» для участия в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Волгоградской области в 2019 году. - Награждена: - Благодарственным письмом Главы администрации Среднеахтубинского муниципального района за вклад в реализацию государственной молодёжной политики на территории Среднеахтубинского муниципального района, за активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к окружающим и в связи с празднованием Дня молодёжи, 2017; - Почётной грамотой Комитета по образованию администрации Среднеахтубинского муниципального района за многолетний добросовестный труд в системе дополнительного образования детей, высокий профессионализм, большой личный вклад в практическую подготовку обучающихся, 2018; - Благодарственным письмом Регионального волонтёрского центра Волгоградской области за развитие волонтёрского движения на территории Среднеахтубинского муниципального района, за стремление к созиданию, активную гражданскую позицию, за благородство помыслов и дел, 2018; - Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы за активное участие в проведении природоохранных мероприятий на территории Волгоградской области и в связи с Днём эколога, 2019; - Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со дня основания МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района, 2019. - Является: - - финалистом регионального конкурса лучших практик в сфере добровольчества «Доброволец 34» в номинации «Вокруг меня»; - - полуфиналистом всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России – 2019» в номинации «Вокруг меня». |
| --- | --- |

| 3. Информация о команде проекта | 6 человек: Руководитель проекта, краевед – Коложвари Василина Анатольевна, педагог дополнительного образования МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района Помощник руководителя проекта, программист, сценарист – Каменский Иван Олегович, студент Краевед – Клинков Евгений Юрьевич, учитель географии МОУ СОШ № 1 р.п. Средняя Ахтуба Краевед – Алексеевская Татьяна Васильевна, председатель Совета ветеранов Среднеахтубинского муниципального района Фотограф/видеооператор, информационное сопровождение – Кондрашова Светлана Александровна, корреспондент МАУ «Редакция газеты «Звезда» Среднеахтубинского муниципального района Сценарист, разработчик квестов – Любакова Полина Владимировна, студентка |
| --- | --- |

| 4. География проекта | - Проект будет реализовываться на территории городского поселения рабочий посёлок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |

| 5. Срок реализации проекта | - Срок реализации проекта: 01.02.2021 – 30.10.2021 |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Краткая аннотация |  | - Проект пешеходного интерактивного просветительского туристического маршрута по историческому центру рабочего посёлка Средняя Ахтуба «Параллельная реальность: село Нижнее Безродное» предполагает проведение краеведческих экскурсий в форме интерактивно-познавательного квеста для жителей и гостей районного центра с привлечением в качестве экскурсоводов обучающихся Детско-юношеского центра Среднеахтубинского района и членов Совета ветеранов Среднеахтубинского района. - Современные дети и подростки, живущие в эпоху активно развивающегося технического прогресса, всё меньше интересуются прошлым своей страны, родного края. Зачастую имея обширные знания о природе и культуре разных стран, имеют скудные сведения о природе, культуре, истории своей малой родины. К этому добавляется низкая физическая активность и увлечение виртуальной реальностью – компьютерные игры, мессенджеры, большое количество времени, проводимое в социальных сетях. - История рабочего посёлка Средняя Ахтуба насчитывает более 350 лет, а нынешнее молодое поколение в большинстве своём не интересуется историей родного края. В феврале 2020 года среди обучающихся образовательных организаций р.п. Средняя Ахтуба в возрасте от 11 до 16 лет был проведён опрос по истории Средней Ахтубы. Полученные данные свидетельствуют о том, что только 13 % респондентов знают дату основания посёлка и только 11% известно, как называлась Средняя Ахтуба до середины XIX века. В этой ситуации на первый план выходит необходимость формирования познавательного интереса к истории, как малой родины, так и своей страны. На изучение истории родного края посредством включения в интерактивные экскурсии-квесты, проводимые совместно ребятами-подростками и пожилыми людьми, нацелен данный проект. Особенность его в том, что история подаётся в двух плоскостях: с позиции современных детей и ветеранов непосредственно в реальных исторических зданиях и локациях рабочего посёлка Средняя Ахтуба. - Для реализации проекта создана рабочая группа из числа специалистов муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Среднеахтубинского района Волгоградской области, членов Совета ветеранов Среднеахтубинского муниципального района, МАУ «Редакция газеты «Звезда», жителей-активистов. - Целевые группы: - 1) дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, - 2) молодёжь и студенты в возрасте от 16 до 25 лет, - 3) семьи, поколения семей (дедушки-бабушки, родители, дети-внуки (как жители, так и гости районного центра), - 4) взрослые из числа педагогов, преподавателей различных образовательных организаций, работающих по направлению исторического образования и школьного краеведения; - 5) взрослые из числа социально значимых групп: Совета ветеранов Среднеахтубинского района и Среднеахтубинского отделения Всероссийского общества инвалидов. - В рамках проекта будет организованы 30 экскурсий-квестов. В каждом из них примут участие до 20 человек из числа обучающихся образовательных организаций, членов Совета ветеранов Среднеахтубинского района, Среднеахтубинского районного общества инвалидов, воспитанников МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района и МКУ «Военно-патриотический центр молодёжи «БАРС». Кроме того, разработанная программа квеста будет реализовываться во взаимодействии со Среднеахтубинским районным историко-краеведческим музеем при проведении экскурсий по заявкам. - Результатом станет повышение уровня знаний об истории родного посёлка и края в разрезе истории страны, формирование интереса к изучению истории России, вовлечение людей пенсионного возраста в активную коммуникацию с подрастающим поколением, популяризация экскурсионного туризма. - Подобных форм организации изучения истории и культуры родного края в Среднеахтубинском муниципальном районе не имеется. Этот вариант будет востребован представителями всех целевых групп. |

| 7. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | - На современном этапе развития общества и образования стало актуальным укрепление культурно-исторических связей с родным краем, развитие таких качеств личности, как патриотизм и гражданственность. Формирование их тесно связано с изучением истории страны и малой родины. Результаты национального исследования качества образования (НИКО), проводимого в 2016 году Рособрнадзором показали, что школьники хуже всего знают историю своих регионов. - Формирование представлений о малой родине, о месте, где ты живешь и учишься, начинается с детства, с самого доступного для детей – личности самого ребенка, жизни его семьи, группы, класса. Краеведческий (региональный, местный) компонент в современной школе реализуется в малом объёме, а он крайне важен. Ведь чувство «малой родины», гордость за земляков, знание своей истории, своих корней укрепляют уверенность человека в своем настоящем и будущем. - Данный проект призван как привлечь детей, подростков, их родителей к изучению истории родного края и семьи, так и способствовать взаимодействию между поколениями: дети и родители, дети и пожилые люди. - Проект состоит из теоретической и практической просветительской части, направленной на пополнение знаний об истории и культуре малой родины – рабочего посёлка Средняя Ахтуба, имеет ярко выраженную краеведческую направленность. В интерактивной форме знакомит участников экскурсий-квестов с особенностями культуры, быта и образа жизни жителей Средней Ахтубы в разные периоды, роли родного края в становлении как Царицынской губернии, Сталинградской области, так и России. Квесты проводятся по определённым историческим зданиям в центре р.п. Средняя Ахтуба двумя экскурсоводами: подростком и членом Совета ветеранов. Кроме теоретических знаний, участники квеста выполняют различные практические задания, связанные с историей и развитием родного посёлка. - Немаловажную роль в укреплении связей между поколениями, воспитании духовно-нравственных ценностей и в проявлении гражданских инициатив играет взаимодействие между детьми, молодежью и пожилыми людьми. Изучая историю страны через судьбы взрослых, подрастающее поколение учится гражданской ответственности, уважению к старшим и сохранению исторической преемственности поколений. - Маршрут, разработанный в рамках Проекта, может использоваться как для групп обучающихся, так и для смешанных семейных групп или групп взрослых (педагогов, краеведов и др.), поскольку расширяет границы их кругозора и представления о родном крае и реализует главную цель краеведения – воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. - Организация данного интерактивного просветительского маршрута способствует: - - проведению образовательной и пропагандистской работы связанной с проблемой сохранения исторической памяти; - - развитию экскурсионного и культурно-просветительского туризма в р.п. Средняя Ахтуба; - - приобретению педагогами, воспитателями, родителями опыта образовательно-воспитательной работы с детьми в реальных исторических локациях малой родины; - - созданию условий для формирования полноценной личности – жителя Средней Ахтубы, ответственного за будущее своей малой родины и родной страны; - - приобщению детей, молодёжи и взрослых к изучению исторических «изюминок» родного края и дальнейшему изучению истории семьи и рода; - - взаимодействию между поколениями, получение информации от свидетелей исторических событий, происходящих на малой родине. |
| --- | --- |

| 8. Основные целевые группы, на которые направлен проект | - Целевые группы: - 1) дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, обучающиеся образовательных организаций различного вида; - 2) молодёжь и студенты в возрасте от 16 до 25 лет; - 3) семьи, поколения семей (дедушки-бабушки, родители, дети-внуки (как жители, так и гости районного центра), - 4) взрослые из числа педагогов, преподавателей различных образовательных организаций, работающих по направлению исторического образования и школьного краеведения. - 5) взрослые из числа социально значимых групп: Совета ветеранов Среднеахтубинского района и Среднеахтубинского отделения Всероссийского общества инвалидов. |
| --- | --- |

| 9. Основная цель проекта | - Разработка пешеходного интерактивного просветительского туристического маршрута по историческому центру рабочего посёлка Средняя Ахтуба «Параллельная реальность: село Нижнее Безродное», создание экскурсионной программы, подготовка волонтёров-экскурсоводов и проведение 30 экскурсий-квестов для 300 человек в период с апреля по октябрь 2021 года. |
| --- | --- |

| 10. Задачи проекта | - расширение и углубление знаний у детей и молодёжи об истории родного посёлка и края; - активизация взаимодействия между детьми, подростками и пожилыми людьми, сохранение исторической преемственности поколений; - повышение уровня коммуникации и социализации людей пожилого возраста; - популяризация экскурсионного и культурно-просветительского туризма; - сбор информации об истории посёлка у краеведов и старожилов р.п. Средняя Ахтуба – членов Совета ветеранов Среднеахтубинского района; - разработка экскурсионной программы туристического маршрута; - привлечение обучающихся для организации работы маршрута; - привлечение членов Совета ветеранов Среднеахтубинского района для организации работы маршрута; - проведение экскурсий-квестов по туристическому маршруту; - привлечение не менее 300 человек из числа детей, молодёжи, людей старшего возраста для участия в экскурсиях-квестах; - создание постоянного взаимодействия со Среднеахтубинским районным историко-краеведческим музеем, размещение информации о маршруте на сайте музея; - выпуск буклетов-путеводителей; - размещение информации о туристическом маршруте на сайте МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района; - обеспечение фото- и видеосопровождение Проекта; - освещение хода реализации Проекта в СМИ; - подготовка итогового отчёта о реализации Проекта. |
| --- | --- |

| 11. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Мероприятие |  | Сроки (дд.мм.гг) | ФИО исполнителей мероприятия | Количественные показатели |
|  |  | Сбор и систематизация информации об исторических зданиях центра р.п. Средняя Ахтуба |  | 01.02.2021 – 01.03.2021 | Коложвари В.А., Клинков Е.Ю., Алексеевская Т.В. | Опрос не менее 10 человек из числа краеведов и старожилов районного центра |
|  |  | Разработка и выпуск буклетов-путеводителей |  | 01.02.2021 – 30.03.2021 | Каменский И.О. | 100 штук |
|  |  | Разработка программы подготовки экскурсоводов |  | 01.02.2021 – 01.03.2021 | Коложвари В.А., Клинков Е.Ю. | 1 программа |
|  |  | Организация команды волонтёров-экскурсоводов из числа подростков и людей пожилого возраста |  | 01.03.2021 – 15.03.2021 | Коложвари В.А., Алексеевская Т.В. | 1 команда в количестве 25 человек |
|  |  | Обучение команды волонтёров-экскурсоводов |  | 16.03.2021 – 15.04.2021 | Коложвари В.А., Любакова П.В. | 1 команда в количестве 25 человек |
|  |  | Разработка интерактивной экскурсионной программы |  | 01.03.2021 – 15.04.2021 | Коложвари В.А., Любакова П.В., Каменский И.О. | 1 программа |
|  |  | Взаимодействие с образовательными организациями учреждениями социальной сферы для составления календарного плана проведения экскурсий-квестов |  | 01.03.2021 – 15.04.2021 | Коложвари В.А. | 10 организаций и учреждений р.п. Средняя Ахтуба |
|  |  | Проведение информационной кампании с целью информирования целевых групп о проведении экскурсий-квестов через СМИ и электронные ресурсы информационных партнёров |  | 01.04.2021 – 30.10.2021 | Кондрашова С.А., Коложвари В.А. | 5 статей |
|  |  | Размещение информации о проведении экскурсий-квестов на сайте МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района и МКУК «Среднеахтубинский районный историко-краеведческий музей» |  | 15.04.2021 – 15.05.2021 | Коложвари В.А. | 2 сайта с информацией |
|  |  | Проведение экскурсий-квестов |  | 15.04.2021 – 15.10.2021 | Коложвари В.А., Алексеевская Т.В. | 30 экскурсий-квестов |
|  |  | Фото/видео сопровождение |  | 01.02.2021 – 30.10.2021 | Кондрашова С.А., Коложвари В.А. | 100 фото, 4 видео |
|  |  | Анкетирование участников экскурсий-квестов |  | 15.04.2021 – 15.10.2021 | Коложвари В.А., Клинков Е.Ю. | 30 опросников |
|  |  | Формирование итогового отчета о проведении мероприятий Проекта и достижении поставленных целей |  | 15.10.2021 – 30.10.2021 | Коложвари В.А., Алексеевская Т.В. | 1 отчет |
|  |  | Публикация итогов реализации Проекта через СМИ и электронные ресурсы информационных партнёров |  | 15.10.2021 – 30.10.2021 | Кондрашова С.А., Коложвари В.А. | 1 статья в 3 изданиях (печатных и Интернет-ресурсах) |
| 12. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  | Количественные: - разработка 1 экскурсионной программы туристического маршрута; - привлечение не менее 15 обучающихся для организации работы маршрута; - привлечение не менее 10 членов Совета ветеранов Среднеахтубинского района для организации работы маршрута; - проведение не менее 30 экскурсий-квестов по туристическому маршруту; - привлечение не менее 300 человек из числа детей, молодёжи, людей старшего возраста для участия в экскурсиях-квестах; - выпуск не менее 100 буклетов-путеводителей; - публикация не менее 5 статей о ходе и итогах реализации Проекта; - проведение не менее 30 социологических опросов по итогам реализации Проекта, - вовлечение не менее 30 человек – добровольцев для реализации проекта; - размещение информации о Проекте на сайте МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района и МКУК «Среднеахтубинский районный историко-краеведческий музей»; - формирование 1 итогового отчета о проведении мероприятий Проекта и достижении поставленных целей; - фото- и видеосопровождение Проекта (не менее 100 фото и 4 видеоматериалов). |  |  |  |
| Качественные показатели |  | Качественные: - расширение и углубление знаний у детей и молодёжи об истории родного посёлка и края; - активизация взаимодействия между детьми, подростками и пожилыми людьми, сохранение исторической преемственности поколений; - повышение уровня коммуникации и социализации людей пожилого возраста; - популяризация экскурсионного и культурно-просветительского туризма; - создание постоянного взаимодействия со Среднеахтубинским районным историко-краеведческим музеем, размещение информации о маршруте на сайте музея; - Формирование личной ответственности у экскурсантовв за сохранность исторических объектов; - Развитие познавательного интереса экскурсантов. - Формирование коммуникативных навыков. |  |  |  |

13. Опыт успешной реализации проектов

- Часть представителей команды принимала участие в разработке и реализации на территории Среднеахтубинского муниципального района проекта «Регата-2015» – победителя Президентского гранта, объявленного Федеральным агентством по делам молодёжи; регионального проекта по озеленению «Лес Победы» (2017 год); ежегодно принимает участие в реализации добровольческих инициатив на территории Среднеахтубинского муниципального района.

14. Партнеры проекта и собственный вклад Информационная поддержка: - МАУ «Редакция газеты «Звезда»; - Совет ветеранов Среднеахтубинского района; - Комитет по образованию администрации Среднеахтубинского муниципального района; - МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района. Консультационная поддержка: - МКУК «Среднеахтубинский районный историко-краеведческий музей»; - Совет ветеранов Среднеахтубинского района; - МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района Собственный вклад: - Разработка интеллектуальных продуктов. Привлекаются ресурсы: - оплата труда добровольцев по месту их основной работы; - Интернет-ресурсы для информирования и взаимодействия между организаторами и участниками Проекта;

| 15. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта |  |
| --- | --- |
| - Проект прост для тиражирования и повторения его в других регионах. Методические материалы о подготовке и реализации проекта будут размещены в СМИ и Интернет-ресурсах организаторов и партнёров проекта. Ещё одна форма распространения - участие во всероссийских или окружных тематических конференциях, семинарах с информацией о проекте. Авторы Проекта открыты для диалога и опыт по организации Проекта будет передаваться всем заинтересованным сторонам. - Партнёры Проекта не намерены разрывать сотрудничество и планируют оказывать поддержку Проекту в дальнейшем. |  |
| 16. Информационное сопровождение проекта |
| - Информационное сопровождение Проекта будет осуществляться на протяжении всего периода его реализации посредством: - - публикаций в печатных СМИ (партнёры Проекта); - - на электронных ресурсах организаций-партнёров в сети Интернет; - - в группах Проекта в социальных сетях в сети Интернет. |