Проект «Мир минералов в ладонях»

Описание целевой группы - инвалиды по зрению, проживающие на территории Свердловской области.

Перечень мероприятий:

| Номер строки | Наименование мероприятия | Период проведения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание инклюзивной экспозиции - введение экспонатов для тактильного осмотра, создание аудио экскурсий по музейным экспозициям, месторождениям самоцветов, создание табличек к выставочным экспонатам с текстом шрифтом Брайля, приобретение оборудования для тифлокомментирования, установка информационного интерактивного терминала | 03.2023 – 06.2023 | количество экспонатов для тактильного осмотра – не менее 50, количество аудио экскурсий - 5, количество экспонатов с табличками со шрифтом Брайля - 50 |
| 2 | Организация и проведение образовательного семинара-практикума «Актуальные вопросы культурного обслуживания инвалидов по зрению» для волонтеров и команды проекта с привлечением специалиста Свердловской областной специальной библиотеки для слепых на базе Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана с. Мурзинка | 05.2023 | количество участников семинара-практикума -20 |
| 3 | Организация адаптированных экскурсии и мастер-классов в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана для инвалидов по зрению, проживающих на территории Свердловской области (6 экскурсий, не менее 25 человек в каждой) при помощи сотрудников музея и волонтеров (15 чел.) | 07.2023- 12.2023 | количество экскурсий - 6, количество мастер-классов - 12, количество участников проекта – инвалидов по зрению - 150, количество привлеченных волонтеров - 15 |
| 4 | Информационная кампания проекта – размещение информации о ходе реализации проекта в официальной группе АНО ЦСИ «Мастерская смыслов» Вконтакте.ру, на официальном сайте МБУ ГГО «Музейный комплекс», официальной группе Вконтакте.ру Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, СМИ, информационных ресурсов партнеров | 03.2023 – 12.2023 | количество постов в социальных сетях - 16, количество заметок в печатных СМИ - 3 |

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- оказано содействие в культурно-досуговой абилитации инвалидам по зрению Свердловской области,

- инвалиды по зрению в рамках тактильных экскурсий познакомились с минералами, знают их происхождение, изучили  формы минералов, их физические свойства и структуру,

- в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана создана тактильная экспозиция для посещения инвалидами по зрению доступная для посещения.

Срок реализации проекта: 01.03.2023  – 31.12.2023 гг.