4

Паспорт

проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

Описание проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

	Наименование организации
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества детей и молодежи» Еланского муниципального района Волгоградской области (МБОУ  ДО «Еланский дворец творчества»

	Наименование проекта
	 «Лаборатория отдыха и здоровья»

	Приоритетное направление конкурса, которому соответствует проект (указать только один пункт)
	"серебряное" добровольчество (волонтерство)

	Краткое описание проекта
	Создание силами добровольческого сообщества Еланского муниципального района природного ландшафтного пространства на территории лесного массива для организации  оздоровления и активного отдыха  граждан старшего возраста. Данное пространство представляет собой проселок в лесу с обустроенными тропами, для оздоровительной и спортивной ходьбы, велосипедной дорожкой, спортивной  площадкой, пляжем, площадкой для проведения творческих мероприятий серебряными добровольцами.

	Основная цель и задачи проекта
	Привлечение добровольческого сообщества Еланского муниципального района к созданию  природного ландшафтного пространства на территории лесного массива для организации  оздоровления и активного отдыха граждан старшего возраста.
Задачи:

- создать экологический добровольческий (волонтерский) отряд;

- оборудовать места отдыха для граждан;

- привлечь добровольцев к организации активного отдыха  серебряных волонтеров;
- содействовать вовлечению серебряных волонтеров   в социально-активную  деятельность. 


	Описание проблемы,
на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимость проекта и предлагаемых решений. 
	Поселок Елань расположен в живописном месте на слиянии рек Елань и Терса. Жителей поселка привлекает проведение свободного времени в лесу. И если у молодого поколения есть возможность сделать выезд на природу, для старшего поколения есть необходимость в организации пространства в пешеходной доступности для того, чтобы они могли провести свой отдых на природе  с пользой для своего здоровья.
Добровольческое сообщество имеет ресурсы и возможности для благоустройства территории с условиями проведения активного отдыха,  занятиями физкультурой и спортом, творчеством. Реализация проекта будет способствовать развитию добровольческого движения в Еланском муниципальном районе, укреплению здоровья граждан, пропаганде  здорового образа жизни и формированию  активной жизненной позиции жителей района.  

	Основная целевая группа
и ее количественный состав (на кого направлен проект, сколько человек)
	Основная целевая группа: серебряные добровольцы в количестве 100 человек и граждане старшего возраста в количестве  500 человек-жители Еланского района.


	Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта)
	В рамках реализации проекта будет создан добровольческий отряд для оборудования  5 зон:

1. «Тропа здоровья» 
2. «Велосипедная дорожка»
3. «Спортивная универсальная площадка»
4.  «Пляж»
5.  «Творческая площадка» 
   

	Описание поэтапного механизма реализации проекта
	1.Проведение сборов добровольцев, создание экологического добровольческого отряда определение ролей в проекте.
2.Разработка плана обустройства пространства. 3.Проведение информационной кампании по привлечению материально технических и финансовых ресурсов
4.Расчистка территории реализации проекта.

5.Работа по оборудованию мест пространства.
6. Проведение серебряными добровольцами мероприятий для  граждан Еланского муниципального района:
«Тропа здоровья» - создать группы здоровья и организовать еженедельные занятия;

«Велосипедная дорожка» -  организовать ежемесячные тематические велопробеги;

«Спортивная универсальная площадка»- организовать проведение уроков здоровья, Дней здоровья,  спортивных и туристских соревнований, спортивных (пионербол)  и дворовых (лапта) игр, семейных эстафет;
«Пляж» - разбить детскую песочницу, построить  байдарочный причал.

«Творческая площадка» - организовать творческие встречи, литературные гостиные, музыкальные вечера, дискотеки, флешмобы.


	Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта
	 Созданы  добровольческие отряды по благоустройству, поддержке чистоты и порядка и проведению культурных, спортивных, оздоровительных и творческих
мероприятий.
Увеличится количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта до 200 человек: 
из х них –  школьники, студенты-50, трудоспособное население-50, "серебряные" добровольцы (волонтеры-100);

количество благополучателей, получивших добровольческую (волонтерскую) поддержку-500 человек;

количество проведенных добровольческих (волонтерских) инициатив-20;

количество партнеров, привлеченных к реализации добровольческих (волонтерских) инициатив-15;

количество публикаций в социальных сетях о добровольческих (волонтерских) инициативах и их результата-20;

количество публикаций в СМИ о добровольческих волонтерских инициативах и их результатах-10.
Оборудованы 5 зон отдыха.
Качественные показатели  -  повышение престижа добровольчества в Еланском муниципальном районе, качества отдыха и оздоровления,  социальной активности граждан старшего возраста.




	Долгосрочные результаты реализации проекта


	Повышение уровня долголетия жителей поселка

	Дальнейшее развитие проекта
	Расширение пространства для привлечения к активному отдыху и оздоровлению семей, развитие форм  семейного отдыха. 

	Материально-технические ресурсы, привлекаемые
для успешной реализации проекта
	Финансовые средства будут привлечены из средств муниципальной программы «Совершенствование условий для       самореализации       граждан      старшего       поколения       Еланского муниципального района Волгоградской области» на 2022-2025 годы.

Материально-технические ресурсами обеспечат МКУ «Благоустройство» Еланского городского поселения, индивидуальные предприниматели  


	Объем запрашиваемых средств, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) и основные направления расходования средств субсидии
	400000,00

	Объем имеющегося софинансирования, рублей (указать значение
до двух знаков после запятой)
	100000,00

	Опыт организации – ключевого исполнителя проекта


	МБОУ ДО «Еланский дворец творчества» имеет опыт большой многолетний  проведения районных, областных мероприятий, реализации  проектов различной направленности.
На базе данного учреждения работает  Территориальное представительство регионального ресурсного центра добровольчества Волгоградской области, Муниципальный центр серебряного добровольчества.

	Состав команды, реализующей проект, опыт
и компетенции членов команды 


	В составе команды, реализующей проект входят  бывшие административные и педагогические работники образовательных организаций (серебряные волонтеры), сотрудники МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», имеющие стаж и опыт участия в организации и проведении масштабных мероприятий и проектов.

	Ключевые партнеры реализации проекта
и их роль


	-Отдел по делам молодежи Администрации Еланского муниципального района Волгоградской (ОДМ ) области-более 20 лет развивает добровольческое (волонтерское) движение в Еланском муниципальном районе, основной разработчик и исполнитель муниципальной программы «Совершенствование условий для       самореализации       граждан      старшего       поколения       Еланского муниципального района Волгоградской области» с 2019 года, с 2017 года основной исполнитель проекта «Школа социальной активности» для граждан старшего возраста

-Государственное казенное учреждение социального обслуживания  «Еланский центр социального обслуживания населения»(ГКУ СО «Еланский ЦСОН») - 5 лет реализует проект «Активное долголетие»

-Администрация Еланского городского поселения Еланского муниципального района – в течении  3 лет оборудовало 20 детских площадок, 3 пляжа, 2 спортивные площадки, 3 парка  на территории р.п.Елань
 -Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» Еланского района-реализует программы по организации временной занятости подростков и проведению общественных работ по благоустройству



	Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества

	Будет проведена информационная кампания по реализации данного проекта: размещение информации в социальных сетях, СМИ, на сайтах государственных организаций


План мероприятий по реализации проекта поддержки
добровольчества (волонтерства)

	№
п\п
	Наименование мероприятия
	Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии)
	Сроки проведения мероприятия
	Организаторы и партнеры мероприятия
	Ожидаемые результаты мероприятия

	1
	Проведение сборов добровольцев, создание  добровольческих отрядов и  определение ролей в проекте
	403732,Волгоградская область, р.п.Елань, ул. Ленинская,63
МБОУ «Еланский дворец творчества»
	январь 2024 г.
	МБОУ ДО «Еланский дворец творчества»,

ОДМАдминистрация Еланского городского поселения Еланского муниципального района
	Создан добровольческий экологический отряд, назначены ответственные за проведение каждого мероприятия  по реализации проекта

	2
	Разработка плана обустройства пространства
	403732,Волгоградская область, р.п.Елань, ул. Ленинская,63

МБОУ «Еланский дворец творчества»
	февраль2024 г.
	МБОУ ДО «Еланский дворец творчества»,

ОДМ, ОДМ,Администрация Еланского городского поселения Еланского муниципального района
	Составлен план оборудования 5 мест проекта

	3
	Проведение медиа добровольцами  информационной кампании по продвижению проекта и привлечению материально технических и финансовых ресурсов
	403732,Волгоградская область, р.п.Елань
	Январь-март 2024 г.
	МБОУ ДО «Еланский дворец творчества»,

ОДМ, ОДМ,Администрация Еланского городского поселения Еланского муниципального района
	Заключение договоров на обустройство мест, приобретение необходимого оборудования

	4
	Расчистка территории реализации проекта
	403732,Волгоградская область, р.п.Елань, территория лесного массива, прилегающего к центру р.п.Елань
	апрель 2024 г.
	Администрация Еланского городского поселения Еланского муниципального района
	Расчищена территория площадью  1000  кв.м.

	5
	Работа по оборудованию мест пространства
	403732,Волгоградская область, р.п.Елань, территория лесного массива, прилегающего к центру р.п.Елань
	Май 2024 г.
	Администрация Еланского городского поселения Еланского муниципального района
	Оборудовано 5 мест пространства
-тропа здоровья;

-велосипедная дорожка;

-спортивная универсальная площадка;

-пляж

-творческая площадка

	6
	Проведение мероприятий для граждан Еланского района в зонах отдыха
	403732,Волгоградская область, р.п.Елань, территория лесного массива, прилегающего к центру р.п.Елань
	Май- декабрь 2024
	Серебряные добровольцы, МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», ГКУ «ЦСОН» 
	Организация содержательного качественного досуга


