**Заявка на участие**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинация Конкурса** | **Организатор добровольчества** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | **«Помогаем делом»** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оргкомитет проекта** | **Чернова Анна Владимировна** |
| *Ф.И.О. руководителя организации* |
| **г. Санкт-Петербург, ул. Невский проспект, д. 82** |
| *Адрес* |
| **+7- 951-420-81-15** |
| *Городской (с кодом) и мобильный телефоны* |
| **annachernovav@gmail.com** |
| *Адрес электронной почты (обязательно)* |
| **http://cev-k.kalin.gov.spb.ru/** |
| *Адрес сайта проекта* |
| **https://vk.com/cev\_k** |
| *Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.)* |

| **Команда проекта** |
| --- |
| **№** | **ФИО** | **Роль и функциональные обязанности в ходе реализации проекта** | **Компетентность**(образование, опыт профессиональной деятельности) |
|  | Чернова Анна Владимировна | Организация всех мероприятий проекта, координация работы волонтеров-организаторов, работа со СМИ, работа с партнерами, работа с педагогами. | Педагог-организатор ГБУ ДО «ЦРТ»Стаж добровольческой деятельности - 11 лет. За последние два года организовала и провела порядка 60 мероприятий различного масштаба. Самые крупные из них:- Ежегодная Выставка-форум «Вместе с семьей и детьми»;- Международный молодежный форум «Доброфорум»;- Сибирский международный марафон (SIM), корпус волонтеров;- Форум молодых лидеров России и Казахстана, корпус волонтеров, корпус делегаций;- Обучение волонтеров Дельфийских игр 2020.Организация работы волонтерских групп в количестве от 10 до 200 человек. |
|  | Новоселов Иван Александрович | Организация всех мероприятий проекта, написание образовательных программ проекта, работа с педагогами. | Методист ГБУ ДО «ЦРТ»Победитель конкурса фонда президентских грантов (2017), с проектом «Развитие гражданской активности и добровольчества среди детей». Победитель грантового конкурса Росмолодежи в 2016 и 2019 году (развитие гражданской активности школьников). Организатор первого всероссийского хакатона «Hackrussia» в 2016 году.Организатор Форума добровольцев для учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (5 декабря 2019 года) |
|  | Масленицына Татьяна Алексеевна | Эксперт и наставник проекта, помощь в работе со школами. | Заведующий Регионального ресурсного центра поддержки деятельности Российского движения школьников, детских общественных объединений и инициатив ГБНОУ ГДТЮ, региональный координатор Российского движения школьников в Санкт-Петербурге. |
|  | Крылов Виктор Николаевич | Эксперт и наставник проекта, помощь в работе с общественными организациями. | Региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры», заместитель председателя Совета по развитию добровольчества Санкт-Петербурга, руководитель танцевального лейбла «Эксклюзив». |
|  | Роговенко Анастасия Владимировна | Эксперт и наставник проекта, медицинское сопровождение мероприятий. | Региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». |
|  | Станкевич Кристина Александровна | Эксперт и наставник проекта, помощь в создании и кураторстве школьных добровольческих отрядов. | Председатель Совета по развитию добровольчества Санкт-Петербурга |
|  | Николаева Лали Гочевна | Педагог проекта, написание образовательных программ, организация и проведение образовательных мероприятий.  | Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ЦРТ»Имеет 5-летний педагогический опыт, профессиональные знания математики и информатики. Практикующий специалист в сфере компьютерных технологий и робототехники. Имеет опыт создания веб-сайтов и 3D-моделирования. Занимается программированием на С++, HTML, CSS, JavaScript |
|  | Бакиров Тимур Вильевич | Педагог проекта, написание образовательных программ, организация и проведение образовательных мероприятий. | Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ЦРТ»Имеет большой опыт разработки и изготовление электронных устройств, в том числе, роботизированных от идеи до готового образца. Практикующий разработчик программного обеспечения для микроконтроллеров, ПК (Windows), Android. Занимается разработкой и созданием трехмерных моделей на FDM, SLA 3D принтерах и фрезерных с ЧПУ. Осуществляет разработку и монтаж печатных плат, в том числе многослойных СВЧ. Имеет опыт мелкосерийного производства устройств. |
|  | Мищенко Наталья Константиновна | Педагог проекта, написание образовательных программ, организация и проведение образовательных мероприятий. | Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ЦРТ»Имеет 7-летний опыт работы с детьми от 5 до 15 лет. Обширный опыт работы в программе Snap 4 Arduino, Scratch, FreeCAD, Tinkercad, Blender. Занимается программированием на С++, HTML, CSS, JavaScript. Имеет опыт работы с 3D принтером, с платами Arduino UNO, Arduino NANO. |
|  | Эмеди Элеонора Азатовна | Педагог проекта, написание образовательных программ, организация и проведение образовательных мероприятий, помощь в организации творческих мероприятий проекта. | Педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ЦРТ».Имеет 7-летний опыт работы в сфере культуры. Практикующий специалист в сфере промышленного дизайна. Имеет опыт создания 3D-моделей на платформах (3dsMax, Rhino, Sketch Up, Blender). |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. География проекта** | **г. Санкт-Петербург** |
| *перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, на которые распространяется проект* |

| **2. Сроки реализации проекта** | **Начало реализации** | **Окончание реализации** |
| --- | --- | --- |
| 27.04.2020 | 06.12.2021 |
| *(день, месяц, год)* | *(день, месяц, год)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Краткая аннотация проекта** | **«Помогаем делом»** – это добровольческий проект, позволяющий привлечь учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования к реальной практике созидания посредством создания на базе школ добровольческих отрядов «Волонтеры реновации». В рамках проекта обучающиеся разработают готовые продукты по направлениям: охрана окружающей среды и экология, здравоохранение, культура, образование, социальная поддержка населения, научатся создавать свои проекты и получат опыт их реализации. В ходе проекта будет организован комплекс образовательных, интерактивных и конкурсных мероприятий с общим охватом не менее 20 образовательных организаций общего и дополнительного образования, и реализацией не менее чем 20 добровольческих инициатив. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект****Актуальность проекта для молодежи** | На данный момент в системе школьного добровольчества Санкт-Петербурга не налажена четкая структура работы и взаимодействия имеющихся волонтерских отрядов и общественных организаций города. Как правило, дети принимают участие в общественных добровольческих мероприятиях, но не получают реального опыта созидания. Данный проект направлен на решение этой проблемы и отвечает одной из задач направления Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Это широкое привлечение детей к участию в деятельности социально-значимых, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных организаций и объединений, волонтерском движении. Посредством вовлечения обучающихся в добровольческую деятельность осуществляется воспитательная работа над детьми. А создание ими собственных продуктов и проектов, которые решают проблемы жителей города позволит им почувствовать свою значимость и причастность к положительным изменениям в городе и стране.В рамках реализации проекта «Помогаем делом» в каждом районе Санкт-Петербурга на базе нескольких школ, где ранее не была выстроена работа с волонтерскими общественными организациями, будут создаваться добровольческие отряды «Волонтеры реноваций». После создания отрядов, ребята пройдут обучение, совместно с педагогами нашего проекта смогут проводить исследования, анализировать, проектировать и создавать своими руками необходимые полезные продукты для помощи населению своего города. А также детям будет оказана необходимая методическая и консультационная поддержка, как во время обучения, так и в процессе реализации своих проектов. Школьники не просто смогут принять участие в крупных городских мероприятиях, но и получить опыт взаимодействия с общественными организациями, получить консультации наставников и самое главное – дети получат опыт создания и реализации готового продукта, способного решить актуальные проблемы жителей города. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Основные целевые группы, на которые направлен проект**  | Учащиеся образовательных организаций общего и дополнительного образования г. Санкт-Петербурга. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Основная цель проекта** | Создание организационных и педагогических условий, направленных на вовлечение в позитивную социальную практику посредством формирования на базе школ Санкт-Петербурга не менее 20 добровольческих отрядов «Волонтеры реноваций», реализующих конкретные общественно-полезные технические и социальные продукты, созданные своими руками и способствующие решению острых проблем жителей Санкт-Петербурга. С общим охватом не менее 5 тысяч граждан. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Задачи проекта** | **1.**Организация сотрудничества с общественными организациями и волонтерскими объединениями города; |
| **2.** Создание системы поддержки и координации школьных добровольческих отрядов «Волонтеры реноваций»; |
| **3.** Обучение участников добровольческих отрядов созданию проектов и готового продукта для решения актуальных проблем жителей города; |
| **4.**Разработка и реализация проектов и продуктов добровольческих отрядов на территории своего района. |

|  |
| --- |
| **8. Календарный план реализации проекта** *(последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач, с приведением показателей результативности и период их осуществления)* |
| **№** | **Решаемая задача**(в соответствии с пунктом 7) | **Метод/мероприятие** **и его описание** | **Сроки** (дд.мм.гг) | **Показатели результативности** |
|  | Задача 1. Организация сотрудничества с общественными организациями и волонтерскими объединениями города. | 1. Организация и проведение фокус-группы по вопросам сотрудничества (в том числе с возможностью online участия); | Май 2020 г. | По итогам проведения фоку-группы определены организации-партнеры проекта. |
|  | 2. Организация и проведение Стратегической сессии с привлечением социальных партнеров и педагогов школ для обсуждения возможностей создания добровольческий отрядов (в том числе с возможностью online участия); | Сентябрь 2020 г. | По итогам проведения Стратегической сессии будут определены школы, на базе которых, будут созданы добровольческие отряды. |
|  | 3.Заключение соглашений с о сотрудничестве. | Май – сентябрь 2020 г. | Официальное сотрудничество с общественными добровольческими организациями и школами города. |
|  | Задача 2. Создание системы поддержки и координации школьных добровольческих отрядов «Волонтеры реноваций». | 1.Образовательные встречи с учащимися школ города. Методическая и консультационная помощь в создании на базе школ добровольческих отрядов; | Октябрь-декабрь 2020 г. | Создание добровольческих обрядов в школах каждого района города Санкт-Петербурга, где ранее их не было. |
|  | 2.Организация образовательных мероприятий для участников добровольческих отрядов: «Проектная школа юных добровольцев «Не словом, а делом», «Кейс-чемпионаты», консультации наставников и педагогов проекта. | Январь - июнь 2021 г. | Учащиеся приобретут знания, умения и навыки в области проектирования, создания готовых продуктов и смогут получить профессиональные консультации наставников и педагогов. |
|  | 3.Организация и привлечение к участию в крупных конкурсных мероприятиях, участников добровольческих отрядов: Конкурс проектных идей «Мой район». А также привлечение их к участию в региональных и федеральных добровольческих конкурсах. |  Июль-август 2021 г. | Дети получат опыт участия в крупных конкурса по проектированию.  |
|  | Задача 3. Обучение участников добровольческих отрядов созданию проектов и готового продукта для решения актуальных проблем жителей города. | 1.Организация и проведение обучающих мероприятий по проектированию для участников добровольческих отрядов: Проектная школа юных добровольцев «Не словом, а делом» | Январь - июнь 2021 г. | Учащиеся приобретут знания, умения и навыки в области проектирования, создания готовых продуктов и смогут получить профессиональные консультации наставников и педагогов. |
|  | 2.Организация и проведение обучающих мероприятий по проектированию и созданию готовых изделий и продуктов для участников добровольческих отрядов: «Проектное бюро» | Сентябрь-октябрь 2021 г. | Проектное бюро окажет консультацию консультационную и методическую помощь школьникам в организации и реализации социальных проектов. |
|  | 3.Организация и проведение образовательных соревнований по проектированию и обмену опытом для участников добровольческих отрядов: Социальный хакатон «#dobroKOD». | Сентябрь-октябрь 2021 г. | В рамках мероприятия Социальный хакатон «#dobroKOD» учащиеся смогут получить опыт создания готовых продуктов и прототипов по направлениям: охрана окружающей среды и экология, здравоохранение, культура, образование, социальная поддержка населения, комфортная городская среда. |
|  | 4. Информирование школьников и привлечение их к участию в региональных и федеральных добровольческих конкурсах. | Январь-декабрь 2021 г. | Учащиеся будут проинформированы и привлечены к участию в региональных и федеральных добровольческих конкурсах. |
|  | Задача 4. Разработка и реализация проектов и продуктов добровольческих отрядов на территории своего района. | 1.Помощь в разработке и реализации социально-полезных продуктов и проектов. | Январь-декабрь 2021 г. | Учащие смогут получить методическую и консультационную помощь при разработке и реализации социально-полезных продуктов и проектов. |
|  | 2. Участие в итоговом фестивале Социальный MakerFest | Декабрь 2021 г. | Школьники смогут принять участие в итоговом мероприятии проекта - Социальный MakerFest и продемонстрировать результаты реализации своих проектов. |

|  |
| --- |
| **9. Показатели результативности реализации проекта***(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* |
| **Количественные показатели***(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)* | Количество учащихся, вовлеченных в добровольческую деятельность – не менее 500;Количество созданных добровольческих (волонтерских) отрядов – не менее 20;Количество добровольцев (волонтеров), участвующихв реализации проекта – не менее 50;Количество благополучателей проекта – не менее 2000;Количество проведенных добровольческих (волонтерских) инициатив – не менее 20;Количество добровольцев (волонтеров), прошедших обучающие мероприятия (в том числе в online формате) – не менее 100;Количество партнеров, привлеченных к реализации добровольческих (волонтерских) инициатив – не менее 5;Количество публикаций в социальных сетях о добровольческих (волонтерских) инициативах и их результатах – не менее 100;Количество публикаций в СМИ о добровольческих волонтерских инициативах и их результатах – не менее 20. |
| **Качественные показатели***(указать подробно качественные изменения)* | По итогам реализации проекта «Помогаем делом» будут созданы организационные и педагогические условия, направленные на вовлечение в позитивную социальную практику не менее 500 школьников посредством создания на базе школ Санкт-Петербурга добровольческих отрядов «Волонтеры реноваций», реализующих конкретные общественно-полезные технические и социальные продукты, способствующие решению острых проблем жителей Санкт-Петербурга.Реализация данного проекта поспособствует решению проблемы отсутствия четкой структуры работы и взаимодействия имеющихся волонтерских отрядов и общественных организаций города. А также даст возможность школьникам получить реальный опыт созидания посредством создания и реализации своих собственных социально-полезных продуктов и проектов. Учащиеся ознакомились с механизмами мотивации детей и молодежи к добровольческой деятельности;Учащиеся познакомились с алгоритмом организации и сопровождения добровольческих отрядов в образовательных учреждениях;Учащиеся познакомились с механизмами организации социальных акций, проектов;Учащиеся узнали о механизмах проектного управления;Учащиеся приобрели навыки работы в команде; Учащиеся приобрели коммуникативные навыки;Учащиеся разработали и реализовали свои собственные проекты;Учащиеся смогли помочь жителям города в решении социальных проблем, реализовав свои проекты. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. Опыт успешной реализации проектов***(Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности)* | Члены проектной команды имеют опыт:1.организации международных и региональных добровольческих мероприятий;2.организации работы добровольческих отрядов и групп;3.участия и побед во всероссийских грантовых конкурсах;4.руководства всероссийскими и региональными общественными организациями;5.педагогического сопровождения и обучения детей в возрасте от 5 до 17 лет;6.экспертной деятельности в сфере добровольчества на региональном уровне. |

|  |
| --- |
| **11. Партнеры проекта и собственный вклад** *(Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые**на реализацию проекта)* |
| **№** | **Партнер/ Собственный вклад** | **Вид поддержки** |
|  | Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников. | Информационная, организационная, методическая и консультационная поддержка проекта. |
|  | Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». | Информационная, организационная, методическая и консультационная поддержка проекта. |
|  | Общественное движение «Волонтеры культуры» в Санкт-Петербурге. | Информационная, организационная, методическая и консультационная поддержка проекта. |
|  | Совет по развитию добровольчества Санкт-Петербурга | Информационная, организационная, методическая и консультационная поддержка проекта. |
| **12. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта***(укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)* |
| Опыт по реализации проекта в других регионах будет распространяться через партнерские организации проекта, СМИ и социальные сети (VK, instagram). |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |