Приложение №1

к заявке.

Сроки реализации социального проекта

«Подсолнухи»

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Возникновение идеи и обоснование значимости проекта | июнь |  | Создание проекта. |
|  | Оформление заявки на участие в конкурсе | До 05 июля |  | Принятие заявки к рассмотрению |
|  | Информирование населения |  | январь | Распространение информации среди населения о начале реализации Проекта |
|  | Организация и проведение заседаний инициативной группы по обсуждению проекта |  | Январь февраль | Создание инициативной группы Проекта с целью контроля за ходом реализации Проекта |
|  | Разработка занятий с волонтерами для реализации проекта. |  | Январь февраль | Разработка материалов для использования при проведении бесед, встреч, экскурсий и т.д. |
|  | Согласование мест проведения экскурсий, круглых столов, концертов |  | Февраль - март | Получение разрешений и согласований о сотрудничестве с органами муниципальной и региональной власти, общественными и образовательными организациями. |
|  | Формирование группы добровольцев |  | Январь- март | Формирование группы добровольцев – 36 человека, проведение разъяснительной работы о целях и задачах проекта. |
|  | Создание макетов информационных стендов (баннеров). |  | февраль | Разработка макетов, афиш, баннеров . |
|  | Изготовление информационных материалов (листовки, буклеты) для просвещения населения |  | март | Распространение информационных материалов среди жителей для увеличения участников проекта |
|  | Проведение праздничного концерта |  | февраль | Поздравление с праздником, воспитание патриотизма |
|  | Приобретение оборудования, товаров для реализации проекта |  | Февраль | Получение оборудования, товаров. |
|  | Проведение обучения и сборов волонтеров по организации круглых столов и экскурсий |  | Апрель | Проведение инструктажей. Собеседований. |
|  | Проведение круглых столов |  | Март | Привлечение общественных организаций, волонтеров района ,города |
|  | Проведение 23 экскурсий |  | Май | Экскурсии будут проводиться по отдельному графику разными волонтерами. |
|  | Подведение итогов прошедших мероприятий, работы волонтеров. |  | Июнь | Проведение торжественного мероприятия с приглашением волонтеров , участников, партнеров |
|  | Информирование населения реализации проекта. |  | май | Информирование о реализации Проекта через СМИ, социальные сети. |
|  | Отчет на сайте https://dobro.ru/ |  | май | Оценивание работы волонтеров. Оформление видео и фотоотчетов. Анализ проведенных мероприятий. |
|  | Направление ходатайства в Комитет Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму |  | июнь | Распространение полученного опыта на территории Волгоградской области. |