МАУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ   «РЫЦАРИ ОВАЛЬНОГО СТОЛА»

КОМАНДА «РОСа»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Путешествие с героями сказок»

Номинация – культура и искусствj

Авторы: Гуманюк Е., Далаева А., Кантарева М.,

Усманов И.,  Шиванова С.,  Хазова А., Яровиков Н.

Руководитель: к.ф.н., педагог ДТДМ Соловьева И.Е.

Магнитогорск 2020г.

Название проекта: «Путешествие с героями сказок»

Место реализации проекта:  площадки г. Магнитогорска

Сроки реализации проекта:   октябрь 2019 г – май 2020г.

Руководитель проекта: Соловьева Ирина Евгеньевна

Состав команды и распределение обязанностей:

Анастясия Хазов, Светлана Шиванова – информационное обеспечение проекта

Гуманюк Елизавета, Далалаева Алина  – содержательное обеспечение проекта;

Усманов Идель,  Шагинян Нарек   – фотограф проекта

Мансурова Алена,  Кантарева Мария   - PR-менеджеры, ответственные за реализацию и представление проекта.

Яровиков Никита, Маташов Дмитрий, Хмара Анна - ответственные за организацию мероприятий проекта,  менеджеры проекта

Телефон:  +7 951 785 9206

Электронная почта: soliena@mail.ru

«Развитие человека – это и основная цель и необходимое условие прогресса современного общества... абсолютный национальный приоритет»

В.В. Путин, президент РФ

Актуальность нашего проекта обусловлена следующими факторами.

1.Сегодня особенно популярно добровольчество  среди молодого поколения, являясь важным способом получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции. Организация добровольческого труда молодежи в регионах России, вовлечение молодых людей в многообразную общественную деятельность, включены в число приоритетных направлений Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации.

2.  Добровольческая деятельность является значительным ресурсом для решения социально-значимых проблем местных сообществ.

3. Система поддержки развития волонтерского движения – это  комплекс мер, и мероприятий,  включающих в себя и культурно-просветительскую работу волонтеров, арт-волонтерство, которая позволяет развитию разносторонней личности, ее творческих и интеллектуальных способностей,  предоставляет возможность  изучения форм и методов работы школьных волонтерских организаций, предоставляет им площадку для обучения и обмена опытом.

Социальная проблема.  Арт-волонтерство, культурно-просветительское направление в нашем городе практические не представлено волонтерами – школьниками. Этот проект –попытка привлечь внимание к данной сфере волонтерской деятельности подростков.

Цель проекта – развитие нравственно- эстетической культуры личности волонтеров и участников программы, расширение кругозора, развитие интереса к культурному наследию через творческую досуговую деятельность.

Задачи проекта -

- Пробудить у волонтеров-подростков  интерес к творческой работе;

- Способствовать формированию единой картины мира, накоплению  опыта и обогащению творческих, эстетических, впечатлений волонтеров - подростков;

- Расширить интеллектуальный и культурный кругозор участников проекта;

- Способствовать сформировать потребности волонтеров  в культурно-просветительской деятельности;

- Организовать деятельность волонтеров -подростков, направленную на создание цикла мероприятий, анимационных интерактивных программ для различных возрастных групп зрителей- участников-программ.

Календарный план реализации проекта  с 1 октября –  29 апреля 2020 года

| № | Задача | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление проекта | 26.03.2020- 3.04.2020 | Шиванова С. Кантарева М. Воротинцев В |
| 2 | Праздничное мероприятие для пожилых людей в библиотеке семейного чтения № 10 «За молодильными яблочками» | 2 октября 2019г | ДюсьмекееваО., Мурзина Д. . |
| 3 | Праздничное мероприятие для пожилых людей в библиотеке им.Крашенинникова.»Не стареют душой ветераны». | 4 октября 2019г | Геманюк Е., Далалева А. |
| 4. | Праздничное мероприятие к Дню бабушек и дедушек «Осенний теплый день» | 29.10.2020 | Хазова А, Усманоы И. ,Яровиков Н. |
|  | Благотворительное театрализованное мероприятие в библиотеке семейного чтения № 10 для многодетных матерей Левобережного района. | 20.11.2019г | Маташов Н. ,Лебедева А. |
| 5. | Благотворительное театрализованное мероприятие в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» к Дню матери» «Рецепт счастья» для многодетных матерей Ленинского арйона. | 21.11.2019г. 2019г. | Шиванов С. ,Гуманю Е., Хазова А. |
| 6. | Праздничное мероприятие в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» родителей волонтеров клуба «РОСа» к Дню матери. | 22.11 2019г. | Далалаева А, Шиванова С. Гуманюк Е. |
|  | Участие в «Осеннем маскарад» Центра правовой информации «Библиотека Крашенинникова» . Программа «Театральное путешествие» | 29.11.2019. |  |
| 7 | Благотворительный сбор подарков к Новому году для подопечных дома «Ветеран» . | 15.11.2019 -20.12.2019г. | Хмара А. Маташов Д. Яровиков Н., Хазова А. |
| 8 | Благотворительное театрализованные мероприятие для подопечных дома «Ветеран» «Как баба Яга улыбку искала» | 25 декабря | Шиванова С, О., Кантарева М, |
| 9 | Квест «Новогодние чудеса» к Всемирному дню подарков | 26 декабря | Гуманюк Е., Далалаева А. |
| 8 | Проведение новогодних утренников в библиотеке семейного чтения № 10 «Новогодние приключения Бабы Яги» | 24.12.2019 10.00 -11.00 12.00-13..00 13.30-14.30. | Лбедва А,, Мурзина Д. , Дюсьмекеева О. Демеува Д. |
| 9 | Новогодняя программа на «Курантах» | 28.12.2019. | Усманов И., Шагинян Н. Мансурова А. |
| 10 | Проведение новогодней программы на ледовых городках. Сквер «Металлург» | 5.01.2020 6.01.2020 | Воротинцев В. Усманов И. Серегина Ю. |
|  | Акция-поздравление к Дню Св. Валентина #Веселый купидон или Пати в красном. ЦПИ Библиотека Крашенинникова. | 13.02.2020 | Все волонтеры клуба |
| 11 | Благотворительное мероприятие к международному дню спонтанного проявления доброты . Коррекционная школа № 24. | 17.02.2020 | Далалаева А. , Гуманюк Е. Хазова А. |
|  | Праздниная театрализованная программа «Широкая Масленица» дом «Ветеран». | 1.03.2020 | Яровиков Н. . Пензин Д., Серегина Ю., Мансурова А. |
| 12 | Праздничная мини – программа - поздравление к Женскому дню 8 марта. ЦПИ «Библиотеке Крашенинникова» Библиотека семейного чтения № 10. Дом «Ветеран» Администрация ДТДМ | 5.03.2020 6.03.2020 | Все волонтеры клуба |

Перечень необходимого оборудования и материалов

| № | оборудование и материалы | количество | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для печати «Снегурочка» | 1 уп. | 270 руб. | 270 руб. |
| 2 | Цветная бумага (16 листов) | 3уп | 30 руб | 90 руб |
| 3 | Цветной картон | 3 уп. | 50 руб | 150 руб |
| 5 | Краски – акварельные | 2 уп. | 69 | 138 руб. |
| 6 | Фломастеры | 3 уп | 66 руб | 198 руб |
| 7 | Стикеры | 2 уп | 60 руб | 120 |
| 8 | Маркеры | 1 уп | 126 руб | 126 руб |
| 9 | Скотч | 3 уп. | 39 руб | 117 руб. |
| 10 | Ватман | 6 листов | 20 руб | 120 руб. |
| 11 | Клей-карандаш | 6 шт. | 39руб | 234 руб. |
| 12 | Принтер Pantum P 2200 | 1 шт. | 4770 руб. | 4770 руб. |
| 13 | Распечатка и переплет социального проекта | 1шт. | 150 руб. | 150 руб. |
| 14 | Доска магнитно-маркерная | 1шт | 2 370 руб | 2 370 руб |
| 15 | Музыкальная колонка Ginzzu GM-986B | 1шт. | 1 350 руб. | 1350 руб. |
| 16 | Мультимедийный экран | 1шт. | 2690 руб. | 2690 руб. |
| 17 | Мультимедийный проектор LEDUNIX 7 | 1 шт. | 13470 руб. | 13470 руб. |
| 18 | Ноутбук Ноутбук Asus X540YA-DM660D | 1 шт | 16.990 | 16.990руб |
| 19 | Костюмы сказочных геров | 12 штук | 4000 руб | 48000 |
| Итого: | 94 603 руб. |

Бюджет проекта

Смета расходов

| № | статья расходов | количество | стоимость | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата специалистов | - | - | - |
| 2 | Оборудование и материалы: Бумага для печати «Снегурочка» Цветная бумага (16 листов) Цветной картон Фломастеры Краски – акварельные Стикеры Маркеры Скотч Ватман Клей-карандаш Принтер Pantum P 2200 Распечатка и переплет социального проекта Доска магнитно-маркерная Музыкальная колонка Ginzzu GM-986B Мультимедийный экран Мультимедийный проектор LEDUNIX 7 Ноутбук Ноутбук Asus X540YA-DM660D Футболка Распечатка плаката | 1уп. 3 уп. 3 уп 3 уп. 2 уп. 2 уп. 1 уп. 3 уп. 6 листов 6 шт. 1шт. 1 шт. 1шт. 2шт. 1шт. 1шт. 1шт. 9шт. 1шт | 270 руб. 30 руб. 50 руб. 66руб. б9 руб. 60 руб. 126 руб. 39 руб. 20 руб. 39 руб. 4770 руб. 150руб. 2 370 руб. 1 350 руб. 2690 руб. 13470 руб. 16.990руб. 250 руб. 1000 руб. | 270 руб. 90 руб. 150 руб. 198 руб. 138руб. 120руб. 126 руб. 117 руб. 120 руб. 234 руб. 4770 руб. 150 руб. 2 370 руб. 1 350 руб. 2690 руб. 13470 руб. 16990руб. 2250 руб. 1000 руб. |
| итого: | 94 603 руб. |

Смета доходов

| № | источник доходов (инвесторы) | сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация ДТДМ - общая сумма | 92.153руб. |
| 3 | Родители волонтеров «РОСа» | 2150 руб. |
| итого: | 94 603 руб. |

Примечание.

План сотрудничества с администрацией ДТДМ

| Обязательства команды | Обязательства администрации |
| --- | --- |
| Разработать и оформить социальный проект «Путешествие с героями сказок» Организовать и обеспечить проведение мероприятий проекта на площадках города. Провести мероприятия согласно плану их реализации. В течение реализации проекта разрабатывать и корректировать сценарии мероприятий, готовить реквизит и аксессуары; Осуществлять сотрудничество с библиотекой семейного чтения № 10, ЦУПИ «Библиотека Крашенинникова», дом «Ветеранов». По мере необходимости провести мастер –классы для волонтеров клуба по изготовлению необходимого реквизита и аксессуаров. Осуществить информационную поддержку проекту. | Предоставить возможность реализации проекта клуба «Рыцари овального стола» Обеспечить волонтеров клуба необходимым оборудованием – принтер, ксерокс, проектор, экран, музыкальна колонка, и расходными материалами, костюмами дял реализации проекта. Предоставить возможность донести результаты проекта до населения. города. Способствовать продвижению социального проекта. |

Оценка результатов проекта

Ожидаемые результаты

Проект позволит оценить место и роль волонтеров – подростков в практике реальных волонтерских дел города. . Повысит эффективность работы волонтеров клуба по продвижению арт-волонтерства. . Поможет приобщить участников культурно –просветительских анимационных программ к культурному наследию, творчеству. Выработает ответственность участников волонтерского клуба «РОСа» за свою деятельность, научить их планировать свою работу, выделять в ней приоритеты. Авторы социального проекта получат новый опыт самостоятельной реализации разработки и внедрения идей в практику реальной жизни. Авторы и исполнители проекта приобретут необходимые навыки исследовательской, организационной, управленческой, воспитательной работы.

Перспективы развития проекта

Успешная реализация данного социального проекта позволит не только привлечь новых участников – волонтеров в клуб, но и  распространить его среди волонтеров других городов, познакомиться с новыми практиками в направлении арт-волонтерства, обогатить опыт личный и командный опыт волонтеров клуба.

. На наш взгляд, проект поможет создать условия для повышения профессионального уровня волонтеров, объединит усилия волонтеров- школьников в их  социально-ориентированной деятельности.