КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Лагерный сбор «5 шагов волонтёра»

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подать информповоды в СМИ и соц.сети о запуске "Школы комиссаров" | 07.07.2021-09.08.2021 | количество новостных записей на сайте администрации города Кирова, на информационных порталах, в группах клубов в соц.сетях |
|  | Обучить и подготовить вожатых из числа специалистов по работе с молодежью и психологов МКУ ОПМК «Перекресток». | 12.07.2021-12.08.2021 | количество привлеченных вожатых – 10 человек; создание программы по повышению добровольческих компетенций |
|  | Закупить оборудование, брендированную продукцию, заключить договор об аренде с лагерем | 02.08.2021-19.08.2021 | заключенные договоры, закуплена брендированная продукция, аренда лагеря |
|  | Подать информповоды в СМИ и соц.сети о начале набора волонтеров на сбор | 09.08.2021-20.08.2021 | количество волонтеров желающих принять участие в сборе |
|  | Организовать и провести выездной сбор "5 шагов волонтера" | 23.08.2021-29.08.2021 | количество волонтёров, спикеров, специалистов-вожатых, участвующих в проекте |
|  | Подать информацию в СМИ об окончании сборов, подведении первичных результатов | 28.08.2021-29.08.2021 | количество новостных записей на сайте администрации города Кирова, на информационных порталах, в группах клубов в соц.сетях |
|  | Провести форум "Территория перемен" и круглый стол по реализации проекта | 11.09.2021-12.09.2021 | количество человек (подростки, специалисты, спикеры, привлеченные к проекту) |

СМЕТА ПРОЕКТА

Лагерный сбор «5 шагов волонтёра»

| № | Наименование статьи расходов | Стоимость (руб.) | Кол-во | Ед. измерения | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуга дизайнера за разработку брендбука (логотип, дизайн баннера, маска в instagram, шаблон аватара для соц.сетей) | 30 000 | 1 | Шт. | 30 000 |
|  | Оплата интернета для информационного сопровождения проекта с июля по сентябрь (500 руб. х 3 месяца) | 500 | 3 | Мес. | 1500 |
|  | Аренда ноутбука для лагерных сборов и подготовки мероприятий волонтерами- комиссарами (по 1 на каждый отряд, планируется 5 отрядов, на 7 дней) 500х7=3500 (аренда 1 ноутбука на 7 дней) | 3500 | 5 | Шт. | 17 500 |
|  | Покупка офисной бумаги «Снегурочка» | 250 | 5 | Шт. | 1250 |
|  | Аренда помещения для проведения городского форума добровольцев "Территория перемен" (помещение, которое включает в себя концертный зал, залы для мастерских и выставок), 1 час – 5000,форум проходит 2 дня: 1 день - 3 час, 2 день – 2 часа | 5000 | 5 | Час. | 25 000 |
|  | Услуги по транспортировке участников и организаторов в лагерь и обратно (4000р. поездка до лагеря на детском автобусе в одну сторону- 30 мест. Всего надо 3 автобуса до лагеря и обратно) | 4000 | 6 | Шт. | 24 000 |
|  | Услуга по изготовлению свитшотов с логотипом проекта (участникам сбора и на подарки волонтёрам-комиссарам и партнерам) | 1680 | 120 | Шт. | 20 160 |
|  | Услуга по изготовлению брендированных рюкзаков (участникам сбора и на подарки волонтёрам-комиссарам и партнерам) | 275 | 120 | Шт. | 33 000 |
|  | Шариковые ручки с нанесением логотипа лагерного сбора (участникам сбора и на подарки волонтёрам-комиссарам и партнерам) | 18 | 200 | Шт. | 3 600 |
|  | Блокноты с печатью логотипа сбора (участникам сбора и на подарки волонтёрам-комиссарам и партнерам) | 70 | 200 | шт. | 14 000 |
|  | Услуга по изготовлению баннера проекта 3х5 метров (350 р. кв.м) | 5250 | 1 | Шт. | 5250 |
|  | Организация проживания в лагере 1000р. на человека в течении суток (100 человек на 7 суток) | 120 000 | 7 | Сут. | 840 000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 015 260 |