**Информационная карта проекта**

**Автор проекта:**

Волонтеры отряда «Факел» Теребужского филиала

**Руководители проекта:**

Игракова Любовь Юрьевна, Алехина Наталья Ивановна

**Место работы:** Теребужский филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Косоржанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области

**Телефон** 89508795355, 89045251887

**Организация-заявитель:**

Теребужский филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Косоржанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области

306521, Курская область, Щигровский район, Село Нижний Теребуж, ул. Школьная 12

**e-mail** shigrovsk217@yandex.

**Паспорт ПРОЕКТА поддержки добровольчества (волонтерства)**

**Описание проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Теребужский филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Косоржанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области |
| Наименование проекта | «Изучаем родной край» |
| Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект *(указать только один пункт)* | «Культурное наследие» |
| Краткое описание проекта | Проект «Изучаем родной край» предусматривает познание исторического и культурного наследия Курского края. Волонтеры отряда «Факел» предложили организовать экскурсии с целью изучения исторических и культурных памятников Курского края. Организаторами экскурсий являются волонтеры – учителя. |
| Основная цель и задачи проекта | Цель: Познакомиться с историческим и культурным наследием Курского края.  Задачи:   1. Провести опрос обучающихся и родителей МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области с целью выявления предпочтений в изучении родного края; 2. Разработать дорожную карту проекта «Изучаем родной край»; 3. Организовать экскурсии по историческим и культурным местам Курской области. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимость проекта и предлагаемых решений. | Актуальность проекта «Изучаем родной край» состоит в сохранении исторической памяти среди подрастающего поколения. Одной из форм работы в данном направлении являются выездные экскурсии по родному краю с целью его изучения.  В ходе работы по реализации данного проекта волонтерский отряд «Факел» столкнулся с рядом проблем:   1. Организация выездных экскурсий для детей, обучающихся в сельской малокомплектной школе, затруднена в виду удаленности села и их малочисленности; 2. Основанная часть обучающихся образовательной организации – дети из многодетных и малообеспеченных семей, которые не имеют необходимых финансовых возможностей принять участие в поездке.   Данные проблемы способствовали созданию проекта «Изучаем родной край».  Волонтерский отряд «Факел» обратился за помощью к учителям, которые стали руководителями проекта.  Учителя- волонтеры взяли на себя не только организацию экскурсий, но и поиск спонсоров для приобретения билетов детям из многодетных и малообеспеченных семей. |
| Основная целевая группа и ее количественный состав *(на кого направлен проект, сколько человек)* | Проект направлен на сельских детей и детей из многодетных и малообеспеченных семей.  Сельские дети – 90 обучающихся МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области  Дети из многодетных и малообеспеченных семей – 37 |
| Деятельность *(что именно будет сделано в рамках реализации проекта)* | Проект «Изучаем родной край» предусматривает организацию экскурсий с целью изучения исторических и культурных памятников Курского края.  В рамках реализации проекта уже организовано три выездных экскурсии: «Поныровский мемориальный комплекс Героям Северного фаса Курской дуги», Курский государственный драматический театр имени А.С.Пушкина, военно-исторический музей - заповедник "Прохоровское поле". |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП**  Волонтерский отряд «Факел» совместно с руководителями отряда выявил проблемы и начал осуществлять поиск путей ее решения. Разработка проекта «Изучаем родной край», формулирование цели и задач проекта. Привлечение учителей – волонтеров, которые осуществляют поиск спонсоров для реализации основного этапа проекта.  **ОСНОВНОЙ ЭТАП**  Был проведен опрос обучающихся и родителей МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области с целью выявления предпочтений в изучении родного края.  Составлен план мероприятий по реализации проекта и разработана дорожная карта проекта «Изучаем родной край».  **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП**  Организация и проведение фестиваля «Изучаем родной край», где будут представлены: фотовыставка «Уникальные места Курского края», творческие работы детей, литературная гостиная «Почитай родное» и проекты участников экскурсий «Войны не видели, но знаем». Материалы выездных экскурсий будут представлены в школьном музее. |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | **Количественные:**  1. Реализация проекта позволит охватить 90 детей – участников выездных экскурсий; 10 учителей – волонтеров, 40 – родителей, 3 – спонсора  2. Участие в мероприятиях проекта в количестве 143 человека.  **Качественные:**  1. изучение исторического и культурного наследия Курского края;  2. повышение социальной активности обучающихся МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области. |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | Формирование знаний, основанных на восприятии окружающего мира, формирование и развитие интереса к учёбе, воспитание любви к своей малой Родине, гражданственности и чувства собственной значимости |
| Дальнейшее развитие проекта | Проект «Изучаем родной край» предусматривает познание исторического и культурного наследия не только Курского края, но и России. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | Кадровые ресурсы и материально-техническая база Теребужского филиала МКОУ «Косоржанская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области |
| Объем запрашиваемых средств рублей *(указать значение до двух знаков после запятой)* и основные направления расходования средств субсидии | 150 000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей) на организацию выездной экскурсии в город Москва. |
| Опыт организации – ключевого исполнителя проекта | Участие во Всероссийском конкурсе лучших волонтерских инициатив «Доброволец России 2020»;  III место в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших волонтерских инициатив «Доброволец России 2020» в номинации «Вдохновленные искусством». |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды | Руководители проекта – учителя-волонтеры – выбор и организация экскурсионного маршрута, поиск спонсоров.  Актив волонтерского отряда «Факел» - изучение выбранного исторического места, проведение мероприятий, предваряющих выездные экскурсии. Готовят и размещают на школьном сайте отчет о поездке (фотографии, видеоматериалы). |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | Фермерское хозяйство Захарова Сергея Николаевича  ИП Сенотов Андрей Владимирович |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Объявления и размещение информации на сайте школы и группах в VK, OK.RU  <https://vk.com/terebuzhschool>  <https://ok.ru/terebuzhsk>  <https://vk.com/rvshigry> |

**План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия  (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
|  | Экскурсия в «Поныровский мемориальный комплекс Героям Северного фаса Курской дуги». | Пос. Поныри Поныровского района Курской области | Октябрь 2019 год | Учителя- волонтеры, волонтеры отряда «Факел», Фермерское хозяйство Захарова Сергея Николаевича,  ИП Сенотов Андрей Владимирович | Экскурсия оставила неизгладимое впечатление. Пройдя по местам жестоких боев, где каждая пядь земли полита кровью наших солдат, которые свернули хребет фашистам и победили, мы прочувствовали величие подвига Советского солдата. |
|  | Экскурсия в школьный музей «Теребужцы – участники Курской битвы» | Теребужский филиал МКОУ «Косоржанская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области | Ноябрь  2019 год | Волонтеры отряда «Факел» | Обучающиеся познакомились с биографиями участников Курской битвы жителей села Теребуж, которые воевали на Северном фасе Курской дуги. |
|  | Посещение Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина и Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки | Курский государственный драматический театр имени А. С. Пушкина,  Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки | Декабрь 2019 год | Учителя- волонтеры, волонтеры отряда «Факел», Фермерское хозяйство Захарова Сергея Николаевича,  ИП Сенотов Андрей Владимирович | Формирование зрительской культуры, которая складывается из: умения адекватно реагировать на сценическое действие; понимания роли зрителя в процессе создания театрального художественного образа.  Открывает культурные горизонты ученика, обогащается внутренний мир ребёнка, способствует росту мотивации обучающихся к творчеству, повышает познавательную активность школьников. |
|  | Новогодний спектакль "Малыш и Карлсон спешат на помощь". | Теребужский филиал МКОУ «Косоржанская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области | Декабрь 2020 год | Детская театральная студия "Мозаика" | Успешный опыт на сцене способствует успешному общению в жизни. Театр помогает решить важную проблему в социальной адаптации – обучение социальному опыту. Результат заключается в самом участии в творческом процессе |
|  | Экскурсия в Государственный военно - исторический музей - заповедник "Прохоровское поле" | п. г. т. Прохоровка | Сентябрь 2020 год | Учителя- волонтеры, волонтеры отряда «Факел», Фермерское хозяйство Захарова Сергея Николаевича,  ИП Сенотов Андрей Владимирович | Посещение музея-заповедника для участников экскурсии – это своеобразная "прививка несгибаемого духа". |
|  | Исторический квест «Третье ратное поле России» | Теребужский филиал МКОУ «Косоржанская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И. Кононенкова» Щигровского района Курской области | Октябрь 2020 год | Учителя- волонтеры, волонтеры отряда «Факел» | Привить интерес к героическим страницам истории родного края. Воспитывать чувство гордости за свою Родину и свой народ, желание защищать свою страну. |
|  | Экскурсия в музей «Усадьба А.А. Фета»,  историко-культурный центр «Коренная пустынь» | Курская область, Золотухинский район, д. 1-я Воробьевка, пос. Свобода | Сентябрь – октябрь  2021 год | Учителя- волонтеры, волонтеры отряда «Факел», Фермерское хозяйство Захарова Сергея Николаевича,  ИП Сенотов Андрей Владимирович | Формирование интереса к историческому и культурному наследию своей малой Родины, воспитание любви к прекрасному, тем самым, формируя личностный путь развития обучающихся. |
|  | Экскурсия «Москва – столица нашей Родины» | Город Москва | Апрель  2022 год | Учителя- волонтеры, волонтеры отряда «Факел», Фермерское хозяйство Захарова Сергея Николаевича,  ИП Сенотов Андрей Владимирович | Формирование интереса к историческому и культурному наследию столицы нашей Родины. |