| СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ СТАРЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА СТАРЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ СТЕРЕОТИПОВ СТАРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ |  |  |  |  |  |
| Темы проектных инициатив | НИРС Исследования социального пространства старения в период пандемии | ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 1 «Курс компьютерной грамотности онлайн» | ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 2 «Курс компьютерной грамотности на дому» | ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 3 «Виртуальные экскурсии» | ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 4 «Здравствуйте всегда!» |
| Цели проектных инициатив | Исследование социального пространства старения в период пандемии, выявление актуальных проблем и потребностей пожилых людей, разработка технологий социальной поддержки и апробация в форме проектных инициатив, анализ эффективности проектных инициатив, представление результатов НИРС и проектных инициатив в научном и социальном пространстве | Развитие базовых навыков с ПК, глобальной сетью интернет; сохранение социального потенциала людей пожилого возраста, возможность личностного роста, социальной включенности, продления продуктивного долголетия | Развитие базовых навыков с ПК, глобальной сетью интернет; сохранение социального потенциала людей пожилого возраста, возможность личностного роста , социальной включенности, продления продуктивного долголетия | Поддержание культурно-образовательного досуга пожилых людей; сохранение их когнитивной активности; ; сохранение социального потенциала людей пожилого возраста, возможность личностного роста , социальной включенности, продления продуктивного долголетия | Повышение социальной активности, укрепление здоровья, повышения жизненного тонуса людей преклонного возраста; сохранение социального потенциала людей пожилого возраста, возможность личностного роста, социальной включенности, продления продуктивного долголетия |
| Формы проектной деятельности | НИРС | Социально-образовательный проект | Социально-образовательный проект | Социокультурный проект | Социокультурный проект |
| Команды и роли: | И. Гнедышева, А. Мороз А.Красноярская | Панфилова Э.А. Нурутдинов А.И. Лельмеж Т.Ю. Галстян Н.Г. Исупова Е.Е. Слесаренко Б.Г. | Гнедышева И.Н. Бойко Ю.С. | Д. Зубова, А. Нурутдинов | Писляр Е.В. Абдуллагаджиева А.А. |
| ЭТАПЫ И СРОКИ Планирование Октябрь Организация, подготовка ресурсов, апробация Ноябрь | Разработка, апробация Определение темы и составление плана курсовых работ; определение сферы научного интереса в рамках научных статей. | Разработка, апробация 1.Вводное занятие и знакомство 2.Безопасная работа в сети Интернет 3.Электронная почта 4.Портал государственных услуг GOSUSLUGI.RU 5.Социальные сервисы 6.Видеообщение в сети Интернет; бесплатные звонки и обмен сообщениями между пользователя 7.Видеохостинг «YouTube” 8.Завершающее занятие и экзамен | Этапы: Разработка, апробация - Вводное занятие, знакомство - Базовые навыки работы на компьютере - Выход в интернет - Регистрация почтового ящика - Социальные сети - Сайт пенсионного фонда РФ - Портал государственных услуг РФ - Работа с принтером и сканером - Зачёт по пройденному материалу | Разработка, апробация 1. "Нойшванштайн", Германия 2. "Тадж Махал", Индия, Агра. 3. "Сады Семирамиды", Ирак, Эль-Хила 4. "Колизей (Амфитеатр)", Италия, Рим 5. "Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии", Бразилия 6. "Площади Сан-Марко (Собор Святого Марка", Италия, Венеция. 7. "Зимнему дворцу", Россия, Санкт-Петербург 8. "Дворец Потала", Тибет. | Разработка, апробация 1. Видео "Угадай советский фильм по песне (1)" 2. Видео " Угадай советский фильм по песне (2)" 3. Видео "Угадай советский мультфильм по песне" 4. Видео "Физические упражнения (1)" 5. Видео "Физические упражнения (2)" 6. Видео "Угадай песню по мелодии" |
| ЭТАПЫ И СРОКИ Реализация. Мониторинг Декабрь Январь Февраль Март Апрель | Реализация: Написание Главы 1. – декабрь-январь 2020г. Написание Главы 2. Февраль-Март 2020г. Согласование готового материала с научным руководителем. Март-Апрель 2020 г. Подготовка материалов для написания научных статей, выполнение статей, публикация, выступление с докладами на научных конференциях | Реализация: проведение групповых занятий по плану онлайн (тимс) раз в неделю длительностью два часа Создание тестов, анкет с целью мониторинга и оценки качества Размещение материалов в онлайн пространстве | Реализация: проведение индивидуальных занятий по плану на дому раз в неделю длительностью два часа. Создание тестов, анкет с целью мониторинга и оценки качества | Реализация: запись видеороликов при помощи компьютера, монтирование программой, выгрузка на платформу YouTube. Создание опроса, анкет с целью мониторинга и оценки качества Загрузка анкет, опросников к видео. | Реализация: Запись видеороликов (физические упражнения, музыкальные викторины, развивающие и здоровьесберегающие ролики), монтирование программой, выгрузка на платформу YouTube Создание опроса, анкет с целью мониторинга и оценки качества Загрузка анкет, опросников к видео. |
| Оценка и представление итогов |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый результат (количественный и качественный) | Количественный результат: 3 курсовые работы 2 научные статьи, 2 научных доклада, 3 аналитических отчета Качественный результат: Повышение уровня знаний в исследовании социального пространства старения в период пандемии | Количественные результаты: 8 занятий освоит материал 8 человек обучающихся из числа пожилых людей с отслеживанием степени усвоения материала. Качественные: освоение пожилыми людьми работы с компьютером, знакомство с анти-вирусными программами (AVG AntiVirus Free), с работой почты, с порталом государственных услуг, с работой социальных серверов (одноклассники, skype), также освоение работы с YouTube. | Количественные результаты: 8 занятий для 1 пожилого человека с отслеживанием степени усвоения материала. Качественные результаты: успешное освоение курса и сдача зачёта, активное самостоятельное пользование компьютером. | Количественные: 8 экскурсий; 2000 просмотров; 300 лайков 200 оценок проекта (гугл-форма) Качественные: Детальная проработка видеороликов с наилучшим качеством., размещение в доступных ресурсах, распространение ссылок в учреждения социальной поддержки пожилых и лично пожилым по контактам в сетях и сообществах | Количественный: 5 видеозанятий социокультурного и здоровьесберегающего характера Качественный: эмоциональное и физическое улучшения состояния человека; получение опыта и навыков коммуникации |