СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Участник должен быть автором (соавтором) представляемого проекта.

Автор проекта Мусаев Никита

Муниципальное образование Гайский городской округ

Образовательное учреждениеМАОУ «СОШ №8» г. Гая

Детская общественная организация  ДОО «Алые паруса»

| 1. Название проекта | Природа – наш общий дом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Слоган проекта | Природа удивительно прекрасна, люби её и не губи напрасно! |  |  |
| 3. Основная идея проекта | Приобщение детей дошкольного возраста к экологической культуре, обеспечивающий непосредственный контакт ребенка с объектами природы и «живое» общение с ней, через взаимодействие учеников МАОУ «СОШ №8» и воспитанников МАДОУ №20 г. Гая. Изменить экологическую ситуацию в стране можно только с помощью экологического образования начиная с дошкольного возраста. Обретение экологической культуры, экологического сознания, экологического мышления – это единственный для человечества выход из сложившейся ситуации.Дошкольное детство - самый благоприятный период для формирования экологической культуры, начальный этап формирования личности человека. Именно в это время формируются экологические представления об объектах и явлениях природы, являющиеся основой систематических знаний о природной среде и бережном к ней отношении. Но эти представления не формируются на пустом месте. Нужны живые хорошие примеры перед глазами детей. Каждое слово взрослого, каждый жест, не говоря уже о поступках, могут служить для ребенка примером для подражания. Примером могут быть не только взрослые, но и старшие сестры, и братья, учащиеся нашей школы. Проект адресован на совместную работу учеников и педагогов МАОУ «СОШ №8», воспитанников и педагогов МАДОУ №20 г. Гая по экологическому воспитанию, как среди детей, так и взрослых. |  |  |
|  | Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую аннотацию проекта (не более 2000 знаков) |  |  |
| 4. Проблема | В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека независимо от его возраста и профессии. В связи с этим в стране активно создаётся непрерывная система экологического образования населения. Всем необходимо понимать, как человек связан с природой и как зависит от неё, какие в природе существуют закономерности и почему человечество не имеет права их игнорировать. Экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению требуют от ныне живущих людей, понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней отношения. Именно состояние экологии отражает тот уровень культуры, носителем которого является общество. Поэтому без изменений в культуре природопользования людей нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии. Именно культура способна привести в соответствие деятельность человека с законами жизни. |  |  |
|  | Опишите проблему (ы), решению/снижению остроты которой (ых) посвящён проект. (не более 2000 знаков) |  |  |
| 5. География проекта | Гайский городской округ Оренбургская область |  |  |
|  | Перечислить все населенные пункты (регионы), на которых реализуется проект, прописать подробно его территориальное местонахождение, уровень охвата территории при реализации проекта |  |  |
| 6. Срок проекта | Сентябрь 2021 года – декабрь 2022 года |  |  |
|  | Напишите дату начала и окончания проекта. |  |  |
| 7. Цель проекта | - формирования экологической культуры, экологического сознания, экологического мышления в дошкольном возрасте, как начальный этап формирования личности человека, через партнерское взаимоотношение школьников и дошкольников. |  |  |
|  | Сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени (SMART) |  |  |
| 8. Основные задачи проекта | - образовательные: формировать знания об экосистемной организации природы Земли в границах обитания человека, усвоение азов экологической безопасности и первоначальных сведений о рациональном использовании природных ресурсов, познавательные умения детей при овладении исследовательскими методами познания природы; - развивающие: развивать осознание ребёнком себя как части природы, понимание того, что в природе все взаимосвязано, нарушение одной из связей ведёт за собой другие изменения, происходит «цепная реакция», что нельзя уничтожать то, что не возможно создать; - воспитательные: воспитывать у детей чувства сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении природы через практическую природоохранную деятельность, эмоционально - положительного отношения к окружающему миру, умения видеть его красоту и неповторимость. |  |  |
|  | Сформулируйте не более пяти задач, решение которых позволит достичь цели проекта. |  |  |
| 9. Целевая аудитория проекта | Школьники, воспитанники детского сада, возраст от 5 лет. |  |  |
|  | Для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст участников проекта |  |  |
| 10. Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| наименование и описание мероприятия |  | сроки начала и окончания | ожидаемые итоги |
| Спортивные, подвижные игры. |  | Сентябрь 2021 | Привлечение в ЗОЖ |
| Гостеприимная кормушка |  | Октябрь – февраль 2022 | Изготовление кормушек, размещение их на территории детского сада, контроль за наполнением корма в кормушках |
| Посади дерево и сохрани его |  | Март, апрель 2022 | Высадка деревьев |
| Цветущий сад |  | Май 2022 | Высадка рассады цветов и растений в группе, уход за ними |
| Наш сад |  | Июнь – август 2022 | Организация высадки растений на территории сада, школы, уход за растениями |
| Подведение итогов, спортивные мероприятия, посвящение дошкольников в юных защитников природы |  | Сентябрь – декабрь 2021 | Создание выставки творческих работ, выставка фото отчета проекта. |
| Представьте комментарии |  |  |  |
| 11. Команда проекта | К проекту привлекаются волонтёры школы, в качестве исполнителей самого проекта. |  |  |
|  | Перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли вы к работе добровольцев, сколько их? |  |  |
| 12. Партнеры проекта | Педагогический состав МАОУ «СОШ №8» и МАДОУ 20, волонтеры МАОУ «СОШ №8», родители учащихся школы и воспитанников детского сада. |  |  |
|  | Перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете привлечь к реализации проекта, в том числе государственные структуры. |  |  |
| 13. Результаты проекта | Во время реализации проекта, будут получены разнообразные знания по экологии, повысится значимость экологического и природоохранного воспитания детей, произойдет повышение уровня личностного сознания, как у детей, так и у взрослых. Проект способствует формированию эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, умение видеть его красоту и неповторимость, развитию эстетических чувств у школьников, дошкольников, их родителей, педагогов. Дети будут иметь первоначальные знания и понимание того, что в природе все взаимосвязано, нарушение одной из связей ведёт за собой другие изменения, происходит «цепная реакция», у них сформируется понятие экологической безопасности и первоначальных сведений о рациональном использовании природных ресурсов. У ребят появятся навыки экологически грамотного и безопасного поведения в повседневной жизни, у школьников навыки шефской работы.Педагоги и родители поймут насколько актуальна тема экологического образования детей, как части нравственно – патриотического воспитания подрастающего поколения по отношению к Родине, её природным богатствам. |  |  |
|  | Опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации проекта. Перечислите качественные и количественные результаты, показатели. |  |  |

| 14. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П№п/п |  | наименование статьи |  | единица - (чел., мес., шт. и т.п.) | кол-во | цена (руб.) | стоимость |
| 1 |  | Емкость для посадки растений |  | Шт. | 20 | 20 | 400 |
| комментарий и обоснование: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Семена цветов |  | Шт. |  | 30 | 10 | 300 |
| комментарий и обоснование: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Семена растений |  | Шт. |  | 20 | 10 | 200 |
| комментарий и обоснование: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий и обоснование: |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 900 |  |

Педагог-наставник проекта Мусаева Елена Олеговна

Руководитель ДОО Мусаева Елена Олеговна

Автор проекта Мусаев Никита Максимович