## Slide 1
#ПомниИмяСвое Проект в сфере добровольчества и волонтёрства МБОУДО «ДДТ «Дриада»

## Slide 2: Актуальность
Снижение интереса и уважения к истории влечет за собой отрыв от корней, традиций Отечества, Чтобы не стать Иванами, не помнящими родства, надо работать сегодня на возрождение интереса к духовному опыту народа, его военной истории. Проект позволит превратить традиционный музей в интерактивное образовательное пространство, объединяющее “музей – экспозицию”, “музей – мастерскую”, «музей – креативную лабораторию», “музей–кинозал», «музей – театральное и игровое пространство” и будет способствовать формированию гражданской идентичности детей, воспитанию патриота своей Родины, Помнить имя свое.

## Slide 3: Цели
Создание интерактивного образовательного пространства, способствующего сохранению исторический памяти, через цикл мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне

## Slide 4: задачи
Сформировать команду волонтеров для организации и проведения мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне;
Создать дизайн-проект и реконструировать музейную комнату МБОУДО «ДДТ «Дриада» силами команды волонтеров;
Разработать и провести на базе музейной комнаты мероприятия и познавательные квесты для детей школьного возраста;
Создать на базе музейной комнаты «Военный кинозал» для развития у учащихся интереса к военным кинофильмам;
Способствовать воспитанию патриота и гражданина через цикл мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне

## Slide 5
цЕлевая аудитория
Проект рассчитан на школьников разных возрастных категорий
Основная идея
Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам искажения истории и проявлениям экстремизма

## Slide 6: Результаты социального опроса
Chart: 
| 7-10 лет | 11-13 лет | 14-18 лет
Знают даты ВОВ | 2 | 19 | 29
Знают имена героев ВОВ | 1 | 8 | 11
Смотрят фильмы о ВОВ | 2 | 5 | 3
Нужны ли музеи о ВОВ | 12 | 14 | 17

## Slide 7: Этапы реализации проекта
Подготовительный этап сентябрь 2019
Создание команды единомышленников;
Проведение предварительного мониторинга среди школьников и жителей города;
Выявление проблемы, постановка целей и задач проекта;
Распределение обязанностей в команде;
Составление календарного плана проекта;
Составление сметы;
Поиск социальных партнеров;
Привлечение волонтеров для реализации проекта

## Slide 8: Этапы реализации проекта
Основной этап
Октябрь 2019 – 1-ая половина марта 2020
Разработка и проведение мероприятий согласно календарного плана;
Реконструкция музейных стендов и зоны кинозала в соответствии с дизайн-проектом;
Составление фильмотеки для «Военного кинозала»;
Проведение промежуточного мониторинга среди школьников и жителей города;
Работа «Военного кинозала» по темам в соответствии с планом мероприятий. Просмотр и обсуждение фильмов, дискуссии;
Информационная поддержка «Военного кинозала» через работу с целевой аудиторией, стендовую информацию, онлайн информирование с использованием интернет-сервиса;
Организация и проведение образовательных мероприятий, посвященных историческим датам и памятным событиям, Дням воинской Славы России в рамках мероприятий «Музей для детей»;
Проведение образовательных квестов для школьников города

## Slide 9: Этапы реализации проекта
Итоговый этап
2-ая половина марта -апрель 2020
Обобщение опыта проекта;
Создание презентации проекта;
Награждение активистов и участников проекта;
Создание методических материалов

## Slide 10: Стратегия развития проекта
Военный кинозал
Мастер-классы
акции
Квесты для школьников города
Военно-патриотическая игра
Проведено 3
мероприятия
Проведено 8
мероприятий
Проведено 3
мероприятия
Проведено 14
мероприятий
Проведено 1
мероприятие
Анкетирование, опросы
Проведено 3
мероприятия
Количественные показатели проекта

## Slide 11: Стратегия развития проекта
Создание интерактивного пространства в рамках проекта #ПомниИмяСвое через привлечение заинтересованных в реализации проекта волонтеров, социальных партнеров;
Повышение социальной активности волонтеров;
Формирование активной гражданской позиции учащихся через добровольческую деятельность;
Разработка и апробация форм мероприятий, военно-патриотических квестов для школьников разных возрастных групп;
Завершение силами волонтеров Реконструкции музейной комнаты в соответствии с разработанным дизайн-проектом;
Создание каталога художественных и документальных фильмов для школьников;
Организация полезного досуга и обеспечение занятости учащихся
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

## Slide 12: Интерактивное пространство
Реставрация макетов и экспозиций
Проведение мероприятий

## Slide 13: Стратегия дальнейшего развития проекта
Увеличение срока реализации проекта с переходом в долгосрочный проект;
Создание методических материалов «под ключ»;
Создание медиа-проекта «Военный кинозал» в социальной сети «ВКонтакте»;
Привлечение детского медиацентра «Дриада-ТвойВзгляд» к освещению и SMM-продвижению проекта в СМИ и социальных сетях;
Распространение материалов проекта и опыта работы в образовательных учреждениях города, муниципалитета и области, на площадках конкурсов «Добровольцы России», «РДШ-Территория самоуправления», «Я-гражданин России»
Продолжение работы над проектом в плане расширения связей с новыми партнерами;
участие во Всероссийской акции «Дорога памяти», По итогам - создание музейной экспозиции с фотографиями ветеранов, членов семей жителей ЗАТО Александровск «Родные лица Победы»
Пополнение проекта новыми наработками

## Slide 14
…Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее России. Это должно стать главным духовным смыслом Года памяти и славы.
В.В путин