Заявка

на участие во Всероссийском грантовом конкурсе

«МОЛОДЫ ДУШОЙ»

| Номинация | Доброе сердце |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | ВЕТЕР компАНейский 2:0 |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта | Широнина Валентина Сергеевна |  |  |  |  |  |
| Телефон\факс (+ код города) | 89615653453 |  | E-mail |  | valo_21-07@mail.ru |  |
| Продолжительность проекта | количество месяцев |  |  |  |  |  |
|  | Начало проекта | 08/01/2021 |  | Окончание проекта |  | 01/06/2021 |
| Запрашиваемая сумма в рублях |  |  |  |  |  |  |
|  | 140000 | Сто сорок тысяч рублей |  |  |  |  |
| Имеющаяся сумма в рублях |  |  |  |  |  |  |
|  | 300000 | тридцать тысяч рублей |  |  |  |  |
| Полная стоимость проекта в рублях |  |  |  |  |  |  |
|  | 170000 | Сто семьдесят тысяч рублей |  |  |  |  |

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект - интеллектуальный квиз "Ветер компанейский" является продолжением проекта-победителя "ВЕТЕР компАНейский". В рамках проекта осуществлялись совместные туристские походы молодежи и ветеранов. В зимнее время ветеранам сложно выходить в туристические походы, а потребность в укреплении межпоколенческих связей остается востребованной с обеих сторон. Это подтверждает желание участников предыдущего проекта совместно проводить время в рамках других мероприятий. Также во время слетов для участников проводились игры на знание истории, культуры и природных ресурсов родного края. По результатам мероприятия мы выяснили, что молодые участники проекта не знают истории своего города, а вместе с тем не ощущают ценности своей Родины. Тема данного проекта особенно важна, так как без прошлого нет будущего.

В рамках проекта ВЕТЕР компАНейский 2:0 прошлое и будущее объединится в одно целое вместе с тем сохраняя и укрепляя связь нескольких поколений. Наш проект предлагает интересную форму изучения истории родного края посредством проведения серии интеллектуальных игр.

В команде общественной организации "Союз молодежи" трудятся молодые педагоги истории, а также работники музея и библиотек. Имея достаточный опыт и материалы мы создали проект интеллектуальный квиз "Ветер компанейский". Наш проект предлагает интересную форму изучения истории родного края посредством проведения серии интеллектуальных игр. Благодаря цифровым технологиям и соревновательным моментам минимум 60 подростков(14-17лет) и 60 представителей старшего поколения (55 лет и старше) Верхнекамского района, чтобы улучшить их знания об истории родного края и повысить уровень межпоколенческих связей.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Снижение уровня межпоколенческих связей между подростками 14- 17 лет и представителями старшего поколения в Верхнекамском районе, низкий уровень знаний истории родного края подростков 14-17 лет проживающих в Верхнекамском районе Кировской области.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

В течение 2022 года привлечь к совместной деятельности (серия интеллектуальных игр) 60 подростков(14-17лет) и 60 представителей старшего поколения (55 лет и старше) Верхнекамского района, чтобы улучшить их знания об истории родного края и повысить уровень межпоколенческих связей.

4. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА

Жители Верхнекамского района 55 лет и старше

Подростки от 14 до 17 лет, проживающие на территории Верхнекамского района

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| Дата | Мероприятия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Январь 2022 | Подготовка интеллектуальных игр, приобретение оборудования | Подготовлено пять интеллектуальных игр, приобретено оборудование |
| Февраль – май 2021 | Открытие проекта, Проведение интеллектуальных игр Тестирование участников проекта | Проведено 10 мероприятий, проведенных в рамках проекта К мероприятию привлечено более 120 участников Более 100 человек справились с тестом на знание истории Верхнекамского района |
| 29 мая 2021 | Заключительная игра Закрытие проекта | К участию привлечено не менее 60 человек |

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведено 10 мероприятий, проведенных в рамках проекта

К мероприятию привлечено более 120 участников

Размещено не менее 20 публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Более 100 человек справились с тестом на знание истории Верхнекамского района

7. СОСТАВ КОМАНДЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Перечислите состав Вашей команды проекта и Ваших партнеров (организации, физические лица, поддерживающие ваш проект. Укажите их конкретный вклад в реализацию проекта).

| Наименование организации партнера (ФИО физического лица) или члена команды | Как участвует в проекте? |
| --- | --- |
| ИП Новоселова Анастасия Алексеевна | Предоставление помещения для проведения мероприятий |
| Телепина Галина Валерьевна ОО «Союз молодежи Верхнекамского района Кировской области» | Помощь в организации мероприятий |
| Мальшакова Валентина Александровна «Совет ветеранов Верхнекамского района» | Информирование представителей старшего поколения Верхнекамского района Помощь в организации мероприятий |
| Шильникова Елена Кирсинская центральная районная библиотека им.Г.М. Вяземского | Помощь в составлении интеллектуальных игр |
| Ушаков Александр Николаевич Управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи | Информационная, организационная помощь |

8. ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ

9. БЮДЖЕТ