ФИО: Цибизова Наталья Геннадьевна

Название проекта: Окружной форум социальных инициатив "Путь к семье начинается сегодня"

Регион проекта: Астраханская область

Логотип проекта: отсутствует

Контакты: +7 (917) 086-33-04, urist@asu.edu.ru

Вкладка "О проекте"

Блок "Общая информация"

Масштаб проекта:

Межрегиональный

Дата начала и окончания проекта:

07.2024 - 11.2024

Блок "Руководитель проекта"

ФИО руководителя проекта:

Сидоров Михаил Михайлович

Дата рождения руководителя проекта:

14.03.1997

Образование руководителя проекта:

2019-2023 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» Астраханский государственный университет по направлению «Психология и социальная педагогика» 2023 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» «Специалист в области информационных технологий в образовании» 2023 г. Астраханский филиал РАНХиГС, профессиональная переподготовка: «Государственное и муниципальное управление»,  2023 г.

Телефон руководителя проекта:

+7 (999) 600-40-34

E-mail:

mixail.sidorov.9797@mail.ru

Опыт руководителя:

1. Победитель грантового конкурса Росмолодежь – проект «В кругу семьи» в рамках молодёжного проектного форума «СЕЛИАС-2021» - Астрахань, 2021 г. (150 участников, задействовано 20 волонтеров, организовано более 30 меропритий: https://radiovolna.fm/news/astrahanskie-novosti/molodye-astrahancy-v-ramkah-proekta-selias-2021-vy-25195.html;  
2. Победитель Регионального конкурса на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области некоммерческим организациям, проект «Твой ориентир» - Астрахань, 2022г. (охват участников более 300 человек, волонтерский корпус 30 человек, охват медиа более 20000 тыс. просмотров, создан сайт «Твой ориентир», более 50 мероприятий разного формата: https://астрахань.гранты.рф/public/application/item?id=b76617c0-0a66-42a9-9b15-6c6334f22952 https://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-proekt-dlya-pomoshchi-detyam-sirotam-poluchil-subsidiyu-iz-byudzheta-regiona/ https://punkt-a.info/news/novosti-kratko/v-astrakhani-okazhut-kompleksnuyu-pomoshch-bolee-300-vypusknikam-detdomov); 
3. Участник Федерального проекта ««Университетские профильные образовательные смены»» - Астрахань, 2022, 2023 гг. (роль – организатор, функции: координация работы вожатых, организация деятельности детского коллектива https://lotosgtrk.ru/news/shkolniki-iz-lnr-prinimayut-uchastie-v-profilnoy-obrazovatelnoy-smene-v-astrakhani/?sphrase_id=187052);  
4. Руководитель РО ВОО «СВДД «Дети всей страны» в АО. С 2021 г по н.в. более 60 членов организации, охват подопечных - до 500 чел. ежегодно, системно организуется и проводится более 80 мероприятий районного, городского и областного масштабов. Привлечено к партнерству несколько профильных органов власти, некоммерческих организаций, более 1,3 млн. руб. привлечено на реализацию проектов и акций Организации, создан волонтерский штаб «Волонтеры Содружества»;

5. Победитель Регионального конкурса на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области некоммерческим организациям - Астрахань, 2023г. (Проект направлен на создание Производственной мастерской трудовой и социальной адаптации для детей-сирот с ОВЗ «ПрофиТек», охват участников более 150 человек, волонтерский корпус 30 человек, охват медиа более 20000 тыс. просмотров, создан сайт «Твой ориентир», более 50 детей-сирот с ОВЗ обучены азам столярного мастерства, более 20 мероприятий разного формата https://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-otkrylas-vystavka-rabot-detey-sirot-so-vsey-rossii/?sphrase_id=223072)

6. Член молодежного парламента при Уполномоченном по правам человека в Астраханской области (https://vk.com/sodrast?w=wall-175437863_825)

7. Начальник отдела развития добровольчества ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров».

Адрес регистрации руководителя проекта:

г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 1, к.2, кв. 133

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Проект «Окружной форум социальных инициатив» для 400 выпускников детских домов является важной и ценной возможностью поддержки и интеграции этой группы молодежи в общество и представляет собой опережающую межрегиональную площадку, где выпускники детских домов могут обмениваться опытом, получать необходимые знания и ресурсы для успешной адаптации в самостоятельную жизнь и интеграции в общественную среду. Форум поможет погрузить сообщество выпускников в поиск решений проблем, связанных с созданием и сбережение семьи, через созданную инфраструктуру и федеральные программы Росмолодёжи и Ассоциации волонтерских центров в регионе. На форуме будут предоставлены различные образовательные программы, тренинги по развитию социальных и профессиональных навыков, консультации специалистов по вопросам трудоустройства, жилья, здоровья и самостоятельного быта. Важной частью проекта является создание сети поддержки и взаимопомощи среди выпускников детских домов, что способствует формированию у них чувства принадлежности к обществу и повышению самооценки. Главная цель форума заключается в том, чтобы дать выпускникам детских домов возможность раскрыть свой потенциал, обрести уверенность в себе и преодолеть препятствия на пути к успешной и счастливой самостоятельной жизни, для укрепления традиционного института семьи России. Мероприятие будет включать следующие взаимосвязанные модули: - «мотивационный» - проведение отборочного онлайн конкурса эссе «Семь Я» среди не менее 400 выпускников детских домов в не менее чем 7 регионов. - «процессуальный» - проведение итогового окружного семинара форума для 150 детей-сирот, 25 экспертов и 25 студентов-волонтеров, включающего 4 образовательных треков, каждый из которых состоит из 3 мероприятий:

1. «Подготовка к самостоятельной жизни и трудоустройство» включает практические семинары по развитию финансовой грамотности, ведению бюджета, бытовой самостоятельности, круглые столы по подготовке к поиску работы, написанию резюме, прохождению собеседований; информация о доступных профессиональных образовательных программ и курсах; обсуждение перспектив и путей карьерного роста.

2. «Образование и саморазвитие» включает презентации об информации о различных образовательных программах, возможностях получения стипендий и грантов, обсуждение важности образования и саморазвития для успешной карьеры и личной жизни.

3. «Семейные ценности и отношения» включает тренинги по обучению навыкам взаимодействия в семейных отношениях, конфликтологии и умению строить здоровые взаимоотношения, консультации по выбору партнера, интерактивные мероприятия направленные на осознание важности поддержки семьи и дружеских отношений в жизни, формирования собственной семьи, в том числе выбора партнера и подготовки к семейной жизни, создания семейного комфорта.

4. «Создание семейной идентичности» родительские навыки и воспитание мастер-классы по развитию ответственного родительства, обмен опытом и лучшими практиками родительства, включая подходы к обучению, воспитанию и взаимодействию с детьми. и традиций включает мероприятия по созданию семейных символов, традиций и ритуалов, способствующих укреплению семейной идентичности.   - «созидательный» - включение выпускников детских домов в социальные проблемы общества, через знакомство с реальными историями участников СВО из числа детей-сирот, направленное на развитие патриотических ценностей, составление и распространение сборника «Моя история – история моей страны»;  - «организационный» - создание попечительского совета РО ВОО «СВДД «Дети всей страны» в АО.

Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект:

Одним из ключевых факторов в актуальности данной проблемы является роль молодежи в развитии государства и общества. Молодежь выполняет важные социальные функции, такие как поддержка жизни старших поколений, преемственность социальной структуры и истории, а также создание и развитие населения. Именно молодежь является будущим нации, и их полноценное развитие является основой для будущего процветания государства.  Особое внимание в молодежной политике должно быть уделено вопросам интеграции выпускников организаций для детей-сирот.

Однако, несмотря на поддержку и внимание к проблемам детей-сирот со стороны государства и положительную тенденцию сокращения их общего количества (на 10% за период с 2020 по 2023 год), по данным Федеральной службы государственной статистики, численность детей-сирот в возрасте до 18-23 лет на территории Астраханской области увеличилась на 5%. Также общее количество студентов средних профессиональных и высших профессиональных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2022 год составило 51 000 человек, из которых в Южном федеральном округе более 6000 человек обучаются в среднем профессиональном образовании (642 человека в Астраханской области) и более 3300 человек в высшем профессиональном образовании (223 человека в Астраханской области) https://disk.yandex.ru/d/6vvjiEOMP44hWw.

Другим аспектом актуальности проблемы является неготовность детей-сирот к созданию семьи. Это связано с такими факторами, как несвоевременное решение жилищного вопроса, отсутствие положительного семейного опыта и необходимость комплексной поддержки после окончания учебы в учреждениях для детей-сирот. Для успешной социализации и интеграции в общество дети-сирот нуждаются в поддержке и развитии со стороны государства и общества.  Статистика показывает увеличение числа детей-сирот в Астраханской области, а также низкое количество выпускников учреждений для детей-сирот, обучающихся в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях. Это указывает на необходимость комплексных мер по повышению мотивации детей-сирот к получению профессионального образования и поддержке их самореализации.  Для решения проблемы и снижения ее остроты проект «Форум социальных инициатив «Путь к семье начинается сегодня» предлагает ряд действенных решений.

Создание клуба выпускников детских домов разных поколений является площадкой для общения и поддержки социальных инициатив выпускников. Также предлагается разработать комплексный план и программу для внедрения в образовательные учреждения, а также обменяться опытом наставничества в профессиональных образовательных учреждениях. Попечительский совет РО ВОО «СВДД «Дети всей страны» в Астраханской области будет осуществлять координацию и поддержку проекта, а также популяризацию традиционных семейных ценностей и патриотическое воспитание через знакомство с реальными историями участников СВО из числа детей-сирот.

Таким образом, проект «Форум социальных инициатив «Путь к семье начинается сегодня» является актуальным и необходимым для решения проблем, связанных с детьми-сиротами и их интеграцией в общество. Проект предлагает комплексные меры, которые помогут поддержать исторически сложившийся институт семьи, создать условия для личностного роста выпускников и обеспечить их полноценное участие в развитии страны и общества.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

1. студенты средних профессиональных образовательных и высших профессиональных образовательных учреждений Астраханской области в возрасте 18-23 лет в количестве 400 человек  2. гости и эксперты форума не менее 25 человек;  3. волонтеры – студенты не менее 25 человек.

Основная цель проекта:

Цель проекта «Окружной форум социальных инициатив» - обеспечить успешную адаптацию и интеграцию выпускников организаций для детей-сирот в общество, помочь им развить свой потенциал, преодолеть препятствия на пути к самостоятельной жизни и обрести уверенность в себе. Проект также направлен на укрепление института семьи в России через создание сети поддержки и взаимопомощи между выпускниками.

Опыт успешной реализации проекта:

1. Первый Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» был проведен с целью решения проблем социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников детских домов. Форум направлен на развитие социального интеллекта участников. Были рассмотрены пути минимизации рисков последствий внушаемости, завышенной или заниженной самооценки, неадекватности уровня притязаний. Участвовало 450 человек, сумма финансирования составила 4 500 000 рублей. Подробнее: Приказ от 08.11.2019 г. №08-01-01/1356 (https://asu.edu.ru/news/8550-i-vserossiiskogo-foruma-vypusknikov-detskih-domov-my-nujny-drug-drugu.html) (РОСМОЛОДЕЖЬ).  2. Межрегиональный Окружной семинар-совещание выпускников детских домов, социальных педагогов и руководителей учреждений для детей-сирот «Дети всей страны» был организован с целью формирования устойчивой готовности общества к принятию выпускников детских домов и содействия в их социализации и интеграции в общество. Основной задачей было реальное повышение качества жизни, уровня здоровья, самореализации выпускников, а также снижение числа правонарушений и преступлений, связанных с детьми-сиротами. В рамках семинара проводились мастер-классы, дискуссионные встречи, тренинги, а также культурная программа. Финансирование проекта составило 1 900 000 рублей. Подробнее: Приказ от 22.10.2020 г. №08-01-01/1143 (https://asu.edu.ru/news/10230-astrahanskii-gosuniversitet-vstrechaet-detei-vsei-strany.html), (https://asu.edu.ru/news/10245-v-astrahanskom-gosuniversitete-zavershilsia-forum-deti-vsei-strany.html) (РОСМОЛОДЕЖЬ).  3. Грантовый проект «Навыки Первых: мобильное образовательно-игровое пространство верных Отечеству» был организован Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» с целью воспитания, развития и самореализации детей и молодежи, организации их досуга. В рамках проекта было задействовано 5006 участников, а сумма финансирования составила 13 500 000 рублей. Подробнее: https://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-realizuetsya-federalnyy-proekt-navyki-pervykh/), (https://test.asu.edu.ru/news/15526-dvijenie-pervyh.html) (Движение первых).

Перспектива развития и потенциал проекта:

перспективы:

1. Создание и распространение информационного видео-контента среди учебных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Южного федерального округа с целью повышения доступности образования для всех граждан.

2. Организация площадок в рамках работы Добро.Центра для популяризации семейного добровольчества (волонтерства) на территории Астраханской области, способствующая развитию гражданского сознания и активности.

3. Публикация научно-исследовательских работ, посвященных новым методикам социализации выпускников детских социальных учреждений, с целью повышения эффективности социальной адаптации в обществе.

4. Расширение партнёрства в образовательной сфере, вовлечение спикеров и наставников, а также расширение образовательных площадок профориентационной и гражданской направленности для молодежи и выпускников детских социальных учреждений, включая детей-сирот, с целью обеспечения равных возможностей для всех.

5. Организация регионального пост-форума, включающего подведение промежуточных итогов работы окружного форума, мотивационные встречи, разработку предложений для долгосрочной концепции работы РО ВОО «СВДД «Дети всей страны» в Астраханской области на 2025-2030 годы, заседание координационного совета РО ВОО «СВДД «Дети всей страны» в Астраханской области, круглые столы по вопросам социализации выпускников детских учреждений для детей-сирот и другие образовательные и развлекательные мероприятия.

Ввод ID смены, которая соответствует данному проекту в голосовании студентов вуза за необходимость реализации проекта:

169459

Количество голосов студентов:

Блок "Задачи"

Добавить задачу:

Поставленная задача №1:

Подготовка к Окружному форуму социальных инициатив «Путь к семье начинается сегодня»

Поставленная задача №2:
Формирование состава мотивированных выпускников детских социальных учреждений для детей-сирот из числа студентов ссузов и вузов ЮФО

Поставленная задача №3:
Подведение итогов работы Окружного форума социальных инициатив «Путь к семье начинается сегодня»

Блок "География проекта"

Добавить:

Выберите регион или федеральный округ: Южный федеральный округ

Адрес: Астраханская область

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Добавить:

ФИО члена команды: Дубченкова Наталия Олеговна

E-mail участника:  dubchenkovano@mail.ru

Роль в проекте: Заместитель руководителя. Руководитель службы логистики.

Добавить резюме: 9acf95a4-f282-44d0-9a50-1cd6d84a7556

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Исполнитель грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) с проектами: I Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» (ноябрь 2019 г.), окружного семинар-совещания выпускников детских домов, социальных педагогов и руководителей учреждений для детей-сирот «Дети всей страны» (октябрь 2020 г.). Исполнитель контракта № FEFLP/QCBS – 3.22 «Обучение студентов педагогических специальностей методике преподавания курсов финансовой грамотности в учреждениях общего, среднего профессионального и дополнительного образования в Российской Федерации», по программе дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Финансовая грамотность и методика обучения» (2019). Исполнитель контракта № FEFLP/QCBS-3.37 «Обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением» по программе дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и финансового просвещения сельского населения». (2020). Исполнитель проекта «Повышение виртуальной мобильности студентов педагогических направлений подготовки посредством моделирования и внедрения в учебный процесс вуза онлайн-курса «Педагогический дизайн урока», в том числе в формате онлайн-курсы, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню» (Шифр отбора 2020-11-МП-0001/ ЛОТ № 6: Шифр: 2020-11 -МП-0001/6. Предмет соглашения: «Создание онлайн-курсов по тематике образования и педагогических наук» (2020). Исполнитель грантовых проектов «Межрегиональная культурно-образовательная выставка «Память семьи: основатели, хранители, продолжатели» (2022-2023 гг.); грант при поддержке РДДМ «Движение первых», «Навыки Первых: мобильное образовательно-игровое пространство верных Отечеству» (2023 г.); грант при поддержке Российской академии наук по заявке в Российский научный фонд «Фундаментализация развивающего образования в условиях суверенизации России» (2023-2025 гг.).

ФИО члена команды: Подлипалин Алексей Алексеевич

E-mail участника: neuron-09@mail.ru

Роль в проекте: Руководитель образовательной и деловой программ. Координация работ по разработке, реализации и совершенствованию (развитию) образовательной программы.

Добавить резюме: efc5bc85-65a3-4164-85b4-0b25b31616a1

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Руководитель команды выигранного конкурса Федерального агентства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) с проектами: I Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» (ноябрь 2019 г.), Окружного семинар-совещания выпускников детских домов, социальных педагогов и руководителей учреждений для детей-сирот «Дети всей страны» (октябрь 2020 г.).  Победитель грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина 2019-2020 гг., в рамках которого разработана новая магистерская программа «Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ»; Принимал участие в организации: Международного научного форума «Каспий XXI века: пути устойчивого развития» (Астрахань, 2021); в профориентационной работе с выпускниками школ и колледжей: «Start-up» лучший социальный проект, «Зажги звезду», «IT-старт».

ФИО члена команды: Жирнов Олег Владиславович

E-mail участника: zzzoleg@bk.ru

Роль в проекте: Руководитель служб медиа и связей с общественностью.  Видеография, съемка и монтаж роликов, написание постов в соцсети, репортажей, пресс-релизов, взаимодействие с официальными партнерами проекта и СМИ.

Добавить резюме: b5da4770-e4f4-4b18-a26c-9ab5fb0005bb

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Организатор работы медиа-сопровождения социально значимых проектов в Астраханской области таких как: Международного молодежного фестиваля «Премия Каспий» (проводится Администрацией МО «Городской округ Город Астрахань», 2010-2024 гг.); С 2023 года является руководителем направления обработки фотографий в Молодёжном движении Астраханской области «ЖАРА»; Руководитель медиа Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» в Астраханской области; Медиа волонтёр городских и международных событий, организуемых агентством по делам молодежи Астраханской области: СЕЛИАС – 2018-2022 гг., День молодежи 2023 г., VIII Всероссийский Сельский Сабантуй 2023 г., Ежегодный молодежный балл 2017-2023 гг., международные выставки и фестивали. Принимал участие в качестве руководителя медиа волонтёров от ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» в Международном научном форуме «Каспий XXI века: пути устойчивого развития (2020, 2021)», «Каспийский медиафорум-2023» и другие. Победитель грантового конкурса от Росмолодежи который проходил в рамках Молодежного образовательного форума Южного федерального округа «БерегА», вошедшего в линейку платформы Росмолодежь.События.

ФИО члена команды: Кодашев Марат Мухтарович

E-mail участника: maratkodasev1@gmail.com

Роль в проекте: Менеджер по работе с корпусом волонтеров и технического обеспечения. Набор, подготовка и координация волонтеров, оснащение и подготовка площадок форума.

Добавить резюме: 3257e09e-ff15-4961-a613-b1394c85373a

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Организатор окружного форума развития студенческих клубов ЮФО (2020-2021 гг.); Организатор просемейного форума-погружения «Я.Семья.Мы» (2021); Учувствует в проведении социально – значимых мероприятий на территории региона, таких как: акция «Очистим историческую память от мусора», проект преображения городских пространств «Щетка», премия в поддержку родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье» и других.  В рамках деятельности объединения «Союз добровольцев России» является заместителем начальникам, оказываю поддержку детям из неблагополучных семей и многодетным семьям.  Начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями ГБПОУ АО «Астраханский технологический техникум».

ФИО члена команды: Измаилов Аман Игпарович

E-mail участника: izmailovaman@mail.ru

Роль в проекте: Руководитель культурной программы форума

Добавить резюме: 6d28d9c2-1669-45c5-89d3-54e22529da51

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: В рамках нагрузки ведет практические занятия со студентами факультета педагогического образования, искусств, сервиса и культуры по учебным дисциплинам: «Хореография (по разделам)», «Методика преподавания танца», «Детский танец», «Хореография театрализованных представлений», «Композиция и постановка танца», "Основы сценического движения" и др. Измаилов А.И. ведет профориентационную работу среди учащихся средних общеобразовательных учреждений и выпускников колледжей Астраханской области. С 2018 года по настоящее время Измаилов А.И. является руководителем Студенческого ансамбля народного творчества «Этносфера».  Данный ансамбль имеет широкий репертуар из вокально-хореографических композиций на различные темы, является обладателем звания лауреата 1 степени на различных конкурсах и фестивалях городского, регионального и всероссийского уровней («Российская студенческая весна 2022», «Российская студенческая весна 2023», «Международный конкурс хореографических коллективов «Грация», Всероссийский конкурс театрального искусства «Чайка» и др.).

Блок "Наставники"

Добавить:

ФИО наставника: Палаткина Галина Владимировна

E-mail наставника: Pal9@rambler.ru

Роль в проекте: Консультативная помощь в проведении интерактивных мероприятий и обратной связи

Добавить резюме: 316ddb48-05bf-476d-b865-d3410b82c14d

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Победитель грантового конкурса РГНФ «Перспективы развития региональной политики помощи социокультурной адаптации подростков-мигрантов в системе взаимодействия субъектов мультикультурного образовательного пространства» (2009);  Победитель грантовый конкурс социальных и культурных проектов Благотворительного фонда ОАО «ЛУКОЙЛ» на территории Астраханской области и Республики Калмыкия «Спорт для всех» (2013); Победитель грантовой конкурс по программе «Андре Мазон», направленный на развитие франко-российского партнерства в области высшего образования (Париж, 2015); победитель Всероссийский конкурс молодежных проектов, в рамках которого проведен I Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» (Федеральное агентство по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ)) (2019);  Победитель конкурса: контракт №FEFLP/QCBS-3.37 «Обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением» (3, 4, 5, 6, 8 волны) (2019-2020), в рамках которого разработана и реализована программа «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и финансового просвещения сельского населения»;  Победитель конкурса: контракт №FEFLP/QCBS-3.22 «Обучение студентов педагогических специальностей методике преподавания курсов финансовой грамотности в учреждениях общего, среднего профессионального и дополнительного» (4 и 6 волны) (2019-2020), в рамках которого разработана и реализована программа для обучения студентов педагогических специальностей «Финансовая грамотность и методика обучения»;  «Предоставление к 2024 году не менее 20 процентам обучающихся по образовательным программам высшего образования возможности осваивать отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсы, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню». Проект "Онлайн-курс "Педагогический дизайн урока"", соглашение от 29.07.2020 № 075-15-2020-735. Грант в форме субсидии на реализацию мероприятий по проведению всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи, в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Проект Межрегиональная культурно-образовательная выставка «Память семьи: основатели, хранители, продолжатели» соглашения: № 073-15-2022-1132, от 22.06.2022 г., № 073-15-2023-097, от 16.02.2023. Соглашение № 075-03-2023-030/80 от 26.12.2023 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта «ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СУВЕРЕНИЗАЦИИ РОССИИ». Наставник команды выигранного конкурса Федерального агентства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) с проектами: I Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» (ноябрь 2019 г.), окружного семинар-совещания выпускников детских домов, социальных педагогов и руководителей учреждений для детей-сирот «Дети всей страны» (октябрь 2020 г.);  Руководитель поддержанного грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина 2019-2020 гг., в рамках которого разработана новая магистерская программа «Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ»; Руководитель выигранного международного грантового конкурса Pilot courses in Practice Enterprise to implement the University-Enterprise Cooperation for the development of Caspian Area — «Пилотные курсы на базе учебно-производственных центров с целью реализации сотрудничества между университетами и предприятиями для развития Каспийского региона» (PICASP) (3 243 033,90 руб.); Руководитель поддержанного грантового конкурса «Предоставление к 2024 году не менее 20 процентам обучающихся по образовательным программам высшего образования возможности осваивать отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсы, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню» (Шифр отбора 2020-11-МП-0001/6), лот № 6 «Создание онлайн-курсов по тематике образования и педагогических наук»; Наставник грантового проекта «Кросскультурная туристско-этногастрономическая экспедиция», ставшего победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2022 году (3 500 000 руб.). Руководитель грантового проекта «Навыки Первых: мобильное образовательно-игровое пространство верных Отечеству», ставшего победителем платформы «Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» (13 500 000 руб.)  (2023 г.).

Вкладка "Медиа"

Блок "Ресурсы"

Добавить ресурс:

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 07.2024

Планируемое количество просмотров: 2500

Ссылки на ресурсы: https://vk.com/astmol https://vk.com/sodrast https://vk.com/fpoisk_asu https://vk.com/mixail.sidorov https://vk.com/asu_edu_ru

Почему выбран такой формат медиа: Выбранный формат предполагает максимальный объем охвата за счет просмотров пользователей, активно использующих информационный ресурс ВУЗа – официальный сайт, как основной информирующий инструмент, а также страницы в социальной сети, число пользователей и просмотров, в которых кратно увеличено.

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 09.2024

Планируемое количество просмотров: 2499

Ссылки на ресурсы: https://vk.com/astmol https://vk.com/sodrast https://vk.com/fpoisk_asu https://vk.com/mixail.sidorov https://vk.com/asu_edu_ru

Почему выбран такой формат медиа: Выбранный формат предполагает максимальный объем охвата за счет просмотров пользователей активно использующих информационный ресурс ВУЗа – официальный сайт, как основной информирующий инструмент, а также страницы в социальной сети, число пользователей и просмотров в которых  кратно увеличено.

Вид ресурса: ТВ ресурсы

Месяц публикации: 10.2024

Планируемое количество просмотров: 80000

Ссылки на ресурсы: https://a24.press/tv https://lotosgtrk.ru/

Почему выбран такой формат медиа: На этом этапе будут публиковаться основные событии в рамках семинара-совещания. Открытие проекта, старт работы площадок, торжественный и культурно-развлекательные события. Публикации материалов 2-го этапа будут осуществляться на информационных ресурсах организаторов, участников и официальных СМИ «Астрахань 24» и ГТРК «Лотос», а также в социальных сетях.

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 10.2024

Планируемое количество просмотров: 5000

Ссылки на ресурсы: https://a24.press/tv https://lotosgtrk.ru/ https://asu.edu.ru/ https://svdd-deti.ru/ http://sodrast.ru/ https://vk.com/svdd30 https://vk.com/asu_edu_ru https://mol.astrobl.ru/

Почему выбран такой формат медиа: Выбранный формат предполагает максимальный объем охвата за счет просмотров пользователей активно использующих информационный ресурс ВУЗа – официальный сайт, как основной информирующий инструмент, а также страницы в социальной сети, число пользователей и просмотров в которых  кратно увеличено.

Файл с подробным медиа-планом:

751b18bb-533f-42eb-b8ee-ecb52cf699b4

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

10

Ед. измерения:

Ед.

Крайняя дата проведения:

31.10.2024

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

560

Ед. измерения:

Чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

19

Ед. измерения:

Ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

57000

Ед. измерения:

Ед.

Социальный эффект:

Проведение форума будет способствовать привлечению внимания общественности и бизнес-сообщества к проблемам семейного воспитания, социального сиротства и социализации выпускников детских домов в Астраханской области. Формирование попечительского совета, включающего предпринимателей, руководителей профильных ведомств и представителей некоммерческих организаций, специализирующихся на работе с детьми-сиротами, усилит усилия по поддержке социальных инициатив выпускников детских социальных учреждений.  Проведение информационной кампании о программах и проектах, реализуемых Росмолодёжью, создаст благоприятные условия для активного вовлечения выпускников детских социальных учреждений в интеграцию в самостоятельную жизнь и молодежную политику региона. Это также способствует продвижению ценностей Росмолодёжи среди выпускников детских домов и снижению оттока молодежи из региона.  Участники форума получат необходимые знания и навыки для самостоятельной жизни, а также представления о семейных ценностях. Показ успешных примеров и повышение мотивации выпускников детских социальных учреждений способствуют улучшению качества жизни и развитию института семьи, что благоприятно скажется на демографической ситуации в регионе.

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Добавить задачу:

Поставленная задача: Подготовка к Окружному форуму социальных инициатив «Путь к семье начинается сегодня»

Название мероприятия: Организационное мероприятие

Крайняя дата выполнения: 31.08.2024

Описание мероприятия: Заключение договоров на трансфер и полиграфическую продукцию для участников и волонтеров, отбор 50 волонтеров, закупка оборудования, разработка двух сценариев программ открытия и закрытия форума, создание онлайн-форм для оценки качества мероприятий.

Количество уникальных участников: 5

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 1

Количество просмотров: 1000

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Подготовительные мероприятия

Крайняя дата выполнения: 30.09.2024

Описание мероприятия: Отбор участников, написание пресс-релизов, публикация информации на официальных ресурсах партнеров и платформе «ДоброРу», подготовка маршрутных карт, обучение волонтеров, составление расписания.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников: 5

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 2500

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Создание условий для проведения мероприятий

Крайняя дата выполнения: 15.10.2024

Описание мероприятия: Подготовка места проведения форума, определение площадок, подготовка организационного штаба, обучение волонтеров, публикация новостей.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников: 4

Количество публикаций: 1

Количество просмотров: 1000

Дополнительная информация:

Добавить мероприятие:

Поставленная задача: Формирование состава мотивированных выпускников детских социальных учреждений для детей-сирот из числа студентов ссузов и вузов ЮФО

Название мероприятия: Подготовка положений о конкурсе и техническое обеспечение

Крайняя дата выполнения: 31.07.2024

Описание мероприятия: Определение жюри, разработка положения о конкурсе, создание онлайн-формы для регистрации участников, проведение оценки работ.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников: 5

Количество публикаций: 2

Количество просмотров: 2500

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Отбор участников

Крайняя дата выполнения: 31.07.2024

Описание мероприятия: Проведение онлайн-конкурса эссе среди 400 выпускников детских домов из 7 регионов для выбора 100 участников форума по результатам проверки эссе.

Количество уникальных участников: 400

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 1

Количество просмотров: 2000

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Образовательная трехдневная программа для участников форума

Крайняя дата выполнения:

Описание мероприятия: Работа по 4 образовательным трекам каждый день для участников форума. Погружение в идею создания семьи. Проработка ключевых сфер жизнедеятельности.

Количество уникальных участников: 5

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 15000

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Деловая программа "Создание Семьи - Создание Будущего"

Крайняя дата выполнения: 31.10.2024

Описание мероприятия: Мероприятие представляет собой высокоорганизованную деловую программу форума, включающую участие успешных выпускников, высокопоставленных представителей региона и известных медийных личностей. Программа ориентирована на практические форматы взаимодействия между сообществом работодателей и выпускников, включая воркшопы, питч-сессии, истории успеха выпускников, а также презентации TED Talks с участием экспертов Российского общества "Знание".

Количество уникальных участников: 125

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 15000

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Трек "Созидай!"

Крайняя дата выполнения:

Описание мероприятия: Мероприятия направлены на активизацию участников форума в добровольческой деятельности. В рамках трека предусмотрено участие в социально значимых акциях, флешмобе от Ресурсного центра волонтеров, знакомство с успешными практиками добровольчества от финалистов Международной премии "МЫВМЕСТЕ". Также будет представлена информация о различных направлениях добровольчества и инфраструктуре молодежной политики через проведение не менее 3 тематических площадок и оказание адресной помощи.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников: 125

Количество публикаций: 3

Количество просмотров: 15000

Дополнительная информация:

Название мероприятия: Формирование Попечительского Совета РО ВОО «СВДД «Дети всей страны» в АО

Крайняя дата выполнения: 31.10.2024

Описание мероприятия: Мероприятие включает в себя организационные шаги по созданию Попечительского Совета, включая разработку положения о совете, приглашение и утверждение кандидатов в состав совета, подготовку проекта повестки первого заседания и проведение этого заседания. В мероприятии примут участие не менее 50 человек, включая членов Попечительского Совета.

Количество уникальных участников: 25

Количество повторяющихся участников: 25

Количество публикаций: 1

Количество просмотров: 1000

Дополнительная информация:

Добавить мероприятие:

Поставленная задача: Подведение итогов работы Окружного форума социальных инициатив «Путь к семье начинается сегодня»

Название мероприятия: Закрытие форума "До новых встреч!"

Крайняя дата выполнения: 31.10.2024

Описание мероприятия: В рамках мероприятия будет проведен сбор анкет обратной связи от участников, проведен анализ оценок форума, организовано торжественное закрытие с присутствием почетных гостей, вручение сертификатов участникам, завершение работы волонтерского корпуса, публикация итогового видеоролика и подготовка аналитического и финансового отчетов.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников: 130

Количество публикаций: 1

Количество просмотров: 2000

Дополнительная информация:

Добавить мероприятие:

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

1. Фотоаппарат Nikon D7500 - 90 000,00 руб. 1 шт.; 2. Ноутбук MSI GF76 Katana 11SC-483XRU - 60 000,00 рублей 1 шт.; 3. Ноутбук HONOR MagikBook 15 – 49 990,00 рублей 1 шт.; 4. Кулер для воды SONNEN - 15 000,00 рублей 1 шт.; 5. МФУ Epson L 4160 - 29 000,00 рублей 1 шт.; 6. Флипчарт магнитно-маркерный – 12 000 руб. - 2 шт.; 7. Профессиональная ЖК панель Diello SA-75P - 259184,00 руб. 1 шт.; 8. Стойка мобильная для ТВ DIGIS DSM-P1106CH - 47 149,00 руб. 1 шт.; 9. Микшерный пульт SOUNDCRAFT EPM6 - 42 990,00 руб. 1 шт.; 10. Активная двухполосная акуст. система FBT X-LITE 110A - 99 980,00 руб. 2 шт.; 11. Комплект 2 стойки под колонки TEMPO SPS280 – 5 890,00 2 шт.; 12. Презентер Logitech R700 – 14 552,00 руб. 1 шт.; 13. Активный гибр. армированный кабель HDMI 2.0, 4K/60 м (вилка-вилка), 20 м QteX HFOC-100A-20 – 18 620,00 руб. 1 шт.  Расходы связанные с помещением: Комплекс помещений, расположенных по адресу: г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 17, общей площадью 81,7 кв. м., на весь срок реализации проекта, что эквивалентно 162000,00 рублей.

Добавить:

Сумма, руб.: 417990

Файл: e723803a-51be-46ae-a113-82f41f42fcd3

Сумма, руб.: 488365

Файл: 8f86399d-2030-43ae-83bd-b64629517f2a

Сумма, руб.: 825950

Файл: 82baca0c-e220-4e8d-9b48-6fc49a9ef04a

Блок "Партнер"

Перечень расходов:

Название партнера: Агентство по делам молодежи Астраханской области

Тип поддержки: Организационная

Перечень расходов: Агентством по делам молодежи будет оказана всесторонняя поддержка в реализации проекта в части методического, информационного и организационного сопровождения, а также в распространении их итогов и результатов в средствах массовой информации.

Сумма, руб.:

Файл: b55d3a2d-f27a-4cf1-bee5-05e0a8b689f9

Название партнера: Всероссийская общественная организация "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны"

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Файл: ec7e1797-1966-4dde-8249-bb7dff902976

Название партнера: ООО Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Астраханские зори"

Тип поддержки: Организационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Файл: c735adf8-fd17-4dfa-978b-f4a60943dad0

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

3 086 378,00 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: Услуга по организации проживания и питания участников окружного форума

Описание: Общее количество участников Окружного форума составляет 150 человек, из которых: 100 чел.- участники, 25 чел. - эксперты, 25 чел. – волонтеры. Площадкой проведения форума станет ООО Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Астраханские зори». Программа форума рассчитана на 3 неполных дня (2 суток) и предполагает постоянное нахождение участников. Расчет стоимости 1 места (включая питание завтрак-обед-ужин) на участника: 3 000 тыс. руб. сутки * 2 * 125 = 750 000 тыс. руб. Расчет стоимости 1 места (включая питание завтрак-обед-ужин) на эксперта: 4000 тыс. руб. сутки * 2 * 25 = 200 000 тыс. руб. Кофе-брейк для участников, экспертов и волонтеров по 2 в течение 2 рабочих дней Форума для 150 человек из расчета: 750 руб. * 4 = 3000 руб. на 1 человека. 3000*150=450 000

Количество: 1

Цена: 1 400 000,00 руб.

Сумма: 1 400 000,00 руб.

Категория "Транспортные расходы"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: Услуга по организации трансфера участников

Описание: Услуга транспортной перевозки участников Форума от аэропорта (вокзала) до места проживания и места проведения мероприятия (автобус), 125 чел. = 40 000,00 руб.Услуга транспортной перевозки волонтеров, организаторов и творческих коллективов Форума от аэропорта (вокзала) до места проведения мероприятия, 50 чел. = 20 000 руб.Услуга транспортной перевозки участников Форума от места проведения форума до аэропорта (вокзала) (автобус), 125 чел. 40 000,00 руб.Услуга транспортной перевозки экспертов Форума от аэропорта (вокзала) до места проживания и места проведения мероприятия (автобус), 25 чел. 50 000,00 руб. https://astrahan.rustransfer.org/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=98721337&utm_content=15216077530&utm_term=---autotargeting&yclid=12152446461133455359 Трансфер экспертов будет осуществляться по маршруту: Москва - Астрахань – Москва, средняя стоимость авиа- и ЖД билетов составляет пути этого следования составляет 15 000 руб. Всего будет привлечено 5 экспертов: 5 * 15 000 = 75 000 руб.

Количество: 1

Цена: 225 000,00 руб.

Сумма: 225 000,00 руб.

Категория "Иные услуги"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: Услуги спикеров (экспертов) и модераторов по проведению образовательной программы Окружённого форума

Описание: Эксперты, привлекаемые к работе форума необходимы для обеспечения работы качественной программы форума в соответствии с концепцией, и будут в рамках своей темы:- мотивировать участников- совместно с участниками определить предмет (объект) работы, его границы и надсистему;- обеспечивать выполнение заданий участниками- управлять темпом работы и таймингом;- обеспечивать коммуникацию участников;- готовить материалы к началу сессии;- отбирать качественные предложения;помогать формулировать мысль;- проводить промежуточные "сборки" для того, чтобы помочь группе удерживать общее видение проекта.Период работы экспертов: на протяжении 2 дней, не менее 6 часов ежедневно. Всего, за счет средств будет работать 5 экспертов. Расчет стоимости услуги: 1 эксперт 20 000 руб. день * 2 дня = 40 000. Общая сумма оплаты экспертов 200 000 тыс. руб. (в оплату стоимости включены НДФЛ и страховые взносы)

Количество: 1

Цена: 200 000,00 руб.

Сумма: 200 000,00 руб.

Категория "Сувенирная и полиграфическая продукция"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: Услуги по изготовлению мерча для участников и волонтеров с символикой Форума, печатной продукции, пресс-волов, ролапов и банеров

Описание: Для необходим для обеспечения качественного проведения форума, повышении его имиджа среди его участников, узнаваемости бренда Форумной компании и прямого функционального применения в период проведения форума осенью, участникам будут выдаваться комплекты мерча, включающие в себя футболку поло и ветровку. Расчет стоимости комплекта участника и волонтера: ветровка – 1шт. 2 500 руб.футболка поло – 1 шт. 1100 руб. 2500 + 1100* 150 = 540 000 руб. Изготовление и печать продукции с логотипом форума и организаторов: Роллап 180*80 6000 руб. Шт. - 6 шт., Пресс-волл – 2*3 – 2шт., стенд передвижной (на колесиках) для баннера – 4 шт., информационных буклетов 100 шт., https://effect-printing.ru/booklets, стикер-набор А5 (150 шт.), печать благодарственных писем и сертификатов участников 175 шт.итого: 175 000 руб.аналитика цен в сравнении по ссылке (приложение 002):https://disk.yandex.ru/d/nHx5hBIncpR1zw

Количество: 1

Цена: 715 000,00 руб.

Сумма: 715 000,00 руб.

Категория "Канцелярия и расходные материалы"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: Канцелярских принадлежности и товары

Описание: Для проведения 3-дневной образовательной и культурной программ форума необходимы канцелярские принадлежности, такие как: флипчарт – 4 шт. (2шт. дает партнер), фотобумага для печати фотографий 5 упак., рамки А4 для сертификатов и благодарственных писем - 175 шт., ножницы, ручки шариковые, гуашь, наборы кистей и другое, блокноты для флипчартов, папка-планшет, файлы и скотч. Цены на канцлерские принадлежности и товары взяты на сайте Комус. https://disk.yandex.ru/client/disk/РОСМОЛОДЕЖЬ%20ВУЗ/БЮДЖЕТ (Приложение: 003.КОНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ)

Количество: 1

Цена: 118 378,00 руб.

Сумма: 118 378,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Другое"

Запись № 1

Название: Стул складной

Описание: Складные стулья будут использоваться для проведения мероприятий образовательный и деловой программ, в связи с тем, что площадка проведения форума ими не оснащена. Складные стулья практичные и позволяют использовать места проведения мероприятий как для лекционных занятий, так и для нетворкингов и тимбилдингом для участников. Стоимость 1 стула офисного 2 900 тыс. * 100 = 290 000 руб; конференц-кресла 6 900 руб. * 20=138 000 рублей.

Количество: 1

Цена: 428 000,00 руб.

Сумма: 428 000,00 руб.

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Добавить:

Описание файла: Письмо поддержки Министерством социального развития и труда Астраханской области

Выберете файл: b348c25c-a759-405b-b3a2-58c14aa19f17

Описание файла: СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между Министерством социального развития и труда Астраханской области и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» в Астраханской области

Выберете файл: 32c8e9a6-9732-4c29-9c05-951d2cd1c11c

Описание файла: Видео об Окружном семинар-совещании 2020 год https://disk.yandex.ru/i/MHSD59Rux1bC-w

Выберете файл: