ФИО: Мироманов Иван Александрович

Название проекта: Культурно-исторический квест "История и культура Калининграда"

Регион проекта: Калининградская область

Логотип проекта: отсутствует

Контакты: +7 (987) 615-21-51, ioannmir2016@gmail.com

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб проекта:

Муниципальный

Дата начала и окончания проекта:

05.2022 - 11.2022

Блок "Руководитель проекта"

Опыт руководителя:

Региональный координатор волонтенров культуры (с 2022) , региональный координатор акции взаимопомощи  #МыВместе (с 2020 по 2022). руководитель социального отряда при ГБУ "Калининградской области" (с 2021);  Организатор облрастного конкурса "Доброволец года" Калининградской области 2020, 2021, 2022 года - разработка положения, информационная компания, организация заочного и очного этапа Конкурса, координация реализации проекта на территории Калининградской области;  - Марафон добрых дел - разработка положения, методических рекомендаций по проведению марафона, координация реализации проекта на территории Калининградской области;  Организатор волонтерских корпусов на крупные региональные культурные события, совместные мероприятия с учреждениями культуры  - Детский межмузейный фестиваль в 2020, 2021. Отбор, набор и координация волонтеров на 9 музейных площадках в течении 2 недель,  - Месяц детской книги (в 2021) в областной юношеской библиотеки им. В. Маяковског, подготовка волонтерскхи команд и сопровождение мероприятий в сфере культуры. - организация волонтерского отряда на базе ГБУК "Калининградского областного историко-художественного музея"   Организатор  обучающих мероприятий  - Доброшкола в сфере культуры (2020, 2021) - совместное обучающее мероприятия по основам добровольчества и волонтерстве в сфере культуры для начинающих волонтеров. - Проведение доброуроков в школах г. Калининграда - руководитель службы по работе с участниками областного молодежного форума "Балтийский артек" (в 2020 и в 2021 г.) - взаимодействие с участниками конкурса.

Адрес регистрации руководителя проекта:

г. Калининград, ул. Физкультурная, д.19

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://drive.google.com/file/d/1A9MRaV2F60BqJcKX7TqS34-YFBEopw3E/view?usp=sharing

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Запись № 1

ФИО участника:

Лопато Елена Владимировна

Email участника:

lena.lopato@gmail.com

Роль в проекте:

Разработка маршрута по историческим местам

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Специалист ГБУ "Калининградский добровольческий центр".   Организатор мероприятий в сфере истории Калининградской области.  Руководитель проекта "Нет брошенных могил" по восстановлению памятников участников Великой отечественной войны.  Руководитель проекта "Эстафета добрых дел", который направлен на развитие межмуниципального взаимодействия в сфере добровольчества  Создатель ряда викторин для серебряных добровольцев, организатор региональных патриотических мероприятий (первые переселенцы, блокадный хлеб, праздничные мероприятия на 9 мая)  Оказывает поддержку и консультации региональном проектам "Первые переселенцы", "Музей приходит в гости к вам". Консультировала экскурсионные проекты по Калининградской области.  Организатор обучающих мероприятий для волонтеров серебряного возраста.

Запись № 2

ФИО участника:

Мироманов Иван Александрович

Email участника:

Ioannmir2016@gmail.com

Роль в проекте:

Руководитель проекта. Организация обучающих мероприятий, составление маршрутов (в части культуры по г. Калининград), разработка методических рекомендаций

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Региональный координатор волонтеров культуры (с 2022), организатор волонтерских корпусов на крупные события, оказываю помощь учреждениям культуре в части развития воонтерских отрядов на их базе: - Детский межмузейный фестиваль в 2020, 2021. Отбор, набор и координация волонтеров на 9 музейных площадках в течении 2 недель,  - Месяц детской книги (в 2021) в областной юношеской библиотеки им. В. Маяковского, подготовка волонтерскхи команд и сопровождение мероприятий в сфере культуры. - организация волонтерского отряда на базе ГБУК "Калининградского областного историко-художественного музея"   На регулярной основе провожу обучающие мероприятия для волонтеров:   - Доброшкола в сфере культуры (2020, 2021) - совместное обучающее мероприятия по основам добровольчества и волонтерстве в сфере культуры для начинающих волонтеров. - Проведение доброуроков в школах г. Калининграда - Соорганизатор проекта "Доброкласс", по обучению школьных волонтерских отрядов основным добровольчества - руководитель службы по работе с участниками областного молодежного форума "Балтийский артек" (в 2020 и в 2021 г.) - взаимодействие с участниками конкурса.    Составлял методические рекомендации по организации и проведению крупных региональных мероприятий и акций, таких как: - добровольческая акция "Вам, любимые!" - Марафон добрых дел - Областной конкурс "Доброволец года" в 2020, 2021, 2022 (с обучающими мероприятиями)  - "Спасибо за победу!"  - организатор социальных проектов, каких как "Корзина доброты", "Адресная помощь людям старшего возраста"

Запись № 3

ФИО участника:

Белоконина Алена Дмитриевна

Email участника:

belokoninaalena@gmail.com

Роль в проекте:

Работа с волонтерской командой

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Волонтер-активист с марта 2021 года.   
Соорганизатор обучающих мероприятий для корпуса социальных волонтеров. Соорганизатор образовательного проекта для школьников среднего возраста "Доброшкола".  Активист ГБУ "Калининградского добровольческого центра".   В 2021 участник региональной школы тим-лидеров.
Выступает тим-лидером на многих крупных событиях в Калининградской области, таких как акция "Новый год в каждый дом", "Вам, любимые", "МыВместе" "Перепись населения", "Волонтерский корпус на пунктах вакцинации".

Блок "Наставники"

Запись № 1

ФИО наставника:

Email наставника:

Роль в проекте:

Добавить резюме:

отсутствует

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Культурно-исторический квест «Калининград сквозь века» — это культурный проект, направленный на развитие познавательного интереса к истории  и культуре Калининграда молодых людей из малообеспеченных семей и активистов волонтерских объединений.  Развитие познавательного интереса, в свою очередь, не только повысит уровень знаний молодых людей, но  и, впоследствии, поможет развитию внутреннего туризма. Для дальнейшего вовлечения подростков из малообеспеченных семей командой проекта будут предусмотрены задания  квеста на добровольческую тематику.   Проект состоит из подготовки волонтерской команды и ее аттестации перед реализацией проекта, разработки и проведения квеста, проверки знаний участников по итогу участия в мероприятии и разработки методических рекомендаций.  Культурно-исторический квест состоит из заданий по изучению достопримечательностей и культурных объектов Калининграда, заданий на волонтерскую тематику.  Проект будет реализован с мая по октябрь 2022 года командой волонтеров регионального отделения движения «Волонтеры культуры»  По итогам проекта будет подготовлены методические рекомендации по разработке культурно-исторического квеста, которые будут переданы для реализации муниципальным отделениям движения «Волонтеры культуры» для подготовки местных маршрутов и составления сети маршрутов волонтеров в сфере культуры.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:

Калининградская область – регион с богатейшей историей различных периодов: прусской, немецкой  и российской.        Несмотря на разрушительные войны XX века, в ходе которых пострадали многие города современной Калининградской области, у нас в регионе осталось большое количество достопримечательностей, представляющих культурно-исторический интерес.       Согласно данным службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, на учете состоит более 1500 объектов культурного наследия федерального, регионального и муниципального значения.       Вместе с тем для молодых людей из малообеспеченных семей не очень доступны экскурсии по городу, потому что, в среднем, экскурсия по историческим района Калининграда, стоит от 1,5 до 2,5 тысяч рублей за одного человека.      Развитие у молодежи познавательного интереса к истории и культуре Калининграда через участие в культурно-историческом квесте поможет заинтересовать молодежь его историей, привить патриотические чувства, а также поможет развитию внутреннего туризма за счет интереса молодежи  к дальнейшим самостоятельным поездкам по региону.   Проект предполагает подготовку волонтерской команды, разработку культурно-исторического квеста по Калининграду для молодежи из малообеспеченных семей, а также активистов общественных движений в качестве поощрения.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Не менее 300 молодых людей из малообеспеченных семей  и активистов волонтерского движения, проживающих в г. Калининграде

Основная цель проекта:

Повышение познавательного интереса к истории и культуре Калининграда через разработку культурно-исторического квеста для не менее чем 300 участников за 6 месяцев

Опыт успешной реализации проектов:

С ноября 2020 по март 2022 года - координатор регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе (координация и взаимодействие с муниципальными штабами #МыВместе) Руководитель социального отряда с 2021 года, который оказывает помощь людям старшего возраста в г. Калининград (адресная помощь, поздравление с государственными праздниками и днем рождения, помощь по хозяйству) Координатор акции "Новый год в каждый дом" (2021 г.) по организации адресных поздравлений людей старшего возраста в г. Калининград Координатор акции "Спасибо за победу!" (2020, 2021) по организации адресных поздравлений ветеранов Великой отечественной войны в г. Калининград

Перспектива развития и потенциал проекта:

На основе разработки материалов муниципальное отделения ОД "Волонтеры культуры" разработают собственные маршруты и апробируют их на молодежи своих городов. Таким образом в регионе будет разработана и внедрена сеть культурно-исторических квестов для молодежи с целью развития внутреннего туризма

Блок "География проекта"

Запись № 1

Выберите регион или федеральный округ:

Калининградская область

Количество регионов:

1

Вкладка "Медиа"

Блок "I этап"

Месяц публикации:

05.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/volunteers_art, https://vk.com/dobro39, https://vk.com/dobro.kultura, https://vk.com/molod39

Блок "II этап"

Месяц публикации:

08.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/volunteers_art, https://vk.com/dobro39

Блок "III этап"

Месяц публикации:

09.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/volunteers_art, https://vk.com/dobro39, https://vk.com/dobro.kultura, 	https://vk.com/molod39

Блок "IV этап"

Месяц публикации:

10.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/volunteers_art, https://vk.com/dobro39,	https://vk.com/dobro.kultura, https://vk.com/molod39

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

Подготовить волонтерскую команду для создания квеста

Название мероприятия:

Подготовить образовательную программу

Крайняя дата выполнения:

05.2022

Описание мероприятия:

Будет подготовлена образовательная команда для волонтеров проекта

Количество участников:

0

Количество публикаций:

1

Количество просмотров:

1000

Дополнительная информация:

Будет разработана и подготовлена образовательная программа для обучения волонтеров проекта.  Участники проекта уже учтены в количественных итогах.

Запись № 2

Поставленная задача:

Подготовить волонтерскую команду для создания квеста

Название мероприятия:

Провести обучение для волонтеров

Крайняя дата выполнения:

06.2022

Описание мероприятия:

Будет реализована обучающая программа для волонтеров проекта

Количество участников:

15

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

2000

Дополнительная информация:

Обучение необходимо для формирования необходимых компетенция для волонтеров команды: разработка квестовых заданий, составление маршрута, основы и правила проведения экскурсий и т.д.

Запись № 3

Поставленная задача:

Подготовить волонтерскую команду для создания квеста

Название мероприятия:

Аттестация волонтеров проекта

Крайняя дата выполнения:

06.2022

Описание мероприятия:

Аттестация волонтеров проекта после прохождение обучающей программы

Количество участников:

0

Количество публикаций:

0

Количество просмотров:

0

Дополнительная информация:

Участники проекта уже учтены в количественных итогах.

Запись № 4

Поставленная задача:

Разработать культурно-исторический квест по г. Калининграду

Название мероприятия:

Составление маршрута, маршрутного листа и информационных справок

Крайняя дата выполнения:

07.2022

Описание мероприятия:

Волонтеры проекта составят маршрут культурно-исторического квеста, подготовят маршрутные листы и информационные справки для волонтеров

Количество участников:

0

Количество публикаций:

1

Количество просмотров:

1000

Дополнительная информация:

Участники проекта уже учтены в количественных итогах.

Запись № 5

Поставленная задача:

Разработать культурно-исторический квест по г. Калининграду

Название мероприятия:

Графическое оформление квеста

Крайняя дата выполнения:

07.2022

Описание мероприятия:

Графическое оформление материалов проекта, составление дизайна

Количество участников:

0

Количество публикаций:

0

Количество просмотров:

0

Дополнительная информация:

Участники проекта уже учтены в количественных итогах.

Запись № 6

Поставленная задача:

Разработать культурно-исторический квест по г. Калининграду

Название мероприятия:

Разработка и передача в муниципальные отделения «ОД» Волонтеры культуры методических рекомендаций

Крайняя дата выполнения:

10.2022

Описание мероприятия:

По итогам реализации проекта будут разработаны методические материалы и переданы в муниципальные отделения движения "Волонтеры культуры" для разработки собственных маршрутов

Количество участников:

0

Количество публикаций:

0

Количество просмотров:

0

Дополнительная информация:

Участники проекта уже учтены в количественных итогах.

Запись № 7

Поставленная задача:

Провести культурно-исторический квест

Название мероприятия:

Подготовить списки участников проекта

Крайняя дата выполнения:

08.2022

Описание мероприятия:

Финальное уточнение списка участников перед запуском проекта

Количество участников:

0

Количество публикаций:

0

Количество просмотров:

0

Дополнительная информация:

Участники проекта уже учтены в количественных итогах

Запись № 8

Поставленная задача:

Провести культурно-исторический квест

Название мероприятия:

Проведение не менее 10 выходов культурно-исторического квеста

Крайняя дата выполнения:

09.2022

Описание мероприятия:

Волонтеры проекта проведут для детей из малообеспеченных семей и лидеров волонтерской деятельности не менее 10

Количество участников:

300

Количество публикаций:

3

Количество просмотров:

3000

Дополнительная информация:

Запись № 9

Поставленная задача:

Осуществлять информационное сопровождение деятельности проекта

Название мероприятия:

Подготовка пресс-релизов

Крайняя дата выполнения:

10.2022

Описание мероприятия:

Количество участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Подготовка пресс-релизов о проекте для партнеров проекта, пабликов и СМИ Предполагается, что будут подготовлены не менее 10 пресс-релизов в течении реализации проекта.

Запись № 10

Поставленная задача:

Осуществлять информационное сопровождение деятельности проекта

Название мероприятия:

Передача пресс-релизов в региональные СМИ, партнерам проекта и паблика

Крайняя дата выполнения:

10.2022

Описание мероприятия:

Предполагается, что помимо информационных ресурсов организатора проекта также будут размещена пресс-релизы и посты о реализации проекта на информационных площадках

Количество участников:

0

Количество публикаций:

3

Количество просмотров:

3000

Дополнительная информация:

Запись № 11

Поставленная задача:

Разработать культурно-исторический квест по г. Калининграду

Название мероприятия:

Разработка и передача в муниципальные отделения движения "Волонтеры культуры" методических рекомендаций

Крайняя дата выполнения:

10.2022

Описание мероприятия:

Подготовлены методические рекомендации для муниципальных отделений движения "Волонтеры культуры"

Количество участников:

Количество публикаций:

Количество просмотров:

Дополнительная информация:

Разработка методических рекомендации позволит муниципальным отделениям разработать собственные квесты

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

11

Ед. измерения:

ед.

Крайняя дата проведения:

11.2022

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

315

Ед. измерения:

чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

10

Ед. измерения:

ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

10000

Ед. измерения:

ед.

Социальный эффект:

По итогам мы ожидаем повысить познавательный интерес у не менее 300 человек к истории и культуре Калининграда. Развитие познавательного интереса, в свою очередь, не только повысит уровень знаний молодых людей, но и, впоследствии, поможет развитию внутреннего туризма. Для дальнейшего вовлечения подростков из малообеспеченных семей командой проекта будут предусмотрены задания квеста на добровольческую тематику. А также будут подготовлены методические рекомендации по разработке культурно-исторического квеста, которые будут переданы для реализации муниципальным отделениям движения «Волонтеры культуры» для подготовки местных маршрутов и составления сети маршрутов волонтеров в сфере культуры.

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Тренинг на командообразование - 30000 рублей Написание методических рекомендаций - средняя цена на рынке 1500 тыс. рублей Помещение с мебелью, в котором мы можем проводить обучающие мероприятия для волонтеров - 2000 тыс. 1 ч., (ориентировочно нам понадобится 10 часов для организации обучающей программы). Итого аренда конференц-зала стоил бы 20000 тыс. руб.

Сумма, руб.:

51500

Загрузите файл:

отсутствует

Блок "Партнер"

Запись № 1

Название партнера:

Всероссийское общественное движение "Волонтеры культуры"

Тип поддержки:

Информационная

Перечень расходов:

Стоимость рекламы в сети VK на 1000 просмотров стоит 500 рублей.  Мы ожидаем, что размещенная информация о нашем проекте на информационных ресурсах партнеров охватит не менее 1 тыс. просмотров

Сумма, руб.:

500

Загрузите файл:

есть

Запись № 2

Название партнера:

ГБУ "Калининградский добровольческий центр"

Тип поддержки:

Информационная

Перечень расходов:

Стоимость рекламы в сети VK на 1000 просмотров стоит 500 рублей.  Мы ожидаем, что размещенная информация о нашем проекте на информационных ресурсах партнеров охватит не менее 1 тыс. просмотров

Сумма, руб.:

500

Загрузите файл:

есть

Запись № 3

Название партнера:

Министерство молодежной политики Калининградской области

Тип поддержки:

Информационная

Перечень расходов:

Стоимость рекламы в сети VK на 1000 просмотров стоит 500 рублей.  Мы ожидаем, что размещенная информация о нашем проекте на информационных ресурсах партнеров охватит не менее 1 тыс. просмотров

Сумма, руб.:

500

Загрузите файл:

отсутствует

Запись № 4

Название партнера:

ГБУС КО "Центр социальной помощи семьи и детям"

Тип поддержки:

Техническая

Перечень расходов:

Расходы отсутствуют.  Партнеры предоставят списки подопечных детей из малоимущих семей

Сумма, руб.:

0

Загрузите файл:

отсутствует

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Запись № 1

Описание файла:

Выберите файл:

отсутствует

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

239 980,00 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Вода питьевая, 0,5 л

Описание: С расчётом на каждого участника и команды проекта на 10 квестов

Количество: 330

Цена: 35,00 руб.

Сумма: 11 550,00 руб.

Категория "Подарки, сувенирная продукцию"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Услуга по изготовлению сувенирной продукции для волонтеров проекта

Описание: Сувенирная продукция для волонтёров квеста:1.Попсокет (150)2.Закатной значок (90)3.Термостакан (700)4.Кепка (1000)5.Футболка (1000)6.Толстовка (3000)

Количество: 15

Цена: 5 940,00 руб.

Сумма: 89 100,00 руб.

Категория "Расходы на издательско-полиграфические услуги"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Услуга по изготовлению сувенирной и печатной продукции для участников

Описание: 1. Закатной значок 38 руб./ шт. 2. Распечатка маршрутного листа 100 руб./ шт.

Количество: 300

Цена: 138,00 руб.

Сумма: 41 400,00 руб.

Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Услуги фотографа

Описание: Фотосъемка, обработка и составление фотобанка проекта

Количество: 1

Цена: 10 000,00 руб.

Сумма: 10 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Оплата труда привлеченного специалиста

Описание: Оплата услуг специалиста-экскурсовода для обучение волонтерской команды проекта необходимым компетенциям для экскурсионной работы с группой

Количество: 1

Цена: 20 000,00 руб.

Сумма: 20 000,00 руб.

Запись № 3

Название: Услуги видеографа

Описание: Видеосъемка и монтаж проведения квеста

Количество: 1

Цена: 30 000,00 руб.

Сумма: 30 000,00 руб.

Запись № 4

Название: Услуга по изготовлению дизайн-макета методических рекомендаций

Описание: Разработке и верстка методических рекомендаций в электронном формате

Количество: 1

Цена: 20 000,00 руб.

Сумма: 20 000,00 руб.

Категория "Канцелярские принадлежности"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Приобретение канцелярских товаров

Описание: В комплект входят: ручки для участников и волонтеров, клей, упаковка бумаги А4, ножницы, листы флипчарта, малярный и двухсторонний скотч, файлы

Количество: 1

Цена: 17 930,00 руб.

Сумма: 17 930,00 руб.