Итоговый отчет

о реализации проекта-победителя

Конкурс социальных молодежных проектов города Севастополя

| Номинация Конкурса: |  | Молодые семьи, молодежь, нуждающиеся в особой защите государства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта: |  | Читай, мама! |  |
| ФИО руководителя проекта: |  | Киреева Мария Юрьевна |  |
| Телефон, E-mail: |  | +79780503896 flawnder@yandex.ru |  |
| Номер и дата Соглашения: |  | № 15-МП от 27 декабря 2021 года |  |
| Размер предоставленной (грантовой) суммы: |  | 100 000 рублей |  |
| Сроки реализации проекта: |  | 14.01.2022 – 30.11.2022 |  |
|  |  | Продолжительность проекта 11 месяцев |  |
|  |  | Начало реализации проекта 14 января 2022 года |  |
|  |  | Окончание реализации проекта 30 ноября 2022 года |  |
| 1. | Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: | За отчетный период в рамках проекта «Читай, мама» было проведено: 1. Информационная компания, включающая публикации о начале, ходе и итогах проекта на информационных площадках СРОО «Севастопольские мамы» (60 шт.), в городских и федеральных СМИ (6 шт.) 2. Городская акции по буккросингу «День книгодарения», приуроченная к Международному дню книгодарения, что традиционно отмечается 14 февраля (84 участника, 343 книги) 3. Конкурса рисунков «Моя любимая книга» среди детей-участников и подписчиков проекта 4. 10 ежемесячных встреч книжного клуба для молодых матерей с присмотром для их детей (50 взрослых и 30 детей-участников) 5. Выпуск социальных видеороликов о популяризации чтения для матерей (2 шт.) и размещение их на городских и федеральных информационных площадках; 6. Розыгрыша комплекта 10 книг, выбранных книжным клубом для встреч, среди участников книжного клуба и подписчиков проекта 7. Предоставлены отчеты о ходе и итогах проекта |  |
| 2. | Основные результаты за отчетный период (количественные и качественные показатели): | Реализация данного проекта дала возможность вовлечь в регулярное чтение в городе Севастополе порядка 50 молодых семей с детьми, снизить уровень эмоционального выгорания и снять социальную изоляцию порядка 50 молодых матерей, заинтересовать чтением 30 детей-участников конкурса рисунков, рассказать о семейном чтении 20500 подписчиков ресурсов СРОО «Севастопольские мамы» и севастопольцам, читающим городские информационные ресурсы, принять и выдать более 343 книг в рамках буккроссинговой акции, задействовав в обмене книгами 84 человека. По итогам реализации данного проекта ожидаемы следующие качественные изменения: - снизился уровень эмоционального выгорания и социальной изоляции 50 молодых матерей; - установились акценты в современной культурной повестке Севастополя на поддержку семейного чтения более широким круглом лиц; - стали понятными способы и методы вовлечения в чтение молодых семей Севастополя; - видеоролик «Читай, мама» стал инструментом социальной рекламы. |  |
| 3. | Значимость полученных результатов и области их применения: | Достигнутые проектом «Читай, мама» результаты являются социально значимыми. Молодые матери Севастополя, очно и заочно участвовавшие в деятельности клуба, сформировали постоянную привычку к чтению, которая раньше у них отсутствовала. Как неоднократно признавались сами участницы проекта, они хотели читать, но откладывали чтение, а благодаря участию в книжном клубе «Читай, мама» получили возможность сформировать важную культурную привычку. Так же встречи клуба, где дети находились под присмотром профессиональной няни, а мамы знакомились с новыми людьми и обменивались с ними впечатлениями о прочитанном, оказал эффект по преодолению социальной изоляции, позволил молодым матерям завязать новые контакты и продолжить общение за пределами клуба, а регулярные литературные дискуссии книжного проекта позволили молодым матерям повысить собственный культурный уровень, а также продемонстрировать своим детям на личном примере любовь к чтению, что позволяет сформировать привычку к чтению у ребенка с ранних лет. |  |
| 4. | Наличие и характер незапланированных результатов: | Незапланированные результаты проекта в большей степени имели позитивный характер. Лишь один из показателей – количество участников детского конкурса рисунков был отклонен в меньшую сторону ввиду проведения конкурса в мае, когда у детей школьного возраста повышается учебная нагрузка в связи с окончанием учебного года и необходимостью готовиться к итоговым контрольным работам перед выставлением итоговых оценок за год. В продолжении проекта «Читай, мама» этот момент будет учтен, и будет выбрано более оптимальное время проведения конкурса детского рисунка. Все остальные отклонения от показателей были позитивными – команда проекта, увидев его важный социальный эффект, решила увеличить свой волонтерский вклад, и вдвое превысила число снятых социальных роликов и выпущенных в социальных сетях публикаций о проекте. Так же проектом «Читай, мама» заинтересовалось издательство детской литературы «Архипелаг», главный редактор которого изъявил желание прийти на встречу с молодыми матерями Севастополя и провести розыгрыш комплекта книг своего издательства. Кроме того, в ходе реализации проекта стало окончательно понятно, что есть необходимость его развивать и масштабировать. Отклик аудитории и запрос на продолжение проекта не раз звучал в социальных сетях и на очных встречах проекта. Поэтому командой проекта была подготовлена заявка с масштабированием проекта «Читай, мама» на конкурс Фонда президентских грантов, партнером которого предложило выступить издательство детской литературы «Архипелаг» и СРОО «Нас много» и «Севастопольские мамы». |  |
| 5. | Оценка успешности проекта: | Совершенно очевидно, что проект «Читай, мама», реализованный Марией Киреевой, является успещным. Заявленные показатели по многим пунктам удалось перевыполнить, проект получил широкое освещение в городских и федеральных СМИ, положительный отклик целевой аудитории, а также обрел новых партнеров и будет масштабирован и продолжен уже после окончания его поддержки Комитетом по делам молодежи и спорта города Севастополь. |  |
| 6. | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: | Один из показателей – количество участников детского конкурса рисунков был отклонен в меньшую сторону ввиду проведения конкурса в мае, когда у детей школьного возраста повышается учебная нагрузка в связи с окончанием учебного года и необходимостью готовиться к итоговым контрольным работам перед выставлением итоговых оценок за год. При планировании проекта необходимо было выбрать более оптимальное время проведения конкурса детских рисунков, что будет учтено при масштабировании проекта «Читай, мама» |  |
| 7. | Общие выводы по проекту: | Обеспокоенность падением доли читающего населения и отдельно – читающих семей России не раз была озвучена на самом высоком уровне. Проект «Читай, мама», успешно реализованный в 2022 году в Севастополе, выполняет важную социальную функцию, популяризируя чтение среди молодых матерей Севастополя, а также снижая уровень материнского выгорания и социальной изоляции данной категории горожан. Поэтому очень важно продолжать и масштабировать данный проект, что уже запланировано командой организаторов. |  |
| 8. | Выход материалов в СМИ: |  |  |
| 1 | Дата выхода публикации | Наименование СМИ и характеристика СМИ (форма, тираж, аудитория) | Гиперссылка |
| 2 | 25.02.2022 | ДоброЖурнал, Медиапроект Ассоциации волонтерских центров (7706471501/1147799008851), 109004, г. Москва, Тетеринский пер., 18с2 Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 82076 Дата регистрации 12.10.2021 112 230 посетителей сайта за октябрь 2022 | https://dobro.press/blogi/chitai-mama-knizhnyi-klub-protiv-materinskogo-vygoraniya |
| 3 | 25.02.2022 | News-lifePro, Онлайн-портал «Новости Севастополя»., 6640 посетителей за октябрь 2022 | https://news-life.pro/sevastopol/313303240/ |
| 4 | 25.02.2022 | Russia24Pro, Онлайн-портал, непрерывные новости из регионов России, 37 950 посетителей за октябрь 2022 | https://russia24.pro/crimea/313303240/ |
| 5 | 25.02.2022 | Ru24Pro Онлайн портал, «Новости 24 часа», 2 290 посетителей за октябрь 2022 года | https://ru24.pro/313303240/ |
| 6 | 25.02.2022 | Sevpoisk Онлайн-портал, новости в Севастополе и республике Крым 24/7, 450 посетителей в месяц | https://sevpoisk.ru/sevastopol/313303240/ |
| 7 | 06.03.2022 | Открытые НКО Онлайн-платформа, объединяющая НКО и СМИ, созданная С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 220 000 уникальных посетителей на сайте. | https://www.dobro.live/publikacii/nko/chitay-mama-knizhnyy-klub-protiv-materinskogo-vygoraniya |
| 8 | 05.03.2022 | Слава Севастополя Сетевое издание «Слава Севастополя» Учредитель: Управление информационной политики города Севастополя Главный редактор: Кулешова А.А. slavasev1917@yandex.ru Редакция: 299011, Севастополь, ул. Большая Морская 1 +7(8692) 54-37-56 При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ91-00398 от 13 октября 2022 г. 5 850 посетителей за октябрь 2022 | https://slavasev.ru/2022/03/05/chitay-mama-knizhnyiy-klub-protiv-materinskogo-vyigoraniya/ |
| 9 | 27.04.2022 | ДоброЖурнал Медиапроект Ассоциации волонтерских центров (7706471501/1147799008851), 109004, г. Москва, Тетеринский пер., 18с2 Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 82076 Дата регистрации 12.10.2021 112 230 посетителей сайта за октябрь 2022 | https://dobro.press/blogi/konkurs-risunkov-ot-knizhnogo-kluba |
| 10 | 28.04.2022 | Форпост Севастополь Севастопольский новостной портал, 205 010 посетителей за октябрь 2022 | https://forpostsevastopol.ru/social/proekt-chitaj-mama-zhdet-raboty-junyh-sevastopolcev/? |
| 11 | 28.04.2022 | Окей город Городское мобильное приложение и сайт. Сайт okaygorod.com (далее по тексту — Сайт) является средством массовой информации, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке (св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 75366 от 01.04.2019 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 14 960 посетителей за октябрь 2022 года | https://okaygorod.com/sevastopol/news/16102 |
| 12 | 27.07.2022 | ДоброЖурнал Медиапроект Ассоциации волонтерских центров (7706471501/1147799008851), 109004, г. Москва, Тетеринский пер., 18с2 Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 82076 Дата регистрации 12.10.2021 112 230 посетителей сайта за октябрь 2022 | https://dobro.press/blogi/chitaut-mamy-chitaut-deti |
| 13 | 13.09.2022 | Издательство Архипелаг Официальная группа издательства детской литературы «Архипелаг» в социальной сети «ВКонтакте», число подписчиков - 3458 | https://vk.com/wall-176747683_3014?w=wall-176747683_3014 |
| 14 | 23.09.2022 | ДоброЖурнал Медиапроект Ассоциации волонтерских центров (7706471501/1147799008851), 109004, г. Москва, Тетеринский пер., 18с2 Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 82076 Дата регистрации 12.10.2021 112 230 посетителей сайта за октябрь 2022 | https://dobro.press/video/molodye-materi-sevastopolya-proveli-vstrechu-s-pisatelem |
| 15 | 23.09.2022 | Ru24.net Новостной портал, 114 680 посетителей за октябрь 2022 года | https://ru24.net/sevastopol/330292951/ |
| 16 | 23.09.2022 | News-lifePro Онлайн-портал «Новости Севастополя»., 6640 посетителей за октябрь 2022 | https://news-life.pro/sevastopol/330292951/ |
| 17 | 23.09.2022 | Ru24Pro Онлайн портал, «Новости 24 часа», 2 290 посетителей за октябрь 2022 года | https://ru24.pro/330292951/ |
| 18 | 23.09.2022 | Russia24Pro Онлайн-портал, непрерывные новости из регионов России, 37 950 посетителей за октябрь 2022 | https://russia24.pro/crimea/330292951/ |
| 19 | 23.09.2022 | Sevpoisk Онлайн-портал, новости в Севастополе и республике Крым 24/7, 450 посетителей в месяц | https://sevpoisk.ru/sevastopol/330292951/ |
| 20 | 23.09.2022 | Ria City Новостной портал – местные городские новости из регионов России 24/7, 2 340 посетителей за октябрь 2022 года | https://ria.city/sevastopol/330292951/ |
| 21 | 17.10.2022 | ДоброЖурнал Медиапроект Ассоциации волонтерских центров (7706471501/1147799008851), 109004, г. Москва, Тетеринский пер., 18с2 Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 82076 Дата регистрации 12.10.2021 112 230 посетителей сайта за октябрь 2022 | https://dobro.press/blogi/mamy-v-klube-proveli-knizhnyi-auktsion |
| 22 | 17.10.2022 | Ru24.net Новостной портал, 114 680 посетителей за октябрь 2022 года | https://ru24.net/sevastopol/332174449/ |
| 23 | 17.10.2022 | News-lifePro Онлайн-портал «Новости Севастополя»., 6640 посетителей за октябрь 2022 | https://news-life.pro/sevastopol/332174449/ |
| 24 | 17.10.2022 | ru24pro Онлайн портал, «Новости 24 часа», 2 290 посетителей за октябрь 2022 года | https://ru24.pro/332174449/ |
| 25 | 17.10.2022 | russia24pro Онлайн-портал, непрерывные новости из регионов России, 37 950 посетителей за октябрь 2022 | https://russia24.pro/crimea/332174449/ |
| 26 | 17.10.2022 | Sevpoisk Онлайн-портал, новости в Севастополе и республике Крым 24/7, 450 посетителей в месяц | https://sevpoisk.ru/sevastopol/332174449/ |
| 27 | 17.10.2022 | Ria City Новостной портал – местные городские новости из регионов России 24/7, 2 340 посетителей за октябрь 2022 года | https://ria.city/sevastopol/332174449/ |
| 28 | 17.10.2022 | АСИ Агентство социальной информации - ведущая экспертная организация российского некоммерческого сектора и профессиональное информационное агентство, специализирующееся на освещении гражданских инициатив. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл №77–6747 выдано МПТР России от 27 января 2003. 1,9 миллионов пользователей за 2021 год, по данным публичного отчета Агентства социальной информации за 2021 год | https://www.asi.org.ru/report/2022/09/26/molodye-materi-sevastopolya-proveli-vstrechu-s-pisatelem/?ysclid=l9d66j89ph55733511 |
| 29 | 17.10.2022 | Открытые НКО Онлайн-платформа, объединяющая НКО и СМИ, созданная С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 220 000 уникальных посетителей на сайте. | https://dobro.live/publikacii/nko/mamy-v-klube-proveli-knizhnyy-auktsion?ysclid=l9du5zb4fl966996344 |
| 30 | 07.11.2022 | ДоброЖурнал Медиапроект Ассоциации волонтерских центров (7706471501/1147799008851), 109004, г. Москва, Тетеринский пер., 18с2 Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 82076 Дата регистрации 12.10.2021 112 230 посетителей сайта за октябрь 2022 | https://dobro.press/blogi/50-molodyh-mam-tselyi-god-govorili-o-knigah |
| 31 | 07.11.2022 | Ru24net Новостной портал, 114 680 посетителей за октябрь 2022 года | https://ru24.net/sevastopol/333892631/ |
| 32 | 07.11.2022 | News-lifePro Онлайн-портал «Новости Севастополя»., 6640 посетителей за октябрь 2022 | https://news-life.pro/sevastopol/333892631/ |
| 33 | 07.11.2022 | Ru24pro Онлайн портал, «Новости 24 часа», 2 290 посетителей за октябрь 2022 года | https://ru24.pro/333892631/ |
| 34 | 07.11.2022 | Russian24pro Онлайн-портал, непрерывные новости из регионов России, 37 950 посетителей за октябрь 2022 | https://russia24.pro/crimea/333892631/ |
| 35 | 07.11.2022 | Sevpoisk Онлайн-портал, новости в Севастополе и республике Крым 24/7, 450 посетителей в месяц | https://sevpoisk.ru/sevastopol/333892631/ |
| 36 | 07.11.2022 | RiaCity Новостной портал – местные городские новости из регионов России 24/7, 2 340 посетителей за октябрь 2022 года | https://ria.city/sevastopol/333892631/ |
| 37 | 07.11.2022 | Rssplus Новостной портал – быстрые новости 24/7 в ежеминутном тематическом обновлени, 2 800 посетителей | https://rss.plus/piatdesyat/333892631/ |
| 38 | 08.11.2022 | Открытые НКО Онлайн-платформа, объединяющая НКО и СМИ, созданная С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 220 000 уникальных посетителей на сайте. | https://dobro.live/publikacii/nko/50-molodykh-mam-tselyy-god-govorili-o-knigakh |
|  | 01.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_306035 |
|  | 03.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_306204 |
|  | 07.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_306642 |
|  | 08.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_306668 |
|  | 10.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_306911 |
|  | 11.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_306953 |
|  | 11.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_307022 |
|  | 14.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_307303 |
|  | 16.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_307424 |
|  | 23.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_307982 |
|  | 25.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_308144 |
|  | 28.02.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_308377 |
|  | 15.03.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_309558 |
|  | 21.03.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_310083 |
|  | 23.03.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_310253 |
|  | 26.03.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_310452 |
|  | 13.04.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_311664 |
|  | 19.04.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_312110 |
|  | 22.04.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_312403 |
|  | 25.04.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_312581 |
|  | 26.04.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_312653 |
|  | 03.05.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_313431 |
|  | 10.05.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_313693 |
|  | 12.05.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_313825 |
|  | 17.05.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_314140 |
|  | 18.05.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_314282 |
|  | 19.05.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_314343 |
|  | 22.05.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_314600 |
|  | 26.05.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_315132 |
|  | 31.05.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_315459 |
|  | 14.06.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_317230 |
|  | 18.06.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_317478 |
|  | 20.06.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_317668 |
|  | 23.06.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_317912 |
|  | 27.06.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_318240 |
|  | 12.07.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_320368 |
|  | 21.07.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_322078 |
|  | 28.07.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_323076 |
|  | 31.07.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_323266 |
|  | 02.08.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_323478 |
|  | 17.08.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_324502 |
|  | 22.08.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_324928 |
|  | 25.08.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_325476 |
|  | 28.08.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_325903 |
|  | 13.09.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_327834 |
|  | 16.09.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_328058 |
|  | 19.09.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_328321 |
|  | 22.09.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_328616 |
|  | 25.09.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_328810 |
|  | 02.10.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_329635 |
|  | 12.10.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_330420 |
|  | 18.10.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_330941 |
|  | 20.10.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_331082 |
|  | 23.10.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_331380 |
|  | 08.11.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_332182 |
|  | 15.11.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_332623 |
|  | 18.11.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_332861 |
|  | 21.11.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_333095 |
|  | 23.11.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_333191 |
|  | 26.11.2022 | Официальная группа СРОО «Севастопольские мамы» в социальной сети «ВКонтакте», 20 593 подписчиков | https://vk.com/wall-144356724_333627 |

Руководитель проекта:

| ФИО | Киреева Мария Юрьевна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись я |  |

| Итоговый отчет о выполнении календарного плана |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Читай, мама!» |  |
|  | (наименование проекта) |  |

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения (план) | Сроки исполнения (факт) | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение информационной кампании для освещения начала, этапов реализации и итогов проекта (подготовка и публикация анонсов событий и отчетов о их проведении, а также публикаций о читающих семьях Севастополя; подготовка и рассылка в городские и федеральные СМИ пресс-релизов о старте, ходе и итогах проекта) | 14.01.2022-30.11.2022 | 14.01.2022-30.11.2022 | Освещение хода проекта в региональных и федеральных СМИ, планируется не менее 60 публикации о проекте на ресурсах СРОО «Севастопольские мамы» и не менее 38 публикаций о проекте в городских и федеральных СМИ |
| 2. | Подготовка благотворительной акции по буккроссингу «День книгодарения» к Международному дню книгодарения | 14.01.2022-18.02.2022 | 14.01.2022-18.02.2022 | Информирование и привлечение 84 участников благотворительной акции с 343 единицами литературы. |
| 3. | Проведение благотворительной акции по буккроссингу «День книгодарения» к Международному дню книгодарения | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 343 единицы литературы – художественной, научной, учебной обрели своих читателей. Место сбора книг – офис СРОО «Севастопольские мамы». Отсортированная литература выдана новым читателям. Общее число участников акции – 84 человека. |
| 4. | Организация литературных встреч для молодых матерей | 30.01.2022-30.11.2022 | 30.01.2022-30.11.2022 | Проведено 10 литературных встреч off-line для молодых матерей, которые посетили 50 человек |
| 5. | Организация присмотра для детей участниц клуба | 30.01.2022-30.11.2022 | 30.01.2022-30.11.2022 | Осуществлен присмотр сертифицированной няни за детьми молодых матерей – участниц клуба. Общее время работы – 30 часов, число детей – 30 человек. |
| 6. | Съемка социального видеоролика «Читает мама, читаю я» | 01.07.2022-30.07.2022 | 24.07.2022- 18.09.2022 | 2 видеоролика, длительностью до 3 минут, для размещения в двух форматах Youtube и социальные сети. Герои видео-ролика – участницы клуба «Читай, мама!». Сценарий – разработка участниц клуба. |
| 7. | Проведение розыгрыша комплекта книг среди участников книжного клуба и подписчиков проекта | 01.11.2022-30.11.2022 | 15.11.2022-16.10.2022 | Розыгрыш комплекта литературы, выбранной участниками и организаторами клуба для тематических занятий. И совместный розыгрыш 4 книг с издательством «Архипелаг». |
| 8. | Проведение конкурса детских рисунков «Моя любимая книга» ко Дню защиты детей | 15.05.2022-02.06.2022 | 15.05.2022-31.05.2022 | Проведение конкурса рисунков с 18 участниками |
| 9. | Предоставление отчета о ходе проекта | 30.03.2022-30.11.2022 | 14.04.2022-07.12.2022 | Составлены отчеты о реализации проекта «Читай, мама» и предоставлены отчетные документы – 3 ежеквартальных и один итоговый отчет |

Руководитель проекта:

| ФИО | Киреева Мария Юрьевна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись я |  |

Примечания:

__________

| ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Читай, мама!» |  |  |  |  |
|  | (наименование проекта) |  |  |  |  |
| № п/п | Статья расходов | Стоимость (план), руб. | Стоимость (факт), руб. | Подтверждающий документ |  |
| 1. | Подготовка и размещение публикаций в социальных сетях на ресурсах СРОО «Севастопольские мамы» (ВК, Инстаграмм, Youtube) Детализация расходов: - подготовка публикации для социальных сетей – 500 руб., размещение публикации в социальных сетях – 250 руб. Всего планируется к размещению 30 материалов. 30*750 = 22 500,0 руб. | 22 500,00 | 22500,00 | Договор №1 от 14.01.22, счет №326684 от 03.03.22, акт №1 от 28.02.22, чек №200n91qmre от 31.03.22, счет №414887 от 31.03.22, акт №2 от 31.03.22, чек №200pfjq48s, счет №1 от 11.05.22, акт№3 от 30.04.22, чек№200tmnc68n от 11.05.22, счет №2 от 31.05.22, акт №4 от 31.05.22, чек №200vjl4ur3 от 31.05.22, счет №3 от 27.06.22, акт №5 от 27.06.22, чек №200xk13sr2 от 27, счет №4 от 26.07.22, акт №6 от 26.07.22, чек №201ald07wy jn 26.07.22, счет №5 от 23.08.22, акт №7 от 23.08.22, чек №20110wreyy от 23.08.22, счет №6 от 22.09.22, акт №8 от 22.09.22, чек №2017py7odc от 22.09.22, счет №1564500 от 21.10.22, акт №9 от 21.10.22, чек №201cvmz7u0 от 21.10.22, счет № 1831480 от 21.11.22, акт №10 от 21.11.22, чек № 201g3icw3o от 21.11.22 |  |
| 2. | Подготовка и размещения публикаций в СМИ: - подготовка и рассылка пресс-релизов о старте, ходе и итогах проекта в городские и федеральные СМИ- 1000 рублей за один пресс-релиз, количество материалов для СМИ – 6 единиц. 1000* 6 = 6000 руб. | 6000,00 | 6000,00 | Договор №1 от 14.01.22, счет №326684 от 03.03.22, акт №1 от 28.02.22, чек №200n91qmre от 31.03.22, счет №414887 от 31.03.22, акт №2 от 31.03.22, чек №200pfjq48s, счет №1 от 11.05.22, акт№3 от 30.04.22, чек№200tmnc68n от 11.05.22, счет №2 от 31.05.22, акт №4 от 31.05.22, чек №200vjl4ur3 от 31.05.22, счет №3 от 27.06.22, акт №5 от 27.06.22, чек №200xk13sr2 от 27, счет №4 от 26.07.22, акт №6 от 26.07.22, чек №201ald07wy jn 26.07.22, счет №5 от 23.08.22, акт №7 от 23.08.22, чек №20110wreyy от 23.08.22, счет №6 от 22.09.22, акт №8 от 22.09.22, чек №201b3isu8p от 23.09.22, счет №1564500 от 21.10.22, акт №9 от 21.10.22, чек №201cvmz7u0 от 21.10.22, счет № 1831480 от 21.11.22, акт №10 от 21.11.22, чек № 201g3icw3o от 21.11.22 |  |
| 3. | Аренда помещения для 10 встреч клуба по интересам «Читай, мама!» Встречи планируется проводит по адресу: Ленина 36, офис СРОО «Севастопольские мамы». По договору аренды нежилого помещения, стоимость 1 часа аренды помещения 52 кв.м. составляет 350 руб/час, 10 встреч длительностью 3 часа, 30 часов *350 руб. = 10500 руб. | 10500,00 | 10500,00 | Договор №14/01/22 от 14.01.22, счет №1 от 14.01.22, акт№1/ЧМ от 28.02.22,акт№2/ЧМ от 31.03.22,акт№3/ЧМ от 30.04.22,акт№4/ЧМ от 31.05.22, акт№5/ЧМ от 30.06.22, акт№6/ЧМ от 31.07.22, акт№7/ЧМ от 31.08.22, акт№8/ЧМ от 30.09.22,акт№9/ЧМ от 31.10.22, акт№10/ЧМ от 30.09.22 |  |
| 4. | Аренда помещения для сбора, хранения и выдачи книг в ходе акции «День книгодарения» (Для хранения и выдачи книг используется 10 кв.м. в течение 1,5 месяцев, аренда 49500 - в месяц за 52 кв.м, 951 руб/м.кв. в месяц,) | 14278,00 | 14278,00 | Договор №14/01/22 от 14.01.22, счет №1 от 14.01.22, акт№1/ЧМ от 28.02.22. |  |
| 5. | Съемки социального видеоролика, в двух форматах Youtube и социальные сети, длительность до 3х минут. Сценарий – волонтерский вклад участников клуба «Читай, мама!» | 5000,00 | 5000,00 | Договор №2-ЧМ от 14.02.22, акт №1 от 27.07.22, чек №2005xz2lhf от 27.07.22 |  |
|  | Развлекательные игры для организации досуга детей при встречах клуба «Читай, мама!» (настольная игра Activiy Original – 2820 рублей, «Кругосветное путешествие» - 1935 рублей, «Найди слово» - 515 рублей), цены указаны с учетом скидки в 20%, предоставляемой ТС «Страна Гулливерия», ИП Самойлова Е.В. | 5270,00 | 5270,00 | Счет №4 от 07.02.22, товарная накладная №1 от 08.02.22 |  |
|  | Закупка комплекта книг для мотивационной активности в социальных сетях и поощрения участников клуба «Читай, мама!», 10 единиц книг, средняя стоимость 1 единицы – 600 рублей. | 6000,00 | 6015,00 | Кассовый чек №128 от 25.10.22, кассовый чек №336 от 23.10.22 |  |
|  | Услуги социальной няни- аниматора 10 встреч, длительность одной встречи – 3 часа. Общий фонд времени – 30 часов. Средняя стоимость услуги по присмотру за детьми – 500 руб/час. | 15000,00 | 15000,00 | Договор №3-ЧМ от 19.02.22, счет №327622 от 03.03.22, акт №1 от 24.02.22, чек №2000ad85yu от 03.03.22, счет№382307 от 22.03.22, акт №2 от 22.03.22, чек №2001qrvmj3 от 22.03.22, счет №531547 от 29.04.22, акт №3 от 29.04.22, чек №20023mxvxv от 30.04.22, счет №639017 от 27.05.22, акт №4 от 27.05.22,чек №2005e7ennz от 27.05.22, счет №787110 от 27.06.22, акт №5 от 26.06.22, чек № 2006b21kcf от 27.06.22, счет №941626 от 25.07.22, акт №6 от 25.07.22, чек №2007dsgs7p от 25.07.22, счет №1141812 от 25.08.22, акт №7 от 25.08.22, чек № 2009pk8sya от 25.08.22, счет №11409304 от 22.09.22, акт №8 от 22.09.22, чек №200bdmv3i3 от 22.09.22, счет №1564006 от 21.10.22, акт № 9 от 21.10.22, чек № 200dgdbz9j от 21.10.22, счет №1830103 от 21.11.22, акт №10 от 21.11.22, чек №200fgxliqv от 21.11.22 |  |
|  | Изготовление профессиональных фотографий для представления проекта широкой общественности. Общее число мероприятий: 10 встреч клуба, итоги акции «День книгодарения», итоги конкурса детского рисунка «Моя любимая книга». Общий фонд времени работы фотографа 25 часов. Средняя стоимость работы фотографа – 400 руб/час. | 10000,00 | 10000,00 | Договор №2-ЧМ от 14.02.22, акт №1 от 27.07.22, чек №20065m2oit от 27.07.22, счет №1916487 от 29.11.22, акт №2 от 29.11.22, чек №200b71vmxr от 29.11.22 |  |
|  | Закупка чая, кофе и угощения для кофе-брейков книжного клуба «Читай, мама!» Общее количество человек – 50. Норма расхода (чай, кофе, печенье) на 1 человека – 109 руб/чел. | 5452,00 | 5491,01 | Кассовый чек и товарный чек №К8-24408 от 16.03.22, Кассовый чек и товарный чек №К8-53164 от 14.06.22, Кассовый чек и товарный чек №К8-42698 от 11.05.22, Кассовый чек и товарный чек №КА-77158 от 24.07.22, Кассовый чек и товарный чек №К7-85358 от 20.08.22, Кассовый чек и товарный чек №КА-112929 от 14.10.22, Кассовый чек и товарный чек №К8-106031 от 17.11.22 |  |
|  | Итого | 100000 | 100054,01 |  |  |

Руководитель проекта:

| ФИО | Киреева Мария Юрьевна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись я |  |

Примечания: Превышение в 54,01 руб. За счет собственных средств руководителя проекта

__________