Благотворительные проект

«Ярмарка добра»

г. Орск

2020 г.

Структура благотворительного проекта аукционов «Ярмарка добра»

| Краткое наименование проекта (программы) | Ярмарка добра |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | Февраль 2021 - июль 2021гг. |
| География проекта | г.Орск |
| Куратор проекта | Председатель комитета по делам молодежи администрации города Орска, Светлана Владимировна Лунина |
| Руководитель/автор проекта | Ведущий специалист комитета по делам молодежи администрации города Орска, Еремеева Ольга Сергеевна |
| Цель проекта | Привлечение дополнительных средств в благотворительный фонд г.Орска за счет благотворительной деятельности спонсоров |
| Целевая аудитория проекта, благополучатели проекта | Руководящие представители организаций и депутаты Оренбургской области (г.Оренбург, г.Орск, г.Новотроицк), Благотворительный фонд г.Орска |
| Задачи проекта | - Налаживание связи с представителями организаций и депутатами Оренбургской области (г.Оренбург, г.Орск, г.Новотроицк) с целью привлечения на благотворительный аукцион; - Привлечение спонсоров для безвозмездного предоставления товаров и услуг на аукцион «Ярмарка Добра», - использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности организаций и жителей города для организации концерта к благотворительному аукциону; - Налаживание связей и контактов с благотворительными фондами г.Орска. - организация благотворительного аукциона для представителей организаций и депутатов Оренбургской области.. |
| Целевые индикаторы и показатели проекта | - Количество вырученных средств за счет благотворительного аукциона - Количество привлеченных спонсоров - Количество привлеченных депутатов и представителей организаций Оренбургской области (г.Оренбург, г.Орск, г.Новотроицк) |
| Аннотация проекта (краткое описание проекта) | Идея проекта состоит в привлечении дополнительных финансов в благотворительный фонд г.Орска. На территории Орска действуют благотворительный фонд помощи помощи инвалидам «Желание». За даным фондом стоят тысячи людей, которым необходима материальная помощь. Путем организации в городе благотворительного концерта для привилегированных слоев города, мы можем выручить суммы для поддержки благотворительных фондов г.Орска. Отличием данного проекта является возможность чиновникам, директорам организаций, самозанятым гражданам а также спонсорам проекта показать участность в благотворительной деятельности в нашей области. Проект будет вестись по нескольким направлениям: - Взаимодействие со спонсорами, которые будут привлекаться с целью предоставления товаров и услуг на благотворительные аукционы. После того, как наступит договоренность со спонсорами, станет вопрос взаимодействии с благополучателями. Организаторы свяжутся с благотворительным фондам «Желание (БФПИ «Желание») с целью выяснения алгоритма перечисления предполагаемых вырученных финансов. Когда будут пройдены первые два этапа, организаторы свяжутся с директорами организаций городов (Оренбург, Орск, Новортоицк), чиновниками, самозанятыми гражданами и пригласят на благотворительный аукцион; - Одновременно будет вестись работа по организации благотворительного аукциона, привлечение необходимых специалистов, волонтеров, репетиции, работа по отчетной документации и т.д. - Информационное освещение деятельности по проекту (освещением деятельности по проекту будут заниматься добровольцы и их координаторы, размещая информацию о событиях проекта на сайтах образовательных учреждений, других организаций-партнеров, в печатных изданиях, а так же в группах социальных сетей – «Facebook», «Вконтакте»)». |
| Проблема, на решение которой направлен проект | На территории города Орска действует благотворительный фонд помощи инвалидам «Желание». В течение 2019 года в Благотворительный фонд помощи инвалидам «Желание» поступало множество обращений от родителей детей с ОВЗ проживающие в разных городах на территории Российской Федерации, а так же Украины. Фонд «Желание» находящий в провинциальном Орске не в силах помочь всем по этому руководство фонда берет заявки только от тех родителей детей-инвалидов, которые проживают на территории г.Орска и Оренбургской области. По данным отчета благотворительного фонда «Желание» за 2017 год- 393043,45руб, за 2018 поступление пожертвований составляет 265957,29руб. Сумма пожертвований невелика и судя по статистике за 2017 - 2018гг падает. Городу и области необходима реклама благотворительности. Синергия главоначальников индивидуальных предпринимателей и депутатов области может дать хороший пример и актуализацию для пожертвований и сплочения граждан, в целом, а также увеличить объем жертвуемых средств, и при положительной обстановке, развить георафию фондом благотворительной помощи по территории РФ. Благотворительный фонд приобретет статус более узнаваемого продукта в городе и стране. |
| Предполагаемые результат(-ы) и способ их измерения | Количественные результаты: - Благотворительный аукцион осуществлен на территориальной площадке Орска; Способ измерения показателя – листы регистрации, фотографии; - Не менее 40 добровольцев примут участие в реализации проекта. Способ измерения показателя – листы регистрации, фотографии; - Привлечение не менее 20 руководящих представителей и организаций и депутатов города в качестве благодарителей- фотографии с мероприятия; - Привлечение не менее 20 спонсоров на организацию благотворительного аукциона Способ измерения показателя –фотографии с мероприятия; - Не менее 3 публикаций о деятельности по проекту будет размещено в печатных СМИ или по TV. Способ измерения показателя – скрин-шоты, копии, эфирные справки. - Сотрудничество с благотворительными организациями, благотворительными фондами г.Орска, Способ измерения договор о сотрудничестве, фотографии с мероприятий. Качественные результаты: - Увеличение финансового состояния благотворительного фонда в городе Орске; - Расширение границ благотворительного фонда (БФПИ «Желание») с пределов Оренбургской области до пределов РФ; - Возможность руководящим представителям организаций и депутатам города показать свое участие в жизни города и области; - Большее количество людей получат помощь от благотворительных фондов. - Благополучатели получат духовное удовлетворение от взаимодействия, участвуя в проекте. - Спонсоры проекта получат возможность показать свое участие в жизни города (реклама на мероприятиях) |
| Этапы реализации проекта | - Работа по организации привлечение внимания общественности области. Взаимодействие с администрацией г. Орска, изготовление и поставка баннера в пределах города Орска. - Взаимодействие с благотворительным фондом города Орска, поиск алгоритма перевода вырученных финансов в благотворительные организации. - Поиск спонсоров благотворительного аукциона. - Освещение в СМИ о мероприятии; - Приглашение руководящих представителей организаций, чиновников и депутатов Оренбургской области на мероприятие. - Подготовка к организация концерта, включающего благотворительный аукцион; - Проведение концерта, включающего благотворительный аукцион в городе Орске; - Перечисление вырученных средств в благотворительный фонд БФПИ «Желание» - Мониторинг отчетной документации по проведенному мероприятию.. |
| Команда проекта | - Куратор проекта: контроль проекта на всех уровнях подготовки - руководитель проекта: общее руководство проектом, подбор и привлечение сотрудников проекта, ведение документации проекта, планирование работы, контроль за деятельностью и расходами по проекту, проведение оперативных совещаний, осуществление связи с организациями-партнерами, заключение договоров о сотрудничестве, подготовка текущих и итогового отчетов. - координатор проекта: координация деятельности по основным направлениям проекта на конкретной территории, локальное планирование деятельности, формирование графика проведения мероприятий проекта на территории, осуществление контроля работы, набор и поддержка добровольцев, размещение информации о проекте в сети интернет, осуществление связи со СМИ, с представителями основной целевой аудитории проекта, участие в оперативных совещаниях, подготовка текущих и итогового отчетов о реализации проекта на конкретной территории. - Волонтеры: помощь в организации мероприятий согласно плану действий. |
| Партнеры проекта | Администрация г.Орска, благотворительный фонд БФПИ «ЖЕЛАНИЕ», Совет женщин города Орска, Молодежная палата города Орскаспонсоры проекта, творческие коллективы города Орска, |
| PR проекта | Сайт Администрации г.Орска, социальные сети, «сарафанное радио», информационные сайты |
| Риски проекта | - Занятость руководителей организаций города, депутатов города, в котором будет проходить мероприятие - Поиск спонсоров проекта и аукционов - Отличие предполагаемых результатов от реального результата сбора денежных средств на благотворительную деятельность |

- Реестр рисков и возможностей

| № | Наименование риска | Действия по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Низкая заинтересованность а также занятость к руководителей организаций города, депутатов городов области участию в проекте | Рекламирование проекта, стимулирования деятельности путем актуальности благотворительной деятельности |
| 2 | Финансовая нестабильность, несвоевременность финансирования | Разнообразие источников дохода, привлечение внимания к проекту спонсоров, социальных партнеров, грандовая поддержка |
| 3 | Проявление интереса со стороны социальных партнеров, финансирование проекта | Привлечение дополнительных спонсорских средств для реализации проекта, развитие материально-технической базы |

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи расходов |  | Стоимость единицы, руб. | Кол-во единиц |  | Итого, руб. | Запрашивается, руб. | Софинансирование / собственный вклад, руб. |
| 1. | КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бумага белая (А4, 500 листов) |  | 260,00 | 1 |  | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
|  | Заправка картриджа для принтера |  | 400,00 | 1 |  | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | Печать благодарностей за участие в мероприятии, а также помощь в организации |  | 25,00 | 90 |  | 2250,00 | 2250,00 | 0,00 |
| Итого | - |  | - | - |  | 2910,00 | 2250,00 | 660 |
| Комментарий и обоснование: Бумага белая необходима для офисной работы по проекту, подготовки договоров с сотрудниками, планов и отчетов, бухгалтерской документации. Заявитель имеет принтер, для осуществления запланированной деятельности нужно распечатывать документы и раздаточные материалы, поэтому заложена 1 заправка картриджа. Печать благодарностей необходима в качестве поощрения за участие в благотворительном аукционе благодарителей и спонсоров, а также за помощь в организации волонтерам и организаторам мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБМУНДИРОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футболка с логотипом |  | 600,00 | 40 |  | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 |
|  | Разработка логотипа для мероприятия |  | 3000,00 | 1 |  | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| Итого: | - |  | - | - |  | 27000,00 | 24000,00 | 3000,00 |
| Комментарий и обоснование: единая униформа для волонтеров и логотип мероприятия поможет ранжировать добровольцев именно нашего благотворительного аукциона. В данной форме добровольцы будут легко различимы на городских акциях, выездных мероприятиях, а также на мероприятиях в рамках проекта. Также, существует иная причина: многие волонтеры мечтают надеть уникальную униформу. Это еще один мотиватор для участия волонтеров в данном проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Услуги творческих коллективов города |  | 0,00 | 5 |  | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
| 3.2. | Услуги тренеров для проведения обучающих тренингов для волонтеров |  | 0,00 | 1 |  | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Коментарий: в рамках проекта предполагается со финансирование творческих коллективов города. Необходима тренинговая кампания с волонтерами перед для организации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КОФЕ-БРЕЙК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Кофе- брейк для участников благотворительного аукциона |  | 15000,00 | 1 |  | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| Комментарий: участники мероприятия – достойные высокопоставленные гости г.Орска и Оренбуржья. Предполагается кофе-брейк после дороги и для создания благоприятной атмосферы на благотворительном аукцион. В расходы на «КОФЕ_БРЕЙК» также уже включена вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ФИРМЕННАЯ АТТРИБУТИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Растяжка для фотосессии |  | 15000,00 | 1 | 15000,00 |  | 15000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Билборды |  | 4000,00 | 2 | 8000,00 |  | 8000,00 | 0,00 |
| 5.3. | Прочая атрибутика (ручки, блокноты) |  | 2000,00 | - | 2000,00 |  | 2000,00 | 0,00 |
| 5.4. | Планшеты для ведущих |  | 100 | 2 | 200,00 |  | 0,00 | 200,00 |
| Итого: | - |  | - | - | 25200,00 |  | 25000,00 | 200,00 |
| 6. | Размещение информации о мероприятии |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Изготовление и поставка баннера |  | 11000,00 | 1 | 11000,00 |  | 11000,00 | 0,00 |
| 6.2. | Размещение информации о провещении мероприятия в СМИ |  | 0,00 | 3 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Необходимость размещения баннера заключается в информировании граждан, в том числе потенциальных спонсоров о проведении предстоящего мероприятия. Также информация будет размещена в СМ. Организатор имеет возможность трансляции мероприятия в СМИ безвозмездно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Аренда помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Аренда помещения |  | 40000,00 | 1 | 40000,00 |  | 40000,00 | 0,00 |
| Итого по смете (руб): |  |  |  |  | 151110,00 |  | 127250,00 | 23860,00 |