«Прояви талант»

Проект «прояви талант» направлен на оказание поддержки детям из малообеспеченных семей и детям с ОВЗ. Проблема малообеспеченных семей и детей с ОВЗ является актуальной проблемой, что аргументируется данными статистики.В 2018году по данным Мордовиястат число инвалидов в возрасте до 18 лет составляет в городском округе Саранск 106 человек. Мы считаем, что внутри каждого ребёнка живет талант, который необходимо раскрыть, на основе этого мы предлагаем организовать площадку на базе МГПИ им. М.Е. Евсевьева по обучению волонтёров разным видам деятельности. В частности освоению навыков в проведении арт-терапии, что касается детей с ОВЗ и кружка общеэстетической направленности для детей из малоимущих семей.

Проект предусматривает организацию бесплатных занятий на базе МГПИ им. М.Е. Евсевьева, творческих кружков. По данным Мордовиястат в 2018году более 50% населения имеет среднедушевой доход в месяц менее 14тысяч рублей и не могут финансово обеспечить творческие занятия своим детям. В целевую группу проекта включены дети, проживающие в городе Саранск. Целевая аудитория нашего проекта - дети и подростки с ОВЗ и дети из малообеспеченных семей в возрасте от 6-14 лет. Общее количество участников творческих занятий планируется - 60 человек из них 10 с ОВЗ и 50 нормотипичных детей. Общая продолжительность занятий –от 30 до 60 минут, периодичностью - 2 раза в неделю, общее число занятий- 68 занятий в период с октября по май.

Цели:

1.Организация обучения волонтёров разного возраста и проведение творческих кружков для детей, а так же, проведение мероприятий направленных на общение между детьми и социализацию семей с детьми имеющих ОВЗ.

Задачи:

1.Обучение волонтёров разного возраста методам преподавания творческих кружков.

2.Обучение волонтёров взаимодействию с детьми с ОВЗ.

3.Раскрыть таланты детей через творческие занятия

4.Формированиеудетейкоммуникативныхуменийчерезтеатрализованнуюи вокальную деятельность.

5.Духовно-нравственное развитие учащихся. Освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества

Время обучения волонтёров составляет один месяц, состоящее из лекций и практических заданий. Волонтёры будут проходить обучение в МГПИ по дополнительной общеобразовательной программе: «психолого-педагогические аспекты деятельности вожатого детского оздоровительного лагеря» и работать в роли руководителя творческого направления. Так же ребята прослушают курс по работе с детьми с ОВЗ. 2 раз в неделю по 1 часу. После обучения волонтёры смогут проводить занятия по арт-терапии с детьми имеющие ограниченные возможности и руководить кружком общеэстетической направленности, в который будут входить такие разделы как танцы, пение, рисование, развитие театральных навыков и декоративно прикладное искусство. План работы с детьми будет рассчитан на проведение 2 занятия в неделю. Одно занятие для детей с ОВЗ будет длиться 30 минут, а для здоровых детей из малообеспеченных семей 60 минут. Раз в месяц планируется проводить концерт и выставку для родителей, чтобы дети могли показать свои таланты и себя на сцене. Занятия с детьми будут осуществляться с помощью следующих методов: словесный метод – метод творческой беседы, то есть введение детей в театральную деятельность путём специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога, рассказ. Метод моделирования ситуации: создание с детьми сюжетов ситуаций в которых они будут осваивать способы театральной деятельности. Практический метод: изготовление декораций к выступлениям, выполнение творческих заданий и упражнений, постановка танцев. Игровой метод: применение разных игр в творческой деятельности детей.

Этапы реализации и содержание проекта.

1.Подготовительный этап (сентябрь). Набор и обучение волонтёров, проведение рекламных акций и создание группы для творческой работы.

2.Основной этап (октябрь-апрель). Собственно, сам творческий процесс, проведение концертов, открытых занятий, проведение конкурсов, пополнение дидактического материала.

3.Заключительный этап (май). Обобщение результатов работы, заключительный показательный концерт и выставка работ.

Примерный план-график творческой работы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие | Дата |
| сентябрь | Обучение волонтёров | 7.09.2020-27.09.2020 |
| октябрь | Концерт «открытие творческого сезона» | 30.10.2020 |
| ноябрь | Концерт + выставка «прощай осень» | 30.11.2020 |
| декабрь | Новый год | 28.12.2020 |
| январь | Концерт + выставка «в гостях у сказки» | 29.01.2021 |
| февраль | Концерт + выставка « 23 февраля» | 22.02.2021 |
| март | Концерт + выставка « 8 марта» | 5.03.2021 |
| апрель | Концерт + выставка « подари улыбку миру» | 30.04.2021 |
| май | Концерт + выставка « 9 мая» | 07.05.2021 |
| май | Концерт + выставка « закрытие творческого сезона» | 31.05.2021 |

Ожидаемый результат: создание площадки для проведения творческих занятий с детьми. Обучение волонтёров оказанию поддержки в творческой реализации и социализации детей. Интеграция детей с ОВЗ в общество с помощью совместной творческой деятельности. Возможность добровольцам попробовать себя в качестве руководителя творческого объединения.

Нам необходимы ресурсы разного вида. Первый и один из самых необходимых ресурсов - это финансовый на покупку красок, фломастеров, карандашей и всех творческих материалов для детей. Второй вид ресурсов - это материально-технический – это колонки, микрофоны для вокального кружка. Третий это человеческий ресурс – команда волонтёров, которая будет работать с детьми.

Возможные риски и пути их предотвращения. Сложности с преодолением расстояния до места проведения занятий. Путь решения – обращение в администрацию города Саранска с целью предоставления незащищенным слоям населения безлимитной проездной карты либо специального проездного с фиксированным количеством поездок. Может возникнуть сложность так же в поиске волонтёров, которые будут готовы заниматься с детьми с ОВЗ. Привлечение студентов с соответствующим направлением подготовки, например 44.03.03 профиль логопедия; 44.04.02 профиль психология и педагогика инклюзивного образования.

Схема расходов.

1.Материально-техническую базу предоставляет МГПИ им. М.Е.Евсевьева. В виде компьютеров, электронных досок, проекторов, микрофонов, колонок, фестивального зала для проведения занятий и концертов.

2.В соответствии с Федеральным Законом от 19.06.2000 №82-ФЗ о минимальном размере оплаты труда (с изменениями на 27 декабря 2019 года) статья 1 гласит, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12130 рублей в месяц. Исходя, из данного закона мы делаем вывод что, мы оцениваем труд 1 работника не ниже МРОТ(12130 рублей).

Планируемое количество детей составляет 60 человек. Из них 10 человек с ОВЗ. На каждого ребенка с ОВЗ, мы считаем, что требуется 1 волонтёр для реализации индивидуального подхода. Нормотипичных детей в количестве 50 человек можно разделить на 5 групп по 10 человек, мы предлагаем курировать одну группу детей трём волонтёрам. Исходя, из всего выше перечисленного нам требуется 25 добровольцев. Оплату деятельности волонтёрам обеспечивает МГПИ.

3.Для творческой деятельности и создания комфортных условий в аудиториях нам необходимо:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Количество (штук) | Стоимость (рублей) | Итого  (рублей) |
| Краски акварельные | 60 штук | 50 | 3000 рублей |
| Карандаши цветные 12 цветов | 60 штук | 65 | 3900 рублей |
| Фломастеры 12 цветов | 60 штук | 55 | 3300 рублей |
| Клей ПВА | 60 штук | 25 | 1500 рублей |
| Клей карандаш | 60 штук | 55 | 3300 рублей |
| Ножницы | 60 штук | 50 | 3000 рублей |
| Цветная бумага 8 цветов | 60 штук | 55 | 3300 рублей |
| Цветной картон 20 листов | 60 штук | 50 | 3000 рублей |
| Белый картон 20 листов | 60 штук | 50 | 3000 рублей |
| Пластилин 12 цветов | 60 штук | 55 | 3300 рублей |
| Альбом для рисования 48 листов | 60 | 55 | 3300 |
| Стаканы для рисования | 60 | 25 | 1500 |
| Кисточки для рисования набор 5 штук | 12 | 55 | 660 |
| Ватман А2 | 60 | 20 | 1200 |
| Пачка листов А4 500 листов | 10 | 300 | 3000 |
| Кукла на руку | 10 | 300 | 3000 |
| Плед флисовый 130\*160 см | 6 | 500 | 3000 |
| Пряжа | 30 | 100 | 3000 |
| Фартуки для рисования | 60 | 300 | 1800 |
| Палитра для рисования | 60 | 20 | 800 |
| Пластиковый комод для хранения принадлежностей | 3 | 1000 | 3000 |
| Ластик | 29 | 5 | 140 |
| Ширма напольная из 3х секций для театра | 3 | 4500 | 13500 |
| Ткань черная для театра 5 метров | 1 | 400 | 400 |
| Фанера для декораций 1.5\*1.5 м | 5 | 250 | 1250 |
| Краска акриловая для декораций белая 10 литров | 2 | 700 | 1400 |
| Колер цветной для краски | 10 | 35 | 350 |
| Малярные кисти для краски | 5 | 28 | 140 |
| Степлер мебельный для декораций | 3 | 200 | 600 |
| Скобы для степлера мебельного 1000 шт. | 1 | 30 | 30 |
| Фетр цветной 3 метра (7 цветов) | 21 | 200 | 4200 |
| Мыло жидкое 500 мл | 30 | 55 | 1650 |
| Полотенца бумажные | 10 | 50 | 500 |
| Набор простых карандашей 10 штук | 6 | 80 | 480 |
| Маркеры набор 3 штуки | 9 | 55 | 495 |
| Наглядный материал | 60 | 200 | 12000 |

Итого: 100 000 рублей.

Большую часть финансирования берет на себя МГПИ им. М.Е. Евсевьева, так как данный вуз предоставляет материально-техническую базу,место проведения занятий и кадровое обеспечение. Запрашиваемая сумма составляет 100 000 рублей на материалы для творческой деятельности детей.

Что касается, перспективы развития проекта, мы считаем, что у него есть будущее! МГПИ им. М.Е. Евсевьева является достойной площадкой, так как здесь созданы все условия для реализации данного проекта. В данном институте имеется достаточное число добровольцев, которые имеют желание обучиться и работать по данному направлению и оказывать поддержку незащищенным слоям населения. Поэтому мы рассчитываем на привлечение спонсоров по средствам демонстрации активной и результативной работы. Через год существования на базе института мы планируем получить поддержку администрации и вывести данный проект на региональный уровень.