|  | Проект «Бессмертный женский полк» Иванова А.А, 14 лет, 8 кл. |
| --- | --- |

| Описание актуальности проекта (краткое описание общественной проблемы, которую решает данный проект, описание ее актуальности для жителей конкретной территории) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парк «40 лет Победы» был заложен в 1985 году участниками Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в пойме реки Большая. На каждом дереве закрепили табличку с данными фронтовика. Было высажено более 4-х тысяч деревьев, различных пород, по количеству погибших большереченцев в годы войны. «Кедровая роща» закладывалась в 1984-89гг. Брались крупномерные саженцы (1-1,5м высотой), полученные из питомника с. Гущино. Никогда ещё в нашем посёлке не осуществлялись посадки сосны сибирской. Посадки хорошо прижились и уже в 1998-99г. можно было увидеть первые кедровые шишки. Кроме сосны сибирской также можно увидеть ель сибирскую, сосну обыкновенную, лиственницу сибирскую, осину и берёзу. Из-за близкого расположения к дачам можно встретить кусты малины, ирги, рябины, черёмухи. На протяжении с 1987 по 2005 год за состоянием кедровой рощи следил Глотов В.А. (инженер лесного хозяйства, ныне пенсионер). Он был оформлен озеленителем при районной администрации. Виктор Алексеевич проводил санитарные рубки больных и сгоревших деревьев. В течение 36-лет на территории «Кедровой рощи» не раз были пожары, по вине жителей поселка, поэтому было принято решение на одной из пустовавших площадей территории заложить аллею памяти «70-лет Победы». Закладка аллеи «70-лет Победы» осуществлялась по инициативе администрации поселка Большеречье, совета ветеранов Великой Отечественной войны, сирот Великой Отечественной войны и ветеранов труда и Центра детского творчества. Саженцы сосны сибирской (кедр сибирский) в количестве – 80 штук были привезены с севера Омской области, из Знаменского района, а также был взят самосев в «Кедровой роще». Саженцы ели обыкновенной и сосны обыкновенной взяты из «Кедровой роще», как самосев. Закладка аллеи состоялась 15 мая 2015 года. В посадке саженцев участвовали ветераны Великой Отечественной войны (Лукашов В.И.) и ветераны труда, а также дети и родственники умерших участников Великой Отечественной войны, волонтеры комитета по молодежной политике и обучающиеся МБДОУ «Центр детского творчества». Посадки проводились вдоль реки Большая, к северо-западу от «Кедровой Рощи». Закладка аллеи проводилась на площади 1000 м2. Был разработан план посадки именных саженцев. Посадки располагали рядами с севера на юг, длина ряда - 27 метров. Около каждого саженца был поставлен опознавательный колышек, на котором закрепили деревянную табличку с выжженной фамилией ветерана Великой Отечественной войны. Таблички были изготовлены учащимися Центра. В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. инициативная группа обучающихся МБОУ «Большереченская СОШ» вышла с предложением продолжить традицию и на территории «Кедровая роща», на пустоши разбить аллею «Бессмертный женский полк». За годы войны с территории Большереченского района было призвано в ряды РККА 128 женщин. Советский Союз был единственной страной в годы Второй мировой войны, где женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях. Наши земляки служили в войсках ПВО, на военных дорогах, в войсках связи, в партизанских отрядах. Были медсёстрами на передовых. Цель – увековечивание памяти о женщинах, участницах Великой Отечественной войны, через создание аллеи «Бессмертный женский полк». |  |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта |  |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта: 1.Провести общественную экспертизу парка «40 лет Победы», аллеи «70 лет Победы» кедровой рощи с привлечением специалистов Лесхоза, оформление соответствующей документации по итогам экспертизы. 2. Провести общественные слушания с приглашением местных жителей, представителей власти, совета ветеранов, бизнеса. 3.Очистить и благоустроить территории, предназначенные для посадки деревьев, с привлечением местных жителей и волонтеров. 4.Посадить деревья (берёзы) на подготовленной территории, прикрепить таблички с Ф.И.О. женщины- фронтовика. |  |  |  |  |  |  |
| Механизм реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| На подготовительном этапе реализации проекта будет создана рабочая группа, с привлечением социальных партнеров. Проведен обучающий семинар с охватом участников не менее 30 человек, с целью ознакомления с проектом и его этапами, представления проблемы, программы деятельности по проекту, установления социального партнерства. На основном этапе реализации проекта педагогами, обучающимися, волонтерами, совместно с социальными партнерами будут проведены архивные исследования, собран материал по истории создания кедровой рощи, парка «40 лет Победы», аллеи «70 лет Победы», что позволит в ходе полевых работ собрать необходимый материал по истории посадок и выращиванию культур хвойных деревьев и берёзы в Большереченском районе. Планируется на исследуемой территории: - провести полевые изыскания с выездом на место участников проекта и волонтеров - высадить деревья (берёза повислая не менее 128 шт.) - провести акции по благоустройству территории, с привлечением местных жителей, волонтеров, привлечь внимание к проблеме сохранения парка «40 лет Победы», аллеи «70 лет Победы» в Большереченском районе. - изготовить и закрепить на деревьях таблички с данными фронтовиков. - подготовить материал по фронтовикам-большереченцам и провести экскурсии. - провести общественные слушания с приглашением жителей поселка. - освещать работу по проекту в СМИ «Наша Иртышская правда», на сайте школы. На заключительном этапе проекта планируется - Заложить предпосылки для создания на данном участке особо охраняемой природной территории местного значения, что позволит подвести итоги проекта, выявить его положительные и отрицательные стороны, разработать стратегию дальнейших действий и взаимодействия с органами власти, волонтёрами, бизнесом и другими заинтересованными лицами. Основные этапы реализации: 1. Подготовительный этап - январь-февраль 2020г. 2. Основной этап – февраль –март - август 2020г. 3. Заключительный этап – август-сентябрь 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| План-график реализации проекта (с указанием ответственных лиц из членов данного проекта, сроков каждого мероприятия и перечнем необходимых ресурсов и материалов) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование действия или мероприятия | Ответственный |  | Сроки реализации | Необходимые ресурсы | Примечания |
| 1 | Информационный семинар. Проводится презентация проекта, распространяются листовки, буклеты, приглашаются СМИ | Иванова Анастасия -8кл. Лопатина Дарья. –Прохоров Никита МБОУ «БСОШ» |  | Январь 2020г. | Изготовление буклетов, баннеров. (зафиксировано в смете) Помещение (ОУ к.3). Демонстрационное оборудование (имеется в ОУ). Раздаточный материал, кофе-брейк (зафиксировано в смете) | Буклеты -информация о женщинах-фронтовиках |
| 2 | Сбор материалов по истории создания парка «40лет Победы», кедровой рощи, аллеи «70лет Победы», о растительном мире. Работа в муниципальном архиве, в библиотеке, встреча с участниками закладки парка «40 лет Победы», кедровой рощи, аллеи «70 лет Победы». | Переладова Ю.А.-ст.научный сотрудник Музея-заповедника «Старина Сибирская» Лопатина В.В.- учитель географии Семиш Т.В. –педагог –организатор МБОУ «Большереченская СОШ» |  | Январь-февраль 2020г. | Фотоаппарат (смета) Сканер, принтер (имеется в ОУ) Транспортные расходы (ГСМ) (смета) | Фотоаппарат для ежедневной работы по фотофиксации |
| 3. | Формирование группы по проведению исследований | Иванова А.А. Лопатина Д.Р. Прохоров Н.Н. Гуселетова А.Е. Притыко В.А. |  | Март - апрель 2020г | Помещение (ОУ, к.3) Демонстрационное оборудование. (имеется в ОУ) Раздаточный материал |  |
| 4. | Разработка программ по проведению экспертизы | Алгазин В.П.- волонтер (бывший главный лесничий) |  | Апрель 2020г. | Компасы (смета) транспортир, проектор (имеется в ОУ) Буссоль (смета) |  |
| 5. | Проведение экспертизы животного и растительного мира кедровой рощи. Полевые исследования. | Переладова Ю.А. –ботаник ЭкоЦентр г. Омск Самойлова Г.В.-к.б.н.. ботаник ЭкоЦентр г.Омск Путин А.В.-к.б.н., зоолог ЭкоЦентр г.Омск |  | Апрель – июнь 2020г. | Транспортные расходы (смета) Командировочные расходы (ученые из г.Омска, проживание), Буссоль. | ГСМ |
| 6. | Изготовление, развешивание табличек | Чемерилов С.В., Тупис А.П.-преподаватели технологии МБОУ «Большереченская СОШ» |  | Май 2020г. | Доска (осина). Выжигатели. (смета) Гвозди, молотки, проволока (имеются в ОУ) |  |
| 7. | Проведение акций по благоустройству территории, посадка деревьев. Проведение экскурсий для школьников. Работа со СМИ, волонтёрами. | Щербакова Е.Я. –старшая вожатая Лопатина В.В. - учитель географии МБОУ «БСОШ» |  | Май – июль 2020г. | Лопаты, «меч». (приобретаем, смета) Грабли, мусорные мешки, перчатки, лестница переносная, пила-ножовка (есть в ОУ) Подрост деревьев. (обеспечат сотрудники Лесхоза) |  |
| 8. | Подготовка к общественным слушаниям. Готовятся мультимедийные презентации, приглашаются участники, администрация, общественные объединения. | Иванова Л.Г. Лопатина В.В. Щербакова Е.Я. Семиш Т.В. |  | Июль – август 2020г. | Изготовление буклетов, баннеров. Помещение, демонстрационное оборудование, раздаточный материал |  |
| 9. | Проведение передвижной фотовыставки «Они живут рядом с нами» | Иванова Л.Г. Лопатина В.В. Семиш Т.В. |  | Август 2020г. | Фотографии, рамки, транспортные расходы. Фотоаппарат. |  |
| 10 | Проведение общественных слушаний. Работа со СМИ. | Иванова Анастасия, Лопатина Дарья. –Прохоров Никита МБОУ «БСОШ» Иванова Л.Г. Лопатина В.В. Семиш Т.В. |  | Сентябрь 2020г В ходе реализации проекта | Изготовление буклетов, баннеров. Помещение, экран, демонстрационное оборудование, раздаточный материал, кофе-брейк | Баннер |
| Описание планируемых результатов проекта (в конкретных числовых показателях: например, количество участников проекта, количество людей, изменивших отношение к проблеме, на решение которой направлен проект) - Создана рабочая группа не менее 8 человек. - Вовлечено в проект не менее 1100 участников. - Привлечено к сотрудничеству не менее 5 организаций - Проведены акции по благоустройству не менее 20, с привлечением местных жителей, волонтеров не менее 200 человек - Проведено не менее 20 экскурсий с охватом участников не менее 400 чел. - На исследуемой территории проведены полевые изыскания с выездом на место участников проекта и волонтеров не менее 45 человек - Высажены деревья (берёза) не менее 128 штук. - Проведены общественные слушания с приглашением жителей, привлечено не менее 50 человек; - Изготовлено и развешено на территории аллеи «Бессмертный женский полк» не менее 128 табличек. - Проведено широкое освещение проекта в СМИ с аудиторией не менее 8 тысяч человек; … |  |  |  |  |  |  |
| Краткое описание команды проекта (принимающих участие в разработке и реализации проекта) 1.ФИО участника проекта Иванова Анастасия Александровна, 8класс. 2.ФИО участника проекта Лопатина Дарья Романовна, 5клаксс 3. ФИО участника проекта Прохоров Никита Николаевич, 6класс 4. ФИО участника проекта Гуселетова Анастасия Евгеньевна, 3класс 5. ФИО участника проекта Притыко Валерия Александровна, 8кл. 6. ФИО участника проекта Щербакова Елена Яковлевна 7. ФИО участника проекта Чемерилов Сергей Викторович 8. ФИО участника проекта Тупис Александр Петрович Должность, место работы: учитель технологии МБОУ «Большереченская СОШ» Образование – высшее, педагогическое 9. ФИО участника проекта Алгазин Владимир Петрович Должность, место работы: волонтер, пенсионер Образование – высшее, лесное хозяйство 10.ФИО участника проекта Переладова Юлия Александровна Должность, место работы: ботаник, педагог дополнительного образования ЭкоЦентр г. Омск Образование – высшее, педагогическое 11. ФИО участника проекта Самойлова Галина Владимировна Должность, место работы: ботаник, к.б.н, педагог дополнительного образования ЭкоЦентр г. Омск Образование – высшее, педагогическое 12. ФИО участника проекта Путин Андрей Викторович Должность, место работы: зоолог, к.б.н, педагог дополнительного образования ЭкоЦентр г. Омск Образование – высшее, педагогическое |  |  |  |  |  |  |

Смета расходов

| №п/п | Статья расходов | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Издательские, полиграфические услуги (буклеты, баннеры, раздаточный материал) | 30000,00 |
| 2. | Расходные материалы – организация кофе-брейк, бумага | 10000,00 |
| 3. | ГСМ | 7000,00 |
| 4. | Командировочные маршруты (Омск –Большеречье, Большеречье-Омск) | 5000,00 |
| 5. | Командировочные расходы (проживание, питание) | 5000,00 |
| 7. | Компас (550,00*5шт) | 2750,00 |
| 8. | Буссоль –компас (800,00*5 шт.) | 4000,00 |
| 9. | Доска (осина) (175,00*10шт.) | 1750,00 |
| 10 | Лопата штыковая с черенком (200,00 *10шт.) | 2000,00 |
| 11 | Бур садовый с двумя насадками (350,00*5шт.) | 1750,00 |
| 12 | Рамки для фотографий А-4(100,00*50шт.) | 5000,00 |
| 13 | Фотоаппарат (1шт* 45000,00) | 45000,00 |
| 14. | Выжигатели (1500,00*10шт.) | 15000,00 |
|  | Итого: | 195000,00 |