Проектная заявка

| Название проекта | «Приют Человека: помощь рядом». |
| --- | --- |
| Подразделение инициатор проекта | Кафедра социальных проектов КНИТУ |
| Руководитель проекта | Кузнецова А.В |
| Описание актуальности и проблематики | Многие люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не знают о возможности получить помощь. Благотворительные организации, такие как пансионат «Приют Человека», часто сталкиваются с недостатком известности, что ограничивает их возможности по привлечению ресурсов (финансовых, волонтерских) и, как следствие, снижает объем оказываемой помощи. Низкая осведомленность общества о конкретных способах помощи (например, автоплатежи) также является существенной проблемой. |
| Аннотация | Проект направлен на разработку и реализацию информационной кампании для благотворительного пансионата «Приют Человека» в г. Казань. В рамках проекта силами студентов будут созданы и размещены рекламные материалы, направленные на повышение осведомленности о деятельности приюта, привлечение благотворителей и информирование целевых аудиторий о доступной помощи. |
| Цель проекта | Повысить осведомленность о деятельности «Приюта Человека» и увеличить число обращений и благотворителей. |
| Задачи | 1. Разработать и произвести комплект рекламных материалов (печатных, цифровых, видеороликов) о деятельности приюта. 2. Организовать размещение созданных материалов в информационном пространстве г. Казани и Республики Татарстан. 3. Реализовать кампанию по продвижению услуги регулярных благотворительных автоплатежей. 4. Обеспечить консультационную поддержку для потенциальных благотворителей и волонтеров |
| Ожидаемые образовательные результаты | · Студенты приобретут практические навыки в области социального маркетинга, PR и управления проектами. · Получат опыт работы с некоммерческим сектором и понимание его специфики. · Разовьют компетенции в области создания рекламного контента, проведения информационных кампаний и анализа их эффективности. · Освоят навыки взаимодействия с партнерами и целевыми аудиториями. |
| Планируемый продуктовый результат | · Комплект готовых к использованию рекламных материалов (макеты, ролики, тексты). · Отчет о проведенной информационной кампании с анализом охвата и отклика. · Разработанные инструкции и материалы для консультаций благотворителей. · Публичная презентация результатов кампании. |
| Критерии достижения результата | Количественные: достижение 50 000 просмотров рекламных материалов; увеличение числа обращений в приют на 20%; рост числа доноров/благотворителей на 15% по сравнению с периодом до начала проекта. · Качественные: фиксация улучшения узнаваемости бренда приюта по результатам опросов; повышение уровня доверия к организации. |
| Уникальность результата | Результатом проекта станет не разовый благотворительный сбор, а созданная и апробированная система информирования, которая может быть тиражирована и использована приютом и в дальнейшем. Проект сочетает в себе профориентационный компонент для студентов и конкретный измеримый социальный эффект для НКО. |
| Социальный эффект / подход «Обучение служением» | Проект реализуется в логике «Обучение служением»: студенты применяют свои академические знания (маркетинг, реклама, коммуникации) для решения реальной социальной проблемы – низкой информированности о работе благотворительного приюта. Обучение происходит через служение обществу, а сообщество (приют и его подопечные) получает конкретную поддержку, что способствует росту устойчивости организации и развитию культуры благотворительности в регионе. |
| Количество вакантных мест на проекте | 7 человек |
| Проектное задание | Разработать и реализовать комплекс мероприятий информационной кампании для БП «Приют Человека» на период с 10.10.2025 по 10.12.2025, направленной на достижение установленных количественных и качественных показателей. |
| Критерии отбора студентов | Обучающиеся на направлении «Конфликтология» |
| Сроки реализации проекта | 10.10.2025. 10.12.2025. |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | 1. Презентация итогов проекта с защитой перед комиссией (партнерами, представителями вуза). 2. Портфолио созданных рекламных материалов. 3. Аналитический отчет о проведенной кампании с метриками эффективности. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | 1. Качество и проработанность материалов (40%): креативность, соответствие бренду приюта, грамотность, техническое исполнение. 2. Эффективность кампании (40%): достижение/приближение к целевым показателям по охвату (50 000), росту обращений (20%) и доноров (15%). 3. Качество презентации и отчета (20%): логичность изложения, глубина анализа, ясность выводов, качество визуализации данных. |
| Рекомендуемые образовательные программы | Реклама и связи с общественностью · Маркетинг · Социология · Журналистика · Дизайн |
| Территория | г. Казань, Республика Татарстан |