КАРТА ПРОЕКТА

| Название проекта | «Славные защитники Земли русской» |
| --- | --- |
| Место реализации проекта | Сапожковский муниципальный район, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Морозово-Борковская средняя школа Сапожковского муниципального района Рязанской области», МОУ «Морозово-Борковская СШ» |
| Срок реализации проекта | 24 октября 2022 года |
|  | 10 ноября 2022 года |
| 1. Краткое описание проекта | Урок для учащихся 8 класса в Зале Боевой Славы школы по подготовленным волонтерами материалам. В ходе урока памяти будет создан сборник об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов нашего поселения. |
| 2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, с указанием социальной значимости и актуальности проекта | Недостаточные знания обучающихся по информации о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В школьном историко-краеведческом музее данный материал представлен слабо, размещен по разным папкам или совсем отсутствует. Проект социально ориентирован: сохранить для будущих поколений память о защитниках нашей Родины; обогатить фонд школьного музея. |
| 3. Количество участвующих в реализации проекта | Учитель, 13 обучающихся 8 класса. |
| 4. Основная цель проекта | Сохранение памяти о родственниках, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов путем проведения урока памяти в формате конференции с учащимися 8 класса на базе школьного историко-краеведческого музея 10 ноября 2022 года |
| 5. Задачи проекта | 1.Сбор материала для проведения урока памяти. 2. Информирование участников проекта о задачах и целях. 3. Совершенствование навыков отбора, оценивания исторического материала, работы на компьютере. 4. Развитие навыков представлять материал, формирование межличностных отношений в процессе группового взаимодействия. 5. Включение в проектно-поисковую работу обучающихся школы. |

6. Календарный план реализации проекта (описываются мероприятия, соответствующие цели и задачам проекта, с указанием сроков их осуществления и ожидаемых результатов)

| № п/п | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация работы участников урока памяти по сбору материала в семейных архивах, архивах школьного музея, распределив задания между участниками проекта. | 24.10-28.10.2022 года | Материала о ветеранах войны подготовлен. |
| 1.2 | Подготовка помещения для проведения урока памяти. | 9.11.2022 года | Зал Боевой Славы подготовлен: размещены столы, стулья для участников, оборудование для воспроизведения музыкальных произведений, свеча памяти. |
| 2.1 | Оформление объявлений о проекте, | 27.10-28.10.2022 года | Создание объявления о проведения урока памяти. |
| 2.2 | Оформление объявления о конкурсе по оформлению обложки сборника. | 28.10.2022 | Объявление о проведении конкурса по оформлению обложки сборника |
| 2.3 | Создание жюри по подведению итогов конкурса | 7.11.2022 года | Жюри из представителей совета старшеклассников создано. |
| 2.4 | Подведение итогов конкурса | 31.10.2022 | Итоги подведены, выбран вариант обложки. |
| 3.1 | Определение места и времени по подготовке текстовых документов для выступления, для сборника. | 29.10 – 6.11.2022 года | Текст документа набран и отредактирован на компьютерах кабинета информатики с использованием времени внеурочной деятельности. |
| 3.2 | Организация работы по подготовке рисунков для оформления сборника. | 26-28.10.2022 года | Рисунки подготовлены на уроках ИЗО. |
| 3.3 | Определение единого стиля оформления текстовых документов в едином стиле (нумерация страниц в низу по центру, шрифт – Nimes New Roman, размер 14, по ширине страницы, ФИО участника Великой Отечественной войны – жирным шрифтом и размер 16, внизу справа страницы – рисунок, при наличии фотографии участника Великой Отечественной войны разместить вверху перед текстом справа, отступы – 2 см). | 29.10 – 6.11.2022 года | Единый стиль подобран, страницы оформлены. |
| 3.4 | Продумать оформление страницы об авторах сборника, об авторах рисунков. | 8-9.11.2022 года | Каждый участник урока поставит свою подпись с указанием ФИО на странице «Составители сборника «Славные защитники Земли русской»», оформленной в стиле всего сборника. |
| 3.5 | Подготовка материала для оформления сборника (папка-скоросшиватель, файлы, цветной картон и цветная бумага) | 8.11.2022 года | Материал подготовлен |
| 4.1 | Составление плана проведения урока памяти: порядок выступления, размещение в помещении выступающих, зажжение и передача свечи памяти во время выступления, порядок оформления сборника «Славные защитники Земли русской». | 5-6.11.2022 года | План проведения урока составлен. |
| 4.2 | Представление (презентация) подготовленного материала в ходе урока памяти. Оформление сборника «Славные защитники Земли русской» | 10.11.2022 года | Развитие творческих способностей учащихся. |
| 4.3 | Подведение итогов урока, предложение продолжить эстафету памяти о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. | 10.11.2022 года | Оформление сборника с материалами на данный период. |
| 5. | 9 мая 2023 года подготовить сборник «Славные защитники Земли русской» для передачи его в школьный историко-краеведческий музей. | 11.2022 года – 9.05.2022 года | Оформление сборника с дополнительным материалом. |

| 7. Ожидаемые результаты (описание положительных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) | В проекте примут участие 13 школьников. Восьмиклассники получат знания о родственниках, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Другие обучающихся школы (около 20 человек) примут участие в поисковой работе, в проектной деятельности в течение текущего учебного года. Созданный сборник поможет другим обучающимся и посетителям школьного историко-краеведческого музея расширить свой историко-культурный потенциал, сохранить память о земляках, защитниках Отечества. Собранный материал увеличит фонд школьного музея. |
| --- | --- |
| 8. Перспектива развития проекта (описание плана дальнейшего развития проекта, в том числе подготовка методической, аналитической литературы и (или) и иных материалов, возможных для дальнейшей трансляции и масштабирования в молодежной среде) | Продолжить сбор материал по данной теме, выпустить сборник «Славные защитники Земли русской» к 9 мая 2023 года. |
| 9. Наименование планируемых расходов (перечень планируемых затрат на реализацию проекта) |  |

| № п/п | Наименование планируемых расходов | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бумага белая | 50 листов |
| 2. | Бумага цветная | 10 листов |
| 3. | Картон цветной |  |
| 4. | Краски | 1 пачка |
| 5. | Фломастеры | 1 пачка |
| 6. | Гуашь | 1 пачка |
| 7. | Кисть | 10 штук |
| 8. | Папка для файлов | 1 штука |
| 9. | Файлы | 25 штук |