ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

| Номинация Конкурса | #ПОМНИ |
| --- | --- |

| Название проекта | Проект по организации I муниципального юнармейского слета «Во славу Отечества» среди юнармейских отрядов МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округа |
| --- | --- |

| Оргкомитет проекта | Петрунина Наталья Александровна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | г. Гай, ул. Молодежная, д. 57, кв. 37 |
|  | Адрес |
|  | 8 (35362) 4 – 22 – 13, +7 (905)880-55-97 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | saveleva.n91@gmail.com |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | Адрес сайта проекта |
|  | https://vk.com/unarmy_ggo https://vk.com/gmcgai |
|  | Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) |

| Команда проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Роль и функциональные обязанности в ходе реализации проекта и компетентность (образование, опыт профессиональной деятельности) | Контактные данные |
|  | Петрунина Наталья Александровна | Руководитель проекта. Подбор и обучение команды, контроль за исполнением календарного плана проекта, бюджета, взаимодействие с партнерами (приглашение на встречи, контроль за предоставлением ресурсов, отчетность за ресурсы, рассылка партнерам информации о ходе реализации проекта), взаимодействие со СМИ подготовка содержательного и финансового отчета. Образование высшее, НОУВПО "СФГА", специализация "Государственное и муниципальное управление". Специалист по работе с молодежью МБУ «Городской молодёжный центр». Имеет опыт организации и проведения мероприятия гражданско-патриотической направленности зонального, муниципального уровней. Автор проекта по раздельному сбору отходов «Чистый Гай», выигравшего грант на реализацию в размере 70 000 руб в конкурсе молодежных проектов регионального молодежного форума – конструктора «РИФЕЙ2.0. Трансформация». Соавтор проекта «Семейное ЭКОдобро», выигравшего грант на реализацию в размере 60 000 руб в конкурсе проектов клубов молодых семей Оренбургской области. | +7 (905)880-55-97 |
|  | Фирсова Юлия Александровна | Координатор проекта. Обсуждение событий из календарного плана с руководителем, привлечение к организации мероприятий партнеров, сотрудников проекта, волонтеров, проведение консультаций, координация мероприятий календарного плана, подготовка пакета документов для отчета по проекту после его реализации (фото, сканы отзывов, текстовая расшифровка отзывов). Образование среднее- профессиональное. Специалист по работе с молодежью МБУ «Городской молодёжный центр». Руководитель штаба МО ВОД «Волонтеры Победы». Имеет опыт организации, координации и методической работы в сфере добровольчества. Опыт ведения квестов, мастер- классов. Награждена памятным знаком «Доброволец Оренбуржь-2020». Участник проектов «Ты взрослеешь», «Наследники». С 2019 г. руководитель проекта «Бабушка и дедушка online». Автор проекта «Проведение IV Межрегионального слета волонтёров «Добрые сердца», выигравшего грант на реализацию в размере 80 000 руб в конкурсе молодежных проектов департамента молодежной политики Оренбургской области в рамках форума «Моё Оренбуржье». | +7 (905) 817-92-61 |
|  | Уварова Марина Геннадьевна | Маркетолог, аналитик проекта. Создание контента (фото, текст, видео); написание контент-плана совместно с руководителем; поиск подрядчиков; организация и контроль проведения фото/видео съемки; выполнение поставленных задач, ведение, сбор и анализ маркетинговой отчетности; разработка презентаций; ведение социальных сетей; составление контент-плана и дизайнa текстов. Образование высшее педагогическое. Специалист по работе с молодежью. Председатель первичного отделения РДДМ «Движение первых». | +7 (950)182-05-62 |
| Наставники проекта |  |  |  |
| № | Ф.И.О. | Компетентность (образование, опыт профессиональной деятельности) | Контактные данные |
| 1 | Петров Владимир Михайлович | Высшее. Руководитель Общественной организации «ГК «ДОСААФ», начальник штаба МО ВВПОД «Юнармия», руководитель общественной приемной губернатора Оренбургской области. | +7 (905)-813-49-99 |
| 2 | Комаров Владимир Анатольевич | Ответственный за подготовку и проведение мероприятий по торжественному вступлению в ряды юнармейцев, проведение дискуссионной площадки. Образование высшее юридическое. Руководитель ВПК «Патриоты России», Атаман юртового казачьего общества «Восточное», участник СВО. | +7 (932) 552-43-99 |
| 3 | Мусаев Владлен Толипович | Организует проведение квеста «Zа Родину», совместно с юнармейцами отряда «Патриот» МАОУ «СОШ №8». Руководитель юнармейского отряда «Патриот». | +7 (932) 550-70-58 |

| 1. География проекта | Оренбургская область, Гайский городской округ |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, на которые распространяется проект |

| 2. Сроки реализации проекта | Начало реализации | Окончание реализации |
| --- | --- | --- |
|  | 01.06.2023 | 30.09.2023 |

| 3. Краткая аннотация проекта | Стремительными темпами создается и развивается организация «Юнармия» России. Во всех субъектах РФ открыты региональные отделения этого движения, которое призвано объединить и усовершенствовать все направления патриотического воспитания в Российской Федерации. С 2016года действует МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округ, которое объединяет свыше 740 юнармейцев и 9 юнармейских отрядов округа В рамках проекта будет проведен I муниципальный юнармейский слет Во славу Отечества» среди юнармейских отрядов МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округа. Слет проводится в преддверии празднования 78-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне На слете соберутся представители юнармейских отрядов округа, наставники юнармейцев, почетные гости слета, участники боевых действий. Организатором Слета выступает МО ВВПОД «Юнармия», МБУ «Городской молодежный центр». В торжественной обстановке в ряды юнармейцев будут приняты учащиеся ОУ, которые дадут слово хранить верность юнармейскому братству. В память о тех, кто отдал свою жизнь во славу Победы над врагом, участники слета возложат цветы к Вечному огню. В рамках слета запланировано проведение дискуссионной площадки «Кто он- Герой нашего времени?», с приглашением представителей штаба МО ВВПОД «Юнармия», участников СВО, воинов-интернационалистов, юнармейцев, награждённых медалью «Юнармейская доблесть», членов Городского совета ветеранов. Все желающие участники Слета смогут присоединиться к Всероссийской акции «Письмо солдату» Юнармейцы отряда «Патриот» МАОУ «СОШ №8» проведут для участников слета военно- патриотический квест «Zа Родину». Параллельно с руководителями юнармейских отрядов будет проведен мастер-класс по методическому и правовому сопровождению деятельности отрядов и основным направлениям деятельности. Итогом слета станет посадка саженцев яблони на Алее Юнармии в Саду Памяти. |
| --- | --- |

| 4. Описание проблемы, решение/снижение остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | В своем выступлении Президент РФ В.В. Путина сказал: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент- патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов и нашей культуре». В последние десятилетия отмечалось ослабление внимания к вопросам воспитания молодежи, что привело к снижению эффективности системы воспитания, как следствие, досуг молодежи оказался неорганизованным. Доступность кафе, баров, ночных клубов, а часто и личная неустроенность, толкает молодёжь к ведению праздного образа жизни. Современные развлекательные каналы, телевизионные шоу, музыка и кино формируют стереотип потребительского поведения. Данный образ жизни приводит к разложению морально-нравственных качеств личности, полному безразличию к собственной судьбе, судьбам близких, и, в конечном итоге, судьбе Отечества. Стало ли это означать, что "патриотизм" - столь яркое и благороднейшее качество наших славных предков - постепенно ушло из жизни новой России? Нуждается ли она сегодня в патриотизме своих граждан, особенно молодого поколения? На данный вопрос можно смело утверждать: нуждается, и, быть может, как никогда прежде. События последних лет показали, что без этого высокого гражданского качества немыслимо возрождение и процветание России, завоевание ею авангардных позиций в современном мире. Испытывая чувства национальной гордости и достоинства, русский человек вновь становится равным и достойным уважения в сообществе цивилизованных народов. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» приоритетной задачей является формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания. Патриотическое воспитание молодежи – задача глобальная, сложная и многогранная. Её решение требует общих усилий органов власти, образовательных учреждений, общественных организаций и граждан с активной гражданской позицией. Каждая из сторон может и должна внести свой вклад в решение поставленной задачи, в том числе и с помощью реализации различных программ и проектов патриотической направленности, к которым относится представляемый I муниципальный юнармейский слет «Во славу Отечества» среди юнармейских отрядов МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округа. Важно в наше непростое время помочь молодым ребятам найти правильные ориентиры в жизни, воспитать патриота с активной гражданской позицией путем вовлечения в проекты «ЮНАРМИИ». Большую работу по патриотическому воспитанию и организации досуга среди подростков проводит МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округа совместно с заинтересованными в решении проблемы органами и ведомствами. На территории Гайского городского округа 9 юнармейских отрядов, в которых состоят 740 юнармейцев. Юнармейцы округа активные участники всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий. В округе накоплен положительный опыт работы наставников юнармейских отрядов по патриотическому воспитанию. Мы живём в тревожное время, когда расшатываются нравственные устои общества, падает духовность. Поэтому именно сейчас особенно важно проводить мероприятия, направленные на воспитание нового поколения патриотов, смелого, любящего свою Родину и готового в любой момент встать на ее защиту, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. |
| --- | --- |

| 5. Основные целевые группы, на которые направлен проект | В проекте примут участие: - юнармейцы Гайского городского округа; - подростки, желающие стать юнармейцами; - руководители юнармейских отрядов Гайского городского округа |
| --- | --- |

| 6. Основная цель проекта | Проведение I муниципального слета «Во славу Отечества» среди юнармейских отрядов для 100 юнармейцев МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округа |
| --- | --- |

| 7. Задачи проекта | Разработать программу мероприятий проекта |
| --- | --- |
|  | Организовать сбор и обработку заявок на участие в Слете |
|  | Провести I муниципальный юнармейский слет «Во славу Отечества» среди юнармейских отрядов МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округа |
|  | Подвести итоги реализации проекта. |

| 8. Календарный план реализации проекта (последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач, с приведением показателей результативности и период их осуществления) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача (в соответствии с пунктом 7) | Метод/мероприятие и его описание | Сроки (мм.гг) | Показатели результативности |
|  | Сформировать штат специалистов проекта | Поиск и подбор персонала проекта | 01.06-14.06.2023 | Создана команда проекта из 6 человек, 10 волонтеров, 10 юнармейцев, тем самым обеспечили выполнение всего функционала |
| 2 | Привлечь для участия в проекте организации и физические лица, занимающихся гражданско- патриотическим воспитанием подрастающего поколения | Поиск организаций- партнеров проекта и физлиц | 14.06-28.06.2023 | Разработано Положение о проведении I муниципального юнармейского слета «Во славу Отечества» среди юнармейских отрядов МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округа. Подписаны соглашения со сторонними организациями, включенными в реализацию проекта. |
| 3 | Организовать сбор и обработку заявок на участие в Слете. | Знакомство участников Слета с Положением. Прием заявок для участия в Слете. | 01.07.-20.07.2023 | Обработано 10 заявок на участие в Слете. |
| 4 | Подготовить информационное, техническое, материальное обеспечение команды проекта | Поиск и утверждение информационных партнеров, социальных промо возможностей для распространения рекламы и закупка инвентаря | 01.07-01.08.2023 | Нашли 5 информационных партнёров. Закуплен весь необходимый инвентарь. |
| 5 | Привлечь для участия в проекте: -100 юнармейцев Гайского городского округа; - 20 подростков, желающих стать юнармейцами; - 10 руководителей юнармейских отрядов Гайского городского округа. | Установка взаимодействия с общеобразовательными организациями округа в вопросе привлечения юнармейских отрядов к участию в проекте. Информационная компания по рекламе проекта. | 01.07-14.07.2023 | Сформирован список участников проекта. Размещено 5 рекламных постов у информационных партнеров. |
| 6 | Провести I муниципальный юнармейский слет «Во славу Отечества» среди юнармейских отрядов МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округа | Организация и проведение мероприятий в рамках I муниципального юнармейского слета «Во славу Отечества» среди юнармейских отрядов МО ВВПОД «Юнармия» Гайского городского округа | 02.09.2023 | Программа Слета: - Торжественная церемония вступления учащихся ОУ в ряды юнармейцев; -Возложение участниками Слета цветов к Вечному огню; - Дискуссионная площадка «Кто он- Герой нашего времени?»; - Всероссийская акция «Письмо солдату»; - Патриотический квест «Zа Родину» - Мастер-класс по методическому и правовому сопровождению деятельности юнармейских отрядов и основным направлениям деятельности. - Посадка аллеи Юнармии в Саду Памяти |
|  |  | Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта |  | 4 информационных статьи и 1 видеорепортаж о реализации мероприятий в рамках проекта будут размещены на городских информационных сайтах: http://gmc-gai.umi.ru/, http://vgae.ru/ , http://gts.tv/ , http://www.gy.orb.ru/ и городской газете «Гайская новь». |
| 7 | Подведение итогов проекта | Регистрация в системе АИС новых членов в ряды Юнармии | 08.09.2023 | Зарегистрирован-но в системе АИС 20 новых членов МО ВВПОД «Юнармия» |
|  |  | Подготовка и размещение информации об итогах реализации проекта | 04.09-08.09.2023 | 2 информационных статьи об итогах реализации проекта будут размещены на информационном сайте: http://www.gy.orb.ru/ и городской газете «Гайская новь». |
|  |  | Подготовка и сдача отчетной документации по проекту | 18.09-30.09.2023 | Будет подготовлен отчет о реализации проекта |

| 9. Показатели результативности реализации проекта (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | - количество участников мероприятий проекта - 150 человек - количество проведенных мероприятий в рамках проекта- 7 мероприятий; - количество привлеченных для участия в проекте организаций, имеющих большой практических опыт в области военно- патриотического воспитания подрастающего поколения - не менее 5 организаций - количество вовлеченных волонтеров – 10 человек. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | 1. Участники слета получат опыт проведения патриотических квестов, познакомятся с историей Великой Отечественной войны. 3. 6 информационных статей и 1 видеорепортаж о реализации мероприятий в рамках проекта будут размещены на городских информационных сайтах: http://gmc-gai.umi.ru/, http://vgae.ru/ , http://gts.tv/ , http://www.gy.orb.ru/ и городской газете «Гайская новь». 4. 75% участников в рамках проекта будут удовлетворены проведенными мероприятиями. |

| 10. Опыт успешной реализации проектов (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности) | Члены команды на протяжении 3-х лет успешно реализуют проект по организации профильной патриотической смены «Наследники» в летний период. Разработанный членами команды проект по созданию патриотической комнаты и мини - музея на базе МБУ «Городской молодежный центр» был представлен на областном образовательном форуме «Рифей - 2017», где получил грантовую поддержку на его реализацию. Проект «Наследники» был представлен для защиты на грантовом конкурсе форума «Мое Оренбуржье» в 2022 году. |
| --- | --- |

| 11. Партнеры проекта и собственный вклад (Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Партнер/ Собственный вклад | Вид поддержки |
|  | Отдел военного комиссариата Оренбургской области по городу Гай, Гайскому и Новоорскому районам | Организационная |
|  | Центр патриотической подготовки «Дом Юнармии» Гайского городского округа | Организационная, материальная |
|  | Общественная организация «Гайский ГК ДОСААФ» | Организационная, материальная |
| 4 | МБУ «Городской молодёжный центр» | Организационная, материальная |
| 5 | Гайская общественная организация пенсионеров, инвалидов-ветеранов, воин, труда. Вооруженных сил и правоохранительных органов | Организационная |
| 6 | Гайское отделение Оренбургской Региональной Организации «Братство», общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане | Организационная |
| 7 | МАОУ «СОШ №8» | Организационная |
| 12 | Общеобразовательные учреждения округа | Информационная |
| 13 | Гайский филиал ГАПОУ «ООМК» (МО ВОД «Волонтеры- медики») | Организационная, материальная |
| 14 | МАУ «Центр информационного обеспечения г. Гая» | информационная |
| 15 | Информационный городской портал ГАЙ.РФ | информационная |
| 16 | Газета «Гайская новь», «Контингент». | информационная |
| 17 | Информационный городской сайт vgae.ru; | информационная |
| 18 | Плодово- ягодный сад Горланов | материальная |
| 12. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта (укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах) |  |  |
| На следующий год планируется провести II муниципальный слет среди юнармейских отрядов Гайского городского округа с разработанным маршрутом движения команд по локациям (тир, интеллектуальный бой, веревочный курс, полоса препятствий, медицинский блок), на каждом из которой будет оцениваться степень их подготовки. |  |  |

| 13. Информационное сопровождение проекта |  |
| --- | --- |
| Текущая информационная открытость проекта | Наименование, характеристика СМИ (форма, тираж, охват аудитории) |
|  | Группа в ВК МО ВВПОД «Юнармия», охват 694 участника |
|  | Группа в ВК МБУ «Городской молодежный центр», охват 824 участника |
|  | Сайт Администрации ГГО, охват 70 чел |
|  | Информационный городской портал ГАЙ.РФ, охват 5 000 чел. |
|  | Сайт Отдела образования ГГО, охват 1300 чел |
|  | Информационный городской сайт vgae.ru, охват 13 500 чел. |
| Планируемое информационное освещение проекта в СМИ | Наименование и характеристика СМИ (форма, тираж, охват аудитории) |
|  | Группа в ВК МО ВВПОД «Юнармия» , охват 694 участника |
|  | Группа в ВК МБУ «Городской молодежный центр», охват 824 участника |
|  | Газета «Гайская новь», тираж 2 416 экз |
|  | Газета «Контингент», тираж 3 247 экз |
|  | Сайт Администрации ГГО, охват 70 чел |
|  | Информационный городской сайт vgae.ru, охват 13 500 чел. |
|  | Информационный городской портал ГАЙ.РФ, охват 5 000 чел. |
|  | Сайт Отдела образования ГГО, охват 1300 чел |

14. Приложения и дополнительная информация о проекте

| 15.Детализированная смета проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи расходов | Перечень расходов | Сумма |  | Обоснование перечня расходов |
| 1 | Расходы на издательско-полиграфические услуги, в т.ч. изготовление макета, разработка дизайна | Оплата услуг: - - - |  |  | Все участники слета получат сертификаты участника, почетным гостям и организаторам слета будут вручены благодарственные письма |
|  |  | Покупка: -Сертификат участника -Благодарственное письмо - | 2 250,0 250,0 |  |  |
| 2 | Расходы на подарки, сувенирную продукцию | Оплата услуг: - - - |  |  | Береты и значки будут вручены на торжественной церемонии принятия в ряды юнармейцев 20 человек. Цветы будут возложены к Вечному огню. |
|  |  | Покупка: -Берет «Юнармия» со значком -значки «Юнармия» - цветы | 22 240,00 1000,00 4 000,0 |  |  |
| 3 | Расходы на проживание и питание | Оплата услуг: - |  |  |  |
|  |  | Покупка: - - - |  |  |  |
| 4 | Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче-смазочных материалов, услуги по перевозке пассажиров) | Оплата услуг: - |  |  |  |
|  |  | Покупка: - - - |  |  |  |
| 5 | Расходы на аренду помещения | Оплата услуг: - - - |  |  |  |
| 6 | Расходы на аренду оборудования | Оплата услуг: - - - |  |  |  |
| 7 | Расходы на информационные услуги (размещение информации о проекте в средствах массовой информации) | Оплата услуг: - - - |  |  |  |
| 8 | Расходы на закупку оборудования |  |  |  |  |
| 9 | Закупка расходных материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта | Оплата услуг: - - - |  |  | Будут разработаны макеты и распечатаны 20 благодарственных писем, 100 сертификатов участника, материалы для проведения квеста. |
|  |  | Покупка: -Фотобумага матовая -Чернила для цветного принтера | 600,00 1 400,00 |  |  |
| 10 | Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения | Оплата услуг: - - - |  |  |  |
|  |  | Покупка: - - - |  |  |  |
| 11 | Расходы на создание и/или техническую поддержку сайта | Оплата услуг: - - - |  |  |  |
| 12 | Расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовые расходы | Оплата услуг: - - - |  |  |  |
| 13 | Расходы на канцелярские принадлежности | Покупка: -Бумага офисная А4 белая– 1 уп -краски акварельные 12 цветов- 5 уп -цветные карандаши 12 цветов – 3 уп - ручки шариковые-20 шт - бейдж горизонтальный на булавке-20 шт -бумага цветная для печати 5 цветов | 420,0 740,0 474,0 354,0 480,0 310,0 |  | Канцелярские принадлежности необходимы для организации и проведения квеста, оформления помещений для проведения мероприятий. |
|  | Итого по проекту: |  |  | 34 518,0 |  |

\