НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

***«СКВЕР ПОБЕДЫ»***

***ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ***

***Основные характеристики***:

*Полное наименование организации* - Южно-Курильская местная общественная организация «Клуб молодежных идей».

*Почтовый адрес организации*: 694500, Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1, кабинет, 9, тел. 89241964594, Е-mail: svetakmi@mail.ru.

*Цель проекта* - с*охранение исторической памяти для молодого поколения, жителей и гостей острова Кунашир путем создания Сквера Победы в виде высаженных деревьев и установленных информационных стендов с краткой биографией участников ВОВ.*

*Задачи проекта:*

*1. Освещение в СМИ среди жителей муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» о проекте Сквер Памяти.*

*2. Подготовка саженцев для создания Сквера Памяти.*

*3. Сбор исторического материала с биографическими сведениями Героев-участников ВОВ.*

*4. Разработка единого дизайна табличек.*

*5. Заказ и изготовление табличек, стендов, полиграфической и печатной продукции, канцелярии.*

*6. Проведение подготовительной работы по высаживанию деревьев.*

*7. Создания Сквера Памяти путем посадки деревьев и установки информационных стендов с краткой биографией участников ВОВ.*

*8.* *Проведение работ по подготовке высаженных саженцев деревьев к осенне-зимнему периоду.*

*1. деревья посалить, лопаты, волонтеры*

*3. информационные стенды с биографией, таблички возле каждого дерева, ордена, фото- 75 год воинской славы, обучающее, озеленение острова, сквер, народ будет прогуливать и знать своих героев*

*4 брусчатка и по бокам деревья*

*5. аллея , парк, высадить деревья, которые олицетворяют ветерана, утф , которых нет и есть та*

*Обоснование значимости*

Изучение истории родного края, его подвигов, культурных традиций, увековечивание памяти героев Отечества – важнейшее направление в воспитании молодого поколения. В 2020 году наша страна будет праздновать 75-ю годовщину с момента окончания Великой Отечественной войны. У многих жителей муниципального образования Южно-Курильский городской округ» есть родные - герои Отечества, принявшие участие в Великой Отечественной войне. Каждый гражданин должен помнить о подвигах народа и знать историю Отечества. В связи с чем мы придумали проект «Сквер Памяти», где каждый житель муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» может увековечить память своего родственника, принявшего участие в ВОВ, посадить дерево и установить рядом с деревом информационный стенд с биографическими данными участника ВОВ в Сквере Памяти, который мы планируем сделать на территории музея под открытым небом внизу поселка Южно-Курильск. Благодаря созданному Свекру Памяти жители и гости острова Кунашир смогут познакомиться с Героями ВОВ, изучить историю родного края, сохранить историческую память для молодого поколения.

*Описание проекта*

Проект «Сквер Памяти» будет представлен в виде сквера, расположенного на территории музея под открытым небом внизу поселка Южно-Курильск, где каждый житель муниципального образования сможет увековечить память своего родственника, принявшего участие в ВОВ, посадив дерево и установив информационные стенды рядом с деревом с биографическими данными участника ВОВ в Сквере Памяти 9 мая 2020 года после митинга, посвященного 75-летию Дня Победы либо 2 сентября 2020 после митинга, посвященного Дню освобождения Курильских островов от японских милитаристов. Заранее участниками проекта совместно с сотрудниками заповедника «Курильский» будут подготовлены саженцы, устойчивые к климатическим условиям острова Кунашир, участниками проекта совместно с волонтерами будет собран исторический материал с биографическими сведениями героев ВОВ, под каждого героя будет подготовлена табличка для информационного стенда, выбран один стиль табличек, подготовлены стенды для табличек. Также будет проведена подготовительная работа по высаживанию деревьев, в том числе подготовка ямок для посадки, лопаты, лейки, подвоз воды для поливания, удобрения. А также будут проведены работы по подготовке высаженных саженцев деревьев к осенне-зимнему периоду путем укреплений и утеплений саженцев.

*Целевые группы проекта:*

1: Дети и подростки 2: Молодежь и студенты 3: Ветераны ВОВ и УТФ 4: Пенсионеры 5: Женщины

*Ожидаемые результаты*

*Качественные показатели*

В честь празднования 75-ой годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны будет создан Сквер Памяти. Будет сохранена историческая память об участниках ВОВ путем создания Сквера Победы в виде высаженных деревьев и установленных информационных стендов с краткой биографией о них для молодого поколения, жителей и гостей острова Кунашир. Произойдет озеленение пгт. Южно-Курильск в виде кустарников деревьев и информационных стендов, каждые из которых будут олицетворять собой конкретного участника ВОВ, ветерана ВОВ и УТФ. Благодаря появлению Сквера Памяти появится возможность наглядного изучения истории родного края и страны как для жителей, так и для гостей острова Кунашир.

*Количественные показатели*

Будет создано не менее 1 Сквера Памяти. Произойдет сохранение памяти о не менее 20 участниках ВОВ, ветеранах ВОВ и УТФ. Произойдет озеленение пгт. Южно-Курильск в виде не менее 20 кустарников и установлено не менее 20 информационных стендов с биографией не менее 20 20 участниках ВОВ, ветеранах ВОВ и УТФ. Примут участие в проекте не менее 20 волонтеров. Всего примут участие в проекте не менее 100 жителей Южно-Курильского района.

*Дальнейшее развитие проекта:*

В дальнейшем планируется расширять Сквер Памяти путем высадки дополнительных саженцев и установки информационных стендов для всех желающих, при открытии музея под открытым небом и сквера для посещения планируются наглядное изучение исторических судеб молодым поколением, а также информирование в СМИ и социальных сетях о Сквере Памяти с целью туристической привлекательности острова Кунашир.

*Достижения прошлых лет:*

1) «Клуб молодежных идей как эффективный ресурс поддержки ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации», 2016 г., 100 тыс. рублей, Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области

2) «Курилы - острова молодых», 2017 г., 200 тыс. рублей, Правительство Сахалинской области

3) «Мультимедийный информационный центр», 2017 г., 550 тыс. рублей, Правительство Сахалинской области

4) «ММСММ (Мобильное музыкальное сопровождение молодёжных мероприятий)», 2017 г., 40 тыс. рублей, Правительство Сахалинской области

5) «ЭКОВЕЛОВЫЕЗД», 2018 г., 129,6 тыс. рублей, Фонд президентских грантов

6) «Восходящие звезды Южно-Курильска», 2018 г., 500 тыс. рублей, Правительство Сахалинской области

7) «Шикотан за спорт!», 2018 г. 347,5 тыс. рублей, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области

8) «Плыви, дыши, разминайся и правильно питайся!», 2019 г., 300 тыс. рублей, Правительство Сахалинской области

9) «Ветераны Курильских островов», 2019 г., 200 тыс. рублей, Правительство Сахалинской области

10) «Программа по развитию вольной борьбы на острове Кунашир», 2019 г., 812 тыс. рублей, Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области

11) «ЗВУК (Захватывающие Виды Удивительного Кунашира)», 2019-2020 гг., 442 тыс. рублей, Фонд Президентских грантов

12) «Творческая студия «Добрый медведь!», 2019 г., 500 тыс. рублей, Агентство по делам молодежи Сахалинской области

***Методы и мероприятия по реализации проекта***

*Методы и мероприятия по реализации проекта «Ветераны Курильских островов»:*

Первый этап - с 02.12.2019 по 23.12.2019 года – подготовка проекта и участие в конкурсе на получение гранта.

Второй этап – с 20.01.2020 по 01.03.2020 года – решение финансового вопроса и получение гранта.

Третий этап – с 01.03.2020 по 01.11.2020 года – организация и проведение мероприятий в рамках реализации данного проекта.

Четвертый этап – с 01.10.2020 по 10.11.2020 года - подготовка финансового и аналитического отчетов об использовании субсидии в Правительство Сахалинской области.

***Размер и источник внебюджетного финансирования в общих затратах на реализацию проекта***

Источник внебюджетного финансирования - ИП Гребенкин И.А, администрации МО «Южно-Курильский городской округ», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО «Рыбокомбинат «Островной» в сумме 100 тыс. рублей.

***Календарный план проведения мероприятий проекта***

1. 02.12.2019 - 23.12.2019 – подготовка проекта и участие в конкурсе на получение гранта – ЮКМОО «КМИ», руководитель проекта Кузьменко С.И..

2. 20.01.2020 - 01.03.2020 – заключение соглашения о предоставлении субсидии, получение гранта в виде перечисления денежных средств на расчетный счет ЮКМОО «КМИ» – Правительство Сахалинской области, Южно-Курильское отделение Сбербанка России.

3. 01.03.2020 - 01.05.2020 (01.09.2020) – освещение в СМИ среди жителей муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» о проекте «Сквер Памяти» и о возможности увековечивания памяти о своем родственнике – герое Отчества в Сквере Памяти - участники и руководитель проекта, любой желающий житель Южно-Курильского района, СМИ, социальные сети.

4. 01.03.2020 - 01.05.2020 (01.09.2020) – будут подготовлены саженцы, устойчивые к климатическим условиям острова Кунашир - участники и руководитель проекта совместно с сотрудниками заповедника «Курильский», остров Кунашир.

5. 01.03.2020 - 01.05.2020 (01.09.2020) – будет собран исторический материал с биографическими сведениями героев ВОВ для нанесения информации на таблички для Сквера Памяти - участники и руководитель проекта, волонтеры, места жительства ветеранов, Южно-Курильский краеведческий музей, Южно-Курильский районный дом культуры, администрация МО «Южно-Курильский городской округ».

6. 01.03.2020 - 01.05.2020 (01.09.2020) – будет разработан единый дизайн табличек - участники и руководитель проекта, волонтеры, Клуб молодежных идей.

7. 01.03.2020 - 01.05.2020 (01.09.2020) – заказ и изготовление табличек, стендов, полиграфической и печатной продукции, канцелярии - участники и руководитель проекта, торговые предприятия г. Владивосток, пгт. Южно-Курильск.

8. 01.03.2020 - 01.05.2020 (01.09.2020) – будет проведена подготовительная работа по высаживанию деревьев, в том числе подготовка ямок для посадки, лопаты, лейки, подвоз воды для поливания, удобрения - участники и руководитель проекта, волонтеры, сотрудники заповедника «Курильский», низ поселка Южно-Курильск, территория музея под открытым небом.

9. 09.05.2020 или 02.09.2020 – создания Сквера Памяти путем посадки дерева и установки информационного стенда с биографическими данными участника ВОВ - участники и руководитель проекта, волонтеры, любой желающий житель Южно-Курильского района, низ поселка Южно-Курильск, территория музея под открытым небом.

10. 02.09.2020 – 01.10.2020 – проведение работ по подготовке высаженных саженцев деревьев к осенне-зимнему периоду путем укреплений и утеплений саженцев - участники и руководитель проекта, волонтеры, сотрудники заповедника «Курильский», низ поселка Южно-Курильск, территория музея под открытым небом.

11. 01.10.2020 – 10.11.2020 - подготовка финансового и аналитического отчетов об использовании субсидии в Правительство Сахалинской области – Руководитель проекта Кузьменко С.И., ЮКМОО «КМИ».

СМЕТА РАСХОДОВ

на осуществление деятельности по патриотическому воспитанию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название статьи | Размер субсидии (руб.) |
| 1. | Заработная плата | 80000 |
| 2. | Начисления на заработную плату | 32265 |
| 3. | Командировочные расходы | 0 |
| 4. | Аренда помещений | 0 |
| 5. | Транспортные расходы, аренда транспорта | 0 |
| 6. | Полиграфические услуги | 100000 |
| 7. | Приобретение оргтехники | 100000 |
| 8. | Канцелярские товары и расходные материалы | 50000 |
| 9. | Почтово-телеграфные услуги | 0 |
| 10. | Услуги связи, программное обеспечение | 9200 |
| 11. | Мебель | 0 |
| 12. | Жилищно-коммунальные услуги | 0 |
| 13. | Прочие расходы | 30000 |
|  | Итого | 401465 |

1. Заработная плата - вознаграждение руководителю проекта и 2 помощникам руководителя проекта в сумме 20000 рублей на руки каждому, оплата услуг бухгалтера курьерские услуги в сумме 5000 рублей на руки каждому. Итого 80000 руб.

2. Начисления на заработную плату - руководителю проекта, 2 помощникам руководителя проекта, бухгалтеру, курьеру. НДФЛ - 10460 рублей, отчисления в ПФР – 17701,20 рублей, отчисления в ФОМС – 4103,46 рублей. Итого на общую сумму 32265 рублей.

6. Полиграфические услуги в виде 20 табличек по 5000 рублей. Итого 100000 рублей.

7. Приобретение оргтехники в виде ноутбука для работы над проектом и в дальнейшем для работы ЮКМОО «КМИ» в общей сумме 100000 рублей с сумкой и мышкой. Итого 100000 рублей.

8. Канцелярские товары и расходные материалы на общую сумму 50000 рублей для реализации проекта, приобретение досок или железных прутьев для информационных стендов в количестве 20 штук. Итого 50000 рублей.

10. Услуги связи, программное обеспечение в оплаты телефона руководителя проекта и помощников из расчета 1150 рублей в месяц из расчета 8 месяцев на общую сумму 9200 рублей. Итого 9200 рублей.

13. Прочие расходы в виде лопат, леек и другого расходного материала общую сумму 30000 рублей. Итого 30000 рублей.