**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**«Флорбол для всех»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Показатели реализации** |
|  |
|  | Организовать медиа освещение проекта | 01.09.2020 – 01.12.2021 | Анонсирование проекта по местному ТВ,  ведение группы в социальных сетях <https://vk.com/public197451193> |
|  | Создание инициативной группы в рамках проекта. | 01.09.2020 - 20.12.2020 | Изучение методического материала по флорболу.  Обучение специалистов и волонтёров технологии игры флорбол. Обучение игре флорбол для волонтеров будет проводить специалист из Департамента Спорта и Культуры Нефтеюганского района.  Инициативой группой будет разработана методичка по правилам игры флорбола, которые раздадут в каждое поселение. |
|  | Закупка оборудования для реализации проекта | 01.04.2021 -01.06.2021 | Закупка флорбольных наборов (для детей 10 наб., взрослых 10 наб.), ворота для флорбола (20 шт.), футболки для волонтеров (30шт.), закупка призов (7 кубков), грамоты (50 шт.), очки детские для флорбола (100шт.) |
|  | Проведение соревнований специалистами и волонтерами в поселениях Нефтеюганского района | 01.01.2021 – 10.11.2021 | Проведено 3 соревнования и 2 чемпионата школьной и семейной лиги. |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | 20.11.2021 – 20.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |