Описание проекта

| Вид Конкурса | Конкурс социальных молодежных проектов города Севастополя 2022 года |
| --- | --- |
| Номинация Конкурса | Творчество |
| Название проекта | Серия эковечеринок «ЭКОФЕСТ» |
| Оргкомитет проекта | - Гавриленко Степан Михайлович – SMM - специалист. - Руководитель, специалист по связям с общественностью спортивного направления "ШТОРМ" от общественной организации "Волонтёры медики". 2. Шумкова Александра Алексеевна – координатор проекта. - Победитель заочного этапа ВКМП 2021; - Куратор Международной конкурс-премии уличной культуры "Кардо" по Пермскому Краю, 2019-2020 год; - Региональный координатор Всероссйской общественной организации волонтёров-экологов "Делай!" в Севастополе, с 2020 года; - Руководитель Локального центра добровольчества "Актив" в городе Соликамск, Пермский край, с 2018-2020 года; - Заместитель руководителя добровольческого молодежного объединения "Solikamsk Active Youth" в городе Соликамск, Пермский край,с 2017 по 2018 год; - Руководитель краевого проекта "Доставляя счастье" (Социальная адаптация людей с ОВЗ) в Пермском крае, с 2018 по 2020 год. - Нагина Мария Андреевна - Специалист по работе с волонтёрами. - Победитель ВКМП (Форум "Экосистема"), 2021; - Победитель регионального конкурса грантовых проектов в Севастополе, 2021; - Руководитель направления "Экологическое просвещение" в Региональном отделении Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов "Делай!" в Севастополе, с 2020 года. - Организатор и автор стратегической сессии "Будущее экологического волонтерства в России", ноябрь, 2020 год. - Победитель всероссийского конкурса "Экопоколение", 2021 год. |
| Ф.И.О. руководителя проекта | Пискайкина Таисия Владимировна |
| Адрес проживания с индексом | Г. Севастополь, ул. Павла Дыбенко, д. 12, кв. 7 |
| Городской (с кодом) и мобильный телефоны | + 7 981 986 98 15 |
| Адрес электронной почты (обязательно) | Taisiya1908_92@mail.ru |
| Адрес персонального сайта (сайта проекта) – при наличии | https://vk.com/tai19 |

| Срок реализации проекта | Июль 2022г – октябрь 2022 года |
| --- | --- |
| Продолжительность проекта (в месяцах) | 4 месяца |
| Начало реализации проекта (день, месяц, год) | 01 августа 2022 года |
| Окончание реализации проекта (день, месяц, год) | 30 ноября 2022 года |

| 1. Краткая аннотация | Серия эковечеринок – это проект для школьников 7-11 классов, являющийся частью Межрегионального экологического фестиваля «ЭКОФЕСТ», проведение которого запланировано на октябрь 2022 года совместно с главным партнёром ГБУК «Дворец культуры рыбаков». Проект направлен на развитие экологического мышления школьников, привлечение подрастающего поколения к проблемам защиты природы и формирование любви к природе, окружающему миру, как единому живому организму. Серия эковечеринок – это комплекс просветительских, пропагандистских, воспитательных, информационных и показательных мероприятий, направленных на защиту природной среды от загрязнений и разрушений, рационализацию использования, воспроизводство и охрану природных ресурсов. Многообразие запланированных мероприятий позволит привлечь внимание детей и подростков к решению региональных экологических проблем, повысить их экологическую грамотность, развить экологическое мышление, осознать значимость проблем охраны и защиты окружающей среды, сформировать экологически ориентированное мировоззрение. В программу эковечеринок войдут: - 3 акции по сбору мусора в парках и прибрежных зонах; - 2 акции по посадке цветов и деревьев; - показ экоспектакля «Междумирие», подготовленного юными актёрами образцовой театральной студии «Афишка" (в спектакле задействованы более 100 детей возраста от 5 до 17 лет); - литературная встреча «Эко-книги» и акция по буккроссингу; - выставка художественных работ детей ИЗО-студии «Палитра» и школьников-участников проекта «Мы за чистую планету»; - эколекторий "Зелёный образ жизни" - профориентационная лекция "Профессия - эколог" от экспертов в области экологии и защиты окружающей среды. В создании и организации проекта примут участие 15 волонтёров культуры и 15 эко-волонтёров, поддержавших нашу инициативу. Проект «ЭКОФЕСТ» победил на региональном конкурсе социальных проектов https://vk.com/@so_srk-press-reliz-konkursa-socialnyh-proektov , http://sevdobro.ru/севастопольские-нко-презентовали-со/ , разработанных некоммерческими организациями, инициативными группами и неформальными студенческими коллективами по актуальной проблематике гражданского общества города Севастополя и участвовал во Всероссийском молодёжном форуме ценностных лидеров "Живые города" https://севдкр.рф/news/форум-лидеров/ |
| --- | --- |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Основными проблемами, снижению остроты которых посвящен проект, являются: - отсутствие заинтересованности детей волонтёрской деятельностью и проблемами экологии; - экологические проблемы Севастополя, которые способны решить жители города без помощи государственных программ. Прежде всего, речь об образовании свалок в заповедных местах и прибрежных зонах Севастополя, мусор на улицах города, неэкономичное использование природных ресурсов. Всё это - последствия незаинтересованности жителей региона в эковолонтёрстве и "зелёном" образе жизни, отсутствие экологического мышления. Просвещение и распространение идей эковолонтёрства способно сократить количество проблем в перспективе. Детство и отрочество - этап выраженного становления личности, наиболее благоприятный период формирования культуры, в том числе экологической. Вовлечение детей и молодежи в решение проблем охраны природы является одной из эффективных мер реализации экологической политики. |
| 3. Актуальность проекта для молодежи (не более 1 страницы) | На федеральном уровне современные проблемы охраны природы и вовлечения детей в волонтёрскую деятельность приобретают важное значение и становятся государственными задачами. Обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека, выступает одной из важнейших задач Национального проекта «Экология» на 2019-2024 годы» https://ecologyofrussia.ru/proekt/#:~:text=Федеральный%20проект%20направлен%20на%20создание%20условий%20устойчивого%20развития%20особо%2 Актуальность проекта в части исполнения «Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 204 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»: п. 2 "б) в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»: - увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов". Проект "ЭКОФЕСТ" направлен на знакомство с добровольческой деятельностью и вовлечение не менее 150 школьников в движение волонтёров-экологов. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект в части реализации стратегических документов социально-экономического развития Российской Федерации: п. 2.5 . "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов" "Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года" от 01.10.2021 года. Проект "ЭКОФЕСТ" направлен на знакомство с добровольческой деятельностью и вовлечение не менее 150 школьников в движение волонтёров-экологов. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект в части реализации стратегических документов социально–экономического развития Севастополя: Закон города Севастополя "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года" принят Законодательным Собранием города Севастополя 18 июля 2017 года. п. 5.3. Социальная политика и человеческий капитал. Культура. 4) проведение разнообразных международных и всероссийских фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, преодоление международной блокады города силами творческой интеллигенции. Проведение Межрегионального экологического фестиваля "ЭКОФЕСТ" является одним из звеньев Стратегии социально-экономического развития города Севастополя. В декабре 2021 года мы провели опрос в школах № 57, № 48, № 61 и Кадетском Корпусе СК города Севастополя, посвященный изучению общественного мнения молодежи города Севастополя. Всего было опрошено 326 подростков. На вопрос «Как Вы обычно проводите свое свободное время?», только 20 школьников выбрали ответ «занимаюсь волонтёрством», что составляет 6,1 % опрошенных. Анализ результатов опроса подтверждает актуальность проекта, главной целью которого является вовлечение детей в волонтёрскую деятельность. Актуальность экологической проблемы города также подтверждается исследованиями Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=449 В их рейтинге, по итогам зимы 2021-2022, Севастополь занял 78-е место из представленных в списке 85 регионов. "На последних местах, в порядке ухудшения, Свердловская, Омская и Иркутская области. Севастополь в эту тройку не вошел, но 78-е место, безусловно, радовать не может. Тем более что это ещё и худшее место в Южном федеральном округе." Также актуальность подтверждается статьями авторитетных информационных порталов г. Севастополя. "Общероссийский народный фронт отметил Севастополь среди лидеров по раздельному сбору мусора, но в последнее время на многих улицах исчезли почти все контейнеры для ПЭТ-бутылок и картона. Корреспондент "РГ" разбирался, почему в регионе так и не смогли наладить сбор и вывоз вторсырья." Ссылка: https://rg.ru/2020/10/27/reg-ufo/pochemu-v-sevastopole-ischezli-kontejnery-dlia-razdelnogo-sbora-musora.html " Мусора в Севастополе действительно много, в том числе на улицах и во дворах. А еще растет число стихийных свалок. " – цитата из статьи «Мусорный коллапс в Севастополе: почему город превращается в свалку». Ссылка: https://crimea.ria.ru/20211117/musornyy-kollaps-v-sevastopole-pochemu-gorod-prevraschaetsya-v-svalku1121441417.html |

| 4. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Школьники 7 – 11 классов школ № 15 и № 61 города Севастополя. |
| --- | --- |

| 5. Основная цель проекта | Решить проблему отсутствия вовлечённости детей в волонтёрскую деятельность, повысить уровень эко-просвещения подрастающего поколения (не менее 150 школьников 7 – 11 классов) путём организации и проведения с июля по октябрь 2022 года 10 мероприятий в рамках Серии эковечеринок «ЭКОФЕСТ». |
| --- | --- |

| 6. Задачи проекта | 1. Сформировать организационную и техническую структуры проекта, его информационную политику; 2. Организовать проведение субботников; 3. Организовать показы спектакля «Междумирие»; 4. Организовать открытие выставки «Мы за чистую планету»; 5. Организовать проведение лекций и кинопоказа. |
| --- | --- |

| 7. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) |  |
| --- | --- |
| 1. | Согласовать проведение эковечеринок со школами Севастополя. |
| 2. | Написать план проведения мероприятий согласно оговоренным со школами датам. |
| 3. | Привлечь волонтёров к работе в проекте. |
| 3. | Подписать договоры о сотрудничестве с партнёрами проекта (о безвозмездном предоставлении площадок, помощи в организации проведения эковечеринок). |
| 4. | Разработать фирменный стиль проекта совместно с дизайнером. |
| 5. | Создать страницу проекта Вконтакте, разместить информацию о победе в конкурсе, сделать перепосты на страницах партнёров. |
| 6. | Согласовать с РО ВОО волонтёров-экологов «Делай!» проведение субботников и акций по посадке саженцев цветов и деревьев. |
| 7. | Закупить необходимое оборудование для проведения субботников |
| 8. | Согласовать с ГБУК «Дворец культуры рыбаков» проведение спектакля «Междумирие», выставки художественных работ «Мы за чистую планету», лекций, кинопоказа. |
| 9. | Согласовать со спикерами РО ВОО волонтёров-экологов «Делай!» время проведения лекций. |

| 8. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Количественные показатели реализации |
| 1. | Подготовка к проведению эковечеринок | 01.08.2022 – 15.09.2022 | 5 участников 10 публикаций 3000 просмотров |
| 2. | Открытие художественной выставки «Мы за чистую планету» | 16.09.2022 | 60 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 3. | Проведение акции по сбору мусора на территории бухты Стрелецкой | 16.09.2022 | 30 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 4. | Показ экоспектакля «Междумирие» | 23.09.2022 | 150 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 5. | Проведение акции по сбору мусора на территории бухты Казачьей | 23.09.2022 | 30 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 6. | Проведение эколектория «Зелёный образ жизни» | 30.09.2022 | 60 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 7. | Проведение акции по сбору мусора на территории бухты Камышовой | 30.09.2022 | 30 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 8. | Проведение кинопоказа анимированного фильма «История вещей» | 07.10.2022 | 60 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 9. | Проведение акции по посадке цветов и деревьев на территории школы | 07.10.2022 | 30 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 10. | Проведение профориентационной лекции «Профессия – эколог» | 15.10.2022 | 60 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 11. | Проведение акции по посадке цветов и деревьев на территории школы | 15.10.2022 | 30 школьников 10 волонтёров 10 публикаций 3000 просмотров |
| 12. | Формирование отчётной документации проекта, отчёты о проведённой работе в социальных сетях | 16.10.2022 30.11.2022 | 5 участников 10 публикаций 3000 просмотров |

| 9. Ожидаемые результаты проекта (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта, по его завершении и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) | - Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта – 10 - Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта – не менее 150 школьников - Количество волонтёров - 30 - Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 110 - Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 33000 |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Заинтересованность школьников в эковолонтёрстве повысится, знания об экологии и "зелёном образе жизни" станут обширнее, приумножится сопричастность к жизни города (у школьников сформируется понимание того, что здоровье города и всей планеты зависит от них и чтобы что-то изменить в лучшую сторону, всегда надо начинать с себя). Сформируется здоровая гражданская позиция в сфере экологии, защиты окружающей среды и животных, переработке, раздельном сборе и утилизации мусора и отходов. |

| 10. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы, включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |  |
| 1. | Бумага офисная формата А 4, упаковка 500 листов https://satom.ru/p/v770317692-bumaga-ofisnaya-a4-80-g-m2-500-l-marka-s-svetocopy-classic-rossiya-146-cie/ | 750 | 5 | 3 750 |  |
| 2. | Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG «Model-XL» ORIGINAL, СИНЯЯ, узел 0,7 мм, линия письма 0,35 мм, 143242 https://profkants.ru/catalog/goods/ruchki-sharikovyje-neavtomaticheskije/143242/ | 35 | 20 | 700 |  |
| 3. | Маркеры для флипчарта BRAUBERG, НАБОР 4 шт., НЕПРОПИТЫВАЮЩИЕ, АССОРТИ, круглые, 2,5 мм, 151257 https://profkants.ru/catalog/goods/markery-dla-flipchartov/151257/ | 260 | 2 | 520 |  |
| 4. | Доска-флипчарт магнитно-маркерная 70×100 см, ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ, РОССИЯ, BRAUBERG Стандарт, 235526 https://profkants.ru/catalog/goods/doski-flipcharty2/235526/ | 8 010 | 1 | 8 010 |  |
| 5. | Бейджи для волонтёров и организаторов проекта https://profkants.ru/catalog/goods/bejdzhi1/235700/ | 80 | 100 | 8 000 |  |
| 6. | Саженцы Туя западная Смарагд https://sadovod-crimea.ru/sazhentsy/dekorativnye-rasteniya/tuya-smaragd/ | 500 | 4 |  | 2 000 |
| 7. | Саженцы ель голубая https://sevastopol.pitomnik-rose.ru/product/el-golubaya-cherenok-15-20-sm | 530 | 4 |  | 2 120 |
| 8. | Саженцы ленкоранской акации Альбиция https://sadovod-crimea.ru/sazhentsy/dekorativnye-rasteniya/lenkoranskaya-akatsiya/ | 500 | 6 |  | 3 000 |
| 9. | Саженцы каштана https://sadovod-crimea.ru/sazhentsy/dekorativnye-rasteniya/dejtsiya-nikko-kopirovat/ | 350 | 10 |  | 3 500 |
| 10. | Саженцы Розы плетистой https://sadovod-crimea.ru/sazhentsy/rozy/roza-pletistaya-printsessa-alhimist-kopirovat/ | 200 | 8 |  | 1 600 |
| 11. | Пакеты для мусора 120 л, упаковка - 20 шт. https://novacentr.ru/product/pakety-d-musora-pnd-s-zavyaz-120l-10-sht.html | 270 | 10 |  | 2 700 |
| 12. | Прессвол, 2,5 х 6 https://sevastopol.presswall.me/presswall/catalog | 18 300 | 2 |  | 36 600 |
| 13. | Перчатки хлопок Стандарт, с ПВХ волной https://crimea.cargo-avto.ru/catalog/9602060/?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk&utm_source=tovar&yadclid=95752762&yadordid=173277863&ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MzI3Nzg2MzsxMjAwNzM1NDcxOTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=4431447462472056831 | 32 | 200 |  | 6 400 |
| 14. | Работа дизайнера (разработка логотипа, фирменного стиля Эковечеринок для оформления социальных сетей, сайта мероприятия, брендированной продукции) Вознаграждение дизайнера проекта расчитано из средней заработной платы в городе Севастополе https://crimea.gks.ru/search?_token=OERNCzK1CprrPcm44RsOozt8w1KlFuOuwoHKdyIl&q=среднемесячная+заработная+плата+в+20+году+ https://www.trud.com/sevastopol/salary/1535570/81340.html | 17 000 | 1 |  | 17 000 |
| 15. | Сумка-шопер для волонтеров и самых активных участников проекта https://vk.com/market-17549278?w=product-17549278_7003995%2Fquery | 272 | 50 |  | 13 600 |
| 16. | Заливные значки для всех участников проекта https://vk.com/market-17549278?w=product-17549278_5515247%2Fquery | 65 | 200 |  | 13 000 |
| 17. | Поясная сумка для волонтёров и самых активных участников проекта https://vk.com/market-17549278?w=product-17549278_7001864%2Fquery | 550 | 50 |  | 27 500 |
|  | Итого |  |  |  | 150 000 |

11. Приложения (список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)

https://vk.com/afishkateatr?z=video-90236165_456239116%2Fd3aedb2541ce19078d%2Fpl_wall_-90236165 – Экоспектакль «Междумирие» https://afisha.sevastopol.su/hrupkaya-krasota-zemli-v-dkr-sostoyalas-premera-spektaklya-mezhdumirie/ Ссылка на презентацию проекта https://cloud.mail.ru/public/qSqb/dJM3K72Sr

«___» __________ 2022 г.

________________        ___________________________

подпись                                   Ф.И.О.

____________