Паспорт проекта

| Название проекта | Социальный бьюти-проект для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Чашка стиля» |
| --- | --- |
| Название сообщества | Опорный центр инклюзивного добровольчества ТООО ВОИ |
| Направление проекта | Равенство возможностей |
| Сроки | С 28 мая по 25 сентябрь 2021 года |
| География | г. Тюмень |

| 1. Краткая аннотация | Из-за особенностей здоровья молодые девушки с инвалидностью часто изолированы от социума, гиперопекаемы, не имеют ориентиров и возможностей наравне с здоровыми девушками получать услуги профессиональных специалистов индустрии красоты (косметологов, визажистов, стилистов-парикмахеров, психологов) на базе специализированных учреждений (не все учреждения оборудованы пандусами; не все специалисты готовы работать с данной категорией клиентов; не все услуги доступны в финансовом плане). Цель социального бьюти-проекта «Чашка стиля» – реабилитация (абилитация) и самореализация девушек с инвалидностью посредством творческой деятельности и бьюти-арт. Создание ситуации успеха и активизация жизненной позиции участников. Проект состоит из пяти образовательных программ и направлений: - «Косметология и визаж»; - «Парикмахерское искусство»; - «Психология и мотивация»; - «Изготовление украшений из поделочного камня»; - «Скрапбукингу». В ходе проекта участники узнают, как правильно ухаживать за лицом и волосами, как стать уверенной в себе и успешной, научатся делать украшения из поделочного камня и создадут фотоальбомы успешной леди, в которых будут отражены все моменты проекта на пути к успеху. В рамках проекта девушки с инвалидностью получат 67 образовательных уроков по бьюти-арт, психологии и творчеству. В рамках проекта будет организовано 3 выездных мастер-класса в муниципальные образования ТО (Ялуторовск, Упорово, Нижняя Тавда) и благотворительный мастер-класс в Тюменский онкологический центр. Мероприятия пройдут для инвалидов и больных, находящихся на лечении и реабилитации в ОЦ. В завершении проекта мы станем свидетелями внешнего и психологического преображения «особых» участниц. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | В силу ряда причин (особенности здоровья, психологический зажим, финансовая, информационная, физическая недоступность, неготовность специалистов работать с «особыми» людьми и др), получение многих услуг для инвалидов становится невозможным. С другой стороны, беспорядочное предоставление бесплатных услуг формирует у людей позицию потребительства. В окружных организациях инвалидов города Тюмени эти проблемы решаются через проведение образовательных занятий, когда участникам для получения результата требуется приложить усилия, старание. Новые компетенции ведут их к самоопределению и профориентации. Широкий спектр предлагаемых услуг дает возможность индивидуального подхода к участникам. Мы нашли специалистов – косметолога-визажиста Лиру Минееву, стилиста-парикмахера Ирину Щербину, психолога Ольгу Мальцеву, мастера по изготовлению украшений Майю Фишерман (брендовые украшения ручной работы «MAYA», One size 100% love), мастера по скрапбукингу Людмилу Меркушину. Специалисты готовы проводить занятия для людей с инвалидностью, учить их новым технологиям, открывать для них новые возможности, чтобы они смогли себя реализовать в любимом деле и жизни. |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Девушки (женщины) с инвалидностью от 18 до 60 лет: активисты окружной общественной организации инвалидов Калининского АО г. Тюмени, активисты окружной общественной организации инвалидов Ленинского АО г. Тюмени, члены инклюзивного клуба общения «Горизонт» ДТиС «Пионер». Всего участниками проекта станут 50 девушек с ОВЗ. |
| --- | --- |

| 4. Основные цели и задачи проекта | Цель: Реабилитация (абилитация) и самореализация девушек с инвалидностью посредством творческой деятельности и бьюти-арт. Создание ситуации успеха и активизация жизненной позиции участников. Задачи: - Диагностика целевой аудитории (особенности участников, мотивация); - Организация совместного досуга «особенных» девушек через занятия декоративно-прикладным творчеством и мастер-классы со специалистами индустрии красоты и психологами; - Содействие установлению коммуникативных связей; - Обучение целевой аудитории творческим технологиям, красоте и стилю, используя различные формы деятельности (в том числе дистанционное образование); - Содействие формированию новых компетенций (концентрация внимания, целеполагание, настойчивость, взаимопомощь, творческая активность, развитие мелкой моторики) и навыкам эстетического ухода за собой; - Проведение выездных мастер-классов в МО ТО (Ялуторовск, Упорово, Нижняя Тавда) и благотворительного мастер-класса в онкологическом центре города Тюмени; - Посещение выставок самоцветов, декоративно-прикладного творчества, салонов красоты, бьюти-студий; - Проведение в ходе реализации проекта информационно-просветительской деятельности через СМИ, социальные сети; - Содействие созданию позитивного имиджа человека с инвалидностью как творца, созидателя; - Заключительная диагностика, анализ полученных результатов; - Торжественное закрытие проекта с привлечением партнеров, СМИ. Дальнейшая реализация проекта: на основе полученного анализа. |
| --- | --- |

| 5. Календарный план реализации проекта (этапы): |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки |
|  | Открытие проекта. Мастер-классы по направлениям: «Психология», «Скрапбукинг», «Изготовление украшения из поделочного камня», «Косметология и визаж», «Парикмахерское искусство». Место проведения: ул. 50 лет Октября, 84/2 Тюменская областная организация ВОИ. | 28.05.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 30.05.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 04.06.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 06.06.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 11.06.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 13.06.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 18.06.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 20.06.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 25.062021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 27.06.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 25.06.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 27.06.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 02.07.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 04.07.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 09.07.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 11.07.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 16.07.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 18.07.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 23.07.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 25.07.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 30.07.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 01.08.2021 |
|  | Проведение выездных мастер-классов в МО ТО (Ялуторовск, Упорово, Нижняя Тавда) для инвалидов и благотворительного мастер-класса в онкологическом центре города Тюмени – для девушек, находящихся на лечении и реабилитации. | С 02.08. по 02.09.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 03.09.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 05.09.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 10.09.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 12.09.2021 |
|  | Работа с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом. Педагоги: Лира Леонидовна Минеева, Ирина Васильевна Щербина, Ольга Анатольевна Мальцева | 17.09.2021 |
|  | Мастер-классы. Скрапбукинг. Изготовление украшений из поделочного камня. Педагоги: Майя Фишерман, Людмила Викторовна Меркушина | 19.09.2021 |
|  | Закрытие проекта. Выставка творческих работ участников. Просмотр итогового видеоролика о проекте. Концерт. Награждение. Фотосессия. Место проведения: ул. Ванцетти, 1. Мультицентр «Моя территория». | 25.09.2021 |

| 6. Медиа-карта проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Количественные показатели |
| СМИ | Тюменская парламентская газета «Тюменские известия», газета «Тюменская область сегодня», газета Всероссийского общества инвалидов «Надежда», всероссийский журнал «Вестник государственного социального страхования, Тюменские теле-радиовещательные компании. | 10 публикаций |
| vk.com | 1.Группа ТООО ВОИ http://www.voi-72.ru/ 2.Группа «Всероссийская газета «Надежда» http://www.nadezhda.me http://www.ok.ru/vg.nadezhda 3.Группа Ленинское ВОИ https://vk.com/looovoi 4.Группа Калининское ВОИ https://vk.com/club151907860 5.Группа «Горизонт» https://vk.com/club50295846 6.Группа ФСС https://vk.com/fsstyumen 7.Группа Дворец творчества и спорта «Пионер» https://vk.com/pioner_tmn 8.Группа Майи Фишерман https://vk.com/club49243934 9. Группа «Академия рукоделия» https://vk.com/club149110488 | 4 публикации 1 публикация 5 публикаций 5 публикаций 5 публикаций 12 публикаций 2 публикации 5 публикаций 5 публикаций 12 публикаций Всего – 56 постов |
| Facebook.com | Группа ТООО ВОИ Группа Всероссийской газеты «Надежда» http://www.facebook.com/vg.nadezhda | 4 публикации 2 публикации, Всего – 6 постов |
| 7. Рекламное сообщение о проекте |  |  |
| «Чашка стиля» – это единственный проект по красоте, творчеству и успешности для девушек с особенностями здоровья. Действуй, твори, будь красивой и успешной! |  |  |

| 8. Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели | Социальный бьюти-проект «Чашка стиля» – это: - 67 занятий с косметологом-визажистом, стилистом-парикмахером, психологом-мотиватором, с мастерами декоративно-прикладного творчества, - 3 выездных мастер-класса в муниципальные образования ТО: Ялуторовск, Упорово, Нижняя Тавда; - 1 благотворительный мастер-класс для женщин, находящихся на лечении и реабилитации в онкологическом центре города Тюмени; - 400 украшений ручной работы, сувениров и изделий, - 50 участников проекта, - 100 посетителей выставки (жители города, активисты ВОИ, партнёры, представители СМИ). - 7 привлеченных партнеров - 56 публикаций в СМИ о проекте - 1 видеоролик о проекте. |
| Качественные показатели | - Формирование новых компетенций (внимание, целеполагание, взаимопомощь, активность, развитие мелкой моторики) и навыков в косметологии, имиджеологии, психологии, прикладном творчестве. - улучшение физического и психо-эмоционального состояния, - создание позитивного образа человека с инвалидностью как творца и созидателя, - трансляция опыта в окружных организациях ВОИ и муниципальных районах ТО. |

| 9. Команда проекта |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Меркушина Елизавета Валентиновна |
| Команда проекта | Меркушина Елизавета Валентиновна – менеджер и медиа проекта (89829080823), Авзалова Эльвира Раисовна – организатор мероприятий проекта, Щербина Ирина Васильевна – стилист-парикмахер, Мальцева Ольга Анатольевна – психолог-мотиватор, Меркушина Людмила Викторовна – педагог по скрапбукингу, Минеева Лира Леонидовна – косметолог-визажист, Фишерман Майя – педагог по изготовлению украшений |
| 11. Дальнейшая реализация проекта |  |
| Дальнейшая реализация проекта планируется за счет грантовых, собственных и привлечённых средств, а также при поддержке ТООО ВОИ. |  |

| 12. Смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Статья расходов |  | Количество единиц |  | Стоимость (ед.), руб. |  | Всего, руб. |  |
| 1 |  |  | Бусины из поделочного камня (нити) |  | 30 |  | 405,00 |  | 12150,00 |  |
| 2 |  |  | Бусины акриловые, стеклянные (упаковка) |  | 30 |  | 120,00 |  | 3600,00 |  |
| 3 |  |  | Бусины деревянные (упаковка) |  | 20 |  | 70,00 |  | 1400,00 |  |
| 4 |  |  | Бусины металл (упаковка) |  | 20 |  | 250,00 |  | 5000,00 |  |
| 5 |  |  | Штифты (упаковка) |  | 50 |  | 65,00 |  | 3250,00 |  |
| 6 |  |  | Колечки разъёмные (упаковка) |  |  | 10 | 128,00 |  | 1280,00 |  |
| 7 |  |  | Застежка «карабин» (штуки) |  |  | 100 | 9,00 |  | 900,00 |  |
| 8 |  |  | Застежка «тогл» (штуки) |  |  | 50 | 24,00 |  | 1200,00 |  |
| 9 |  |  | Бисер (упаковка) |  |  | 40 | 160,00 |  | 6400,00 |  |
| 10 |  |  | Закрепительные бусины (граммы) |  |  | 100 | 15,00 |  | 1500,00 |  |
| 11 |  | Коннектор (упаковка) |  |  |  | 100 | 25,00 |  | 2500,00 |  |
| 12 |  | «Шапочки» для бусин (упаковка) |  |  |  | 10 | 520,00 |  | 5200,00 |  |
| 13 |  | Швензы (штуки) |  |  |  | 100 | 20,00 |  | 2000,00 |  |
| 14 |  | Окончания для бус/браслетов (штуки) |  |  |  | 200 | 6,00 |  | 1200,0 |  |
| 15 |  | Подвески металлические (штуки) |  |  |  | 150 | 15,00 |  | 2250,00 |  |
| 16 |  | Цепочка металлическая (метры) |  |  |  | 50 | 65,00 |  | 3250,00 |  |
| 17 |  | Шнур вощённый (метры) |  |  |  | 60 | 25,00 |  | 1500,00 |  |
| 18 |  | Струна для бисероплетения 0,45 мм (упаковка) |  |  |  | 3 | 290,00 |  | 870,00 |  |
| 19 |  | Проволока «мэмори» (витки) |  |  |  | 60 | 10,00 |  | 600,00 |  |
| 20 |  | Набор инструментов (набор) |  |  |  | 10 | 1020,00 |  | 10200,00 |  |
| 21 |  | Скрап.бумага 2х сторонняя 30х30 (набор) |  |  |  | 20 | 315 | 6300,00 |  |  |  | 199500 |
| 22 |  | Скрап.бумага 2х сторонняя 30х30 (штуки) |  |  |  | 66 | 30 | 1980,00 |  |  |  |  |
| 23 |  | Скрап.бумага 20х20 (набор) |  |  |  | 6 | 180 | 1080,00 |  |  |  |  |
| 24 |  | Акварельная бумага А4 (набор) |  |  |  | 10 | 100 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 25 |  | Картон переплетный (штуки) |  |  |  | 50 | 28 | 1400,00 |  |  |  |  |
| 26 |  | Кардсток (штуки) |  |  |  | 50 | 34 | 1700,00 |  |  |  |  |
| 27 |  | Клеевой стержень (штуки) |  |  |  | 10 | 34 | 340,00 |  |  |  |  |
| 28 |  | Ткань лен на обложку (метры) |  |  |  | 2,5 | 400 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 29 |  | Шитьё хлопковое (метры) |  |  |  | 14 | 26 | 364,00 |  |  |  |  |
| 30 |  | Кружева разные х/б или шелк натур. (метры) |  |  |  | 12,5 | 60 | 750,00 |  |  |  |  |
| 31 |  | Брадсы (набор) |  |  |  | 6 | 130 | 780,00 |  |  |  |  |
| 32 |  | Высечки (набор) |  |  |  | 12 | 180 | 2160,00 |  |  |  |  |
| 33 |  | Чипборд (набор) |  |  |  | 69 | 60 | 4140,00 |  |  |  |  |
| 34 |  | Фишки (набор) |  |  |  | 12 | 100 | 1200,00 |  |  |  |  |
| 35 |  | Топсы (набор) |  |  |  | 12 | 135 | 1620,00 |  |  |  |  |
| 36 |  | Магнит плоский (штуки) |  |  |  | 100 | 10 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 37 |  | Трафареты (штуки) |  |  |  | 4 | 400 | 1600,00 |  |  |  |  |
| 38 |  | Текстурная паста (штуки) |  |  |  | 1 | 345 | 345,00 |  |  |  |  |
| 39 |  | Клей архив.или клей Момент «Кристал» (штуки) |  |  |  | 20 | 145 | 2900,00 |  |  |  |  |
| 40 |  | Клей карандаш (штуки) |  |  |  | 10 | 30 | 300,00 |  |  |  |  |
| 41 |  | Штампы (штуки) |  |  |  | 3 | 390 | 1170,00 |  |  |  |  |
| 42 |  | Лента каперсная (метры) |  |  |  | 5,5 | 30 | 165,00 |  |  |  |  |
| 43 |  | Спреи (штуки) |  |  |  | 3 | 160 | 480,00 |  |  |  |  |
| 44 |  | Грунт белый, черный (штуки) |  |  |  | 7 | 345 | 2415,00 |  |  |  |  |
| 45 |  | Основа, кисть для арт объекта (штуки) |  |  |  | 11 | 70 | 770,00 |  |  |  |  |
| 46 |  | Картон пивной (штуки) |  |  |  | 66 | 29 | 1914,00 |  |  |  |  |
| 47 |  | Глиттер (штуки) |  |  |  | 3 | 140 | 420,00 |  |  |  |  |
| 48 |  | Штемпельная подушка с чернилами (штуки) |  |  |  | 3 | 300 | 900,00 |  |  |  |  |
| 49 |  | Медиум (штуки) |  |  |  | 1 | 200 | 200,00 |  |  |  |  |
| 50 |  | Пудра для эмбоссинга (штуки) |  |  |  | 2 | 115 | 230,00 |  |  |  |  |
| 51 |  | Микробисер (упаковка) |  |  |  | 3 | 132 | 396,00 |  |  |  |  |
| 52 |  | Люверсы (упаковка) |  |  |  | 2 | 120 | 240,00 |  |  |  |  |
| 53 |  | Рамочки (штуки) |  |  |  | 11 | 60 | 660,00 |  |  |  |  |
| 54 |  | Шейкер (штуки) |  |  |  | 12 | 60 | 720,00 |  |  |  |  |
| 55 |  | Цветы разные (штуки) |  |  |  | 70 | 15 | 1050,00 |  |  |  |  |
| 56 |  | Украшения разные (упаковка) |  |  |  | 5 | 105 | 525,00 |  |  |  |  |
| 57 |  | Полимерная фигурка (штуки) |  |  |  | 11 | 40 | 440,00 |  |  |  |  |
| 58 |  | Пуговка декоративная (штуки) |  |  |  | 22 | 10 | 220,00 |  |  |  |  |
| 59 |  | Бирочка зеркальная (штуки) |  |  |  | 11 | 50 | 550,00 |  |  |  |  |
| 60 |  | Воски разные (штуки) |  |  |  | 3 | 340 | 1020,00 |  |  |  |  |
| 61 |  | Клеевые камни (набор) |  |  |  | 2 | 230 | 460,00 |  |  |  |  |
| 62 |  | Краски акриловые (штуки) |  |  |  | 2 | 240 | 480,00 |  |  |  |  |
| 63 |  | Кисть плоская синтетика (штуки) |  |  |  | 11 | 30 | 330,00 |  |  |  |  |
| 64 |  | Кисть круглая синтетика (штуки) |  |  |  | 11 | 30 | 330,00 |  |  |  |  |
| 65 |  | Резак (штуки) |  |  |  | 1 | 1500 | 1500,00 |  |  |  |  |
| 66 |  | Мат (штуки) |  |  |  | 1 | 1500 | 1500,00 |  |  |  |  |
| 67 |  | Набор сферических камушков (набор) |  |  |  | 1 | 646 | 646,00 |  |  |  |  |
| 68 |  | Мастихин (штуки) |  |  |  | 6 | 173 | 1038,00 |  |  |  |  |
| 69 |  | Зеркала на подставке (штуки) |  |  |  | 20 | 100 | 2000,00 |  |  |  |  |
| 70 |  | Салфетки (упаковка) |  |  |  | 10 | 30 | 300,00 |  |  |  |  |
| 71 |  | Ватные диски (упаковка) |  |  |  | 3 | 50 | 150,00 |  |  |  |  |
| 72 |  | Спонжи для макияжа (упаковка) |  |  |  | 3 | 150 | 450,00 |  |  |  |  |
| 73 |  | Ватные палочки (упаковка) |  |  |  | 2 | 50 | 100,00 |  |  |  |  |
| 74 |  | Наборы кистей для макияжа (набор) |  |  |  | 20 | 600 | 12000,00 |  |  |  |  |
| 75 |  | Косметика для проведения мастер-классов (набор) |  |  |  | 3 | 3000 | 9000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Тушь для ресниц (штуки) |  |  |  | 20 | 300 | 6000,00 |  |  |  |  |
| 76 |  | Выпрямитель для волос для влажных и сухих |  |  |  | 1 | 6200 | 6200,00 |  |  |  |  |
| 77 |  | Плойка конусная для завивки волос |  |  |  | 1 | 4700 | 4700,00 |  |  |  |  |
| 78 |  | Шампунь серебристый для холодных оттенков (штуки) |  |  |  | 1 | 500 | 500,00 |  |  |  |  |
| 79 |  | Лосьон-спрей двухфазный (штуки) |  |  |  | 1 | 190 | 190,00 |  |  |  |  |
| 80 |  | Маска интенсивная для поврежденных волос 500 (штуки) |  |  |  | 2 | 290 | 580,00 |  |  |  |  |
| 81 |  | Ножницы для парикмахера прямые |  |  |  | 1 | 4700 | 4700,00 |  |  |  |  |
| 82 |  | Фен Bobyliss ионизация |  |  |  | 1 | 4126 | 4126,00 |  |  |  |  |
| 83 |  | Тонирующая маска Newtone 10/76 (штуки) |  |  |  | 1 | 550 | 550,00 |  |  |  |  |
| 84 |  | Тонирующая маска Newtone 10/6 светлый (штуки) |  |  |  | 1 | 90 | 90,00 |  |  |  |  |
| 85 |  | Термоактиватор (штуки) |  |  |  | 2 | 300 | 600,00 |  |  |  |  |
| 86 |  | Тонирующая маска Newtone 8/61 (штуки) |  |  |  | 1 | 90 | 550,00 |  |  |  |  |
| 87 |  | Тонирующая маска Newtone 8/76 светло-русый (штуки) |  |  |  | 1 | 90 | 90,00 |  |  |  |  |
| 88 |  | Машинка для стрижки волос Wahi Magic |  |  |  | 1 | 10093 | 10093,00 |  |  |  |  |
| 89 |  | Термобрашинг |  |  |  | 1 | 1050 | 1050,00 |  |  |  |  |
| 90 |  | Лак для волос эластичная фиксация |  |  |  | 1 | 400 | 400,00 |  |  |  |  |
| 91 |  | Пудра для создания объема волос |  |  |  | 1 | 200 | 200,00 |  |  |  |  |
| 92 |  | Спрей текстурирующий для волос |  |  |  | 1 | 300 | 300,00 |  |  |  |  |
| 93 |  | Масло-уход для волос |  |  |  | 1 | 390 | 390,00 |  |  |  |  |
| 94 |  | Лак-спрей для волос сильная фиксация |  |  |  | 1 | 150 | 150,00 |  |  |  |  |
| 95 |  | Спрей-термазащита легкой фиксации |  |  |  | 1 | 250 | 250,00 |  |  |  |  |
| 96 |  | Спрей-блеск для волос |  |  |  | 1 | 400 | 400,00 |  |  |  |  |
| 97 |  | Расческа эконом (вилка металлическая) |  |  |  | 1 | 65 | 65,00 |  |  |  |  |
| 98 |  | Сыворотка-вуаль «Мгновенное» |  |  |  | 4 | 385 | 1540,00 |  |  |  |  |
| 99 |  | Бальзам-питание для восстановления волос |  |  |  | 1 | 270 | 270,00 |  |  |  |  |
| 100 |  | Интенсивная маска для восстановления волос |  |  |  | 1 | 395 | 395,00 |  |  |  |  |
| 101 |  | Сыворотка «Реконструкция кончиков» |  |  |  | 1 | 385 | 385,00 |  |  |  |  |
| 102 |  | Шампунь-уход для восстановления волос |  |  |  | 1 | 270 | 270,00 |  |  |  |  |
| 103 |  | Эликсир «Сила кератина» |  |  |  | 1 | 265 | 265,00 |  |  |  |  |
| 104 |  | Спрей-уход для волос «Защита и питание» |  |  |  | 1 | 190 | 190,00 |  |  |  |  |
| 105 |  | Бальзам для интенсивного увлажнения волос |  |  |  | 1 | 500 | 500,00 |  |  |  |  |
| 106 |  | Подарочные косметические наборы участникам проекта |  |  |  | 50 | 400 | 20000,00 |  |  |  |  |
| 107 |  | Цветы (букет) |  |  |  | 7 | 600 | 4200,00 |  |  |  |  |
| 108 |  | Кружки с логотипом проекта (штуки) |  |  |  | 30 | 400 | 4000,00 |  |  |  |  |
| 109 |  | Полиграфическая продукция (заказ ролл апа 100x200) |  |  |  | 1 | 2950 | 2950,00 |  |  |  |  |
| 110 |  | Оплата услуг косметолога-визажиста |  |  |  | 3 | 18000 | 54000,00 |  |  |  |  |
| 111 |  | Оплата услуг стилиста-парикмахера |  |  |  | 3 | 18000 | 54000,00 |  |  |  |  |
| 112 |  | Оплата услуг мастера (скрапбукинг) |  |  |  | 3 | 18000 | 54000,00 |  |  |  |  |
| 113 |  | Оплата услуг мастера (украшения из камней) |  |  |  | 3 | 18000 | 54000,00 |  |  |  |  |
| 114 |  | Оплата услуг психолога |  |  |  | 3 | 18000 | 54000,00 |  |  |  |  |
| 115 |  | Оплата услуг бухгалтера |  |  |  | 3 | 15000 | 45000,00 |  |  |  |  |
| 116 |  | Оплата услуг организатора мероприятий проекта |  |  |  | 3 | 12000 | 36000,00 |  |  |  |  |
| 117 |  | Оплата услуг медиа-менеджера и фотографа |  |  |  | 3 | 17000 | 51000,00 |  |  |  |  |
| 118 |  | Оплата услуг ведущего |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 119 |  | Рамки А4 |  |  |  | 30 | 200 | 6000,00 |  |  |  |  |
| 120 |  | Бумага писчая А4 |  |  |  | 1 | 330 | 330,00 |  |  |  |  |
| 121 |  | Самоклеящийся блок 5 неоновых цветов |  |  |  | 10 | 263 | 2630,00 |  |  |  |  |
| 122 |  | Набор маркеров перманентных (набор) |  |  |  | 5 | 108 | 540,00 |  |  |  |  |
| 123 |  | Акварель «Гамма», классическая, медовая |  |  |  | 10 | 91 | 910,00 |  |  |  |  |
| 124 |  | Набор карандашей |  |  |  | 1 | 156 | 156,00 |  |  |  |  |
| 125 |  | Ручка шариковая, автомат |  |  |  | 50 | 40 | 2000,00 |  |  |  |  |
| 126 |  | Блокнот А5 |  |  |  | 30 | 98 | 2940,00 |  |  |  |  |
| 127 |  | Клей ПВА |  |  |  | 20 | 25 | 500,00 |  |  |  |  |
| 128 |  | Бумага для флипчарта |  |  |  | 4 | 250 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 129 |  | Кофе-брэйк |  |  |  | 50 | 258,86 | 12943,00 |  |  |  |  |
| 130 |  | Звукооператор |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 131 |  | Аренда помещений |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 132 |  | Использование оргтехники и мультимедийного оборудования |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 728107 |  |  |  |  |

Краткая информация о проекте

Социальный бьюти-проект «Чашка стиля» - это трансформированный и уже апробированный проект «Академия рукоделия». Это образовательный проект для девушек (женщин) с особенностями здоровья. Проект направлен на самореализацию инвалидов средствами творческой деятельности, на содействие красоте, стилю, оздоровлению и успешности, обеспечение интересного и занимательного досуга, работу в коллективе. Также одной из важных задач проекта является содействие трудоустройству людей с инвалидностью.

Участниками проекта станут 50 инвалидов, активистов Калининской, Ленинской организаций ВОИ и членов инклюзивного клуба общения «Горизонт» ДТиС «Пионер». Мастер-классы и занятия будут проходить на базе трех площадок под четким руководством специалистов и педагогов по направлениям: Майи Фишерман, Людмилы Викторовны Меркушиной, Ольги Анатольевны Мальцевой, Лиры Леонидовны Минеевой, Ирины Васильевны Щербины – мастеров своего дела, профессионалов, людей увлеченных.

Всего на протяжении четырех  месяцев педагоги проведут 67 занятий по направлениям «Изготовление украшений из поделочного камня», «Скрапбукинг», «Косметология и визаж», «Парикмахерское искусство», «Психология». Также педагоги проведут выездные мастер-классы в муниципальные территории области: Ялуторовск, Упоровский район, Нижнетавдинский район и благотворительный мастер-класс в онкоцентре для женщин, находящихся на лечении и реабилитации. Для обмена опытом, для привлечения к проекту инвалидов из отдаленных территорий.

Закрытие проекта, подведение итогов и выставка работ участниц пройдет в мультицентре «Моя территория».

Результаты освещения в СМИ

| № | Издание | Название статьи | Ссылка | Итого материалов (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газета «Тюменские известия» | 1.«Моя идея» для особых людей 2.Академия рукоделия: серьезно и со вкусом | https://t-i.ru/article/new/13534 https://t-i.ru/article/new/14095 | 2 |
| 2. | Группа в Контакте «Моя идея» | 1.Проект «Академия рукоделия» 2.Выставка украшений 3.200 украшений создали в «Академии рукоделия» 4.Модную подвеску надо? | https://vk.com/moe_soobshestvo https://vk.com/wall-41451287_3607 https://vk.com/wall-41451287_3585 https://vk.com/wall-41451287_3487 | 4 |
| 3. | МегаТюмень | Академия рукоделия проведет мастер-классы для молодых инвалидов Тюмени | http://www.vsluh.ru/news/society/335266 | 1 |
| 4. | Мой портал | Выставку поделок «Академии рукоделия» откроют победительницы Международных Парадельфийских игр | https://moi-portal.ru/novosti/559403-vystavku-podelok-akademii-rukodeliya-otkroyut-pobeditelnitsy-mezhdunarodnykh-paradelfiyskikh-igr/ | 1 |
| 5. | Без формата | # 1.В Тюмени откроется выставка работ участников инклюзивного проекта «Академия рукоделия» # 2. На выставке проекта «Академия рукоделия» представят более 200 работ | http://tumen.bezformata.com/listnews/inklyuzivnogo-proekta-akademiya-rukodeliya/71161782/ http://tumen.bezformata.com/listnews/proekta-akademiya-rukodeliya-predstavyat/71161718/ | 2 |
| 6. | Тюменская линия | # На выставке проекта «Академия рукоделия» представят более двухсот работ | https://t-l.ru/254903.html | 1 |