**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА**

**#ГолосДобра: стратегия развития волонтёрского объединения "Тимуровская команда" на 2 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения/**  **место** | **Показатели реализации** | **Кол-во организа-торов (волонтёры и менторы)** |
|  |
| **I** | **Курс: Внедрение стратегии развития волонтерского школьного отряда «Тимуровская команда»** | 15 августа – 15 ноября 2020 г. | Создание районного ресурсного центра подготовки волонтёров школьников и педагогов "Room-Центр: голос добра online и offline" (далее РВЦ «Голос Добра»). |  |
| 1 | Подготовка реализации проекта | 15 августа – 1 сентября 2020 | Подготовка районного ресурсного центра к полному функционированию по разным видам волонтерства: семейное волонтерство, event-волонтерство, патриотическое волонтерство, семейное волонтерство, социальное волонтерство, медиа – волонтерство (информационная компания, оборудование кабинета, доработка курсов). |  |
|  | Реализация проекта | 1 сентября 2020 – 15 ноября 2020 | Функционирование всех видов волонтерства и проведение обучающих курсов офлайн и онлайн для школ района разным направлениям волонтерства в системе online и offline по 6-ти направлениям волонтёрства.  См. КТП в Приложении №1.  Размещение курсов на сайте РВЦ «Голос Добра». |  |
| **II** | **Курс: Внедрение проекта областного радиовещания в онлайн эфире по всем видам волонтерства, а также проведение фестивалей для ветеранов и юнармейского движения района, посещение приютов животных и детских домов**  ***1 февраля – 20 декабря 2021 г***  Организация и реализация второго этапа проекта #Голос добра... | | |  |
| 1 | Информационная кампания программы II курса. | 15.01.2012 – 31.01.2021 | 1. Подготовка информационного материала по курсу, переговоры с социальными партнёрами и поставщиками.  2. Разработка стратегии запуска проекта. | 8 skills – менеджеры и 7 менторов |
| 2 | Создание организационного комитета мероприятий в рамках проекта. | 01.02.2021 – 10.02.2021 | Создание инициативной группы из школ района (своя группа skills – менеджеров и наставников-менторов создана в результате реализации первого этапа проекта) |  |
| 3 | Подготовка реализации второго этапа проекта. | 01.02.2021 – 10.02.2021 | 1. Запуск стратегии проекта.  2. Онлайн - совещание «Тимуровской команды» и инициативной группы из школ района на платформе ZOOM.  Мозговой штурм идей. Освещение, доработка медиаплана и делегирование выполнения задач по информационной компании запуска проекта.   |  | | --- | | 3. Проведение информационной кампании запуска проекта (выпуски постов и пресс-релизов по направлениям курса, создание промо-ролика, выпуски фоторепортажей с мест событий подготовки и т.п  4. Размещение положений по ближайшим мероприятиям в соц. группе и на сайте РВЦ «Голос Добра» и на каналах информационных партнёров. Рассылка по школам района. | | 8 skм. и  7 м. |
| 4 | Доработка платформ онлайн-сообществ для организаторов и волонтёров | 01.02.2021 – 10.02.2021 | 1. Организация плейлиста радио онлайн «#Голос Добра» на ютуб канале школьной телестудии  «6-ТВ»: <https://www.youtube.com/channel/UCrRA14PamOFzP-poa5n3qlg/featured?view_as=subscriber>  2. Создание проектной группы в вк радио онлайн #Голос Добра (трансляция плейлиста радио идёт через неё, и проектная группа синхронизируется с группой РВЦ «Голос Добра» и транслируется через неё и школьную гр. «Дорогою добра»)  3. Готовая платформа онлайн сообщества РВЦ «Голос Добра» на которой будут размещены минимум 3 курса  4. Создание и доработка гр. в вк «Юнармия Автозаводского района» (Хухрев) | 8 skм. (работают по направлениям) и 2 м. Голубева,  Сентябрёва,  Хухрев |
| 5 | Создание организационного комитета мероприятий в рамках проекта. | 05.02.2021 - 10.02.2021 | Объединение инициативной группы в количестве 10 человек |  |
| 6 | Закупка оборудования для реализации проекта | 01.02.2021 -15.02.2021 | Закупка и установка оборудования. См. смету проекта (по мере поступления средств) |  |
| 7 | Реализация проекта: Районный уровень «Делаем вместе!» |  | В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки предусмотрено проведение мероприятий онлайн через платформу ZOOM |  |
| **МЕДИАВОЛОНТЕРСТВО** | | | |  |
| 1 | Пресс – конференция для кураторов медианаправления Автозаводского района (офлайн и трансляция онлайн) | 16.02.2021  Актовый зал. | Проведение пресс – конференции для кураторов районных отрядов медианаправления в актовом зале школы с применением последних технологий и освещения практики в школьном волонтерском Room- центре.  Запись онлайн трансляции и размещение в социальных сетях и на сайте проекта для общей информации школьных волонтерских отрядов страны. | 2 skм.  6 в-ров  и 2 м. Голубева,  Сентябрёва,  Лебедь соц.п. |
| 2 | Сбор заявок и конкурсного материала участников фестиваля через гугл форму. | 15.02 – 1.03.2021 | Систематизация материала, составление списка участников. | 8 skм. (по наминациям) и 7 м. |
| 3 | Мастер - класс для кураторов медианаправления Автозаводского района (офлайн и трансляция онлайн) | 17.02.2021  Актовый зал. | Мастер – класс по видеосъёмке телепередач и социальных видеороликов, а также на тему **«3d мульт за 10 минут».**  На сайте и соц. гр. РВЦ «Голос Добра» и *отметка (фоторепортаж или видеорепортаж) на flairs счётчике добрых дел.* | 2 skм.  6 в-ров  и 2 м. Голубева,  Колотушкина |
| 4 | Мастер - класс для волонтеров медианаправления среди школьников Автозаводского района  (офлайн и трансляция онлайн) | 18.02.2021  Актовый зал. | Мастер класс по созданию и четкому выстраиванию сценария для создания качественного социального видеоролика по запросам социума.  Запись мастер-класса и размещение его онлайн на сайте и в группе «Волонтёрский центр #ГолосДобра» <https://vk.com/rvz_golosdobra> и трансляция его через <https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6> , *отметка на flairs счётчике добрых дел.* Предусмотрено проведение мастер-класса онлайн, через платформу ZOOM в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. | 2 skм.  6 в-ров  и 2 м. Голубева,  Сентябрёва  Лебедь соц.п. |
| 5 | Хакатон для кураторов и волонтеров медианаправления среди школьников Автозаводского р-на | 22.02.2021  Актовый зал. | Проведение хакатона для кураторов волонтерских отрядов и командиров отрядов (офлайн и трансляция онлайн, размещение записи на сайте и в группах, *отметка на flairs счётчике добрых дел.*) | 2 skм.  6 в-ров  и 2 м. Голубева,  Сентябрёва  Лебедь соц.п. |
| 6 | Предварительное ознакомление жюри с работами. | 02.03 – 04.03.2021 | Составление предварительной оценки каждым членом жюри по критериям оценивания положения фестиваля. |  |
| 7 | Фестиваль медиа творчества: **«Районный фестиваль медиатворечества - Нижний PRO»** | 05.03.2021  Актовый зал. | 1. Организация и проведение районного фестиваля медиатворчества (офлайн и трансляция онлайн через прямое включение в live эфире через OBS Studio / предусмотрено проведение онлайн). **Номинация: Социальный видеоролик** (категории: 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет)  Подноминации: Помощь ближним, город добра, волонтер 52.  **Номинация: Буктрейлер** (категории: 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет)  Подноминации: Произведения Нижегородских писателей, Классическая литература о ВОВ, дети войны.  **Номинация: Фильм. Мини – фильм.** (категории:4-5лет (детские сады), 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет)  Подноминации: Нижний Новгород – город трудовой доблести.  Война в истории моей семьи. Ожившие письма.  **Номинация:** Развлекательный видеоролик (категории:4-6лет (детские сады), 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, смешанный коллектив)  Подноминации: Я и мой Нижний, я и школа, я и моя семья, я и мои друзья.  **Номинация: Телепередачи (**категории:4-5лет (детские сады), 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, смешанный коллектив)  Подноминации: История Нижнего Новгорода, Нижний Новгород город трудовой доблести. История улиц нашего города, Чистый город. Я природу берегу.  **Номинация: Лучший репортаж.** (категории:4-5лет (детские сады), 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет)  История Нижнего Новгорода, Нижний Новгород город трудовой доблести. История улиц нашего города. Ветераны нашего города.  **Номинация:** Лучший мультфильм. (категории:4-5лет (детские сады), 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет).  2. **Размещение результатов** на сайте РВЦ «Голос Добра» и фотоотчёта на *flairs счётчике добрых дел и в соц. группах.* | 8 skм.  15 в-ров  и 7 м.  Соц.п.:  Лебедь,  Силкина,  Денисова |
| 8 | Мастер класс для детей и воспитателей детских садов с выездом «Создай свой мультик» | 01.02.2021  выезд | - Мастер – классы с переносной мультстудией для детских садов Автозаводского района (пластилиновые и рисованные мультфильмы с озвучкой и применением монтажа).  - Прямые включения репортажа с мест событий, запись мастер-класса и размещение его онлайн на сайте, в группе и на *flairs счётчике добрых дел и в соц. группе.* | 8 skм.  и 2 м. Голубева,  Сентябрёва  или Колотушкина |
| 9 | Прямой радиоэфир (радио #Голос Добра). – История радио в Нижнем Новгороде | 11.03.2021  Радиорубка. | Радиопередача в прямом эфире о Нижнем Новгороде и объявление о фестивале медиатворечества «Нижний PRO» городского уровня с приглашением к участию в нем. Выпуск радиоэфира онлайн: трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы и РВЦ «Голос Добра» и эфир школьного радио. Результат: радиопередачи, проведение информационной офлайн и онлайн компании по проекту с подключением социальных информационных партнёров | 2 ведущих skм,  1 м: Голубева |
| 10 | Прямой радиоэфир «Фестиваль AFTER» (радио #Голос Добра) в социальной волонтерской группе школы. | 10.03.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир в волонтерской школьной группе школы с хэштегом #Голос Добра. В данном эфире участвуют победители районного фестиваля медиатворчества. Также в эфире участвуют приглашенное жюри. | 2 ведущих skм,  1 м: Голубева |
|  | **Областной и городской уровень** | | |  |
| 11 | Информационная кампания по мероприятиям и акциям | с 11.03 по 01.07.2021 | 1. Рассылки с приглашением принять участие в акциях и мероприятиях по школам города и области с ссылкой на сайт РВЦ и соц. группу РВЦ «Голос Добра»: <https://vk.com/rvz_golosdobra>  2. Сбор и размещение информации об участниках в гр. РВЦ «Голос Добра», освещение акций и мероприятий в локальных СМИ города и социальных партнёрах в вк. | 8 skм.  и 2 м.  Голубева,  Сентябрёва |
| 12 | Радиопередача с прямым эфиром «Нижний PRO». | 15.03.2021  Радиорубка. | Приглашение к участию в городском фестивале через радиоэфир. Освещение фестиваля. Краткая подборка интервью победителей районного фестиваля. | 2 ведущих skм,  1 м: Голубева |
| 13 | **Заочный этап.**  Вебинар онлайн «Приглашение к участию в городском конкурсе медиатворечества «Нижний PRO» | 16.03.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Подготовка положения к городскому фестивалю и его объявление на вебинаре.  Размещение вебинара в группах и на сайте РВЦ «Голос Добра». | 2 м: Голубева, Сентябрёва,  1 skм оператор |
| 14 | **Заочный этап.**  Вебинар онлайн: «Подготовка к фестивалю. Освещение положения городского конкурса с приглашенными из дворца им. В.П. Чкалова» и рекомендации участникам. | 17.03.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Освещение положения конкурса и рекомендации участникам конкурса. Размещение вебинара в группах и на сайте РВЦ «Голос Добра». | 1 м:Голубева, Лебедь соц.п.  1 skм оператор |
| 15 | **Заочный этап.**  Вебинар онлайн «Подготовка к фестивалю» | 19.03.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Объяснение правильной регистрации проекта. Размещение вебинара в группе и на сайте РВЦ «Голос Добра». | 1 м: Голубева,  1 skм оператор |
| 16 | **Заочный этап.**  Знакомство с номинациями конкурса медиатворчества и рекомендации участникам | 22.03.2021  Радиорубка. | Прямой Радиоэфир по знакомству с номинациями конкурса. Размещение в группе и на сайте РВЦ «Голос Добра». | 2 ведущих skм и 2 м: Голубева, Сентябрёва |
| 17 | **Заочный этап.**  Вебинар «Выход в полуфинал. Разбор ошибок. Объявление финалистов» | 23.04.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Разбор ошибок на вебинаре и прямой радиоэфир где объявляются финалисты города, куда необходимо приехать для регистрации, время регистрации. | 2 ведущих skм и 2 м: Голубева, Сентябрёва |
| 18 | **Очный этап.**  **Финал городского фестиваля медиатворечества в актовом зале МБОУ «Школа №6» с волонтерской выставкой в холле школы».** | 30.04.2021  Актовый зал.  Большой холл 1 этажа. | - Открытие фестиваля 9,00 Актовый зал: «Парад лучших юнармейских отрядов Автозаводского района», команда не более 10 человек. Музыкальное радио сопровождение с кратким комментированием истории и достижений отрядов. Краткое выступление организаторов и приглашенных лиц. Инструктаж участников.  - Работа по станциям:  1 станция: С 10,00 до 11,30 Выставка в холле «Волонтеры среди нас» с презентацией команд финалистов. Радио сопровождение выставки. Ход: знакомство участников друг с другом: команды проводят задуманные заранее краткие викторины и интерактивные игры, поочерёдное оценивание жюри презентации выставки с 10,30 до 11,30, параллельно проходит народное голосование за приз зрительских симпатий выставки (раздаётся каждому при регистрации лист на голосование, за себя не голосуют (предусмотрено в листе), голоса после знакомства бросают в урну для голосования).  2 станция: с 11,30 до 13,00 Спортивные состязания ГТО «Выше. Умнее. Сильнее.»: место спортивная площадка на улице. Ответственные: волонтёры – юнармейцы школы с куратором (при плохой погоде - спортзал).  3 станция: с 11,30 до 13,00 Флешмоб «Я – волонтер» на улице (готовится каждой командой заранее)  13,30 – 15,00 Актовый зал: Показ лучших работ. Объявление победителей. Вручение призов. Закрытие фестиваля концертной программой лучших вокалистов, хоровых исполнителей и танцевальных коллективов, а также выступлением команды волонтеров школы №6». Также транслируется в онлайн эфире.  - Прямой радиоэфир и школьный радиоэфир с освещением городского концертного мероприятия и победителями городского конкурса, а также с оценкой жюри.  - В ходе всего мероприятия работает медиа группа школы по станциям на освещение мероприятия с прямыми включениями в онлайн эфире. Записываются интервью с участниками. По окончании закрытия – 1 победитель из каждой номинации приглашается в радиорубку на прямой радиоэфир онлайн (всего 6 участников) заранее составляется расписание – время 15 минут между участниками, победители вписываются после объявления результатов, во время сборов выставки и вещей поочередно проходит онлайн-эфир)  - На сайте и соц. гр. РВЦ «Голос Добра» и размещение участниками своих работ *на flairs счётчике добрых дел.* | 8 skм.  15 волонтёров -юнармейцев,  15 в-ров  и 7 м.  Соц.п.:  Лебедь,  Силкина,  Денисова |
| 19 | Анализ работы и корректировка программ с учетом опыта и уже реализованных проектов | 01.07.2021 – 13.08.2021 | Анализ работы в графических и диаграммных отображениях, учет опыта работы и корректировка программ, внесение новшеств на основе опыта. | Голубева, Сентябрёва |
| **СЕМЕЙНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО** | | | |  |
| 1 | Информационная кампания по мероприятиям и акциям | с 15.05 по 29.10.2021 | 1. Рассылки с приглашением принять участие в акциях и мероприятиях по школам района с ссылкой на сайт РВЦ и соц. группу РВЦ «Голос Добра»: <https://vk.com/rvz_golosdobra>  2. Сбор и размещение информации об участниках в гр. РВЦ «Голос Добра», освещение акций и мероприятий в локальных СМИ района и социальных партнёрах в вк. | 8 skм.  и 2 м.  Кузнецова,  Сентябрёва |
| 2 | Хакатон для детей и родителей «Семья – это команда» | 01.06.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Запись и размещение его онлайн на сайте и в группе «Волонтёрский центр #ГолосДобра» <https://vk.com/rvz_golosdobra>  и трансляция его через <https://vk.com/dorogoyu_dobra_sk6>  предусмотрено проведение хакатона онлайн, через платформу ZOOM в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* | 2 skм,  6 волонтёров  и 2 м: Кузнецова, Голубева (оператор) |
| 3 | Прямой радиоэфир для летнего лагеря **«День защиты детей».** | 01.06.2021  Радиорубка. | Концертная программа в радиоэфире и трансляция в социальной волонтерской группе школы и эфир школьного радио. | 2 ведущих skм,  и 1 м.: Голубева |
| 4 | Прямой радиоэфир **«Семья и я»** с активистом родительского комитета Денисовой М. | 02.06.20201  Радиорубка. | Радиоэфир с родителями и педагогом психологом, исполнение песни «Ценности семьи» в прямом эфире лауреатом и победителем областных и городских конкурсов МБОУ «Школа №6» Норовяткиной Ксенией (10, а класс)  (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы и РВЦ «Голос Добра» и эфир школьного радио). *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* | 2 skм,  и 2 м.:  Кузнецова, Голубева,  Соц.п.:Денисова |
| 5 | Мастер – класс для родителей школ «Дружба в семье». | 03.06.2021  Актовый зал. | Мастер – класс с приглашенными родителями Автозаводского района. Запись мастер – класса и размещение его онлайн. На мастер – классе выступают приглашенные педагоги – психологи района, проводятся родительские квизы и игры посредством которых можно понять своего ребенка. *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* | 6 волонтёров,  и 2 м.:  Кузнецова, Семенко,  Соц.п.: Силкина |
| 5 | Прямой радиоэфир «Живем дружно». | 08.06.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир с размещением и репостами.  (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы и РВЦ «Голос Добра» и эфир школьного радио) | 2 ведущих skм,  и 1 м.: Голубева |
|  | Мастер – класс для родителей Автозаводск. р. «Семейный досуг» | 09.06.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Проведение онлайн через платформу ZOOM. Запись и размещение онлайн. *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Прямой радиоэфир **«Я – подросток. Как меня понять?»** с приглашенными родителями. | 11.06.2021  Радиорубка. | Радиопередача в прямом эфире для родителей и подростков.  (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы и РВЦ «Голос Добра» и эфир школьного радио, *отметка на flairs счётчике добрых дел.*). |  |
|  | Пресс – конференция для родителей **«Я и моя семья»** с выступлением родителей Автозаводского района. | 18.06.2021  Актовый зал. | Онлайн трансляция пресс – конференции с вопросами и ответами на проблемные темы, пресс – конференция с приглашенными педагогами – психологами Автозаводского района (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы и РВЦ «Голос Добра», о*тметка на flairs счётчике добрых дел.*) / предусмотрено проведение онлайн через платформу ZOOM) |  |
|  | Мастер класс для родителей Автозаводского района «Мое семейное древо. С чего начать» | 06.09.2021  Актовый зал. | Онлайн трансляция данного мероприятия и обучение родителей исследованию своего семейного древа. Выступают приглашенные родители Автозаводского района, имеющие значимые достижения в исследовании своего семейного древа. (запись и размещение онлайн, *flairs счётчик добрых дел*/ предусмотрено проведение онлайн через платформу ZOOM) |  |
|  | Эдьютон для обмена опытом между родителями Автозаводского района по созданию семейного древа. | 09.09.2021  Актовый зал. | Запись и размещение онлайн, *flairs счётчик добрых дел* / предусмотрено проведение онлайн через платформу ZOOM) |  |
|  | Митап для школьников Автозаводского района по обмену знаний исследования родословной своей семьи. | 13.09.2021  Актовый зал. | Запись и размещение онлайн, *flairs счётчик добрых дел* / предусмотрено проведение онлайн через платформу ZOOM. |  |
|  | Пресс – конференция для детей и родителей «Работа в графическом редакторе Canva». | 16.09.2021  Актовый зал. | Офлайн и онлайн трансляция, *flairs счётчик добрых дел* / предусмотрено проведение онлайн через платформу ZOOM) |  |
|  | Вебинар онлайн «Подготовка к фестивалю «Моя родословная». Регистрация своих проектов. | 17.09.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Вебинар для подготовки к фестивалю семейных проектов. Описание положения, критериев оценивания. |  |
|  | **Районный Семейный фестиваль «Моя родословная»** с презентацией своих проектов. | 08.10.2021  Актовый зал. | Офлайн и трансляция онлайн через прямое включение в live эфире через OBS Studio. Электронный выпуск лучших работ, участники размещают свои работы на *flairs счётчике добрых дел*. / предусмотрено проведение онлайн через платформу ZOOM). |  |
|  | Прямой радиоэфир «Семейный фестиваль «Моя родословная» по подведению итогов фестиваля, интервью с победителями. | 08.10.2021  Радиорубка. | Интервью с победителями, выступление лауреатов и победителей вокального мастерства в прямом эфире.  (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы и РВЦ «Голос Добра» и эфир школьного радио) |  |
|  | Вебинар онлайн «Подготовка к фестивалю «Война в истории моей семьи» Регистрация своих проектов. | 13.10.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Подготовка ко второму этапу фестиваля, размещение в гугл форме своих проектов и работ. |  |
|  | **Районный семейный фестиваль «Война в истории моей семьи»** с презентацией проектов. | 29.10.2020  Актовый зал. | офлайн и трансляция онлайн через прямое включение в live эфире через OBS Studio. Электронный выпуск лучших работ, участники размещают свои работы на *flairs счётчике добрых дел*. / предусмотрено проведение онлайн |  |
|  | Прямой радиоэфир «Живые письма» по подведению итогов фестиваля. | 29.10.2021  Радиорубка. | Интервью с победителями, рассказы о своих прадедах в прямом эфире с выводом презентации или видео на экран радиоэфира. (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы и РВЦ «Голос Добра» и эфир школьного радио). |  |
|  | **Областной и городской уровень** | | |  |
|  | **Заочный этап**  Вебинар онлайн и прямой радиоэфир «Городской конкурс семейных родословных». | 18.10.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Приглашение к участию в городском конкурсе «Городской семейный фестиваль «Война в истории моей семьи. Моя родословная» и рекомендации участникам. |  |
|  | **Заочный этап**  Вебинар онлайн «Подготовка к фестивалю. | 19.10.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Освещение положения городского конкурса с приглашенными из дворца им. В.П. Чкалова и рекомендации участникам. |  |
|  | **Заочный этап**  Вебинар онлайн и прямой радиоэфир «Рассмотрение работ. Ошибки. Список финалистов. | 05.11.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра»,  Радиорубка. | На вебинаре происходит разбор ошибок и объявление победителей заочного этапа.  В прямом радиоэфире происходит объявление победителей. |  |
|  | **Заочный этап**  Прямой радиоэфир «Наши финалисты». | 05.11.2021  Радиорубка. | В прямом радиоэфире освящаются финалисты конкурса с приглашение приехать в МБОУ «Школа №6» на фестиваль |  |
|  | **Очный этап.**  Городской семейный фестиваль **«Великая отечественная война в истории моей семьи. Моя родословная».** **Защита проектов**.  . | 12.11.2021   1. Актовый зал. 2. Кабинет РВЦ «Голос Добра» 3. Актовый зал | **Номинации: «Война в истории моей страны».**  Подноминации: Сочинение, письмо прадеду, презентация, видеоролик, радиопередача.  **Номинация: Моя родословная.**  Подноминации. Сочинение, письмо из будущего, презентация, видеоролик.  **Спортивные состязания. Семья и я** (спортивная площадка или спортзал)  Семейный флешмоб с участием волонтеров школьников Автозаводского района.  **Закрытие фестиваля** концертной программой лучших вокалистов, хоровых исполнителей и танцевальных коллективов, а также выступлением команды волонтеров школы №6». Объявление победителей. Вручение призов.  Запись мероприятия, затем создание телепередачи. *Электронный выпуск лучших работ, участники размещают свои работы на flairs счётчике добрых дел.*  / предусмотрено проведение онлайн с защитой на платформе ZOOM и квиз-онлайн играми в случае пандемии). |  |
|  | Прямой радиоэфир «Городской семейный фестиваль «Великая отечественная война в истории моей семьи. Моя родословная». | 12.11.2021  Радиорубка. | Освещение событий с прямыми включениями с мест событий. Закрытие фестиваля: трансляция онлайн через прямое включение в live эфире через OBS Studio.  Выпуск в эфир интервью с победителями. |  |
|  | Анализ работы и корректировка программ с учетом опыта и уже реализованных проектов | 01.07.2021 – 13.08.2021 | Анализ работы в графических и диаграммных отображениях, учет опыта работы и корректировка программ, внесение новшеств на основе опыта. |  |
| **ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО** | | | |  |
|  | Прямой радиоэфир «Моя страна – Россия» | 14.04.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир с приглашением командира юнармейского отряда школы и сводного отряда Автозаводского района Тютяевой Полиной.  (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы и РВЦ «Голос Добра», гр. «Юнармия 6 школа» <https://vk.com/yunarmiya6>, «Юнармия Автозаводского района» и эфир школьного радио) |  |
|  | Пресс – конференция для кураторов юнармейских отрядов Автозаводского района | 21.04.2021  Актовый зал. | Пресс – конференция с применением новейших технологий в системе графических редакторов с целями и задачами, а также стратегией создания и продвижения школьных юнармейских отрядов (трансляция в соц. гр., РВЦ «Голос Добра», гр. «Юнармия 6 школа», «Юнармия Автозаводского района» и эфир школьного радио). |  |
|  | Мастер класс – для кураторов юнармейских отрядов Автозаводского района | 23.04.2021  Актовый зал. | Мастер –класс по созданию успешного юнармейского отряда, обмен опытом (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы, РВЦ «Голос Добра», гр. «Юнармия 6 школа», «Юнармия Автозаводского района» и эфир школьного радио) |  |
|  | Квиз для волонтерских отрядов «Россия – Родина моя» | 27.04.2021  Актовый зал. | Квиз о России (трансляция онлайн и офлайн в соц. группах и на сайте РВЦ) проводят волонтеры школы и юнармейского отряда школы. *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Районные юнармейские военно – патриотические соревнования «Служу России» на территории МБОУ «Школа №6» | 03.05.2021   1. Актовый зал. 2. Кабинет РВЦ «Голос Добра» 3. Спорт зал 4. 2-я Спорт. площадка 5. Спорт зал 6. 1-я спорт. площадка 7. Актовый зал. 8. Радиорубка. | Прямое включение с телерепортажем. Станции на военно – патриотических соревнованиях: 1 Ст.: Равнение на знамена: показ визитки отряда в актовом зале (дополнительно: прямое включение онлайн). 2 Ст.: военно – историческая викторина «Нижний – город трудовой доблести». 3 Ст.: военная подготовка: разборка и сборка автоматов. 4 Ст.: полоса препятствий. 5 Ст.: ОЗК. 6 Ст.: строевая подготовка физическая подготовка.  7. Закрытие и награждение победителей соревнований: команда-победитель показывает всем свою визитку , выступление подполковника Никитина П.А. - помощник начальника отделения призыва военкомата Автозаводского района города Нижнего Новгорода полковник запаса и приглашенных лиц на соревнования, выступление с военно-патриотической песней солиста хора «Гармония» Павлова А. «Служить России суждено тебе и мне»: параллельно юнармейский отряд школы выступает с композицией ряда перестроений под музыку в парадной форме. В ходе всего мероприятия работает медиа группа школы по станциям на освещение мероприятия с прямыми включениями в онлайн эфире.  Записываются интервью с участниками.  8. По окончании закрытия отряд - победитель приглашается в радиорубку на прямой радиоэфир онлайн (интервью, впечатление, беседа)  9. Создание телепередачи и размещение на ютуб канале «6-ТВ», в соц. группах и на сайте РВЦ. *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Районная юнармейская зарница «Мое Отечество» online. | 04.05.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Квиз – карта онлайн через социальную группу РВЦ «Голос добра» и «Юнармия 6 школа» в контакте. *Отметка с фоторепортажем о победителях на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Прямой радиоэфир «Встречаем победителей». | 05.05.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир с победителями онлайн-квиза (+ фоторепортаж).  (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы, РВЦ «Голос Добра», гр. «Юнармия 6 школа», «Юнармия Автозаводского района» и эфир школьного радио) |  |
|  | **Районный итоговый годовой фестиваль-слёт** юнармейских отрядов Автозаводского района. | 06.05.2021  Актовый зал. | Вынос знамени, визитка отряда, презентация командиров о деятельности своего отряда. Концертная программа. Создание телепередачи и размещение на ютуб канале «6-ТВ», в соц. группах и на сайте РВЦ. *Отметка на flairs счётчике добрых дел.*  / предусмотрено проведение онлайн через платформу ZOOM в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановке. |  |
|  | Прямой радиоэфир **«#Голос Добра»** с победителями районного фестиваля юнармейских отрядов Автозаводского района. | 06.05.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир. Трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы, РВЦ «Голос Добра», гр. «Юнармия 6 школа», «Юнармия Автозаводского района» и эфир школьного радио (последнее в записи на большой перемене 07.05.2021). |  |
|  | Подготовка юнармейских отрядов Автозаводского района к параду в парке Славы. | 23.04.2021-08.05.2021  1-я спорт. площадка | Подготовка к параду командиром школьной юнармии и куратором юнармейских отрядов Автозаводского района и МБОУ «Школа №6» Хухревым А.В. Фоторепортажи с размещение в соц. группах. |  |
|  | Прямой радиоэфир **«День Победы». «Дети войны»** и школьный радиоэфир | 09.05.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир с ветеранами Автозаводского района.(трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы, РВЦ «Голос Добра», гр. «Юнармия 6 школа», «Юнармия Автозаводского района» и эфир школьного радио). *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | **Юнармейский парад «Юная Россия»** лучших команд Автозаводского района в парке Славы у Вечного огня на День Победы. Вахта памяти в парке Славы. | 09.05.2021  Парк Славы | Юнармейский парад в парке Славы автозаводского района г. Нижнего Новгорода.Запись телепередачи и размещение на ютуб канале «6-ТВ», в соц. группах и на сайте РВЦ. *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Прямой радиоэфир **«День Победы»** с прямым теле включением параллельно | 09.05.2021  Парк Славы  Радиорубка. | Прямой радиоэфир в социальной волонтерской группе школы и школьный радиоэфир с командирами юнармейских отрядов, участвующих в юнармейском параде. Онлайн-включения и Запись интервью с мест событий. (трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы, РВЦ «Голос Добра», гр. «Юнармия 6 школа», «Юнармия Автозаводского района»)  Впоследствии трансляция также в школьном эфире на больших переменах. |  |
| **Областной и городской уровень** | | | |  |
|  | Прямой радиоэфир **«Парк Славы. Как это было»** и школьный радиоэфир | 12.05.2021  Радиорубка. | Трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы, РВЦ «Голос Добра», гр. «Юнармия 6 школа», «Юнармия Автозаводского района» и эфир школьного радио) в социальной волонтерской группе школы |  |
|  | **Цикл радиопередач «Дни воинской славы»** с приглашенными и ветеранами на первом школьном радио с выходом в прямой эфир #Голос Добра | Радиорубка. | Прямые радиоэфиры и эфиры внутри школы с приглашенными и ветеранами, победителями конкурсами вокального мастерства города и области в онлайн эфире через заявку и запись трансляции у себя дома и с выходом в наш радиоэфир в социальных сетях с видеоконтентом собственной записи с хэштегами #ГолосДобра, #ДнивоинскойславыРоссии, #поетНижнийНовгород, #Творидобро, #Мывместе, #Школа6, #Автозаводрулит, #Добро2021.  Технология:   1. Собственные радиопередачи, в конце приглашение присоединиться и участвовать школам. 2. Запись на прямой эфир через гугл-форму районных, городских и областных школ (стоит на сайте и в соц.гр. РВЦ «Голос добра») с прикреплённой ссылкой на материал. 3. Ответное письмо с ссылкой на вебинар-консультацию как сделать трансляцию и запись. 4. Связываемся с участниками. Консультируем по материалу и пробуем подключение. Договариваемся о времени. 5. Организуем онлайн-эфир: прямое включение через ноутбук и OBS Studio – небольшое представление – 2-3 вопроса – затем материал участников. 6. **Лучший 1 выпуск будет приглашен на Итоговый Гранд фестиваль без заочного этапа.** 7. **Все участники оформляют репортаж с ссылкой на онлайн эфир и размещают его у себя и *на flairs счётчике добрых дел.***   Трансляция в соц. гр. «Дорогою добра» школы, РВЦ «Голос Добра», гр. «Юнармия 6 школа» и «Юнармия Автозаводского района», а также эфир школьного радио |  |
|  | 1. 27 января - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)» | 01.02.2021 |  |
|  | 2. 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 02.02.2021 |  |
|  | 3. 23 февраля - День защитника Отечества | 23.02.2021 |  |
|  | 4. 9 мая – День Победы | 09.05.2021 |  |
|  | 5. 22 июня – День памяти и скорби: Вспомним 1418 дней войны. | 22.06.2021 |  |
|  | 6. 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве | 23.08.2021 |  |
|  | 7. 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией | 08.09.2021 |  |
|  | 8. 4 ноября - День народного единства | 04.10.2021 |  |
|  | 9. 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции | 07.10.2021 |  |
|  | 10. 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой | 05.12.2021 |  |
|  | **Цикл радиопередач «Нижний Новгород – город трудовой доблести»** с приглашенными и ветеранами на первом школьном радио с выходом в прямой эфир #Голос Добра | Радиорубка. | Прямые радиоэфиры и эфиры внутри школы с приглашенными и ветеранами, победителями конкурсами вокального мастерства города и области в онлайн эфире через заявку и запись трансляции у себя дома и с выходом в наш радиоэфир в социальных сетях с видеоконтентом собственной записи с хэштегами #ГолосДобра, #ДнивоинскойславыРоссии, #поетНижнийНовгород, #Творидобро, #Мывместе, #Школа6, #Автозаводрулит, #Добро2021.  Технология такая же.  **Лучшие 1 выпуск будут приглашены на Итоговый Гранд фестиваль без заочного этапа**.  Все участники оформляют репортаж с ссылкой на онлайн эфир и размещают его у себя и на *flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | 1. «Легендарная полуторка» | 03.02.2021 |  |
|  | 2. «Горький во время войны» (Исполнение песни в прямом эфире Норовяткиной Ксенией «Дети войны» | 04.05.2021 |  |
|  | 3. «Бомбардировка Горького» | 05.05.2021 |  |
|  | 4. «Как горьковчане ковали Победу» | 07.05.2021 |  |
|  | 5. «Вклад завода «Красное Сормово» во время ВОВ | 09.05.2021 |  |
|  | 6. «Вклад автозаводцев во время ВОВ» | 10.05.2021 |  |
|  | 7. «Автозаводский район во время ВОВ» | 10.05.2021 |  |
|  | 8. «Села Нижегородской области» (участие области через-онлайн конференцию по предварительной заявке) | 21.05.2021 |  |
|  | Анализ работы и корректировка программ с учетом опыта и уже реализованных проектов | 01.07.2021 – 13.08.2021 | Анализ работы в графических и диаграммных отображениях, учет опыта работы и корректировка программ, внесение новшеств на основе опыта. |  |
| **СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО** | | | |  |
|  | Создание организационного комитета по благотворительной ярмарке из родителей и старшеклассников – волонтеров разных школ Автозаводского района. | 08.10.2021-15.10.2021 | Создание организационного комитета из 10 родителей и 10 волонтеров школьников Автозаводского района. |  |
|  | Благотворительная ярмарка **«В лучших традициях старины»** для помощи приюту животных «Сострадание – НН».  (в случае пандемии организовывается благотворительная акция, сбор помощи животным, тогда проходит онлайн-конференция «В лучших традициях страны», выступают волонтёры-школьники с куратором о своём опыте проведения акции и посещении приюта) | 22.10.2021  Актовый зал. | Благотворительная ярмарка в актовом зале школы с чаепитием, баранками, конфетами, блинами и леденцами, приготовленными школьниками Автозаводского района.  - Ярмарка проходит в русско – народных сарафанах, также на ярмарке могут продаваться и торговаться за собственноручно сшитые куклы и сделанные предметы старины.  - Во время ярмарки на сцене идёт концертная программа и представление в русско-народном стиле.  *Отметка на flairs счётчике добрых дел.*  *КОСТЮМЫ РУССКО-НАРОДНЫЕ* |  |
|  | Посещение приюта «СостраданиеНН», передача помощи. | 23/24.10.  2021 | Урок «Социальной активности» для участников от «СостраданиеНН». Видеорепортаж и фоторепортаж с мест событий. Съёмка социального ролика и репортажа «Помоги ближнему» с размещением в соц. группах.  *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Программа **«Формирование коммуникативных навыков и навыков социальной адаптации детей с ОВЗ и обучающихся с по 1-6 класс».** |  | Ответственный: психолог-педагог Кузнецова В.С. |  |
|  | Обучение школьных волонтеров для организации досуга по формированию коммуникативных навыков и навыков социальной адаптации детей с ОВЗ и обучающихся с по 1-6 класс | 20.10.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Обучающее занятие для волонтёров по работе с куратором по специальной программе в школе и на улице для детей с ОВЗ в коррекционных классах «Школы №6».  Фоторепортаж с о*тметкой на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Организация досуга по формированию коммуникативных навыков и навыков социальной адаптации детей с ОВЗ и обучающихся с по 1-6 класс | 15.11.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра», школьная площадка / или актовый зал (по погоде) | Занятие по специальной программе в школе и на улице для детей с ОВЗ в коррекционных классах «Школы №6».  Фоторепортаж с о*тметкой на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Выход в школы для детей с ОВЗ по программе «Формирование коммуникативных навыков и навыков социальной адаптации детей с ОВЗ и обучающихся с по 1-6 класс». | 16.11.2021-26.11.2021 | Посещение волонтерами школы и педагогом – психологом коррекционных школ № 95 № 10, а также детского сада № 149 со специальной программой адаптации.  Фоторепортажи с о*тметками на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Автозаводская ярмарка - традиции старины» | 23.10.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир и школьная трансляция с участниками и посетителями ярмарки. |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Нижний Новгород – город древний» | 24.11.2021  Радиорубка | Прямой радиоэфир и школьная трансляция об истории города Нижнего Новгорода |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Мы все равны» | 25.11.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир и школьная трансляция о том, что все на земле равны и мы должны относится к людям с ограниченными возможностями как к друзьям. |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Нижегородская ярмарка. История» | 26.11.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир и школьная трансляция об истории Нижегородской ярмарки. |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Помогай ближним» | 29.11.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир и школьная трансляция о том, что нужно помогать людям, попавшим в беду. Эфир с представителями волонтерского отряда "ЛизаАлерт" |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Животные наши друзья» | 30.11.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир и школьная трансляция о животных с приглашением представителей «Сострадание -НН» |  |
|  | **Областной и городской уровень** | | |  |
|  | Информационная кампания по городской акции «Помоги животным» | с 5.11 по 10.12.2021 | 1. Рассылка с приглашением принять участие в акции по школам города и области с ссылкой на нашу соц. группу РВЦ «Голос Добра»: <https://vk.com/rvz_golosdobra>  2. Сбор и размещение информации о прохождении акции от школ онлайн в гр. РВЦ «Голос Добра», освещение акции в локальных СМИ города и социальных партнёрах в вк. |  |
|  | Прямой радиоэфир «Помоги животным». | 01.12.2021  Радиорубка. | Информационная кампания по сбору нужных вещей приютам животных. Приглашение присоединиться к акции с размещением в соц. группах и рассылкой. |  |
|  | Радиоэфир «Слушай голос добра – делай добрые дела»: | 02.12.2021  Радиорубка. | Освещение кампании по сбору. Рассказ о братьях наших меньших. Фоторепортажи по сбору в соц. группах. |  |
|  | Посещение приюта «Зоозащита» с целью оказания помощи (корм, одежда, необходимые вещи). | 03.12.2021 | Прямое включение с места. Запись посещения, затем создание телепередачи  и размещение на ютуб канале «6-ТВ», в соц. группах и на сайте РВЦ. *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Посещение приюта для животных MARTA | 10.12.2021 | с целью оказания помощи (корм, одежда, необходимые вещи). Прямое включение с места. Запись посещения, затем создание телепередачи и размещение на ютуб канале «6-ТВ», в соц. группах и на сайте РВЦ. Отметка на flairs счётчике добрых дел. |  |
|  | Размещение фото и видео репортажей на сайте РВЦ «Голос Добра» на flairs счётчике добрых дел | 10.12 - 15.12. 2021 | Каждая школа, приняв участие делает фото или видео репортаж и размещает на сайте РВЦ «Голос Добра» на flairs счётчике добрых дел. Также размещаются в соц. группе РВЦ. *Лучшая акция будет отмечена на Гранд фестивале.* |  |
|  | Организация досуга для детей с ОВЗ в школе интернате № 1 | 08.12.2021 | Мастер – классы, конкурсы, квизы, сторителлинги. Вручение настольных игр для детей. |  |
|  | Прямой радиоэфир и школьный радиоэфир «Слушай голос добра – делай добрые дела» с освещением мероприятий и приглашением принять такое же участие школ области в ближайших к ним детдомах и школах-интернатах. | 09.12.2021  Радиорубка. | Все мероприятия проходят с включением в прямом эфире репортажа с мест событий. (мероприятия записываются, затем монтируются в телепередачи). Транслируются на школьном онлайн телевидении «6 ТВ» в ютубе с трансляцией через наши соц. группы.  Школы с аналогичными мероприятиями размещают фото или видеоотчёт на сайте РВЦ «Голос Добра» на flairs счётчике добрых дел. *Лучшая акция будет отмечена на Гранд фестивале.* |  |
|  | Онлайн курсы для педагогов – кураторов волонтерских школьных отрядов. | 27.09.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Онлайн – курсы для кураторов волонтерских отрядов с целью обмена опытом школьных волонтерских объединений Нижегородской области. |  |
|  | Онлайн – курсы для детей – кураторов. | 28.09.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Онлайн – курсы для детей - кураторов волонтерских отрядов с целью обмена опытом школьных волонтерских объединений Нижегородской области. |  |
|  | Анализ работы и корректировка программ с учетом опыта и уже реализованных проектов | 01.07.2021 – 13.08.2021 | Анализ работы в графических и диаграммных отображениях, учет опыта работы и корректировка программ, внесение новшеств на основе опыта. |  |
| **ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО** | | | |  |
|  | Запуск проекта среди школьников Автозаводского района по облагораживанию территории рядом с многоэтажными домами МБОУ «Школа №6», посвященной подвигу Челюскинцев (онлайн) | 02.04.2021 | 1. Размещение и рассылка положения по экологическому фестивалю «Битва за район» с приглашением в группу РВЦ «Голос Добра» по школам района.  2. Информационная кампания по проекту.  Данная территория находиться на пути следования учеников в школу, должна быть зелёная, находится между домами, но так как площадка открытая, незаконно ставятся машины, что создает травмоопасную ситуацию. Необходимо создать проект по облагораживанию площадки, который захватит также исторический аспект. Участники и жители познакомятся с историей подвига Челюскинцев. |  |
|  | Вебинар-онлайн «Социальное проектирование» для школьников, родителей и педагогов в помощь по созданию проекта.  Часть 1. | 06.04.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Вебинар по созданию социального проекта и правильному выстраиванию стратегии для его развития, затем размещение в соц. группах и на сайте РВЦ. |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Челюскинцы» | 09.04.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир и школьная трансляция о подвиге Челюскинцев с трансляцией через соц. группы. |  |
|  | Вебинар-онлайн «Социальное проектирование» для школьников, родителей и педагогов в помощь по созданию проекта.  Часть 2. | 15.04.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Вебинар по оформлению социального проекта и создание сметы проекта, затем размещение в соц. группах и на сайте РВЦ. |  |
|  | Экологический фестиваль «Битва за район.» | 20.05.2021  Актовый зал. | Презентация проектов: Социальный проект по площадки между 22 и 26 домом по улице Челюскинцев: «Озеленение и создание стелы памяти», «Социальный проект по проблемным экологическим местам Автозаводского района». Фестиваль предусматривает заочный онлайн этап (отбор и оценка проектов). Защита проектов проходит в актовом зале школы, критерии выкладываются на начальном этапе совместно с положением. Выбор лучшего проекта (офлайн /предусмотрена онлайн защита при неблагоприятной эпидемический обстановке). Лучшие три проекта продвигаются дальше при помощи волонтеров школы, изыскиваются попечители и начинается продвижение социальной практики. При успешном продвижении проекта, активные волонтеры школы становятся соавторами проекта.  Видеорепортаж и фоторепортаж с размещением в соц. группах и на сайте РВЦ «Голос Добра».  *Отметка на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Вебинар-онлайн: Продвижение социальных проектов | 31.05.2021  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Обмен опытом в реализации социальных проектов (поиск и привлечение социальных партнёров, презентация проекта партнёрам, навыки общения, передача опыта в реализации), затем размещение в соц. группах и на сайте РВЦ. |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Чистый город» | 06.04.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир и школьная трансляция о поддержке чистоты города с приглашенными экоблогерами. Девиз: «Чистый двор – чистый город! Начни с себя!». Трансляция через соц. группы. |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Автозаводский район. История в лицах».. | 07.04.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир и школьная трансляция об истории Автозаводского района с приглашенными. Трансляция через соц. группы. |  |
|  | Радиопередача с выходом в прямой эфир и трансляцией в школе «Автозаводский район. Как это было». | 08.04.2021  Радиорубка. | Прямой радиоэфир и школьная трансляция об истории Автозаводского района. Трансляция через соц. группы. |  |
|  | **Городской и областной уровень** | | |  |
|  | Цикл радиопередач в прямом эфире и школьном: «Зеленый кодекс страны», «Береги природу», «Природа родного края», «Город на Волге». | 24.05.2021-28.05.2021  Радиорубка. | Прямые радиоэфиры (к участию в радиоэфире приглашаются и работы школ района, области и города).  Технология такая же.  Лучшие 1 выпуск будут приглашены на Итоговый Гранд фестиваль без заочного этапа.  Все участники оформляют репортаж с ссылкой на онлайн эфир и размещают его у себя и *на flairs счётчике добрых дел.* |  |
|  | Анализ работы и корректировка программ с учетом опыта и уже реализованных проектов | 01.07.2021 – 13.08.2021 | Анализ работы в графических и диаграммных отображениях, учет опыта работы и корректировка программ, внесение новшеств на основе опыта. |  |
| **EVENT - ВОЛОНТЕРСТВО** | | | |  |
|  | Акция #МыВсеРавны |  | Информационное продвижение акции в сети интернет и приглашение к участию помощи воспитанникам ГБУ, сбор помощи. |  |
|  | Мастер класс для младших школьников «Мы все равны». | 14.06.2021  классы | Изготовление куклы игрушки «Сказочный персонаж» для воспитанников ГБУ «Автозаводский психоневрологический интернат». Запись мастер-класса и размещение онлайн. Продвижение акции #МыВсеРавны |  |
|  | Концертная программа. - Фольклорная сказка «город на Волге» для воспитанников ГБУ «Автозаводский психоневрологический интернат». | 16.06.2021 | Выступление в Автозаводском психоневрологическом интернате с вручением сладких подарков и подарков с мастер – класса. Фоторепортаж выступления и запись интервью волонтёров-участников.  Продвижение акции #МыВсеРавны |  |
|  | Мастер – класс для младших школьников и воспитанников детских садов. «Мы все равны». Изготовление письма открытки «Здравствуй, друг» для Автозаводского детского дома для детей с нарушением интеллекта. | 17.05.2021 | Подготовка подарков для посещения Автозаводского детского дома для детей с нарушением интеллекта.  Продвижение акции #МыВсеРавны |  |
|  | Концертная программа. – Фольклорная сказка «Однажды в городе» (для детей 14-17 лет. Концертно – игровая программа «Однажды, в сказке». (для детей 10-13 лет). Игровая программа для детей 4-5 лет. «Мы из сказки». Вручение памятных призов, настольных игр. | 10.06.2021 | Выступление в Автозаводском детском доме для детей с нарушением интеллекта с концертной программой, вручение подарков с мастер – класса и настольных игр.  Продвижение акции #МыВсеРавны  НАСТОЛЬНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ |  |
|  | Концерт для ветеранов и детей войны «Автозаводского района» - «День Победы». «Горький. Дети войны». | Март или май 2021 г. (дата на согласование)  11.05.2021 | Концерт для ветеранов Автозаводского района с вручением подарков и чаепитием, а также с торжественным открытием концерта юнармией МБОУ «Школа №6». Социальный партнёр: Администрация Автозаводского района. |  |
|  | **Городской и областной уровень** | | |  |
|  | Цикл радиопередач «Слушай голос добра – делай добрые дела» с прямым эфиром и радиопередач для школьников района, области и города с приглашенными | 08.02.2021 | Цикл радиопередач в прямом эфире с возможностью каждому школьнику Нижегородской области поучаствовать в эфире с предварительной заявкой в Гугл форме. Освещение мастер- класса «Сказочный персонаж». Запуск акции для учеников, родителей и педагогов: снимается репортаж с мастер-класса, в конце призыв присоединиться к младшим школьникам, поучаствовать в акции. |  |
|  | Цикл радиопередач с прямым эфиром и радиопередач для школьников «Слушай голос добра – делай добрые дела»: Освещение событий концертной программы. | 17.06.2021 | Освещение событий концертной программы, которая прошла в Автозаводском психоневрологическом интернате. |  |
|  | Цикл радиопередач с прямым эфиром и радиопередач для школьников «Слушай голос добра – делай добрые дела»:  Освещение событий мастер класса «Здравствуй, друг». | 18.05.2021 | Освещение событий по организованному мастер классу с целью рассказать о том, как такой же мастер – класс можно сделать в своей школе, чтобы помочь детям с ОВЗ. |  |
|  | Цикл радиопередач с прямым эфиром и радиопередач для школьников «Слушай голос добра – делай добрые дела»: Освещение событий концертной программы. | 19.05.2021 | Освещение событий в прямом эфире о посещении Автозаводского детского дома для детей с нарушением интеллекта с призывом творить добро. |  |
|  | Цикл радиопередач с прямым эфиром и радиопередач для школьников «Слушай голос добра – делай добрые дела»: Освещение событий концертной программы «День Победы. Горький. Дети войны». | 13.05.2021 | Освещение событий в прямом эфире о концерте в честь дня Победы для ветеранов и с призывом попробовать свои силы в организации такого же концерта и рассказать об этом нам в прямом эфире, или поделиться любой другой акции в честь Дня Победы в прямом эфире. |  |
|  | Анализ работы и корректировка программ с учетом опыта и уже реализованных проектов | 01.07.2021 – 13.08.2021 | Анализ работы в графических и диаграммных отображениях, учет опыта работы и корректировка программ, внесение новшеств на основе опыта. |  |
|  | **Цикл радиопередач для младших школьников:**  «Алешины сказки», «Делай мультик вместе с нами в мастерской нашей группы и покажи его в прямом радиоэфире», «Дорогою добра», «По дороге к счастью»,» Сказки – квизы», «Я Родину свою люблю», «Нижний – наш город», «Мы будущее страны», «Юная Россия», «Юные патриоты» | 20.09.2021-25.09.2021 | Цикла радиопередач для школы и с выходом в прямой эфир с возможностью участия детям младшего школьного возраста города и области в прямом радиоэфире по предварительной заявке. Радиоэфире посвящены формированию патриотизма и воспитанию любви к своей Родине, своей малой Родине. В радиоэфирах уделяется большое количество внимания к формированию волонтерских навыков, объясняется как сделать свой первый маленький проект и предлагается помощь в организации проекта с выездом или в онлайн эфире. |  |
|  | Концертная программа и серия мастер классов «Мультмейкинг» с переносной мультстудией | 14.06.2021-25.06.2021 | Концертная программа для детских домов города Нижнего Новгорода: Детский дом №3, ГКОУ " Первый санаторный детский дом", ГКОУ Детский дом № 3  Выезд в детские дома области для обучения создания мультфильмов и видеомонтажу с подарками и сладкими призами. Для посещения выбраны следующие учреждения Нижегородской области: [Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей:](https://novgorod.spravker.ru/detskie-doma/gosudarstvennoe-kazennoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-dlya-detej-sirot-i-detej-ostavshihsya-bez-popech.htm" \o "Показать Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей Неклюдовский детский дом на карте)  [1. Неклюдовский детский дом](https://novgorod.spravker.ru/detskie-doma/gosudarstvennoe-kazennoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-dlya-detej-sirot-i-detej-ostavshihsya-bez-popech.htm" \o "Показать Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей Неклюдовский детский дом на карте);  2. ГКОУ Вадский детский дом;  3. ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вачского района";  4. «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вачского района» (с. Чулково Вачского района). |  |
|  | Радиопередача прямой радиоэфир и школьный радиоэфир «День знаний» | 01.09.2021 |  |  |
|  | Радиопередача прямой радиоэфир и школьный радиоэфир «Как это было. Делай добрые дела». | 02.09.2021 | Освещение прошлой работы и анонс волонтёрских мероприятий и акций осень –декабрь. |  |
|  | **Заочный этап: Гранд фестиваля** | 16.08.2021-30.10.2021 | Участники школ всей области присылают лучшие волонтерские практики по разным номинациям и разным направлениям волонтерства согласно положению конкурса. Отбирается 20 лучших волонтёрских практик Нижегородской области по всем видам волонтерства + 6 работ отобранных без заочного этапа, которые участвовали с нами на радиоэфирах на протяжении всего года.  Также проводится информационная кампания по продвижению фестиваля и рассылка. |  |
|  | **Заочный этап**  Установочный вебинар онлайн «Гранд фестиваль волонтёрских практик среди школ Нижегородской области». | 25.08.2021-15.09.2021  (конкретная дата будет в положении)  Кабинет РВЦ «Голос Добра» | Освещение положения фестиваля и рекомендации по оформлению работ. Ответы на вопросы.  Размещение в соц. группах и на сайте РВЦ. |  |
|  | Организационный сбор волонтёров – организаторов. | середина ноября. | Распределение по станциям. Разъяснение полномочий и обязанностей. Назначение ответственного куратора за станции. | 3 отряда района (45 ч.)  Шк.6  Шк.  Шк. |
|  | Генеральная репетиция волонтёров – организаторов. | 1 неделя декабря | Прогон праздничных номеров волонтёрских отрядов (3 номера). Установочная организационная сессия (напоминание полномочий и обязанностей, корректировка) | 3 отряда района (45 ч.)  Шк.6  Шк.  Шк. |
| IV | **I Гранд – фестиваль волонтерских практик среди школ Нижегородской области**  / предусмотрена альтернативная онлайн программа на случай пандемии (3 этапа: онлайн-защита, квиз игра по группам по направлениям, объявление результатов) | 10.12.2021 четв – может на субботу? 5 или 12? (фестиваль)   1. Холл 1-й этаж. 2. Актовый зал 3. Актовый зал | Данные команды (до 5 участников) приглашаются в МБОУ «Школа №6» на фестиваль, где могут достойно представить свои работы для школьных волонтеров города, района и области.  Работа по станциям:  1 Ст. волонтёрская выставка команд по заявленной работе (команда до 5 участников). Разрешается проводить элементы тихих игр (короткие викторины, квизы, задания и т.п.) в ходе знакомства друг с другом (отводится 45 минут на общение) голосование за проект (за себя не голосуют) – приз зрительских симпатий, затем оценка жюри (3 минуты на защиту, в это время команды, которые еще не оцениваются могут продолжать обмениваться опытом). Итого 2 часа 10 мин.  Перемещение в Актовый зал: (20 минут).  2 Ст: командная игра-квиз – 1 час: интеллектуальная командная викторина по волонтёрству на выбывание:  1 блог заданий: Фора у всех 10 баллов: команды зарабатывают баллы: задаётся вопрос с определённым баллом и варианты ответа – волонтёры организаторы относят ответы жюри, кто судят игру.  2 блог заданий: серию и номер вопроса выбирают те, у кого больше баллов. Команды разбрасывают баллы по ответам по степени уверенности – выбывают те, у кого не осталось баллов.  3 блог: финалисты, оставшиеся 3 команды – выходят, представляются и соревнуются между собой: выбирают серию и номер вопроса у кого больше баллов. Далее даётся 1 минута на обсуждение и распределение баллов. Следовательно получается 1.2 и 3 место.  В перерывах между блоками, пока игровое жюри подсчитывают баллы: показываются отобранные работы 6-ти команд (кто без заочного этапа).  Жюри пока подсчитывают оценку практик.  3 Ст. Праздничное вручение кубков и грамот (между местами – одно праздничное выступление волонтёрских отрядов района – участвуют 3 отряда)  Работы, занявшие 1 места в номинации награждаются кубком «Лучшие школьные волонтеры» (6 кубков), 2 (6 м. к.) и 3 (6 м.к.) места получают маленькие кубки. Приз зрительских симпатий. Также ребята награждаются памятными призами и грамотами.  Результат:   1. Все события, связанные с фестивалем освещаются в СМИ (телерепортажи, прямые радиоэфиры, группы Администрации Автозаводского района и др.) 2. Электронный выпуск 26 лучших волонтёрских практик, размещение их в банке практик на РВЦ «Голос добра». | Сопровождение: волонтёры  школ района: возраст 10 класс  2 волонтёра – сторожа выставки. |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | 10.12.2021 – 20.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |  |
| **III Курс «Обучение школьных волонтеров и кураторов школьных волонтерских отрядов шести направлениям волонтерства (добровольчества) online и offline»** | | | |  |
|  | Корректировка собственных авторских программ по созданию волонтерских школьных центров, радиопередач с прямым эфиром, проведению фестивалей добровольчества, школьных программ уроков социальной активности | 01.01.2020-01.02.2022 | Корректировка собственных авторских программ, анализ работы по волонтерскому центру, прямым радиоэфирам и организации школьного радио, а также фестивалей, вебинаров и мастер классов. Обращение в правительство Нижегородской области и Нижегородский центр эстетического воспитания детей с целью получения права обучения школьников и кураторов школьных волонтерских отрядов Нижегородской области по собственным авторским программа, основываясь на полученном опыте. |  |
|  | Получение разрешения и возможности выписывать грамоты и сертификаты областного уровня. Подготовка к обучению в оффлайн и онлайн формах. | 02.02.2022-01.03.2022 | Получение разрешения на обучение школьников и кураторов школьных волонтерских отрядов области |  |
|  | Обучение школьных волонтеров и кураторов школьных волонтерских отрядов по собственным авторским уже реализованным программам (online, offline) | 01.04.2020-бессрочно | Запуск прямых радиоэфиров и бесплатное обучение по собственным авторским программам школьных волонтеров, основываясь на уже реализованных программах и собственном опыте. |  |