ЗАЯВКА

для участия в конкурсе микрогрантов

«Твоя инициатива» – 2018

|  | Название проекта |  | Не пропади в сети! |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта (ФИО) |  | Оруджева Ева Игоревна |
|  | Телефон, руководителя проекта |  | 89063989663 |
|  | Электронная почта руководителя проекта |  | evao2012@yandex.ru |
|  | Почтовый адрес |  | 442963 г. Заречный Пензенской области, ул. Зелёная, 22-32 |
|  | Некоммерческая организация, от имени которой вы реализуете проект (если такой НКО нет, ставьте прочерк) | Название | Инициативная группа: актив волонтёрского объединения «ДОБРОволец Заречного» |
|  |  | Руководитель (ФИО, должность) | Оруджева Ева Игоревна |
|  |  | Тел./факс | (8412) 60-10-09, |
|  |  | e-mail | rovesnik2005@mail.ru |
|  |  | сайт, соц. сети | https://vk.com/ro.vesnik_volonter |
|  | Сроки проекта (срок реализации проекта не должен быть меньше 1 месяца. Проект должен начинаться не ранее 14 мая 2018 г. и заканчиваться не позднее 14 мая 2019 г.) | Продолжительность | 12 месяцев |
|  |  | Начало проекта | 15 мая 2018 г. |
|  |  | Окончание проекта | 11 мая 2019 г. |
|  | Запрашиваемая сумма гранта (не более 20 000 руб.) |  | 19983,00 руб. |
|  | Другие источники финансирования проекта (если есть) |  | Бюджет МАУ «МДЦ «Ровесник» г. Заречный Пензенской области Муниципальная целевая долгосрочная программа «Молодёжь Заречного». |

Описание проекта

1. Краткое описание проекта

В ходе проекта инициативной группой (волонтёрами объединения «ДОБРОволец Заречного» вместе со специалистами по работе с молодёжью) с целью повышения медиакультуры и правовой грамотности молодёжи от 14 до 18 лет будут проведены циклы интерактивных занятий «Соцсети и мы», гайд по интернет-общению «Как не получить статью за репост или лайк?». Добровольцы изучат точку зрения зареченской молодёжи от 14 до 20 лет по теме «Я и социальные сети» методом анкетирования. По итогам занятий и социологического опроса будут изданы буклеты: для молодёжи «Не попадись в сети: советы от ровесника», а для родительской аудитории «Над пропастью в сети». В завершении реализации проекта для специалистов городской системы профилактики (работников культуры, педагогов общего и дополнительного образования, психологов и социальных педагогов общеобразовательных учреждений), а также для родительской общественности будет подготовлено аналитическое выступление с презентацией для участия в круглых столах, дискуссиях и на открытых межведомственных семинарах по теме проекта.

2. Проблема, на решение которой направлен проект (2-3 абзаца)

Современная молодёжь уже не представляет своей жизни без социальных сетей. Как показал экспресс-опрос 459 зареченских старшеклассников и студентов, проведенный специалистами МДЦ «Ровесник» в 2017 г., только у 2-х человек из них не было своей страницы в каких-либо соцсетях. Большинство из ребят признавались, что практически круглосуточно не покидают собственную страницу и чувствуют себя крайне некомфортно без интернета. Как показал опрос, школьники и студенты чаще всего используют соцсети для общения, игр, просмотра фильмов и прослушивания музыки. У многих ребят в виртуальных «друзьях» есть люди, с которыми они реально не знакомы. Только у каждого пятого в друзьях есть родители, у каждого третьего- педагоги. Только 17 человек с гордостью подняли руки в знак того, что на их страницах нет ненормативной лексики. Буквально все признались, что не раз встречали в соцсетях какой-либо противозаконный контент, несмотря на принятие в 2010 г. Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В то же время не все опрошенные хорошо знают, какую именно информацию можно выкладывать на собственной странице в соцсети, забывая об информационной культуре, этических и правовых нормах, и даже о собственной безопасности. Практически никто не мог сказать, что нужно делать, если в соцсетях становишься объектом агрессии, ненависти, угроз и шантажа. На фоне последних событий, когда с помощью социальных сетей подростков вовлекали в акции деструктивного характера, призывали к суициду и развращали, видится необходимость повышать информационную и правовую культуру молодёжи. Причём очень важно делать это ярко, интересно, современно и доступно. Именно эти критерии стали главными при разработке настоящего проекта.

3. Цели и задачи проекта

Цель проекта: формирование компьютерной этики у молодёжи. Задачи: повышение правовой культуры у пользователей социальных сетей; разработка правил безопасного виртуального общения; подготовка киберволонтёров.

4. Целевая аудитория проекта, способы ее привлечения к участию в проекте

Данный проект рассчитан, прежде всего, на молодёжь Заречного от 14 до 18 лет: зареченских школьников и студентов 1-х курсов Зареченского технологического института. Вторичная аудитория проекта – сотрудники структур, взаимодействующих с молодёжью: педагоги (общего и дополнительного образования), специалисты по работе с детьми и молодёжью (работникикультуры, психологи и социальные педагоги), а также родители (или лица, их заменяющие) несовершеннолетних зареченцев. Молодёжь к участию в данном проекте будут привлекать их сверстники- киберволонтёры- активисты объединения «ДОБРОволец Заречного», которых будет не менее 15 человек, из них 6 старшеклассников, 6 студентов до 18 лет, 3 человека старше 18 лет. Ребята доступно, в игровой форме, используя соревновательные моменты, объяснят особенность медиакультуры и компьютерной этики в современной действительности, необходимость правовых знаний при использовании социальных сетей. Основные мероприятия проекта для данной аудитории состоятся в одном из самых популярных мест отдыха зареченской молодёжи – в гостиной МАУ «МДЦ «Ровесник». Анкетирование проводится на улицах города, в Зареченском технологическом институте, на базе школ и детских оздоровительных лагерей. Для взрослой аудитории на городских мероприятиях по повышению психолого-педагогических знаний и родительской компетенции будут представлены итоги данного проекта в форматах аналитического выступления с презентацией, распространением буклетов.

5. Деятельность в рамках проекта (не более 1 страницы)

Особенность данного проекта – использование технологии «ровесник-ровеснику»: все мероприятия проводятся с активным участием волонтёров объединения «ДОБРОволец Заречного». Поэтому в начале реализации проекта предусмотрены отбор и качественная подготовка добровольцев, желающих участвовать в проекте в роли кибервололнтёров. Они обучаются квалифицированными специалистами основам информационно-просветительской работы с молодёжью, родителями и педагогами; поиску и содействию в блокировке противозаконной информации, а также особенностям проведения интерактивных форм: мозговых штурмов, форсайт-сессий, тематических экспресс-опросов, фокус-групп и дискуссий по теме проекта. Ход занятий и выполнение практических заданий волонтёры фиксируют в специальных рабочих тетрадях. Ожидаемый результат: получение волонтёрами новых компетенций; реализация нового направления волонтёрской деятельности; апробирование новой обучающей программы для волонтёров. Интерактивные занятия «Соцсети и мы» сочетают в себе опрос, элементы дискуссии, мозгового штурма, интеллектуальной игры и форсайт-сессии. Ожидаемый результат занятий: осмысление участниками мероприятия причин популярности соцсетей и их роли в собственной жизни; сравнение виртуального и реального общения;повышение правовой культуры. Гайд по интернет-общению «Как не получить статью за репост или лайк?» знакомит молодёжь с примерами распространённых правонарушений пользователей соцсетей, в том числе и жителей Заречного. В ходе мероприятия проводятся экспресс-опрос и ситуативные игры; собираются конкретные предложения, рекомендации и советы участников, как не стать фигурантом реального уголовного дела, общаясь виртуально в социальных сетях. Ожидаемый результат мероприятия: повышение правовой культуры, формирование компьютерной этики, профилактика асоциального поведения молодёжи. Социологический опрос по теме «Я и социальные сети» проводится волонтёрами методом анкетирования молодёжи от 14 до 25 лет (школьников, студентов, работающей молодёжи). Ожидаемый результат: привлечение внимания к проблеме; выявление значимости соцсетей в жизни молодежи и мотивов вступления в социальные сети; определение наиболее популярных социальных сетей и их влияния на социализацию зареченской молодёжи; изучение интенсивности использования (время препровождения) в соцсетях и преимуществ/недостататков виртуального общения в сравнении с традиционными коммуникациями. По итогам вышеназванных мероприятий издаются буклеты для различной читательской аудитории: для молодёжи «Не попадись в сети: советы от ровесника», а для родительской аудитории «Над пропастью в сети». В завершении реализации проекта будет подготовлено аналитическое выступление с презентацией для участия в городских круглых столах, дискуссиях и открытых межведомственных семинарах по теме проекта. Выступление будет рассчитано на специалистов городской системы профилактики (работников культуры, педагогов общего и дополнительного образования, психологов и социальных педагогов общеобразовательных учреждений), а также на родительскую общественность (участников Совета отцов, Школы многодетных родителей). Ожидаемый результат данных мероприятий: повышение психолого-педагогических знаний и родительских компетенций, укрепление детско-родительских отношений. Полученный в результате реализации проекта опыт будет представлен на областном информационно-методическом семинаре специалистов по работе с молодёжью и на региональном слёте молодёжи на базе Дома молодёжи пензенской области. Ход проекта будет своевременно освещатся в городских СМИ, в том числе и социальных сетях, при непосредственном участии волонтёров объединения «ДОБРОволец Заречного».

6. Освещение хода реализации проекта в СМИ и Интернете (2-3 абзаца)

Реализация проекта будет оперативно отражаться на сайтах Департамента культуры г. Заречный Пензенской области http://za-kultu.ru/; МАУ МДЦ «Ровесник» http://rovesnik58.ru/, на портале «Город Z@ http://gorodz.info/, а также в нескольких социальных сетях: «Ровесник» https://twitter.com/ro_vesnik и в двух группах в ВК: «Городской волонтёрский центр» https://vk.com/volunteerzarechny и «ДОБРОволец города Заречного» https://vk.com/ro.vesnik_volonter. На мероприятия проекта будут заранее приглашаться корреспонденты городских печатных еженедельных изданий «Наш город Заречный» http://ng58.ru/ads/ и «Заречье сегодня» http://zarpressa.ru/ , а также журналисты ТРК «Заречный» http://trkz.ru/. Кроме того, для освещения хода реализации проекта будет продолжено партнёрское сотрудничество с юными журналистами редакции детско-юношеской газеты "Четвёртое измерение" (г. Заречный) https://vk.com/juniorru. Как всегда, фоторепортажи с мероприятий проекта будут готовить молодые зареченские фотографы и начинающие журналисты- медиаволонтёры объединения «ДОБРОволец Заречного»: Денис Фомин https://vk.com/denisfominphoto; Наталия Зиненкова https://vk.com/n.zinenkova, Ксения Брюнина https://vk.com/ksenia__g, Влад Башкирцев, Мария Королёва, Павел Берсенёв и др.

7. Календарный план реализации проекта

| Месяц | Мероприятие |
| --- | --- |
| 15 мая- 1 июня 2018 г. | Отбор волонтёров проекта из числа активистов объединения «ДОБРОволец Заречного»: интервьюирование, собеседование. |
| 1-10 июня 2018 г. | Приобретение канцтоваров, оборудования. |
| 1-7 июня 2018 г. | Разработка программы обучения волонтёров. Печать рабочих тетрадей для волонтёров. |
| 7 – 30 июня 2018 г. | Обучение волонтёров. |
| Июль-август 2018 г. | Проведение тематических опросов, фокус-групп и дискуссий в молодёжных аудиториях (на базе городских и загородных лагерей). |
| Август 2018 г. | Разработка программы социологического исследования «Я и социальные сети» (вопросы анкеты, согласование с общеобразовательными учреждениями и трудовыми коллективами). |
| 1-5 сентября 2018 г | Тиражирование анкет для проведения социологического исследования «Я и социальные сети». |
| 1-10 сентября 2018 г. | Рассылка сообщений в общеобразовательные учреждения города о проведении интерактивных занятий «Гайд по интернет-общению: Как не получить статью за репост или лайк?» |
| Сентябрь-декабрь 2018 г. | Проведение интерактивных занятий «Гайд по интернет-общению: Как не получить статью за репост или лайк?», сбор советов и рекомендаций от участников мероприятий. |
| Сентябрь-ноябрь 2018 г. | Проведение социологического опроса «Я и социальные сети». |
| Декабрь 2018 г. | Подготовка макетов и тиражирование буклетов «Не попадись в сети: советы от ровесника» и «Над пропастью в сети». |
| 12-30 января 2019 г. | Подготовка информационно-аналитического отчёта и презентации по итогам социологического опроса и интерактивных занятии |
| Февраль 2019 г. | Выступление среди специалистов городской системы профилактики и родительской общественностью. |
| Апрель 2019 г. | Проведение инструктивно-методического семинара на базе Дома молодёжи Пензенской области по итогам проекта. |
| Апрель 2019 г. | Подготовка содержательного и финансового отчётов по проекту. Издание сборника информационно-методических материалов. |
| 11 мая 2019 г. | Подведение итогов проекта: сдача отчётов. |

8. Команда проекта

| № п/п | ФИО | Роль в проекте | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оруджева Ева Игоревна | Координация всей деятельности в ходе проекта; интервьюирование волонтёров с целью определения функционального направления в проекте; обучение волонтёров, подготовка материалов для рабочей тетради волонтёра и буклетов; разработка программы социологического исследования и сценарных планов мероприятий; выступления перед специалистами и родителями; составление аналитических документов и отчётности по итогам проекта. | Заведующий отделом культурно-массовых мероприятий МАУ г. Заречный «МДЦ «Ровесник». Руководитель городского волонтёрского центра. Реализация добровольческих проектов и профилактических программ, организация деятельности волонтёрских служб социальной направленности, проведение социологических исследований и интервьюирование добровольцев, желающих принять участие в Чемпионате мира по футболу в 2018 г. |
|  | Брюнина Ксения Игоревна | Взаимодействие со СМИ, согласование плана мероприятий проекта с учреждениями образования, разработка макетов буклетов, размещение информации о реализации проекта в социальных сетях. | Специалист по связям с общественностью МАУ г. Заречный «МДЦ «Ровесник». Опыт организации информационно-рекламных кампаний, фотовыставок и тематических фотосессий. |
| 3. | Мурашкина Ирина Сергеевна | Мотивация добровольцев на участие в проекте; проведение бесед с волонтёрами в завершении мероприятий; участие в обучении; помощь в организации мероприятий проекта. | Заведующий отделом клубных и досуговых формирований МАУ г. Заречный «МДЦ «Ровесник». Большой опыт организации молодёжных праздников, конкурсов и социальных акций. |
| 4. | Суравцов Павел Игоревич | Техническое обеспечение мероприятий проекта; организационная помощь в проведении анкетирования на базе молодёжной гостиной МАУ г. Заречный «МДЦ «Ровесник» и в общеобразовательных учреждениях. | Звукооператор молодёжной гостиной МАУ г. Заречный «МДЦ «Ровесник». Проведение патриотических велоквестов и молодёжных акций; проведение мотивационных тренингов для привлечения добровольцев к участию в Чемпионате мира по футболу. |
| 5. | Иванкова Татьяна Александровна | Обучение волонтёров, консультирование, снятие у них тревожности и напряжённости во время проведения мероприятий; формирование навыков уверенных выступлений. | Педагог-психолог МУ г. Заречный «Психолого-социальный центр системы образования «Надежда». Опыт коррекционной и профилактической деятельности с несовершеннолетними; проведение тренингов и фокус- групп. |
| 6. | Бакланова Севиль Сабир гызы | Наставник волонтёров, курирование добровольцев во время проведения мероприятий; обучение волонтёров новым компетенциям; изучение эффективности мероприятий; анализ степени удовлетворения волонтёров от собственной деятельности. | Социальный педагог МУ г. Заречный «Психолого-социальный центр системы образования «Надежда». Проведение информационно-профилактических тренингов, городских акций, молодёжных слётов, Гражданских форумов. Волонтёр с 12-летним стажем. |

9. Результаты проекта (не более 1 страницы)

| Качественные результаты | Привлечение внимания городского сообщества к проблеме безопасности соцсетей. Формирование правовой культуры молодёжи в социальных сетиях. Повышение психолого-педагогических знаний и родительских компетенций о способах защиты несовершеннолетних от вредоносных контентов при виртуальном общении. Апробация нового вида добровольческой деятельности – киберволонтёрства. |
| --- | --- |
| Количественные результаты | В проект будет вовлечено не менее 1500 человек. Участниками интерактивных занятий и социологического опроса методом анкетирования станут не менее 500 школьников и не менее 400 студентов. Предполагается, что в мероприятиях проекта примут участие не менее 200 специалистов, работающих с молодёжью (работников культуры, педагогов, психологов, социальных работников) и не менее 400 человек из числа родительской общественности. В ходе проекта будет проведено не менее 20 мероприятий для молодёжи, 3 мероприятия для специалистов городской системы профилактики, 2 мероприятия для родительской общественности и 1 – для волонтёров пензенской области. Будут изданы: - 200 буклетов: «Не попадись в сети: советы от ровесника» и «Над пропастью в сети» по 100 шт.каждого названия; - 1 сборник информационно-методических материалов по итогам проекта. |

10. Дальнейшее развитие проекта (2-3 абзаца)

Современное поколение уже не представляет свою жизнь без социальных сетей. Поэтому важно научить молодёжь грамотно ориентироваться в информационном пространстве, максимально извлекая пользу из возможностей интернет. На базе молодёжно-досугового центра «Ровесник», где расположены и городской вололнтёрский центр, и молодёжная гостиная с бесплатным выходом в интернет, реально создание постоянно действующей волонтёрской службы. Именно социально активная молодёжь может противостоять противоправным действиям в соцсетях, научив своих сверстников противостоять агрессии, рассказать о правовом поле и этичном поведении в социальных сетях. Если в настоящем проекте предполагается задействовать 15 волонтёров и 6 специалистов, то в перспективе данное направление найдёт много сторонников из числа молодёжи, неравнодушного городского сообщества. Волонтёры с течением времени обязательно обновят используемые на занятиях примеры, статистические материалы и ссылки на закон. Сценарный план проведения мероприятий проекта будет претерпевать изменения под влиянием происходящих перемен, наполняться новым актуальным содержанием, что только пойдёт на пользу проекту и сделает его живым, приспособленным к текущему моменту. Результаты проведённого исследования, опросы молодёжи, наблюдения волонтёров и полученные от участников проекта рекомендации дадут пищу для размышлений специалистам, работающим в сфере молодёжной политики и родительской общественности. Объединившись, все вместе мы сможем сделать так, чтобы соцсети стали для молодёжи хорошим средством безграничного общения и обмена информацией, возможностью самовыражения и самоидентификации. Приобретённый в ходе реализации проекта опыт волонтёры Заречного готовы тиражировать не только на территории родного края, но и поделиться данной практикой с добровольцами городов присутствия Госкорпорации Росатом.

11. Бюджет проекта

(полный список затрат с указанием их стоимости)

| № п/п | Наименование расхода | Цена (руб.) | Количество | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Флешкарта 32 Гб | 800,00 | 2 | 1600,00 |
|  | Внешний жёсткий диск HDD Toshiba Canvio ALU HDTH305EK3AА 500 Гб | 3 250,00 | 1 | 3 250,00 |
|  | Клавиатура+мышь DEXP KM0801 | 600,00 | 1 | 600,00 |
|  | Бумага д/принтера | 160,00 | 2 | 320,00 |
|  | Типографские услуги (печать анкет, буклетов, рабочих тетрадей) | 4000,00 | Анкет-1500 шт. Тетрадей-15 шт. Буклетов-200 шт. | 4000,00 |
|  | Пульт для презентаций Trust Taia Wireless Laser Presenter | 2500,00 | 1 | 2500,00 |
|  | Черно-белый принтер лазерный Ricoh SP 220Nw | 6700,00 | 1 | 6700,00 |
|  | Цветные маркеры BRAUBERG «Classic», набор 4 шт., (черный, синий, красный, зеленый) | 183,00 | 1 | 183,00 |
|  | Авторучка шариковая | 8,00 | 30 | 240,00 |
|  | Батарейка Samsung Pleomax R06-4BL (в упаковке 4 шт.) | 90,00 | 1 | 90,00 |
|  | Блокнот для флипчарта (20 л.). | 250,00 | 2 | 500,00 |
|  |  |  |  | 19983,00 |
|  | ВСЕГО |  |  | 19983,00 |

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ

Флешкарты будут использоваться во время проведения выездных мероприятий, демонстраций видеопрезентаций,  видеофрагментов, роликов и других информационных материалов.

Внешний  жёсткий диск необходим для хранения всех методических и информационных материалов по проекту, в том числе результатов социологического исследования и программы обучения волонтёров.

Беспроводной комплект клавиатура+мышь и пульт для презентаций  + батарейки будут применяться во время мероприятий, обеспечив современный технический уровень демонстрации материалов по проекту, привлекательный для молодёжи.

Канцтовары: бумага офисная и авторучки  шариковые используются во время проведения социсследования методом анкетирования.

Блокнот для флипчарта и цветные маркеры применяются во время дискуссий, фокус-групп, интерактивных занятий для записей различных точек зрения, советов и предложений участников по теме проекта.

Черно-белый принтер необходим для печати различной документации в ходе проекта: программ обучения волонтёров, технических заданий для волонтёрских групп, различных памяток и инструкций для волонтёров, листов-опросников для участников конкретных мероприятий и для волонтёров (для изучения их мнения и степени удовлетворённости от проделанной работы), отчётов по результатам исследования и по итогам проекта.

Типографские услуги потребуются для печати и тиражирования анкет, буклетов и  рабочих тетрадей волонтёра  в следующем количестве: анкет для социологического исследования -1500 шт., тетрадей - 15 шт., буклетов- 200 шт. (по 100 шт. каждого наименования).

Руководитель проекта: Оруджева Ева Игоревна

"__10_"_____апреля_ 2018 г.