МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ХИЛОКСКОГО РАЙОНА»

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«НАРОДНОЙ МУДРОСТИ ЖИВАЯ НИТЬ».

Автор проекта:  алькова Ирина Николаевна-заведующая отделом массовой работы и углубленного поиска информации.

Контактные данные: 673200, г.Хилок,Забайкальского края,ул. Коммунальная ,д.14, кв.17.

Т. +79143614478

Эл.почта: irinaslepneva@yandex.ru

Г.Хилок

2020

ВВЕДЕНИЕ.

Все то, что окружает нас в реальном мире, имеет  либо природное происхождение, либо культурное.

Культура в широком смысле – это все то, что создано руками и умом человека. И в этом состоит отличие продуктов культуры от явлений Природы.

Культура в более конкретном  смысле – это образ жизни народа.

Культурная среда– это совокупность продуктов интеллектуальной и материальной деятельности народа.

Культуру любой страны можно представить в виде трех следующих элементов:

1) Исторически сложившиеся обычаи, традиции, менталитет. На протяжении веков у каждого народа все это формировалось под влиянием внешних и внутренних обстоятельств;

2) Передаваемые из поколения в поколение знания и опыт. Накопление знаний и социального опыта у каждой нации происходит неповторимо через собственное познание и заимствованные сведения. Затем все это передается от старших поколений к младшим;

3) Система интеллектуальных и моральных ценностей и художественных произведений. Каждый народ вырабатывал свой набор ценностей. Каждая нация выдвигала своих деятелей литературы и искусства;

4) Определенный уклад жизни людей. Быт и жизненные привычки каждого народ также формировались веками. Они отражают свою неповторимую систему выживания и удовлетворения жизненных потребностей.

Культура выступает как многослойный динамический феномен. Развитие жизни и науки дополняет, обновляет и замещает явления и продукты культуры. Этот процесс никогда не прерывается, пока жива нация – носитель той или иной культуры.

Актуальность

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как никогда наше прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о них наши потомки? Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры. Самореализовать себя как личность, любящую свою Родину, свой народ, и всё, что связано с народной культурой. Русские народные танцы, в которых дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской пляске, или устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки, пусть это будут народные игры, в которые дети очень любят играть.

Неоценимым   национальным   богатством   являются   календарные   народные   игры. Они   вызывают интерес не только как жанр устного народного творчества. В них заключена   информация,   дающая   представление   о   повседневной   жизни   наших предков - их быте, труде, мировоззрении.   Игры были   непременным элементом народных обрядовых праздников.

Проанализировав  уровень   воспитанности   детей,   мы пришли   к   выводу,   что   у   них недостаточно формируется   нравственно-этические чувства, воспитывается любовь к   Родине.   Данные    исследования    помогли   разработать   методический    проект, основанный   на    приобщение  детей    к  национальной   культуре    в  соответствии  с лучшими методами  социально-культурной деятельности.

ЦЕЛЬ проекта –   проведение  массовых праздников на базе центральной библиотеки Хилокского района , в партнёрстве  с ДМШ и ДХШ, которое будет стимулировать социально полезные и образовательно-познавательные инициативы всех участников, с опорой на культуру книги и чтения.

ЗАДАЧИ проекта:

-- создать условия для расширения творческого взаимодействие центральной  библиотеки  с культурными учреждениями  для выстраивания единой работающей социокультурной и досуговой системы района и города;

- создать условия  для развития творческого потенциала и познавательной активности участников образовательного и досугового процесса;

-восстановить подлинную картину развития культуры в определенный исторический период;

-стимулировать рост интереса к истинной истории нашего государства  и общества в целом;

-  формировать позитивный имидж библиотеки.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА : дети младшего и среднего школьного возраста.

Механизм реализации проекта.

Этап 1. Теоретический. План.

1.  Информационный и рекламный блоки.

2.  Подбор методической литературы, создание библиотеки по народным играм.

Этап 2. Подготовительный.

План.

1.   Составление планов работы.

2.  Взаимодействие библиотеки  и социума города: библиотека, ДМШ,ДХШ, родители.

Этап 3. Практический. План.

1.  Дни открытых дверей.

2.  Встречи за круглым столом с родителями.

3.  Практические занятия, семинары, консультации для библиотекарей.

4.  Занятия, праздники, выставки, спектакли для родителей и детей.

5.   Виртуальные  экскурсии  в музеи старины.

Этап 4. Заключительный, План.

1.  Подведение итогов.

2.  Обобщение опыта работы по теме «Русский фольклор»

Календарный план реализации проекта.

| № | Наименование и форма мероприятия | Сроки и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к постановке сказки Р.Сефа «Две Бабы-Яги» участниками театральной студии «Апельсин» | Январь-февраль МЦБ | Фалькова И.Н. |
| 2 | Выставка-обзор «Год народного творчества» | Весь год МЦБ | Отдел массовой работы |
| 3 | Библиосундучок «Театральная кругосветка. Знаменитые театры мира» | Март Публикация в ВК и Одноклассники | Фалькова И.Н. |
| 4 | Просветительный онлайн марафон «Культура – это святыни народа, святыни нации» | Апрель-май Публикация в ВК и Одноклассниках | Фалькова И.Н. |
| 5 | Виртуальное путешествие по самым знаменитым древним библиотекам «В храме умных мыслей» | Май Публикация в ВК и Одноклассниках | Фалькова И.Н. |
| 6 | Цикл виртуальных обзоров «Родники славянской культуры» | Апрель-май Публикация в ВК и Одноклассниках | Фалькова И.Н. |
| 7 | Видео –обзор «Равноапостольные просветители Славянства» ко Дню славянской письменности и культуры» | Май Публикация в ВК и Одноклассниках | Фалькова И.Н. |
| 8 | «Добро пожаловать, Троица!»-фольклорный праздник с участием театральной студии «Апельсин» | Июнь Площадки, прилегающие к территории библиотеки | Фалькова И.Н. |
| 9 | Фольклорный праздник «Игры наших бабушек»(совместно с ДМШ) | Июнь Площадки, прилегающие к территории библиотеки | Отдел массовой работы |
| 10 | Виртуальное путешествие «Мир славянских мифов и легенд» | Июнь Публикация в ВК | Фалькова И.Н. |
| 11 | Библиошоу «Фольклор от самой колыбели» | Июль Площадки, прилегающие к территории библиотеки | Отдел массовой работы |
| 12 | Мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок | Июль Площадки, прилегающие к территории библиотеки | Отдел массовой работы |
| 13 | Беседа-дайвинг «Мир славянского язычества» | Август Площадки, прилегающие к территории библиотеки | Отдел массовой работы |
| 14 | «Спас медовый, яблочный и хлебный»-фольклорный праздник | Август Площадки, прилегающие к территории библиотеки | Фалькова И.Н. |
| 15 | Цикл онлайн уроков о русском языке «Великое русское слово» | Август Публикация в ВК и Одноклассниках | Фалькова И.Н. |
| 16 | Интеллектуальная игра «В крылатом слове – окрыленная истина». | Сентябрь МЦБ | Отдел массовой работы |
| 17 | Сторисек «Обычаи и обряды славян»-цикл онлайн –уроков | Весь год Публикация в ВК | Фалькова И.Н. |
| 18 | Арт-пространство «Орнамент как изобразительный фольклор народа»(совместно с ДХШ) | Сентябрь МЦБ | Фалькова И.Н. |
| 19 | «Батюшка Покров! Покрой избушку теплом!» – праздник народной культуры(совместно с ДМШ) | Октябрь МЦБ | Отдел массовой работы |
| 20 | Библио-экскурс «Всему миру свет»(о Кирилле и Мефодии) | Ноябрь МЦБ | Фалькова И.Н. |
| 21 | Арт – салон «Золотая галерея русской живописи» (совместно с ДХШ) | Декабрь МЦБ | Фалькова И.Н. |
| 22 | Библиовестник «Тропинками мастерства»: В гостях у деятелей культуры и искусства | Декабрь Публикации в ВК и Одноклассниках | Фалькова И.Н. |
| 23 | Игра-знакомство с историей создания русской национальной игрушки«Жила-была…кукла» | д/с №5 «Золотой ключик» и д/с №6 «Родничок» | Фалькова И.Н. |
| 24 | Семинар-тренинг «Библиотека - территория культуры» | декабрь | Фалькова И.Н. |

БЮДЖЕТ.

СМЕТА

расходов по реализации социально-культурного   проекта

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Хилокского района»

«НАРОДНОЙ МУДРОСТИ ЖИВАЯ НИТЬ».

| № | Наименование статьи расходов | Сумма, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая сумма | Собственные (привлеченные средства) | Запрашиваемые средства |  |
| 1 | Приобретение недостающего оборудования -ноутбук Asus -сабвуфер | 19900 7190 |  | 19900 7190 |  |
| 2 | Расходные материалы: -заправка картриджа Epson -Canon -бумага офисная «Снегурочка» | 400 3300 270 | 400 3300 270 |  |  |
| 3 | Ткань для пошива костюмов: -бязь белая(7*170 руб) -креп-сатин (7*250) |  |  | 1190 1750 |  |
| 4 | Расходы на проведение массовых мероприятий |  |  | 6000 |  |
| 5 | Приобретение ДВП для декораций(3*355) | 1065 | 1065 |  |  |
|  | Итого собственных (привлеченных) средств | 5035 |  |  |  |
|  | Итого запрашиваемых средств | 36030 |  |  |  |
|  | Итого по смете | 41065 |  |  |  |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

-Создать  специальную  среду в библиотеке с целью приобщения детей к народной культуре, народному искусству;

-  Разработать перспективные планы по приобщению к истокам русской народной культуры;

-  Составление  картотеки: русских народных, хороводных, малоподвижных, подвижных игр;

-  Сформировать необходимый минимум исторических знаний;

-  Познакомить  детей с народными играми, народным календарём, основами православной культуры, традициями, бытом, обычаями русского народа:

-  Развить  желание детей изучать фольклор, играть в русские народные игры;

-  Развить  координацию движений, мышечный тонус, артистические умения;

-  Развить  инициативу, организаторские и творческие способности;

-  Воспитать любовь к Отечеству, уважение к предкам.

В ходе реализации проекта ожидается увеличение количества читателей посещений на массовых мероприятиях.  Доступность и зрелищность мероприятий на открытых площадках, эффективное социальное партнерство, безусловно поднимут престиж библиотеки.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА.

Проект  определяет содержание и основные формы  краеведческого и историко-патриотического воспитания в деятельности библиотеки и направлена на дальнейшее формирование патриотического и гражданского сознания подрастающего поколения как одной из основ духовно – нравственного единства России. В ходе реализации проекта планируется создать клубное объединение на базе библиотеки с целью выявления  творческих способностей юных читателей  и развития их потенциала.

Библиографический список:

1.  Акилина М. И. Публичные библиотеки: тенденции обновления // Библиотековедение. – 2001. – № 2. – С. 13–19

2.  Волков Г. Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с.

3.  Жиров М. С. Региональная система сохранения и развития традиций народной художественной культуры : учеб. пос. – Белгород, 2003.

4.  Виноградов, Г. С. Этнография детства и русская народная культура в Сибири / Г.С.Виноградов. - Москва, 2009. - 896 с.

5.    Захарченко, М.В. Народная традиционная культура в системе образования // Философия педагогики. –

6.   URL: http: // www.portal-slovo.ru

7.    URL: http: // www.zpu-journal.ru / e-zpu / 2009 / 4 / Kostina

8.                  Ионин Л.Г. Социология культуры. - М., 1996.