Этапы реализации проекта:

Подготовительный этап (сентябрь-декабрь 2020 г.):

- сбор команды проекта и решение организационных вопросов;

- разработка плана проведения чемпионата в рамках реализации проекта;

- проведение тренировочных занятий с участниками

- проведение мастер-классов

Основной этап (февраль – май 2021 г.):

- Проведение первого межмуниципального чемпионата по скоростному сбору спилс-карт «Знаю Россию!» в городе Тарко-Сале в МАУ «Районный молодежный центр»

- Проведение выездных чемпионатов в муниципалитеты ЯНАО.

Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2021 г.)

- анализ работы;

- обобщение опыта.