ПАСПОРТ ПРОЕКТА

по реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда
на базе общеобразовательной организации

| - Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект «Добрый зонтик» направлен на оказание регулярной благотворительной помощи тяжелобольным детям, детям-сиротам, семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации на территории Краснодарского края. Для этого команда проекта заключила Соглашение с автономной некоммерческой организацией социальных и благотворительных программ «Синяя птица», которая осуществляет такую благотворительную деятельность более 10 лет. В рамках проекта будет организован комплекс благотворительных мероприятий: Благотворительный забег, Благотворительный концерт, Благотворительная ярмарка, Благотворительный турнир по шашкам, Благотворительный мастер-класс. На постоянной основе будет открыт пункт сбора игрушек и одежды. На каждом мероприятии будет установлен бокс для сбора материальной помощи. В рамках проекта планируется установить арт-объект «Добрый зонтик», как символ благотворительности и добровольчества в Абинском районе Краснодарского края. Для информирования жителей Абинского района мы изготовим и разместим в сети Интернет видео ролик о сборе игрушек и одежды для благотворительной помощи. Проект поможет улучшить качество жизни тяжелобольных детей, детей с инвалидностью, семей в тяжелой жизненной ситуации, что послужит развитию в Абинском районе волонтерского движения и благотворительной деятельности. |  |  |
| - Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |
| За последние 15-20 лет благотворительная деятельность существенно изменилась: новые технологии, новые люди. Вовлеченность людей в благотворительность растет, но все равно сохраняется недоверие к таким организациям. Благотворительность необходимо развивать, в первую очередь, в малых городах, что позволит решать существующие проблемы совместными усилиями. Благотворительность должна быть частью жизни не только каждого активного взрослого человека, но и даже детей и подростков. Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за последние пять лет 69% россиян принимали участие в благотворительности хотя бы раз. Чаще всего россияне жертвовали вещи, игрушки (30%) в детские дома или дома престарелых, вносили средства на счет людям, нуждающимся в лечении (26%), подавали милостыню (24%), переводили деньги на счет благотворительных организаций и фондов (20%). Меняется формат благотворительности: россияне стали реже подавать милостыню (24% против 30% в 2017, 32% в 2009, 36% — 2007). При этом увеличилась доля работавших волонтерами в больницах, домах престарелых или в социальных службах (9%), а также участвовавших в организации или посещавших благотворительные акции: например, концерты, выставки, аукционы (10%). Две трети респондентов заявляют о своей готовности принимать участие в благотворительной деятельности — 68%. Лидируют в готовности помогать другим граждане в возрасте от 18 до 24 лет (84%) и от 35 до 44 лет (81%). Наименьшую готовность заниматься благотворительностью в будущем демонстрируют россияне в возрасте от 60 лет и старше (46%). Среди тех, кто готов принимать участие, самые популярные виды возможной благотворительности — пожертвование вещей, игрушек в детские дома или дома людей с ограниченными возможностями (61%), а также финансовая помощь людям, нуждающимся в лечении или операционном вмешательстве (43%). Вносить средства на счет благотворительных организаций и фондов возможно будут 27% опрошенных. Также 25% респондентов допускают, что могут работать волонтерами в кризисных центрах, домах престарелых или социальных службах — чаще всего это молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (35%). Столько же респондентов планируют подавать милостыню (25%), а принимать участие в организации или посещать благотворительные концерты, выставки, лотереи и аукционы готовы 23% респондентов. Команда проекта также провела небольшое исследование – анкетирование. Было опрошено 153 человека в возрасте от 14 до 35 лет. Согласно итогам анкетирования 94% опрошенных готовы помогать. 93% - считают, что наиболее эффективной будет сбор игрушек и одежды, чем материальная помощь. Таким образом, можно сделать вывод, что организация Благотворительного марафона «Добрый зонтик» будет эффективной, позволит популяризировать благотворительную деятельность в Абинском районе, покажет детям и подростам необходимость оказания помощи тяжелобольным детям, детям с инвалидностью, семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. |  |  |
| - Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |
| - Жители Абинского района, желающие оказать благотворительную помощь. - Слабозащищенные слои населения (тяжелобольные дети, дети с инвалидностью, семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации). |  |  |
| - Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |
| Организация регулярной благотворительной помощи тяжелобольным детям, детям с инвалидностью, семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации через сотрудничество с автономной некоммерческой организацией социальной и благотворительной помощи «Синяя птица» на территории Краснодарского края. |  |  |
| - Календарный план реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |
| Решаемая задача | Метод / Мероприятия и его описание |  |
| 1.Организовать информационные мероприятия; закупку и установка необходимого инвентаря | 1. Разработка рекламного баннера, листовки и запись видео ролика. 2. Публикация в СМИ и на официальных страницах в сети Интернет информации о проведении марафона и о начале сбора игрушек и одежды. 3. Запрос коммерческих предложение, выбор поставщика, закупка и закупка необходимого инвентаря. |  |
| 2.Организовать проведение Благотворительного марафона | 1. Организация и проведение Благотворительного забега. 2. Организация и проведение Благотворительного концерта. 3. Организация и проведение Благотворительной ярмарки. 4. Организация и проведение Благотворительного забега. 5. Организация и проведение Благотворительного мастер-класса. |  |
| 3.Подвести итоги проведения марафона | 1. Установка и открытие арт-объекта «Добрый зонтик». 2. Подведение итогов, публикации в СМИ и на официальных страницах, разработка комплекса благотворительных мероприятий. |  |
| - Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |
| Количественные показатели |  |  |
| В рамках проекта будет проведено 5 благотворительных мероприятий, привлечено не менее 150 участников, будет собрано не менее 300 единиц игрушек и одежды, будет собрано не менее 10 000,00 руб. в фонд АНО «Синяя птица», откроется 1 арт-объект, который будет символом добровольчества в Абинском районе, будет опубликовано не менее 7 новостей в сети Интернет и СМИ. |  |  |
| Качественные показатели |  |  |
| Положительным примером проведения Благотворительного марафона «Добрый зонтик» будет показано необходимость и безопасность оказания благотворительной помощи тяжелобольным детям, детям с инвалидностью и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |
| - Перспектива развития и потенциал проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и дальнейшая его реализация |  |  |
| После проведения марафона будет разработан план мероприятий до конца 2021 года. Пункт сбора игрушек и одежды будет функционировать на постоянной основе. |  |  |
| - Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |
| Все мероприятия марафона будут освящены в СМИ и на официальных страницах в сети Интернет. |  |  |
| - Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и партнеров) |  |  |
| Партнеры проекта: АНО социальных и благотворительных программ «Синяя птица» МАУ Абинского района «Информационная служба» ККСО «Клуб спорта и туризма «ЮгАктив» МКУ «Комплексный молодежный центр» МКУ «Центр патриотического воспитания подростков и молодежи им. В.А. Козлова» ИП Овсеенко Д.А. |  |  |
| - Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |