"Выходные со смыслом" (основное содержание)

Актуальность проекта

Российские туристы часто стремятся выехать на отдых в другие страны. Заграница – это необычно и, конечно, заманчиво. Но порой мы даже не подозреваем, как много интересного находится рядом с нами или было здесь раньше. В последние годы в России стали уделять большое внимание развитию внутреннего туризма. Куменский край богат не только знаменитыми людьми, но и своими достопримечательностями.

Цель проекта "Выходные со смыслом" - создать вело- и автомаршрутов для всей семьи по всем историческим достопримечательностям поселений Куменского района Кировской области.

Задачи проекта– развитие внутреннего туризма, пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса целевой аудитории к изучению истории родного края через разработку маршрутов по Куменскому району.

Целевая аудитория - Уникальность проекта в том, что маршруты разработаны для разной целевой аудитории в соответствии с запросами и увлечениями.

Освещение - местная газета "Куменские вести", сайт администрации района, социальные сети

Механизм реализации проекта.

Первый этап - апрель - июль 2020 года -  подготовительный (сбор информации, анализ ситуации и репутации проекта,  взаимодействие с главами поселений и учреждениями культуры, разработка плана реализации проекта, контент - плана, работа со СМИ,  фотофиксация предлагаемых объектов и достопримечательностей, составление сценария съемки, съемка объектов)

Второй этап - июль - сентябрь 2020 года  -"Запуск" проекта (публикация постов в группе "Молодежь Куменского района", мониторинг, продвижение, обратная связь, редактирование. Создание фотобанка и видеороликов о каждом поселении, работа с Центром развития туризма Кировской области по продвижению материалов. Распространение информации на платформах других  социальных сетей.

Третий этап - заключительный - сентябрь - декабрь 2020 года - Подведение промежуточных итогов, редактирование. Работа с видеоматериалами, продвижение. Работа над имиджем сельской территории. Работа по созданию условий для развития инфраструктуры. Работа с туроператорами Кировской области.

Финансирование

Проект разработан и создан на безвозмездной основе.

Результаты проекта

Для реализации  проекта привлечены специалисты –волонтеры: режиссер, фотограф, сценаристы - краеведы, модели, специалисты учреждений культуры поселений, администрации поселений. Работа осуществляется на общественных началах.

Разработаны три маршрута. Разработаны видеоролики.

Взаимодействие с сетью магазинов РАЙПО по распространению рекламно-сувенирной продукции с видами исторических, культурных и природных объектов поселений.

Мультипликативность проекта.

Возможность применения проекта на всей территории Кировской области.

Увеличение числа велосипедистов на территории района.

Создание полноценных туристических маршрутов с привлечением спонсоров.

Привлечение местного населения к решению проблем, связанных с инфраструктурой района, а именно организация зон отдыха на территории частных домов. Как следствие – дополнительный заработок.

Ссылка на публикацию: https://vk.com/molkum43%20%20https://vk.com/molkum43?w=wall-67371370_992%2Fall%20%20https://vk.com/molkum43?w=wall-67371370_999%2Fall