Приложение №2

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Сроки проведения | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Место проведения | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Привоз и отбор баннерной продукции с организаций г. Ульяновска | Складское помещение | 200 баннеров размером 3*6, 2*3 |
| 01.10 – 25.10 | Техническое открытие проекта (подготовительный этап): Начало информационной кампании по популяризации проекта | В социальных сетях | 10 релизов в СМИ, постов в социальных сетях |
|  | Анкетирование | В соцсетях | Собрано 100 анкет для изучения |
|  | Привлечение волонтеров на разные «вакансии» | В соцсетях | 3 авто + 6 швей +3 закройщика + 5 дизайнеров + 3 грузчика + 1 преподаватель + 3 SMM+ 1 фотограф +1 видеограф = 24 человека |
|  | Заключение договоров с партнерами | В учреждениях | Заключено с: Российское движение школьников, Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна, колледж культуры и искусства, Департамент профессионального образования Ульяновской области, центр современного искусства, креативное пространство «Квартал», ТРЦ Аквамолл, АНО «Счастливый регион», Комитет по делам молодежи г. Ульяновска, рекламные агентства автомойки |
|  | Создание чатов и групп для руководства единым экосообществом | В соцсетях | 1 единый чат и канал (сайт) |
|  | Подготовка оборудования, кабинетов и склада | Ульяновский профессионально политехнический колледж, Ульяновский колледж культуры и искусства, АНО «Счастливый регион» | 2 промышленные швейные машинки, стол 4 штуки, 10 стульев, 3 ноута, 5 графических планшетов, 2 принтера, |
|  | Привоз и отбор баннерной продукции с организаций г. Ульяновска | Складское помещение | 200 баннеров размером 3*6 и 2*3 |
| 25.10 2021 | Реализационный этап: Работа проекта | Ульяновский профессионально политехнический колледж, | Запуск всех циклов |
|  | Формирования групп обучения волонтеров | Ульяновский колледж культуры и искусства | 2 группы обучения по 7 человек |
|  | Открытие проекта на Дне автомобилиста. Розыгрыш конкурса «Автоледи» | Площадка города | 2 Work shopper 2 мастер-класса 1 квиз Количество – 200 человек |
| 25.10-04.11 | Обучение групп | Ульяновский колледж культуры и искусства | Обучение по 2 программам Количество - 2 группы по 7 человек |
|  | Создание новых аксессуаров из баннеров при работе всего цикла: - сбор и сортировка баннеров по категориям: размер, качество, люверсы, с сеткой, загрязнение, вентиляционные воздушные отверстия - обработка и мойка в химчистке или автомойке - отбор на shopper - измерение и закройка - шитье на промышленной швейной машине | Ульяновский колледж культуры и искусства | Созданы новые модные изделия из баннерной продукции в количестве 20 штук |
|  | Запущена большая инфоркампания для продвижения проекта |  | для охвата всех целевых групп города |
| 04. 11.2021 | Проведение просветительских мероприятий на День народного единства | Площадки города | 2 Work shopper 2 мастер-класса 1 квиз Количество -200 чел. |
|  | Проведение Маркета на траве на «акве» | Креативное пространство Квартал, МЦСИ, Аквамолл | Начало продаж продукции на благотворительные цели, сбор обратной связи (100 анкет), выпуск обучающего онлайн-видео, запуск онлайн- магазина |
| 04.11-28.11 | Обучение групп | Ульяновский колледж культуры и искусства | Обучение по 2 программам Количество - 2 группы по 7 человек |
| 28.11. | Проведение просветительских мероприятий на День | Креативное пространство Квартал, МЦСИ, Аквамолл | Создание нового ассортимента продукции в количестве 100 штук, создание авторских подарков для мам |
| 28.11.2021 -05.12 2021 | Обучение групп | Ульяновский колледж культуры и искусства | Обучение по 2 программам Количество - 2 группы по 7 человек |
| 05.12.2021 | Проведение просветительских мероприятий на День волонтера: Торжественный показ продукции для студентов-волонтеров и младших волонтеров РДШ | Гимназия 1, Лицей 11, школа 27 Ульяновский профессионально политехнический колледж | Создание нового ассортимента продукции в количестве 100 штук, Увеличение аудитории за счет привлечения новых партнеров |
| 05.12 -29.12 | Обучение групп | Ульяновский колледж культуры и искусства | Обучение по 2 программам Количество - 2 группы по 7 человек |
| 29.12.2021 | Проведение особого мероприятия «Не потеряй свой праздник» | Площадки города | Создание нового ассортимента «Ёлке- сумка» продукции в количестве 100 штук Награждение волонтеров подарками, наградами, призами |
|  | Составление отчета по проекту | Ульяновский профессионально политехнический колледж | 2 отчета по проекту |