Организационный план

по реализации  проекта «Урайский prof-навигатор»

| № п/п | Мероприятие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опрос/анкетирование | Выявление профессиональных предпочтений молодёжи. Выявление мнения относительно востребованности планируемой деятельности, готовности участия в программе, а также уровня информированности о возможности проведения полезного досуга детьми микрорайона в летний период |
| 2 | Разработка организационного плана программы, составление и утверждение планов, подбор методического сопровождения | Определение и систематизация форм, методов, сроков реализации проекта, нормативно-правовое и методическое обеспечение |
| 3 | Определение условий и ресурсов, определение стратегии и тактики реализации работы по проекту | Выявление материально-технического, кадрового, информационного обеспечения; определение состава и количества участников, вовлечённых в реализацию проекта, в том числе социальных партнёров и спонсоров |
| 4 | Занятия в «Академии волонтёров», профтестирование, консультирование | Формирование отряда «профинформаторов» и определение наставников, обучение правилам работы с детьми в рамках дворовой площадки |
| 5 | Информационное сопровождение подготовительного этапа | Информирование участников, соисполнителей и социальных партнёров о задачах, сферах и степени ответственности |
| 6 | Организационное совещание с социальными партнёрами | Информирование о содержании проекта, степени и видах участия и взаимодействия |
| 7 | Работа по благоустройству территории дворовой площадки | Обеспечение безопасного пространства |
| 8 | Занятия по ОТ и ТБ, прохождение инструктажей | Обучение правилам безопасности при проведении мероприятий |
| 9 | Анонс в социальных сетях, размещение объявлений, распространение информационных флаеров | Информирование горожан о проекте |
| 10 | Проведение мероприятий, по плану | Достижение цели, обеспечение решения задач программы |
| 11 | Взаимодействие социальными партнёрами по реализации мероприятий | Соблюдение сроков и формы проведения плановых мероприятий, своевременная корректировка |
| 12 | Размещение материалов на официальных источниках, интернет-ресурсах | Информационное сопровождение реализации проекта |
| 13 | Встречи с социальными партнёрами, общение с жителями, опрос детей | Промежуточный мониторинг результативности |
| 14 | Завершение мероприятий | Обеспечение реализации мероприятий проекта |
| 15 | Размещение информации об окончании программы на интернет-ресурсах | Информирование о завершении мероприятий проекта |
| 16 | Опрос участников и соисполнителей программы | Мониторинг с целью выявления мнения участников о результативности проекта: эффективность методов и форм, интерес к соисполнителям и т.д. |
| 17 | Круглый стол по итогам реализации программы | Определение положительных и негативных сторон , выявление наиболее эффективных форм и методов работы, выработка стратегических приоритетов и концептуальных предложений на перспективу |

Участники взаимодействия по реализации проекта

Урайский prof- навигатор

Муниципальный ресурсный Центр развития и поддержки добровольчества

(волонтёрства)

города Урай

Организации, учреждения  различной ведомственной принадлежности

Местные средства массовых коммуникаций

Центр молодёжи и дополнительного образования

Предприятия, организации города

КУ «Урайский центр занятости населения»

Урайская городская общественная организация содействия творческим инициативам молодёжи «ИНДИГО»

Детские, молодёжные  общественные организации и объединения

Предпринима-тельское сообщество города Урай

Семейный клуб

«Счастье»

Формы  профориентационных мероприятий  для детей и молодёжи

в рамках реализации проекта «Урайский prof-навигатор»

| № | Форма проведения мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | «Игро - time» игровая программа (сюжетно-ролевые, настольные, творческие ) |
| 2 | Познавательные занятия, приуроченные к профессиональным праздникам или памятным датам ( города, региона, страны), связанным с трудом и профессиональной деятельностью, |
| 3 | «Калейдоскоп профессий» тематические викторины |
| 4 | «Территория работы» коллективные творческие дела |
| 5 | « Мир профессий»: конкурс рисунков |
| 6 | Цикл встреч «По радуге безопасности» (комплекс встреч с представителями структур МЧС, МВД и т.д., на территории дворовой площадки в микрорайоне), приуроченным к профессиональным праздникам или в комплексе с профилактической работой ведомств. |
| 7 | Познавательный комплекс «Профканикулы» ( включает профинформирование: просмотр мультфильмов, чтение стихов ит.д.) |
| 8 | Организация экскурсий на предприятия и в организации города |
| 9 | Цикл «Профи-брифинг» (тематические встречи с представителями профессиональных сфер) |
| 10 | Деловые игры «Мой карьерный навигатор», «Мир профессий будущего» |
| 11 | Организация консультаций по профориентации |
| 12 | Мероприятия с участием родителей (групповые консультации, профи-праздники, творческие конкурсы) |
| 13 | Оформление «Профсловарика», иллюстрирующего с какими профессиями уже познакомились |
| 14 | Демонстрация на территории микрорайона служебной техники МВД, МЧС и т.д. |
| 15 | Профи-квесты |
| 16 | Тренинги личностного роста |