Проект

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

Спортивного фестиваля
«День зимних видов спорта»
Дата проведения: 24.01.2022год                        Место проведения: стадион БГУОР
Начало: 12:00
	№
	ОБЯЗАННОСТИ
	ДАТА
	ОТВЕТСТВЕННЫЕ

	1. 
	Письма участникам
	20.01.2022
	Щерба Е.С.

	2. 
	Положение, заявки, программа
	21.01.2022
	Бондюк А.В.



	3. 
	Сценарий 
	21-22.01.2022
	Бондюк А.В.

	4. 
	Сайт Добро.ру
	21-22.01.2022
	Колесникова И.В.

	5. 
	Открытие фестиваля:

	6. 
	Аппаратура (колонка, микрофоны, удлинитель, палатка)
	24.01.2022
	Колесникова И.В.

Филатов К.В.
Капп К.

	7. 
	Подготовка места проведения
(расставление флагов, рекламных парусов, построение участников)
	24.01.2022
	Бондюк А.В.
Егорова М.А.

Колесников А.И.
Брайцев А.А.

	8. 
	Волонтеры при участниках на построении (триколор полотна)
	22-24.01.2022
	Колесникова И.В.
Егорова М.А.

	9. 
	Торжественное открытие, танец с флагами
(манишки правительства) 
	24.01.2022
	Карпенкова Е.Н.
Брайцев А.А.

Кошечкина И.Н.

	10. 
	Ведущие 
	21-24.01.2022
	Ермолинский К.В.
Позднякова Т.С.

Турова А.В.

	11. 
	Почетные гости
	24. 01.2022
	Кулешова Т.В.

Казорин А.А.

Щерба Е.С.

Гришанова Е.В.

Молоканова И.П.

Солонкин А..А.

Куркина Л.Н.

Осипенко А.И.

	12. 
	Приветственная речь
	24.01.2022
	-врио заместителя губернатора Брянской области Кулешова Т.В.

- начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Щерба Е. С.
директор Брянского Училища Олимпийского резерва, депутат Брянского городского Совета народных депутатов Алексей Алексеевич  Солонкин

	13. 
	Награждение благодарственными письмами

(стол, благодарственные письма, контроль наличия награждаемых)
	24.01.2022
	Диеспорова И.

Зобкова Е.А.

Фалько И.П.

Чуприк С.Ф.

	14. 
	Стартовый пистолет
	
	Федоров В.А.

	
	Спортивная программа фестиваля:

	15. 
	Протоколы по видам
	21-22.01.2022
	Бондюк А.В.
Позднякова Т.С.

Турова А.В.

	16. 
	Сводный протокол
	24.01.2022
	Бондюк А.В.
Зобкова Е.А.

Фалько И.П.

Чуприк С.Ф.

	17. 
	«Царь горы»

	18. 
	Подготовка и уборка места проведения.

    -разметка дорожек: оградительная лента, палки для разметки;

- инвентарь и оборудование: стартовые и финишные  конусы -8 шт., секундомер, флажки - 4 шт.;

-манишки - 8 шт.;

- расположение участников.
	22-24.01.2022
	Карпенкова Е.Н.
Величко В.И.
Волонтеры ЗОЖ

	19. 
	Судейство «Царь горы»:

Старший судья

Секретарь

Судьи на дистанции:
	24.01.2022
	Карпенкова Е.Н.,
Величко В.И.

Волонтеры ЗОЖ


	20. 
	Эстафеты на тюбингах

	
	.

    -разметка трассы: оградительная лента, подготовка дорожек;

- инвентарь и оборудование: фишки – 16 шт., тюбинги – 4 шт., ведра для метания, кубики;

- расположение участников.
	22-24.01.2022
	Егорова М.А.

Межгородский Г.М.

отдел по связям с общественностью



	
	Судейство эстафеты на тюбингах:

Старший судья

Секретарь

Хронометрист

Судьи на дистанции:


	24.01.2022
	Межгородский Г.М.

Егорова М.А.

Турова А.В.
Позднякова Т.С.

Кузнецова Е.Н.

	21. 
	Перетягивание каната

	
	Подготовка места проведения
-разметка;

-канаты -2 шт.
	24.01.2022
	Тихонова И.В.

Малкин О.Н.

Федоров В.А.

Брайцев А.А.

	
	Жеребьевка команд
	24.01.2022
	Тихонова И.В.

	
	Судейство:

Секретарь:
	24.01.2022
	1 бригада 

Тихонова И.В.

Малкин О.Н.
2 бригада
Федоров В.А.

Брайцев А.А.
Кошечкина И.Н.

	22. 
	Фотограф, видеосъёмка
	24.01.2022
	Мамеко Л. В.
Колесникова Е.А.
Медиа-контент отдел

- фото.
- видео для ролика
– видео для тик-ток
– инстаграмм  

	23. 
	Питание участников

(палатка, 3 стола, удленитель)
	24.01.2022
	Мильшин А.
Колесников А.И.

Алипченков А.В.

Муштаев И.Ю.

	24. 
	Пост в ВК, инстаграмм
	24-25.01.2022
	Мамеко Л.В.

Медиа-контент отдел

	
	Закрытие фестиваля

	25. 
	Ведущие
	24.01.2022
	Ермолинский К.В.
Позднякова Т.С.

Турова А.В.

	26. 
	Награждение
(подготовка места проведения, дипломы, подарки)
	24.01.2022
	Зобкова Е.А.

Фалько И.П.

Чуприк С.Ф.


