Этапы реализации проекта:

Подготовительный этап (май-июнь 2020 г.):

- сбор команды проекта и решение организационных вопросов;

- разработка плана проведения мероприятий в рамках реализации проекта;

- поиск и привлечение партнеров к реализации проекта.

Основной этап (июнь 2020 г. – июнь 2021 г.):

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация информационной кампании с целью привлечения потенциальных участников геронтоволонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста», в том числе: -подготовка информационных и презентационных материалов; - распространение информации о создании движения посредством СМИ, сети Интернет, размещение информации на стендах города, проведение конференций (круглых столов) и т. д. | В течение реализации проекта | Токарева Е. Купалова К. Климова И. |
|  | Изготовление пресс-волла, банера | Июль-август 2020 года | Токарева Е. Рогальская С. |
|  | Разработка обучающей программы по подготовке волонтёров (общетеоретический курс, обучение по направлению – наставник для подростка) | Август – сентябрь 2020 | Токарева Е. Рогальская С. Куят Л. |
|  | Вечера знакомств | Сентябрь 2020 | Токарева Е. Рогальская С. Чередникова Т. |
|  | Проведение школы «серебряного» волонтерства | Октябрь 2020 г. | Никольченко Ф. Куят Л. |
|  | Семинар с волонтерами по теме «Протяни руку помощи» | Октябрь 2020 г. | Рогальская С. Климова И. |
|  | Проведение уроков доброты среди несовершеннолетних, находящихся в СОП с целью формирования уважительного отношения к пожилым людям. | Сентябрь 2020 | Рогальская С. |
|  | Мастер – классы для несовершеннолетних «Бери и Делай!» (шитье, вязание, вышивание, работа с бумагой, кулинария, как ухаживать за животными) | Октябрь-декабрь 2020 Февраль-май 2021 1 раз в 2 недели | Купалова К. Рогальская С. |
|  | Мастер-классы для волонтеров силами несовершеннолетних (компьютерная грамотность, программы в телефоне, мессенджеры) | Октябрь-декабрь 2020 Февраль-май 2021 1 раз в 2 недели | Купалова К. Рогальская С. Волонтеры #МыВместе |
|  | Кулинарный КВН | Февраль, апрель 2021 | Токарева Е. Рогальская С. |
|  | Интеллектуальные игры - настольные игры - брейн-ринг | Декабрь 2020 – сентябрь 2021 1 раз в 2 месяца. |  |
|  | Творческие квартирники | Декабрь 2020, март, май, июнь, октябрь 2021 | Токарева Е. Рогальская С. Волонтеры #МыВместе Волонтеры «РАДИ Добра» |
|  | Спортивные мероприятия «Тропа здоровья» совместные мероприятия - обучение скандинавской ходьбе - лыжные прогулки - настольные игры | Май- октябрь 2021 г. Ноябрь 2020 г. –апрель 2021 г. | Токарева Е. Рогальская С. Волонтеры #МыВместе Волонтеры «РАДИ Добра» |
|  | Всероссийские акции ВОД «Волонтеры Победы» | Январь - май 2021 года | Понамарева О. |
|  | Фестиваль добрых дел | Октябрь 2020 г. – май 2021 г. | Токарева Е. Рогальская С. Чередникова Т. |
|  | Сбор информации, фотографий для издания сборника | В течение реализации проекта | Токарева Е. Рогальская С. Куприенко Е. Атакишиева А. |

Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2021 г.)

- анализ работы;

- обобщение опыта.

- Издание сборника – декабрь 2021 г.