КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | | | **«Арт-фото»** | | | | | | |
| **НОМИНАЦИЯ** | | | **« Свободная номинация»** | | | | | | |
| **ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | | | Идея проекта состоит в организации молодёжью выставочной фото площадки   "Арт -фото", в рамках одного из самого массового мероприятия нашей территории, районного праздника семейного отдыха.  На специально оборудованной закрытой площадке будут размещены как старые фотографии, собранные у жителей села и обработанные в компьютерных программах, так и новые сделанные участниками проекта.  На фотографиях сделанных и обработанных молодыми участниками проекта, будут изображены люди, проживающие или проживавшие в селе, природа, дома, красочные мероприятия и т.д.  Собранный и обработанный в рамках проекта материал будет сохранён на USB- флешку.  После проведения мероприятия, распечатанные фотографии с фото площадки, будут собраны, участниками проекта в альбом, который будет посвящён празднованию 100-летия Абанского района и подарен вместе с USB- флешкой в Хандальский СДК.  Альбом «Арт-фото» будет размещён в музейной комнате Хандальского СДК в свободном доступе, а фотографии, сохранённые на USB- флешке будут использоваться в дальнейшем для создания презентации для мероприятий. | | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | | | Чем дальше отодвигается прошлое от настоящего, тем меньше остаётся интересных исторических фактов запечатленных в фотографиях из жизни нашего села и жителей, так как со временем фотографии приходят в негодность из-за неправильного хранения или сжигаются наследниками после смерти хранителя.  Сохранение прошлого своего народа это один из приоритетов нашего государства, поэтому мы и решили благодаря проекту собрать, отредактировать и не только сохранить старые фотографии, но и сделать фотографии ещё существующих старинных домов нашего села, рукодельниц, жителей и м.д.  Не только приставив их на выставочной фото площадки во время самого массового мероприятия нашей территории, на которое собираются местные жители, жители района, а так же гости из соседних районов, но и создать своими рукам из собранных фотографий к 100-летию района альбом. | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | | | Сохранение в фотографиях прошлого и настоящего села Хандальск и его жителей. | | | | | | |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | | | 1. Собрать, обработать и изготовить фотоматериал; 2. Соорудить и оформить фото площадку; 3. Создание из фотографий альбома; | | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | **Действие** | | | **Срок** | | | **Ответственный** |
| Сбор фотоматериала у жителей села . | | | 01.06.2023-  01.07.2023 | | | Калинкина А.В. |
| Сбор фотоматериала у бывших жителей села через группы в соц. сетях и в личных сообщениях. | | | 01.06.2023-  01.07.2023 | | | Бемов Д.А |
| Фотосъёмка жителей села, домов, природы и т.д. | | | 01.06.2023-  01.07.2023 | | | Сенцеренко П.Н. |
| Обработка и распечатка соборных старых фотографий, Ламинирование, | | | 20.06.2023-  06, 07.2023 | | | Калинкина А.В. |
| Изготовление новых фотографий. Ламинирование. | | | 15.06.2023-  06.07.2023 | | | Сенцеренко П.Н. |
| Оборудование выставочной фото площадки | | | 05.07.2023-  07.07.2023 | | | Сенцеренко С.Н. |
| Работа выставочной фото площадки на мероприятии | | | 08.07.2023 | | | Бемов Д.А |
| Демонтаж выставочной фото площадки | | | 08.07.2023-  09.07.2023 | | | Сенцеренко С.Н. |
| Работа над созданием фото альбома из обработанных 200-от фотографий | | | 01.08.2023-  15.09.2023 | | | Тарасевич В.А. |
| Торжественное мероприятия дарение альбома. | | | 17.09.2023 | | | Калинкина А.В. |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | 01.06.2023-18.09.2023 | | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** | | | Проектная команда молодёжи возрастом от 14 до 34 лет -5 человек. | | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | | | 1. Проектной командой в количестве 5 человек собрано и обработано 200 фотографий, 100 из которых распечатаны для выставочной фото площадки; 2. Во время проведения районного мероприятия семейного отдыха «Бирюсинская уха» работала выставочная фото площадка, на которой было представлено 100 фотографий связанных с прошлой и настоящей жизнью села; 3. За время работы фото площадки на празднике, фотографии посмотрело более 350 человек; 4. Из 200 фотографий собранных вовремя проекта проектной командой создан фото альбом, который подарен в Хандальский СДК и размещён в музейной комнате; | | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование  (Муниципальный район / город, поселок, село) | | | Село Хандальск | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | | **Цена за ед., руб** | | **Количество, шт/усл.** | | | **Общая стоимость, руб.** | |
| 1 | Фотобумага А4/50 ( 170 qsm) | | 1500.00 | | 3 | | | 4500.00 | |
| 2 | Плёнка для ламинирования А4/100 | | 1100.00 | | 2 | | | 2200.00 | |
| 3 | Шпагат капроновый 10м | | 150.00 | | 5 | | | 750.00 | |
| 4 | Ножницы | | 100.00 | | 2 | | | 200.00 | |
| 5 | Ватман | | 40.00 | | 2 | | | 80.00 | |
| 6 | Фамеран | | 55.00 | | 10 | | | 550.00 | |
| 7 | Набор декоративного скотча (10шт) | | 1200.00 | | 1 | | | 1200.00 | |
| 8 | Набор декоративных прищепок ( 20шт) | | 150.00 | | 20 | | | 3000.00 | |
| 9 | Скрепки канцелярские | | 100.00 | | 1 | | | 100.00 | |
| 10 | Лента декоративная | | 55.00 | | 2 | | | 110.00 | |
| 11 | USB- флешка (64 Гб) | | 1000.00 | | 1 | | | 1000.00 | |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | | |  | | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | | | 13 690 (тринадцать тысяч шестьсот девяносто рублей) 00 коп. | | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** | | | - помещение, столы, стулья, цветной принтер, аппарат для ламенирования для реализации проекта, шатёр и ткани для оформления выставки - МБУК «Абанская МКС»- Хандальский СДК.  - - МБУК «Абанская МКС»- Хандальский СДК.  -машина для закупки и доставки товара - администрация Хандальского сельсовета. | | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | | | | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | Сенциренко Полина Николаевна | | | | | |
| Дата рождения | | | | 12.06.1991 | | | | | |
| Номер телефона | | | | +7 (950) 412-85-71 | | | | | |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | | | | <https://vk.com/id667641140> | | | | | |
| Место учебы/работы | | | | МБУК «Абанская МКС»-Хандальский СДК | | | | | |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | Дата рождения | | Номер телефона | | | Место учебы/работы | | |
| Бемов Дмитрий Александрович | | 21.10.2007 | | +7 (950) 992-06-23 | | | МКОУ Хандальская СОШ | | |
| Тарасевич Валерия Александровна | | 10.08.2006 | | +7 (902) 959-26-16 | | | Канский библиотечный колледж | | |
| Калинкина Алина Владимировна | | 19.05.2008 | | +7 9538538359 | | | МКОУ Хандальская СОШ | | |
| Сенциренко Сергей Николаевич | | 27.01.1995 | | +7 (950)432-26-89 | | | ИП Киселёв С.В. | | |