КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **«Арт-фото»** |
| **НОМИНАЦИЯ** | **« Свободная номинация»** |
| **ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  | Идея проекта состоит в организации молодёжью выставочной фото площадки   "Арт -фото", в рамках одного из самого массового мероприятия нашей территории, районного праздника семейного отдыха.  На специально оборудованной закрытой площадке будут размещены как старые фотографии, собранные у жителей села и обработанные в компьютерных программах, так и новые сделанные участниками проекта. На фотографиях сделанных и обработанных молодыми участниками проекта, будут изображены люди, проживающие или проживавшие в селе, природа, дома, красочные мероприятия и т.д.Собранный и обработанный в рамках проекта материал будет сохранён на USB- флешку.  После проведения мероприятия, распечатанные фотографии с фото площадки, будут собраны, участниками проекта в альбом, который будет посвящён празднованию 100-летия Абанского района и подарен вместе с USB- флешкой в Хандальский СДК.Альбом «Арт-фото» будет размещён в музейной комнате Хандальского СДК в свободном доступе, а фотографии, сохранённые на USB- флешке будут использоваться в дальнейшем для создания презентации для мероприятий.   |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** |  Чем дальше отодвигается прошлое от настоящего, тем меньше остаётся интересных исторических фактов запечатленных в фотографиях из жизни нашего села и жителей, так как со временем фотографии приходят в негодность из-за неправильного хранения или сжигаются наследниками после смерти хранителя. Сохранение прошлого своего народа это один из приоритетов нашего государства, поэтому мы и решили благодаря проекту собрать, отредактировать и не только сохранить старые фотографии, но и сделать фотографии ещё существующих старинных домов нашего села, рукодельниц, жителей и м.д. Не только приставив их на выставочной фото площадки во время самого массового мероприятия нашей территории, на которое собираются местные жители, жители района, а так же гости из соседних районов, но и создать своими рукам из собранных фотографий к 100-летию района альбом.  |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** |  Сохранение в фотографиях прошлого и настоящего села Хандальск и его жителей.  |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**  | 1. Собрать, обработать и изготовить фотоматериал;
2. Соорудить и оформить фото площадку;
3. Создание из фотографий альбома;
 |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **Действие** | **Срок** | **Ответственный** |
| Сбор фотоматериала у жителей села . | 01.06.2023-01.07.2023 | Калинкина А.В. |
| Сбор фотоматериала у бывших жителей села через группы в соц. сетях и в личных сообщениях.  | 01.06.2023-01.07.2023 | Бемов Д.А |
| Фотосъёмка жителей села, домов, природы и т.д. | 01.06.2023-01.07.2023 | Сенцеренко П.Н. |
| Обработка и распечатка соборных старых фотографий, Ламинирование,  | 20.06.2023-06, 07.2023 | Калинкина А.В. |
| Изготовление новых фотографий. Ламинирование. | 15.06.2023-06.07.2023 | Сенцеренко П.Н. |
| Оборудование выставочной фото площадки  | 05.07.2023-07.07.2023 | Сенцеренко С.Н. |
| Работа выставочной фото площадки на мероприятии  | 08.07.2023 | Бемов Д.А |
| Демонтаж выставочной фото площадки | 08.07.2023-09.07.2023 | Сенцеренко С.Н. |
| Работа над созданием фото альбома из обработанных 200-от фотографий  | 01.08.2023-15.09.2023 | Тарасевич В.А. |
| Торжественное мероприятия дарение альбома.  | 17.09.2023 | Калинкина А.В. |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | 01.06.2023-18.09.2023 |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  | Проектная команда молодёжи возрастом от 14 до 34 лет -5 человек. |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | 1. Проектной командой в количестве 5 человек собрано и обработано 200 фотографий, 100 из которых распечатаны для выставочной фото площадки;
2. Во время проведения районного мероприятия семейного отдыха «Бирюсинская уха» работала выставочная фото площадка, на которой было представлено 100 фотографий связанных с прошлой и настоящей жизнью села;
3. За время работы фото площадки на празднике, фотографии посмотрело более 350 человек;
4. Из 200 фотографий собранных вовремя проекта проектной командой создан фото альбом, который подарен в Хандальский СДК и размещён в музейной комнате;
 |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Муниципальное образование(Муниципальный район / город, поселок, село) | Село Хандальск |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед., руб** | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** |
| 1 | Фотобумага А4/50 ( 170 qsm) | 1500.00 | 3 | 4500.00 |
| 2 | Плёнка для ламинирования А4/100 | 1100.00 | 2 | 2200.00 |
| 3 | Шпагат капроновый 10м  | 150.00 | 5 | 750.00 |
| 4 | Ножницы | 100.00 | 2 | 200.00 |
| 5 | Ватман  | 40.00 | 2 | 80.00 |
| 6 | Фамеран  | 55.00 | 10 | 550.00 |
| 7 | Набор декоративного скотча (10шт) | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| 8 | Набор декоративных прищепок ( 20шт)  | 150.00 | 20 | 3000.00 |
| 9 | Скрепки канцелярские  | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 10 | Лента декоративная  | 55.00 | 2 | 110.00 |
| 11 | USB- флешка (64 Гб) | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | 13 690 (тринадцать тысяч шестьсот девяносто рублей) 00 коп. |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ**  | - помещение, столы, стулья, цветной принтер, аппарат для ламенирования для реализации проекта, шатёр и ткани для оформления выставки - МБУК «Абанская МКС»- Хандальский СДК.- - МБУК «Абанская МКС»- Хандальский СДК.-машина для закупки и доставки товара - администрация Хандальского сельсовета. |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Сенциренко Полина Николаевна |
| Дата рождения | 12.06.1991 |
| Номер телефона | +7 (950) 412-85-71 |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | <https://vk.com/id667641140>  |
| Место учебы/работы | МБУК «Абанская МКС»-Хандальский СДК |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона | Место учебы/работы |
| Бемов Дмитрий Александрович | 21.10.2007 | +7 (950) 992-06-23 | МКОУ Хандальская СОШ |
| Тарасевич Валерия Александровна | 10.08.2006 | +7 (902) 959-26-16 |  Канский библиотечный колледж  |
| Калинкина Алина Владимировна | 19.05.2008  | +7 9538538359  | МКОУ Хандальская СОШ  |
| Сенциренко Сергей Николаевич | 27.01.1995 | +7 (950)432-26-89 | ИП Киселёв С.В. |