1. **Календарный план реализации проекта**

*В этом разделе заявки необходимо представить пошаговый план действий: как именно вы будет достигать цели проекта с указанием ориентировочных дат проведения запланированных мероприятий в хронологическом порядке.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Решаемая задача** | **Мероприятие/активность проекта** | **Сроки проведения** | **Ожидаемый результат** |
| Создать адаптированное многофункциональное креативное семейное творческое пространство открытого типа, создать условия для полезной сопровождаемой занятости и формирования предпрофессиональных навыков для 30 семей, имеющих детей с ОВЗ возраста 12-18 лет,проживающих в республике Хакасия | 1. Организовать совместную работу в рамках проекта Центра инклюзивных проектов "Особый ракурс" и Центра развития и туризма "Ладование" по созданию совместного креативного, творческого пространства, для работы творческих студий, тренинговой, профессионально-ориентированной и консультативной работы с ЦГ проекта на базе действующего Центра (по адресу г. Абакан, ул.Торосова 15А пом 87 Н) для 30 семей, имеющих детей с ОВЗ и волонтеров; 2. Приобретение и установка необходимого оборудования и материалов для проведения занятий рукодельного этнического творчества, театральной квестовой студии; 3. Организация совместной работы в рамках проекта с рекламно - производственной компанией "Мастерская Позитива" для подготовки и использования, имеющихся у компании производственных ресурсов и необходимых материалов для информационного сопровождения проекта, а также для изготовления, тиражирования и реализации этнических сувенирных изделий совместно с ЦГ проекта; | 1.05.2025-1.06.2025 | 1. Организована совместная работа Центра инклюзивных проектов "Особый ракурс" и Центра развития и туризма "Ладование". 2. Создано и укомплектовано специалистами и тьюторами открытое креативное пространство на базе действующего Центра (по адресу г. Абакан, ул.Торосова 15А пом 87 Н) для 30 семей, имеющих детей с ОВЗ и волонтеров. 3. Организована работа трех творческих студий, составлен план-график тренинговой, профессионально-ориентированной и консультативной работы с ЦГ проекта; 4. Приобретено и установлено необходимое оборудование, закуплены расходные материалы для проведения занятий рукодельного этнического творчества, театральной квестовой студии; 5. Организована совместная работа с рекламно - производственной компанией "Мастерская Позитива" подготовлены к использованию необходимые материалы и производственное оборудование для изготовления, тиражирования и реализации этнических сувенирных изделий по эскизам детей с ОВЗ; |
| Организовать деятельность и обучение не менее 30 добровольцев-наставников, волонтеров культуры, тьюторов и специалистов, сопровождающих и обучающих детей с ОВЗ в период реализации проекта | 1. Создать страничку проекта на Платформе Добро ру для свободного доступа в проект волонтеров республики Хакасия 2. 4 раза в месяц опубликовывать в социальных сетях ВК и ОК - репортажи о волонтерах, участвующих в проекте для вовлечения новых участников-волонтеров в проект. 3. В период с 1.05.25 г по 31.07.25г провести начальное обучение (4 групповых тренинга по 2 часа) для волонтеров и тьюторов по взаимодействию с родителями и детьми с ОВЗ возраста 12- 18 лет; 4. На постоянной основе организовать методологическое сопровождение волонтерского корпуса проекта со сбором и обработкой информационной обратной связи и предложений по улучшению взаимодействий с волонтерами и вовлечения их в совместную творческую общественно значимую деятельность с семьями, имеющими детей с ОВЗ возраста от 12 до 18 лет. | 1.05.2025-31.07.2025 | 1. Создана страничка проекта на Платформе Добро ру для записи в проект волонтеров республики Хакасия 2. В период с 1.05.24 по 31.07.25 в социальных сетях ВК и ОК - опубликовано не менее 8 публикаций о проекте для вовлечения новых участников-волонтеров в проект. 3. В период с 1.05.25 г по 31.07.25г специалистами проекта проведено обучение (4 групповых тренинга по 2 часа) для волонтеров и тьюторов по взаимодействию с родителями и детьми с ОВЗ возраста 12- 18 лет; 4. Организовано методологическое сопровождение волонтерского корпуса проекта, собрана и обработана информация от волонтеров и родителей по улучшению взаимодействий с волонтерами и вовлечения их в совместную творческую общественно значимую деятельность с семьями и детьми. 5. Привлечены информационные ресурсы волонтеров для распространения информации о проекте в регионе среди ЦГ |
| Организовать системное информационное сопровождение и освещение мероприятий проекта через СМИ и интернет ресурсы партнеров для формирования позитивной оценки своих творческих результатов детьми с ОВЗ и их родителями,а также для социального доверия к реализации проекта и вовлеченности общественности | 1. В период реализации проекта через СМИ и интернет ресурсы организации, партнеров и медиа-волонтеров опубликовать не менее 68 публикаций о мероприятиях и ходе реализации проекта, репортажей о путешествиях, достижениях и творческих успехах в ходе совместной с волонтерами-тьюторами полезной сопровождаемой деятельности семей, имеющих детей с ОВЗ возраста от 12 до 18 лет. в Центре инклюзивных проектов "Особый ракурс" г. Абакан, ул. Торосова 15А, и на выездных событиях в местах культурного, природного и исторического значения республики Хакасия и юга Красноярского края 2. Методологически и системно фиксировать воздействие информационного продвижения проекта на позитивные изменения и динамику формирования социального доверия, открытости, и способности к плодотворному и творческому взаимодействию в команде проекта между тремя социальными группами: организаторы, волонтеры, семьи участники и социальный отклик на проект жителей региона. Измерение данных осуществить через обсуждение, предложения и отзывы ЦА, комментарии в соцсетях, опросы и интервью, фото и видеофиксацию, анализ и систематизацию собранных данных. Центр инклюзивных проектов "Особый ракурс" г. Абакан, ул. Торосова 15А, места культурного, природного и исторического значения республики Хакасия и юга Красноярского края | 1.05.2025-31.12.2025 | С помощью широкого информационного оповещения проекта в ходе его реализации (не менее 68 публикаций в период май 2025 - декабрь 2025), достигнута положительная динамика изменения ЦА в оценке своих трудовых и творческих способностей, освоения навыков ремесла, позитивного настроя на совместную групповую деятельность, степень интегрированности в общество и формирования социального доверия, как среди ЦГ проекта, так и позитивного социального отклика со стороны жителей региона. Эти изменения измерены путем системного сравнительного анализа последовательных периодов реализации проекта. Методы измерения: обсуждение, предложения и отзывы ЦА, комментарии в соцсетях, опросы и интервью, фото и видеофиксация, социальная статистика, сравнительный анализ и систематизация собранных данных. |
| Организовать сопровождающую психологическую консультативно-практическую деятельность по снижению уровня тревожности и озабоченности за будущее детей с ОВЗ и зоной их ближайшего профессионального развития для не менее 30 родителей и опекунов | 1. Проведение консультаций психолога для родителей и опекунов детей с ОВЗ –участников проекта. Формат проведения консультаций – групповые двухчасовые встречи (4 тренинга по 2 часа) и личные консультации по индивидуальным запросам родителей(не менее 30, смешанный формат - онлайн и офлайн). Контроль эффективности мероприятий – отзывы участников консультаций. Место проведения личных встреч – Центр креативного, творческого пространства, расположенный по адресу г. Абакан ул. Торосова, д. 15-А. Периодичность групповых консультаций – раз в месяц, индивидуальных - согласованный график с ЦГ. Привлеченные специалисты партнера проекта ООО "Ладование" и международного института психологии Смарт. 2. Методологически и системно фиксировать позитивные изменения и динамику формирования социального доверия, открытости, и способности к плодотворному и творческому взаимодействию в команде проекта между тремя социальными группами: организаторы, волонтеры, семьи участники. Измерение данных осуществить через обсуждение, предложения и отзывы ЦА, опросы и интервью, фото и видеофиксацию, анализ и систематизацию собранных данных. | 1.05.2025-31.12.2025 | 1. Снижен уровень тревожности родителей и опекунов детей с ОВЗ. 2. Родители и опекуны более уверены в профессиональном будущем ребенка с ОВЗ 3. Родители активно вовлечены в мероприятия проекта.Совместные выездные. выставочные и творческие мероприятия проекта создают командообразующий эффект, сопричастность к чему то большему, общественно значимому, личную вовлеченность в общие цели и ценности, повышают значимость ребенка в глазах родителей и других значимых взрослых.4. Количество проведенных групповых психологических консультаций для родителей и опекунов детей с ОВЗ – не менее 4 (общее количество часов не менее 8). 5. Количество родителей и опекунов, получивших профессиональную психологическую поддержку индивидуально не менее 30 человек. 6. Улучшение психологического состояния родителей и опекунов с детьми с ОВЗ. 7. достигнута положительная динамика изменения ЦА оценки своих трудовых и творческих способностей, освоения навыков ремесла, позитивного настроя на совместную групповую деятельность, степень интегрированности в общество и формирования социального доверия. Эти изменения измерены путем системного сравнительного анализа последовательных периодов реализации проекта. Методы измерения: обсуждение, предложения и отзывы ЦА, опросы и интервью, фото и видеофиксация, социальная статистика, сравнительный анализ и систематизация собранных данных. Результат: Позитивные восприятие и оценка родителями и опекунами творческих, креативных способностей своих детей, более уверенный взгляд в будущее ребенка |
| Организовать 4 выездных интерактивных экскурсий с театрализованными квестами и мастер классами в местах культурно-исторического и природного значения юга Сибири для 30 семей с детьми с ОВЗ в сопровождении волонтеров-тьюторов. | 4 однодневных выезда по местам силы Хакасии (музеи,писаницы, археологические раскопки, ландшафтные природные заповедники, курганы), которые включают интерактивные экскурсий с подготовленными ЦГ театрализованными квестами и мастер классами в местах культурно-исторического и природного значения юга Сибири для 30 семей с детьми с ОВЗ в сопровождении волонтеров-тьюторов. Мастер классы в местах экскурсионного показа (исторического, культурного и природного значения) для детей с ОВЗ участников проекта. 1. Абакан - пгт Шушенское, Музей-усадьба, Красноярский край, славянская традиция, ткачество, гончарные издели.2. Абакан - Археологические раскопки княжеского Кургана «Усть-Камышта», Аскизский р-н, республика Хакасия. Роспись петроглифами на глине и камнях 3. Абакан - д. Казановка, Музей под открытым небом, республика Хакасия бытовые ремесла и национальные украшения. 4. Абакан - Музей под открытым небом Салбык, республика Хакасия. Роспись на ткани, вышивка бисером национальные украшения | 1.06.2025-31.10.2025 | Организовано 4 однодневных выезда по местам силы Хакасии (музеи,писаницы, археологические раскопки, ландшафтные природные заповедники, курганы), которые включают интерактивные экскурсий с подготовленными ЦГ театрализованными квестами и мастер классами в местах культурно-исторического и природного значения юга Сибири для 30 семей с детьми с ОВЗ в сопровождении волонтеров-тьюторов. Мастер классы в местах экскурсионного показа (исторического, культурного и природного значения) для детей с ОВЗ участников проекта. 1. Абакан - пгт Шушенское, Музей-усадьба, Красноярский край, славянская традиция, ткачество, гончарные издели.2. Абакан - Археологические раскопки княжеского Кургана «Усть-Камышта», Аскизский р-н, республика Хакасия. Роспись петроглифами на глине и камнях 3. Абакан - д. Казановка, Музей под открытым небом, республика Хакасия бытовые ремесла и национальные украшения. 4. Абакан - Музей под открытым небом Салбык, республика Хакасия. Роспись на ткани, вышивка бисером национальные украшения |
| Организовать студию социального театра и квестов, а также системную работу этно-мастерских для социо-культурной абилитации ЦГ проекта, соприкосновения со своей идентичностью, погружения в пространство культурно-исторического и природного наследия народов юга Сибири, в Местах силы юга Сибири | Организация сопровождаемой полезной деятельности в творческих студиях: 32 занятий в студии квестов и социального театра, 16 групповых занятий в студии изготовления этнических элементов национального костюма, 32 групповых занятия в студии изготовления сувенирной продукции для семей с детьми с ОВЗ возраста 12- 18 лет республики Хакасия. Место проведения – Центр креативного, творческого пространства, расположенный по адресу г. Абакан, ул. Торосова, д. 15-А. Продолжительность 1 занятия – 1,5 часа. Занятия будут проводиться 10 раз в месяц в в период с 1.05.2025 года по 31.12.2025 года в удобное для семей время. Участники каждого занятия – не менее 6 детей и их родители в сопровождении волонтеров-тьюторов. Преподаватели занятий - педагоги с художественным и психолого-педагогическим образованием и самобытные мастера Хакасии, организационную и информационную поддержку окажут волонтеры проекта. Цель мероприятий – раскрыть творческий потенциал особенных детей, вовлечь в данный процесс членов их семей, с целью дальнейшего профессионального самоопределения. | 1.05.2025-31.12.2025 | 1. Проведено не менее 80 стационарных групповых занятий и не менее 4 выездных в творческих студиях социального театра и этнических квестов, изготовления этнических элементов национального костюма, изготовления сувенирных изделий для не менее 30 семей с детьми с ОВЗ; 2.В организации занятий сопровождаемой полезной занятости использованы методики с доказанной эффективностью психолого-педагогического воздействия и социо-культурной абилитации для ЦГ проекта. 3. В творческий процесс вовлечены дети с ОВЗ и их родители с целью дальнейшего профессионального самоопределения |
| Создать экспертный совет - сообщество родителей, специалистов, волонтеров, тьюторов и издать сборник использованных методик для распространения опыта и масштабирования технологий проекта в образовательных и досуговых учреждениях республики Хакасия. | 1. Создать экспертный совет - сообщество родителей, волонтеров, тьюторов, специалистов проекта в количестве не менее 12 человек. 2. Деятельность экспертного совета значимых взрослых направить на закрепление социального эффекта и изменений в ЦГ, достигнутых в ходе реализации проекта, на выявление более эффективных методов психолого-педагогического воздействия и социо-культурной абилитации ребенка с ОВЗ и продолжить те направления, которые подтвердили свою эффективность. | 1.06.2025-31.10.2025 | Деятельность экспертного совета - сообщества родителей, волонтеров, тьюторов, специалистов создает предпосылки для большей устойчивости индивидуальных изменений не только в краткосрочной, но и более длительной перспективе для ЦГ проекта, а также более длительный социальный эффект в регионе проживания ЦГ проекта в плане организации сопровождаемой полезной занятости для социально незащищенной категории граждан. Экспертный совет осуществляет обобщение собранных данных в методические рекомендации для масштабирования проекта. |
| Провести Республиканский инклюзивный фестиваль в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова "Мир кочевника - это Мир!" с театральными квестами, видеоотчетами о проекте, и выставкой туристических этно-сувениров, созданных участниками в Местах Силы Хакасии и юга Сибири | 1. В ноябре-декабре 2025г провести итоговое событие проекта Республиканский инклюзивный фестиваль и выставку "Мир кочевника-это Мир!»"в Хакасском Национальном краеведческом музее им. Кызласова г. Абакан, ул Пушкина 28, для не менее 250 участников и зрителей - жителей региона.2. Разработать Положение Фестиваля и организовать информационное сопровождение через СМИ республики Хакасия и административные ресурсы республиканского уровня для вовлечения зрителей и участников (не менее 250) в Хакасском Национальном краеведческом музее им. Кызласова 3. Привлечь образовательные учреждения республики Хакасия и партнеров проекта с адаптивным и инклюзивным обучением к участию в итоговой выставке и организовать не менее 10 различных мастер-классов и развивающих площадок во время проведения в Хакасском Национальном краеведческом музее им. Кызласова 4. Привлечь творческие коллективы республики Хакасия к участию в инклюзивной концертной программе (не менее 8 номеров с участием семей и детей с ОВЗ) во время проведения итоговой выставки в Хакасском Национальном краеведческом музее 4. Привлечь добровольческое движение республики Хакасия (не менее 30 волонтеров) для активного участия в организации и проведении итоговой выставки с демонстрацией изготовленных этнических сувениров, театрализованных этнических квестов, репортажей-видеофильмов о культурно-исторических местах южной Сибири в Хакасском Национальном краеведческом музее им. Кызласова | 1.11.2025-31.12.2025 | 1. Инклюзивной командой проекта в совместной деятельности детей с ОВЗ, их родителей, волонтеров и наставников подготовлено театрализованное представление о культуре обычаях и людях Хакасии и юга Сибири "Мир кочевника-это Мир!". 2. Семьями, имеющими детей с ОВЗ изготовлены этнические сувениры для выставки 3. Проведен концерт с участием партнеров проекта (не менее 8 номеров с участием детей с ОВЗ) 4. Проведено не менее 10 локальных мастер-классов на фестивале. 5.Не менее 30 семей, имеющих детей с ОВЗ получили навык и опыт создания творческого продукта, поддержку общественности и жителей региона 5. Проведен Республиканский инклюзивный фестиваль и итоговая выставка творческих работ и фильмов-репортажей инклюзивной студии в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова, в которой приняли участие не менее 30 волонтеров и не менее 30 семей, имеющих детей с ОВЗ и 250 участников и зрителей - жителей региона. |