**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Описание проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеорганизации | Муниципальное казённое учреждение «Централизованная библиотечная система г. Черногорска»(МКУ ЦБС г.Черногорска) |
| Наименованиепроекта | Эко-тур «Сохраним Хакасию» |
| Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект (указать только один пункт) | школьное добровольчество (волонтерство) |
| Краткоеописаниепроекта | Республика Хакасиярасположена в сердце Сибири, это край широких степей и голубых озер, непроходимой тайги, высоких гор и бурных рек. Туризм в Хакасии основывается на уникальном сочетании богатого культурно-исторического наследия, этнографии, живописных природных достопримечательностей и развитой транспортной инфраструктуре, позволяющей посетить большинство мест на личном, общественном транспорте или по воде. Из-за потока туристов возникает актуальность экологического волонтёрства. В Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина есть группа волонтёров, занимающихся экопросвещением, вместе планируется создать эко-отряд для участия в решении экологических проблем посредством проведения добровольческих мероприятий способствующих, формированию экологической ответственности у обучающихся, профилактикой экологически опасного поведения, формированиемответственности за состояние окружающей среды. В ходе реализации проекта волонтёры познакомятся с достопримечательностями Хакасии, узнают о вреде мусора, который оставляют после себя туристы, посетят туристические места по воде и проведут на них эко-квесты по уборке территорий. |
| Основная цель и задачи проекта | Цель: Создание необходимых условий для осуществления деятельности волонтерского (добровольного) экологического движения, повышение его эффективности как инструмента формирования экологического мировоззрения и экологической культуры школьников. Задачи:1. Популяризация и повышение престижа экологического образа жизни в детско-подростковой среде.
2. Изучение природы Республики Хакасия.
3. Овладение нормами экологической культуры.
4. Приобретение  навыков экологически грамотного поведения.
5. Организация практических мероприятий по уборке заповедных мест Республики Хакасия.
6. Принятие участия  в городских и республиканских экологических акциях  и проектах.
 |
| Описание проблемы,на решение которой направлен проект, обоснование актуальностии социальной значимость проекта и предлагаемых решений.  | Экологическое воспитание является актуальной проблемой среди школьников. Дети являются неотъемлемой частью нашего общества, и то, как они будут относиться к окружающему миру, научатся ли любить природу, воспринимать себя, как часть единой экологической системы, зависит сохранность природного комплекса республики в целом. Волонтерство – как одна из новых, но уже показавшая свою жизнеспособность и эффективность, активная форма общения с детьми, при которой школьники становятся инициативным и самостоятельными в выборе способов проявления своих интересов. Актуальность экологического волонтерского движения состоит в том, что оно приведет: к более эффективному формированию школьников ответственности, самостоятельности и инициативы, а также к умению работать в команде. При этом дети не только изучат природу родного края, ее экологические проблемы и пути их решения, но и в ходе практической деятельности применят свои знания и умения,убирая и сортируя мусор в заповедных прибрежных местах Хакасии.  |
| Основная целевая группаи ее количественный состав (на кого направлен проект, сколько человек) | - Экологический отряд из 15 человек в возрасте от 14 до 18 лет – проведение эко-уроков по сбору и сортировке мусора, проведение эко-тура с уборкой и сортировкой мусора, организация республиканского экологического волонтёрства;- Волонтёры - спикеры 4 человека проводят лекции по утилизации мусора, виртуальные экскурсии по заповедным местам республики, знакомство с флорой и фауной Хакасии, участие в республиканскойнаучно-практической конференции;- Волонтёры-благополучатели 150 человек в возрасте от 12 до 16 лет – пройдут обучение по экологическому волонтёрству, примут участие в уборке территорий заповедных мест по Республике Хакисия. |
| Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта) | В ходе реализации проекта будут достигнуты поставленные цели и задачи.Будут созданы необходимые условия для осуществления деятельности волонтерского (добровольного) экологического движения, повышение его эффективности как инструмент формирования экологического мировоззрения и экологической культуры школьников, на базе Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина будет сформирован экологический волонтёрский отряд, будет создан эко-уголок с примерными урнами для сортировки мусора и с книжной выставкой о природе Республики Хакасия. Дляпопуляризация и повышения престижа экологического образа жизни в детско-подростковой среде специалистами заповедника Хакасский будут проведены виртуальные экскурсии, экологическим волонтёрским отрядом будут проведены эко-уроки и эко-тур по Республике Хакасия.Для приобретения навыков экологически грамотного поведения специалисты из сферы переработки и утилизации мусора проведут мастер-классы для учебных учреждений города. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | **Подготовительный этап.**Данный этап включает в себя организационные мероприятия по созданию эковолонтерского  отряда с ихобучением специалистами экологами и волонтёрами ХРО ВОО СДР, разработки программы по данному направлению, подготовке волонтерских эко-уроков, создание групп проекта в социальных сетях Вконтакте, Инстаграм. Приобретение оборудования для реализации проекта. Разработка и распространение информационных буклетов о проекте.**Основной этап.**Основные мероприятия проекта:1. Проведение ознакомительных Виртуальных экскурсий по Республике Хакасия с привлечением специалистов заповедника «Хакасский».2.Проведение эко-уроков по экологическому волонтёрству и раздельному сбору мусора экологическим волонтёрским отрядом. 3.Экопросветительские мастер-классы по экологичному образу жизни (способам снижения негативного воздействия на окружающую среду с помощью внедрения в свои быт экологичных привычек) экологическим волонтёрским отрядом и специалистами Аэросити-2000 и СибВторРесурс Хакасии.4. Организация и проведение книжной выставки «Моя Хакасия», в том числе в виртуальном формате, сотрудниками Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина.5. Проведение водных эко-туров по Республике Хакасия с уборкой территорий экологическим волонтёрским отрядом.6. Проведение научно-практической конференции.**Обобщающий этап.**1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта для  определения направления дальнейших действий в сфере реализации экологических волонтерских проектов.2. Составление отчётов по реализации проекта.**Информационно-просветительский этап.**Распространение в интернете и СМИ информации о деятельности проекта, в течение срока реализации проекта. |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | В ходе реализации проекта ожидаемые количественные результаты: количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации проекта 25 человек. Из них 2 специалиста по раздельному сбору мусора и 2 специалиста с заповедника «Хакасский».Количество добровольцев (волонтеров), относящихся к категории: школьники эко-отряд - 15 детей, прошедших обучение и участвовавших в практической части 150 человек.Количество проведенных добровольческих (волонтерских) инициатив - 15. Количество партнеров, привлеченных к реализации добровольческих (волонтерских) инициатив – 3 человека. Количество публикаций в социальных сетях о добровольческих (волонтерских) инициативах и их результатах - будет создана группа в социальных сетях в которой будут опубликованы все мероприятия проходящие по реализации проекта, будет создано 3 видеоролика. Количество публикаций в СМИ о добровольческих волонтерских инициативах и их результатах: в газете «Черногорск» и «Черногорский рабочий» 5 публикаций, на телевидении Юг-Сибири 2 репортажа.Успешная реализация проекта даст возможность получить следующие качественные результаты:- сформированность устойчивого интереса к занятиям экологией, сформированность осознанной потребности в охране природы, как непременном условии здорового образа жизни;- число вовлеченных детей и подростков школы в активную общественную жизнь Республики Хакасия;- положительное отношение к реализации данного проекта (100%),- успешное усвоение школьниками навыков экологически оправданного поведения как важного условия самореализации личности;- расширение социального партнерства с учреждениями, занимающихся вопросами природоохранной деятельности и экологического образования детей и молодёжи. |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | В результате реализации проекта участники пересмотрят свою культуру обращения с твердыми коммунальными отходами. Свои полученные навыки по сортировке мусора они смогут применять на практике в своей повседневной жизни. Познакомившись с заповедными зонами республики, узнав какой вред от оставленных бытовых отходов наносится окружающей среде, участники будут бережнее относится к природе и окружающей среде в целом. После реализации проекта волонтёры в дальнейшем будутделится своим опытом участия в проекте со сверстниками, а те в свою очередь смогут подключиться и стать эковолонтёром. |
| Дальнейшее развитие проекта | В дальнейшем экологический отряд сформированный на базе Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина будет продолжать свою деятельность. Для учебных учреждений города будут организованны эко-уроки, направленные на изучение природы и заповедных мест Республики Хакасия,эко-уроки по раздельному сбору и сортировке мусора, проведение эко-квеста по уборке парков и прибрежных зон республики. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемыедля успешной реализации проекта | Имеется материально технические ресурсы - помещение, в котором будут проходить виртуальные экскурсии и эко-уроки (вместимость на 70 посадочных мест).Программно-методические ресурсы. В штате инженер- программист, он сможет оказывать помощь в создании групп. Есть сайт «Экос»<http://ekolog.chernbib.ru/> МКУ ЦБС г. Черногорска - информационно-экологический ресурс, на нём будет размещаться информация по проекту.Кадровый ресурс – специалисты библиотек и волонтеры. |
| Объем запрашиваемых средств. рублей (указать значение до двух знаков после запятой) и основные направления расходования средств субсидии | 621115,00Приобретение оборудования, проведение мероприятий |
| Объем софинансирования, рублей (указать значениедо двух знаков после запятой) | 0,00 |
| Опыт организации – ключевого исполнителя проекта | Муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Черногорска" принимает успешное участие в конкурсах на получение грантов на общероссийском, республиканском уровне. ЦБС г. Черногорска участник - победитель в конкурсе малых грантов "Доброволец 2018" в рамках Международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива" под эгидой Русской Православной Церкви, выделен грант на реализацию проекта "Доброволец". Грант в IVОбщероссийском конкурсе профилактических программ в сфере психического здоровья детей и подростков "Здоровое поколение" с проектом "Медиацентра по продвижению художественной литературы". Реализован проект "Здоровая альтернатива" в рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов по здоровому образу жизни "Здоровая Россия" (Городская целевая программа "Молодежь города Черногорска") реализован проект "БиблиоАкадемия Семья.RU", направленный на организацию семейного объединения, осуществляющего многоуровневый образовательный процесс для семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Грант в открытом благотворительном конкурсе фонда М.Прохорова на финансирование социокультурных проектов библиотек по направлению "Новая роль библиотек в образовании". В 2019 году реализовано 3 поддержанных грантами проекта на общую сумму более 250 тыс. руб.Также у специалистов Центральной городской библиотеки есть опыт проведения крупных экологических мероприятий по уборке территорий «Чистые игры», проведено 2 городских и 1 республиканское мероприятие. |
| Состав команды, реализующей проект, опыти компетенции членов команды  | Хакасское региональное отделение всероссийской общественной организации Союз Добровольцев России привлечение добровольцев в экологический отряд, помощь в организации водного туризма, помощь в организации научно-практической мастерской. Медиаволонтёры сопровождение проекта на всех этапах реализации фото, видео и создание группы в социальных сетях. Специалисты заповедника «Хакасский» проведение экскурсий, мастер - классов, лекториев. Эко-волонтёры имеют опыт в проведении кубка чистоты «Чистые игры», проведение эко-уроков по раздельному сбору мусора.  |
| Ключевые партнеры реализации проектаи их роль | АЭРОСИТИ-2000 компания по вывозу мусора в Республике Хакасия – проведение лектория о загрязнении мусором окружающей среды, вывоз мусора после уборок. СибВторРесурс – компания по утилизации и переработке мусора-проведение мастер-класса по раздельному сбору мусора, вывоз мусора после уборке.АУ«Черногорск Информ» - информационное сопровождение проекта.«Юг-Сибири» - телерепортажи о проекте.  |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Вся деятельность по реализации проекта будет освещаться в созданной группе в социальной сети Вконтакте, также информация о мероприятиях будет размещаться в группах молодёжь Хакасии, Союз добровольцев России, Черногорск Активный, Репаблик. Для популяризации проекта будут привлекаться Блогеры Хакасии. СМИ и Телевидение. |

**План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия(наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Срокипроведениямероприятия | Организаторы и партнерымероприятия | Ожидаемыерезультатымероприятия |
|  | Формирование экологического отряда | РХ г. ЧерногорскМКУ ЦБС г. Черногорска | 15-30.06.2020 | Сотрудники библиотеки, ХРО ВОО СДР | Будет сформирован экологический отряд из 15 волонтёров, Будут созданы необходимые условия для осуществления деятельности волонтерского (добровольного) экологического движения |
|  | Создание групп проекта в социальных сетях | РХ г. Черногорск МКУ ЦБС г. Черногорска | 25-30.06.2020 | Сотрудники библиотеки, медиаволонтёры города Черногорска | Будет создано две группы в социальных сетях по одной в ВК и Инстаграм (более 1000 подписчиков) |
|  | Акция по созданию и распространению информационных буклетов об проекте  | РХ город Черногорск | 1-05.07.2020 | Эко волонтёры, сотрудники библиотеки, медиаволонтёры города Черногорска | Будет создан информационный буклет с дальнейшем распространением (более 1000 штук) |
|  | Ознакомительные виртуальные экскурсии по заповедным местам Республики Хакасия | РХ город Черногорск ЦГБ имени А.С. Пушкина, учебные учреждения города (МБОУ СОШ №4, №7, №19) | 08-15.07.2020 | Специалисты заповедника Хакасский  | Будет проведено 5 экскурсий, участников 150, изучение природы Республики Хакасия |
|  | Проведение эко-уроков по экологическому волонтёрству и раздельному сбору мусора | РХ город Черногорск ЦГБ имени А.С. Пушкина, учебные учреждения города (МБОУ СОШ №4, №5, №7, №19) | 16-30.07.2020 | Волонтёры экологического отряда | Будет проведено 15 уроков, участников 150, популяризация и повышение престижа экологического образа жизни в детско-подростковой среде |
|  | Экопросветительские мастер-классы по экологичному образу жизни (способам снижения негативного воздействия на окружающую среду с помощью внедрения в свои быт экологичных привычек) | РХ город Черногорск ЦГБ имени А.С. Пушкина, учебные учреждения города (МБОУ СОШ №4, №5, №7, №19) | 03-11.08.2020 | Специалисты в отрасли мусоросбора, мусоропереработке, волонтёры экологического отряда | Будет проведено 5 мастер-класса, участников 150, приобретение  навыков экологически грамотного поведения |
|  | Обзор книжной выставки «Моя Хакасия» в том числе в виртуальном формате | РХ город Черногорск РХ город Черногорск ЦГБ имени А.С. Пушкина | 30.06 -  | Сотрудники библиотеки | Просмотров офлайн 300, Просмотров виртуально более 1500, знакомство с заповедниками Республики Хакасия, её флорой и фауной |
|  | Эко-тур по реке Енисей Республике Хакасия с уборкой территорий | РХ:Часть берега участок «Оглахты»;Подножье горы «Кунь-Таг»;Природный водный комплекс «Енисейские ворота»;Острова близ пос. Усть-Абакан;Острова близ. Д. Мохово Хакасия | 12-26.08.2020 | Экологический волонтёрский отряд, сотрудники библиотеки | Всего экскурсий 6, волонтёров 20, участников 150,применение теоретических знаний на практике, уборка заповедных мест Республики Хакасия |
|  | Республиканская научно-практическая конференция | РХ город Черногорск | 22.09.2020 | Сотрудники библиотеки, ХРО ВОО СДР, волонтёрский экологический отряд | Спикеров 6, участников 50. Знакомство с практиками экологического волонтёрства в Республике Хакасия, обмен опыта,вовлечение гражданв добровольческую(волонтерскую) деятельность. |

**Общий объем бюджета
необходимого для реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьибюджета | Запрашиваемый объем средств, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Общий объем, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) |
| Оборудование и материалы | 168315,00 |  | 168315,00 |
| Проведение мероприятий | 452800,00 |  | 452800,00 |
| Прочие расходы |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 621115,00 |

1. **Оборудование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена за единицу, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Количество, ед | Запрашиваемые средства, рублей (указать значениедо двух знаков после запятой) | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Общий объем средств. Рублей (указать значениедо двух знаков после запятой) |
| Телевизор Samsung UE50TU8500U 50 (провидение мастер-классов и виртуальных экскурсий) | 53000,00 | 1 | 53000,00 |  | 53000,00 |
| Комплект (микрофон+стойка, пантограф + кабель) (провидение акций на улице с целью привлечения участников в проект, провидение республиканской научно-пракимческой мастерской) | 10215,00 | 1 | 10215,00 |  | 10215,00 |
| Активный сценический монитор BehringerB210DEurolive(провидение акций на улице с целью привлечения участников в проект, провидение республиканской научно-пракимческой мастерской) | 31600,00 | 1 | 31600,00 |  | 31600,00 |
| Микшерный пульт(провидение акций на улице с целью привлечения участников в проект, провидение республиканской научно-пракимческой мастерской) | 13500,00 | 1 | 13500,00 |  | 13500,00 |
| НоутбукНоутбук LenovoIdeaPadS340-14API(провидениеэко-уроков, мастер-классов, виртуальныхэкскурсий, республиканской научно-практической мастерской) | 35000,00 | 1 | 35000,00 |  | 35000,00 |
| Стенд выставочный мобильный(организация книжной выставки) | 15000,00 | 1 | 15000,00 |  | 15000,00 |
| Стойка под Телевизор (организация и провидение мастер-классов, вертуальных экскурсий, демонстрация слайдов) | 10000,00 | 1 | 10000,00 |  | 10000,00 |
| ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ: |  |  | 168315,00 |
| Комментарии: Укажите конфигурацию (марка, технические параметры) каждой единицы оборудования, приобретаемого в рамках проекта. Обоснуйте необходимость приобретения каждой единицы оборудования (т.е. укажите необходимость приобретения оборудования с точки зрения целей проекта и планируемой деятельности). |

**2. Проведение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена за единицу, рублей (указать значениедо двух знаков после запятой) | Количество, ед | Запрашиваемые средства, рублей (указать значениедо двух знаков после запятой) | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Общий объем средств. рублей (указать значениедо двух знаков после запятой) |
| Издания о Заповедниках Республики Хакасия (организация книжной выставки) | 500,00 | 20 | 10000,00 |  | 10000,00 |
| Эко-урна (проведение эко-уроков, мастер-классов по сортировке мусора) | 15000,00 | 1 | 15000,00 |  | 15000,00 |
| Мусорные пакеты (проведение эко-тура по уборке заповедных мест республики) | 300,00 | 30 | 9000,00 |  | 9000,00 |
| Перчатки (проведение эко-тура по уборке заповедных мест республики) | 20,00 | 150 | 3000,00 |  | 3000,00 |
| Бренд-бук (футболки) (проведение эко-тура по уборке заповедных мест республики, волонтёрам экологического отряда, участникам проекта ) | 700 | 175 | 105000,00 |  | 105000,00 |
| Блокноты (вручение участникам республиканской научно-практической конференции) | 75,00 | 60 | 4500,00 |  | 4500,00 |
| Бейджи (участникам республиканскойнаучно-практической конференции) | 25,00 | 60 | 1500,00 |  | 1500,00 |
| Ручки (вручение участникам республиканской научно-практической конференции) | 40 | 60 | 2400,00 |  | 2400,00 |
| Значки (вручение участникам республиканской научно-практической конференции) | 40,00 | 60 | 2400,00 |  | 2400,00 |
| Аренда яхты (проведение эко-тура по заповедным прибрежным зонам республики с уборкой территорий) | 50000,00 | 6 | 300000,00 |  | 300000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ**:**  |  |  | **452800,00** |
| Комментарии: укажите все необходимые расходы: оплата проезда, проживания, питания участников мероприятий, аренда помещений для проведения мероприятий, оплата аренды оборудования, необходимого для проведения мероприятий, закупка расходных материалов, тиражирование материалов, необходимых для проведения мероприятий, фото-видеосъемка мероприятий и т.п. |

**4. Прочие расходы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена за единицу, рублей (указать до двух знаков после запятой) | Количество, ед | Запрашиваемые средства, рублей (указатьдо двух знаков после запятой) | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей (указать до двух знаков после запятой) | Общий объем средств. рублей (указатьдо двух знаков после запятой) |
| Бумага  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ:  |  |  |  |
| Комментарии: Расходы, не предусмотренные вышеуказанным перечнем с обоснованиемих необходимости для реализации проекта. |