## Приложение N 1

## к положению  о Конкурсе

Карта проекта

| Название молодежного проекта | «КубикРубик» |
| --- | --- |
| Направление проекта (в соответствии с пунктом 7.1. Положения о Конкурсе | «Культура, творчество, досуг» |
| Исполнитель проекта | Аманн Кристина Эдуардовна Образование: Высшее Место работы (обучения):ГАУ РО «Издательство «Пресса» филиал районной газеты «На земле шацкой» Адрес проживания: г. Шацк, ул. Костычева, д.7 Контактный телефон: 89106365056 Адрес электронной почты: amann7@mail.ru |
|  | Хорева Мария Анатольевна Образование: Среднее профессиональное Место работы (обучения): МБУК «Межпоселенческая библиотека» МО – Шацкий муниципальный район Рязанской области Адрес проживания: г. Шацк, ул. Революционная, д. 18 Контактный телефон: 89155993601 Адрес электронной почты: mari.d20145@yandex.ru |
| Место реализации проекта | Шацкий муниципальный культурный центр |
| Срок реализации проекта | Январь 2023 |
|  | Сентябрь 2023 |
| Стоимость реализации проекта | 30 408,40 рублей |
| Запрашиваемый размер средств | 27 990 рублей |
| 1. Краткое описание проекта | Сегодня в молодежной среде настольные игры становятся все более популярными. Молодые люди приобретают их для личного пользования, а так же имеют возможность в больших городах собираться в клубы по интересам и играть в настольные игры в специальных заведениях. Настольные игры помогают найти единомышленников, развивают логическое мышление, позволяют провести время весело и с пользой. Аудитория настольных игр становиться старше с каждым годом, потому что все больше людей проникаются той особенной атмосферой, которую они дают, объедения семьи, друзей и других любителей игр. Проект направлен на организацию досуга молодежи вокруг клуба любителей настольных игр. |
| 2. Описание проблемы на решение которой направлен проект с указанием социальной значимости и актуальности проекта | В Шацке не так много мест где молодежь может собраться и провести время в своей компании интересно и ненапряжно. Не у каждого есть возможность приобрести настольные игры, так как многие из них стоят не немалых денег. Поэтому в нашем маленьком городе клуб любителей настольных игр поможет разнообразить досуг молодежи. Кроме того настольные игры могут стать интересным дополнением к различным мероприятиям. |
| 3. Количество участвующих в реализации проекта | Организаторами проекта являются 2 человека |
| 4. Основная цель проекта | Создание клуба любителей настольных игр, через вовлечение группы заинтересованной молодежи Шацкого района. |
| 5. Задачи проекта | - Познакомить население Шацкого района с таким современным времяпрепровождением как настольные игры; - Разнообразить досуг шацкой молодежи; - Сделать настольные игры более доступными для жителей Шацкого района; - Расширение кругозора, развитие логического мышления молодежи; |

6. Календарный план реализации проекта

| № п/п | Мероприятие |  |  |  | Сроки (дд.мм.гг) |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Проведение опроса среди молодежи на выявление любителей настольных игр, на выбор удобного места для проведения сессий; - Подобр актуальных настольных игры; - Разработка план проведения настольных сессий; - Подготовка места проведения настольных сессий; - Закупка настольных игр; - Распространение информации через СМИ и городские сообщества о проведении настольных сессий. |  |  |  | 1 этап январь - февраль 2023 г.: |  |  | формализация замысла (определение целей, задач, структуры, функционала, режима деятельности, изыскание средств); |  |  |  |
| 2 | -Проведение пробных настольных сессий, раз в 2 недели. - Анализ потребности аудитории; - Актуализация каталога настольных игр; - Составление нового плана проведения настольных сессий; |  |  |  | 2 этап март-май 2023 г.: |  |  | Формирование активной группы любителей настольных игр. С оздание базовой площадки для проведения сессий настольных игр; |  |  |  |
| 3 | - Активная реализация проекта; - Проведение настольных сессий по потребности аудитории; -Проведение любительских чемпионатов по настольным играм; - Площадка открыта для проведения игровых сессий для всех посетителей клуба в любое время; - Проведение инвентаризации раз в неделю на выявление нарушений при эксплуатации настольных игр, а так же проверка целостности и содержимого каждой коробки; |  |  |  | 3 этап май – сентябрь 2023 г. |  |  | У молодежи появится новая бесплатная, досуговая площадка; Формируются активные группы молодежи Шацкого района по интересам. |  |  |  |
| 4 | - Подведение итогов летнего сезона; -Составление плана работы площадки до конца текущего года. |  |  |  | 4 этап сентябрь 2023 г . |  |  | В свободное от учебы время молодежь продолжает приходить на площадку, а настольные игры используют также и вовремя различных мероприятий для молодого поколения, например акциях «Цени свою жизнь», «Библионочь» и др. |  |  |  |
| 7. Ожидаемые результаты |  |  |  | Не только молодежь, но и другие жители Шацка заинтересуются открытием новой досуговой площадки, что сделает жизнь в городе более интересной и разнообразной. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Информационное сопровождение проекта |  |  |  | Информация СМИ: - газета «На земле шацкой» - городские сообщества |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Перспектива развития проекта |  |  |  | Развитие площадки на базе клуба настольных игр привлечет инвесторов, заинтересованных в развитии культурного досуга молодежи. Например, клуб любителей настольных игр может стать отличным стартом для появления в городе «антикафе». Это позволит в будущем перенести площадку из МКЦ, который работает по определенному графику в специализированное помещение, где график подстроится под потребности аудитории. Главное условие: участие в игровых сессиях остается бесплатным для всех. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Дополнительная информация о проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Наименование планируемых расходов (перечень планируемых затрат на реализацию проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование планируемых расходов |  |  | Стоимость единиц, руб. |  | Кол-во единиц |  | Всего, руб. |  |
| 1. |  |  | Эволюция. Подарочное издание |  |  | 2 890.00 |  | 1 |  | 2 890.00 |  |
| 2. |  |  | Манчкин |  |  | 1 290.00 |  | 1 |  | 1 290.00 |  |
| 3. |  |  | Мафия: Вся семья в сборе |  |  | 2 490.00 |  | 1 |  | 2 490.00 |  |
| 4. |  |  | Red 7! |  |  | 490.00 |  | 1 |  | 490.00 |  |
| 5. |  |  | UNO Deluxe |  |  | 1 990.00 |  | 1 |  | 1 990.00 |  |
| 6. |  |  | Codenames |  |  | 1 790.00 |  | 1 |  | 1 790.00 |  |
| 7. |  |  | Alias Party |  |  | 1 590.00 |  | 1 |  | 1 590.00 |  |
| 8. |  |  | Activity 3 (2020) |  |  | 2 990.00 |  | 1 |  | 2 990.00 |  |
| 9. |  |  | Ответь за 5 секунд |  |  | 2 490.00 |  | 1 |  | 2 490.00 |  |
| 10. |  |  | Монополия СССР |  |  | 3 990.00 |  | 1 |  | 3 990.00 |  |
| 11. |  |  | Catan: Колонизаторы |  |  | 3 990.00 |  | 1 |  | 3 990.00 |  |
| 12. |  |  | Кортекс: Битва умов |  |  | 1 050.00 |  | 1 |  | 1 050.00 |  |
| 13. |  |  | Шашки-Шахматы в пластиковой коробке |  |  | 950.00 |  | 1 |  | 950.00 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 990.00 |  |
| ## Запрашиваемая сумма 27 990 рублей для закупки самых популярных на сегодня настольных игр. (Все цены настольных игр были взяты с официального сайта Hobby Games ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ручка шариковая неавтоматическая Attache Economy Trinity синяя (толщина линии 0.5 мм) / Карандаш чернографитный HB заточенный с ластиком (зеленый корпус) |  |  |  |  | 17.00/14.40 |  | 50/50 |  | 850/720 |
| 2 |  | Бумага для офисной техники SvetoCopy (А4, марка C, 80 г/кв.м, 500 листов) |  |  |  |  | 325.40 |  | 1 |  | 325.40 |
| 3 |  | Стикеры 76x76 мм Attache Economy пастельные 3 цвета (12 блоков по 100 листов) |  |  |  |  | 212.00 |  | 1 |  | 212.00 |
| 4 |  | Клей-карандаш Attache Extra 20 г |  |  |  |  | 105.00 |  | 1 |  | 105.00 |
| 5 |  | Карандаши цветные Kores 12 цветов трехгранные с точилкой |  |  |  |  | 206.00 |  | 1 |  | 206.00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 418,40 |