ЗАЯВКА

на участие в городском конкурсе молодежных проектов

«Банк молодежных инициатив» - 2026

Автор конкурсного проекта: 
Ситникова Наталия Андреевна, 29 лет, педагог дополнительного образования КМЖ «Старт» МБУ ДО ДЮЦ «Юность».

Место работы /учебы: МБУ ДО ДЮЦ «Юность», КМЖ «Старт»

Электронная почта: sombra.del.sphinx@gmail.com

Номер контактного телефона: +7 912 281 7282

| Номинация | Поддержка талантливой молодежи |
| --- | --- |
| Название проекта | Рок-фестиваль «ПерекатиПоле» |

Подтверждаю согласие на опубликование сведений, содержащихся в данной заявке, в открытых источниках, в том числе в Интернет – ресурсах:

___________________________________________________________________________

(место для подписи автора, представителя команды автора)

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 8.08.2024) ст. 9 «О персональных данных», настоящим разрешаю Департаменту молодежной политики и международных связей Администрации города Екатеринбурга, а также Муниципальному бюджетному учреждению «Центр поддержки и развития молодежи Екатеринбурга «Город молодежи» совершать обработку персональных данных, указанных в настоящей Заявке, а именно фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, место учебы/работы и должность в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, передачи жюри, удаления в целях реализации Конкурса, в том числе учета участников Конкурса, рассмотрения и оценки Заявки на Конкурсе, подведения итогов Конкурса:

___________________________________________________________________________

(подпись автора, представителя команды автора).

Я проинформирован, что Департамент молодежной политики и международных связей Администрации города Екатеринбурга, а также Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки и развития молодежи Екатеринбурга «Город молодежи» гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Заявитель                                 _____________/______________________/

Дата______________

Описание конкурсного проекта

| 1 | Название проекта | Рок-фестиваль «ПерекатиПоле» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Краткое описание проекта (не более 0,5 страницы) | Уральский рок — уникальное культурное явление мирового уровня, рожденное в стенах легендарного Свердловского рок-клуба. Однако сегодня молодые музыканты зачастую либо не знакомы с этим пластом, либо воспринимают его как музейный экспонат, оторванный от живой современности. К тому же в городе отсутствует тематическая площадка, которая собирала бы вместе воспитанников разных студий — муниципальных и коммерческих, — давая им возможность не просто выступить, но и по-настоящему познакомиться, почувствовать себя частью единого творческого сообщества. Проект музыкального фестиваля «ПерекатиПоле» призван восполнить этот пробел, объединив молодых музыкантов от 12 до 35 лет — всех, кто владеет гитарой, занимается в учреждениях молодежной политики, культуры, дополнительного образования или развивается самостоятельно. Проект планируется реализовать в два этапа: 1. Заочный отборочный этап: прием и экспертиза видео-заявок. Экспертный совет, в состав которого войдут представители легендарной уральской рок-сцены, современные музыканты и педагоги, отберет лучшие номера для участия в Гала-концерте. 2. Очный этап, который включает: · Репетиционный день и мастер-класс: перед итоговым концертом для всех прошедших отбор участников будет организован мастер-класс по сценическому мастерству и артистизму от приглашенного специалиста (действующего музыканта, режиссера или педагога по сценическому движению). Это поможет ребятам не только профессионально подготовиться к выступлению, но и в неформальной обстановке познакомиться друг с другом, найти единомышленников. · Итоговый Гала-концерт: выступление лучших участников на профессиональной сцене с качественным звуком и светом. Завершится фестиваль круглым столом, где наставники и руководители коллективов смогут получить профессиональную обратную связь от экспертов, обсудить актуальные вопросы развития молодежной рок-культуры и наладить горизонтальные связи. Все участники Гала-концерта получат сертификаты и памятные сувениры с символикой фестиваля, а само событие станет точкой притяжения и местом знакомства для творческой молодежи, увлеченной уральской рок-традицией. |
| 3 | Целевая аудитория проекта (описать, указать примерную общую численность и плановую численность участников) | Подростки и молодежь в возрасте от 12 до 35 лет. Охват целевой аудитории на мероприятии: 150 человек. |
| 4 | Цель проекта | Сохранение и актуализация культурного наследия Свердловского рок-клуба, а также создание условий для творческой самореализации и профессионального роста музыкантов нового поколения. |
| 5 | Задачи проекта | - Формирование у молодежи осознанной гражданской позиции на примере творчества музыкантов, чьи произведения стали звуковым символом эпохи и отразили исторический путь региона и страны; - Объединение воспитанников музыкальных студий и творческих коллективов города на одной площадке; - Обогащение городской культурной среды качественными музыкальными событиями и новыми именами; - Воспитание эстетического вкуса и критического мышления у молодежи на примере творчества, в котором художественная форма сочетается со смысловой глубиной и социальной ответственностью. |
| 6 | Методы, технологии и формы работы, применяемые для реализации проекта | - Организационные методы: - Сетевой метод: Привлечение участников через партнерскую сеть (учреждения молодежной политики, культуры, дополнительного образования, коммерческие музыкальные студии). Это обеспечивает широкий охват целевой аудитории. - Метод открытого конкурса (заочный отбор): Прозрачная система приема и оценки видео-заявок на основе заранее опубликованных критериев (соответствие тематике, техническое мастерство, артистизм). Это обеспечивает равные возможности для всех желающих. - Метод экспертной оценки: Привлечение авторитетного жюри (представители профессионального музыкального сообщества) для отбора участников и последующей обратной связи. - Информационные методы и технологии: Использование официальной группы ВКонтакте, e-mail-рассылок и мессенджеров для информирования потенциальных участников, приема заявок и оперативной обратной связи. - Образовательные и коммуникативные методы: - Метод «равный – равному»: Создание на фестивале неформальной среды, где молодые музыканты из разных студий могут познакомиться, обменяться опытом и идеями, найти будущих коллег. - Обратная связь от экспертов: Не только баллы, но и содержательные комментарии (устные или письменные) для участников и их наставников, что работает как образовательный инструмент. Формы работы с участниками: - Заочный конкурсный отбор: Первичная фильтрация и выявление наиболее талантливых и соответствующих тематике исполнителей. - Мастер-класс по сценическому мастерству и артистизму: проводится в репетиционный день для всех участников, прошедших отбор. Приглашенный специалист (действующий музыкант, режиссер или педагог по сценическому движению) помогает ребятам подготовиться к выступлению, работать с движением на сцене и взаимодействием с залом. Это также создает неформальную обстановку для знакомства и объединения участников из разных студий. - Очный Гала-концерт: Главное событие проекта. Формат живого выступления на профессиональной сцене с качественным звуком и светом. Это ключевая мотивация для участников и способ демонстрации их талантов широкой публике. - Инклюзивный подход (вариативность форматов): В фестивале могут участвовать как солисты, так и коллективы, как акустические исполнители, так и электрогитаристы, что охватывает максимальное количество творческих амплуа. |
| 7 | Описание предполагаемого результата, реализации проекта (количественно и качественно) | Количественные результаты: 1. Количество поданных заявок на участие - не менее 50 заявок; - Количество участников, прошедших отбор и вышедших на сцену Гала-концерта - не менее 50 человек; - Охват зрительской аудитории (очное присутствие на Гала-концерте) не менее 100 человек; - Охват зрительской аудитории (онлайн-трансляция / видеоверсия) не менее 1000 просмотров; - Количество публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях не менее 20 публикаций. Качественные результаты: Для участников-музыкантов: - Приобщение к наследию: Участники не просто исполнили каверы, а осмысленно погрузились в традицию уральского рока, изучив оригинальный материал и прочувствовав его связь с родным регионом. - Профессиональный опыт: Получен опыт выступления на профессиональной сцене с качественным звуком и светом, что является важной ступенью творческого роста. - Внешняя экспертиза: Участники получили объективную оценку своего мастерства от признанных профессионалов (как в форме отбора, так и в ходе обратной связи). - Чувство сообщества: Преодолена разобщенность; участники познакомились с единомышленниками из других студий, возникли предпосылки для будущих коллабораций и совместных проектов. Для педагогов и наставников: - Профессиональное развитие: Участие в круглом столе с легендами уральской сцены дало импульс для развития методик преподавания, понимания актуальных требований к молодым музыкантам. - Обмен опытом: Создана площадка для горизонтальных связей между педагогами из разных учреждений (муниципальных и коммерческих), что способствует формированию профессионального сообщества. Для города и культурной среды: - Выявление талантов: Обнаружены и получили поддержку новые яркие исполнители, которые могут стать будущим уральской сцены. - Новая точка притяжения: В городе появилось регулярное событие, консолидирующее молодежное музыкальное сообщество вокруг значимого культурного кода. - Укрепление связей: Налажено взаимодействие между учреждениями молодежной политики, культуры, образования и коммерческими студиями в сфере поддержки молодых талантов. |
| 8 | Партнеры проекта (организации (коммерческие и некоммерческие), сообщества, физические лица | Родительский комитет клуба по месту жительства «Старт»; родительский комитет клуба по месту жительства «Огонек», родительский комитет филиала «Клуб «Свезар». Педагогический состав МБУ ДО ДЮЦ «Юность», МБУ ДО ЦВР «Спектр» |
| 9 | Размер запрашиваемой финансовой поддержки (до 100 т.р.) | 35 000 (тридцать пять тысяч рублей) |
| 10 | Перспектива реализации после 2026 года (повторная, долгосрочная: опишите ее) | Проект долгосрочный. Фестиваль задуман как ежегодное событие с меняющейся тематикой, что позволит избежать повторяемости и поддерживать интерес участников и зрителей. В планах — расширение географии (привлечение участников из области), введение новых номинаций, мастер-классов от приглашенных звезд и создание на базе фестиваля постоянно действующего молодежного музыкального клуба. |
| 11 | Ссылки на описание конкурсного проекта, если имеются (презентация, письма поддержки партнеров, исследования и др.) |  |
| 12 | Ссылки на ресурсы автора проекта или проектной команды в сети Интернет. (сайты, социальные сети, видеохостинги и др.) | https://vk.com/club236229231 |

Смета проекта «Рок-фестиваль «ПерекатиПоле»»

на финансовые ресурсы, запрашиваемые из бюджета города 
на реализацию проекта

| № п/п | Наименование товара/услуги* | Количество | Цена, 1 шт. (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка логотипа фестиваля, создание анимированной версии логотипа (зацикленное видео) | 1 | 5000 | 5000 |
| 2. | Значки с логотипом фестиваля | 100 шт. | 80 | 8000 |
| 3. | Сертификаты участников | 50 | 50 | 2500 |
| 4. | Футболки с логотипом фестиваля | 15 | 1100 | 16500 |
| 5. | Мастер-класс по сценическому мастерству | 1 | 3000 | 3000 |
|  | Итого: | 35000 |  |  |

*в соответствии с пунктом 4.3 положения