ФИО: Баранов Иван Александрович

Название проекта: Молодёжный медиацентр "PRO Менил"

Регион проекта: Удмуртская республика

Логотип проекта: отсутствует

Контакты: +7 (950) 155-81-38, baranov.ab2017@yandex.ru

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб проекта:

Муниципальный

Дата начала и окончания проекта:

01.2022 - 12.2022

Блок "Руководитель проекта"

Опыт руководителя:

Победа в молодежном инициативном бюджетировании в Удмуртской Республики "Атмосфера" в 2020 и 2021 года,
Полуфиналист Всероссийского конкурса "Большая перемена" в 2020 году,
Полуфиналист Международной премии Мы Вместе в 2021 году.

Адрес регистрации руководителя проекта:

с.Менил, Игринский район, ул.Садовая, д.1.

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://drive.google.com/file/d/1ZW1_EybDWVbiPPN7fjAVx1vnsdfllDDD/view

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Запись № 1

ФИО участника:

Баранов Иван Александрович

Email участника:

baranov.ab2017@yandex.ru

Роль в проекте:

Автор и руководитель проекта

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Руководитель 3-х социальных проектов: "Живая память", "Здоровое поколение", "Творчество вне возраста"
Есть опыт в написании проектов. https://vk.com/wall-183554656_811 (Новостной сюжет о проекте "Творчество вне возраста")
https://vk.com/wall193775239_2557 (Фильм о руководителе проекта)

Запись № 2

ФИО участника:

Кузнецова Людмила Владимировна

Email участника:

svetly@udmnet.ru

Роль в проекте:

Спикер проекта

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Руководитель молодежного медиа - центра Игринского района, Удмуртской Республики. есть опыт работы в СМИ.

Запись № 3

ФИО участника:

Корепанов Максим Геннадьевич

Email участника:

svetly@udmnet.ru

Роль в проекте:

Спикер проекта

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Член союза журналистов Российской Федерации, корреспондент районной газеты "Светлый путь"

Блок "Наставники"

Запись № 1

ФИО наставника:

Перминова Ирина Владимировна

Email наставника:

permirina@yandex.ru

Роль в проекте:

Консультант проекта

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Преподаватель индивидуального проекта в МБОУ Менильская СОШ.

Запись № 2

ФИО наставника:

Корепанова Елена Александровна

Email наставника:

elena-konkor@mail.ru

Роль в проекте:

Консультант проекта

Добавить резюме:

есть

компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Директор образовательного учреждения, руководитель школьного волонтерского отряда, преподаватель индивидуального проекта в МБОУ Менильская СОШ.

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Проект "Молодежный медиацентр "PRO Менил"" будет реализаован на базе МБОУ Менильской СОШ  течении 2022 года. Инициатива рашает проблему пассивности молодежи и ее равнодушия к истории и современному развитию села Менил. Суть проекта - создание волонтерского молодежного медиацентра. Этапы реализации проекта: 
1) Презентация проекта на сельском сходе,
2) Набор волонтеров,
3) Обучение волонтеров основам журналистики через проведение мастер классов и тренингов привлекаемыми специалистами,
4)Создание информационного сообщества в социальных сетях для освещения жизни села Менил,
5) Наполнение контента (интервью с интересными людьми села, исторические заметки, видео и фотосюжеты с сельских мероприятий, поздравления юбиляров и т.п.).
6) Оценка результатов на сельском круглом столе "Наши достижения глазами сельчан".
Активная гражданская позиция молодых волонтеров в трансляции истории и его современных событий и достижений.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:

Село Менил появилось в 1947 году. У него богатая история: строительство железной дороги на этом участке, открытие школы, ОРС, ЛПХ, клуб. В селе жили и живут сегодня много интересных людей, которые отличаются трудолюбием, творчеством, активностью. В Мениле в последнее время реализуются проекты и федеральные программы, но молодежь пассивна и не интересуется своей малой родиной. Наличие проблемы подтверждается опросом среди молодежи (120 человек):
1. Знаете ли вы, почему наше село так называется?
Да - 12, нет - 88%
2. Стоит ли создать группу в соцсетях для освещения жизни нашего села?
Да - 90%, Нет - 10%
3. Откуда вы обычно узнаете новости нашего села?
Доска объявлений - 35%, Интернет - 5%, От знакомых - 15%, Не знаю никаких новостей - 45%
Пенсионеры, которые пользуются социальными сетями нуждаются в информационной страничке, на которой размещались бы объявления организаций, фото села и интересные статьи. Молодежь равнодушна и не интересуется ни историей села, ни современными изменениями, ни новостями.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Учащиеся МБОУ Менильская СОШ (7-10 классы) не менее 15 человек - участники проекта,
Жители села Менил всех возрастов не менее 300 человек- благополучатели проекта.

Основная цель проекта:

Формирование активной гражданской позиции у молодежи села Менил через создание волонтерского медиацентра и освещение истории и современных событий села в 2022 году.

Опыт успешной реализации проектов:

Проект "Живая память" Грант - 110.000, сроки реализации - 01.07.2020 - 27.11.2020. Продукт - Аллея Мужества, посвященная строителям железной дороги Ижевск - Балезино.
Проект "Здоровое поколение". Грант - 200.000, сроки реализации - 01.08.2021 - 28.10.2021. Продукт - Спортивная площадка на территории МБОУ Менильская СОШ.
https://vk.com/wall-183554656_861 (Продукт проекта "Здоровое поколение")
https://vk.com/wall-183554656_411 (Финальное мероприятие проекта "Живая память")
https://vk.com/wall193775239_2052 (Новостной сюжет с открытия Аллея Мужества в рамках проекта "Живая память")

Перспектива развития и потенциал проекта:

Установление партнерских связей с медиацентрами Игринского района УР и проведение молодежного форума для медиаволонтеров Игринского, Дебесского и Красногорского районов, трансляция опыта реализации медиа проекта на район и республику.

Блок "География проекта"

Запись № 1

Выберите регион или федеральный округ:

Удмуртская республика

Количество регионов:

Вкладка "Медиа"

Блок "I этап"

Месяц публикации:

01.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/club183554656

- https://vk.com/public189075344

- https://vk.com/club201027221

Блок "II этап"

Месяц публикации:

03.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/svetlyput18

- https://vk.com/club183554656

- https://vk.com/club201027221

- https://vk.com/public189075344

Блок "III этап"

Месяц публикации:

05.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/public189075344

- https://vk.com/club183554656

- https://vk.com/svetlyput18

- https://vk.com/club201027221

Блок "IV этап"

Месяц публикации:

09.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:

- https://vk.com/club201027221

- https://vk.com/svetlyput18

- https://vk.com/club183554656

- https://vk.com/public189075344

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

1. Привлечь внимание жителей села к идее освещения истории и современных событий села волонтерским медиацентром.

Название мероприятия:

Сельский сход граждан

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Организация и проведение сельского схода, целью которого является презентация проекта "Молодежный медиацентр "PRO Менил" и обсуждение планов о сотрудничестве с организациями. Мероприятие проводится в сельском доме культуры.

Количество участников:

100

Количество публикаций:

1

Количество просмотров:

1000

Дополнительная информация:

Организацией мероприятия зазнимается команда проекта.

Запись № 2

Поставленная задача:

2. Создать волонтерский корпус проекта и обучить основам журналистики.

Название мероприятия:

Дебаты юных журналистов

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Формирование волонтерского отряда юных журналистов из числа школьников МБОУ Менильская СОШ, путем проведения деловой игры "Дебаты юного журналиста". На мероприятии участники расскажут о себе, своих увлечених и о планах в сфере медиа.

Количество участников:

10

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

1100

Дополнительная информация:

Запись № 3

Поставленная задача:

2. Создать волонтерский корпус проекта и обучить основам журналистики.

Название мероприятия:

Тренинг "Метод интервью и способ обработки информации"

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Мероприятие проводит руководитель молодежного медиацентра Игринского района Людмила Владимировна Кузнецова. После тренинга у ребят появится образ таких понятий как "интервью" и "статья"

Количество участников:

15

Количество публикаций:

1

Количество просмотров:

1300

Дополнительная информация:

На мероприятии присутствуют волонтерский корпус проекта и его команда.

Запись № 4

Поставленная задача:

2. Создать волонтерский корпус проекта и обучить основам журналистики.

Название мероприятия:

Тренинг "Фото и видео в журналистике"

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Мероприятие проводить член союза журналистов России и корреспондент районной газеты "Светлый путь" Максим Геннадьевич Корепанов. После тренинга у ребят появится образ таких понятий как "фото", "видео", "журналистика"

Количество участников:

15

Количество публикаций:

1

Количество просмотров:

1500

Дополнительная информация:

На мероприятии присутствуют волонтерский корпус проекта и его команда.

Запись № 5

Поставленная задача:

3. Создать информационное сообщество в социальных сетях для освещения жизни села Менил волонтерским корпусом.

Название мероприятия:

Встреча волонтерского корпуса.

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

На встрече корпуса волонтеры создадут группу в Вконтакте и Инстаграме "Информационное сообщество "PRO Менил"" для освещения жизни села Менил.

Количество участников:

15

Количество публикаций:

1

Количество просмотров:

1500

Дополнительная информация:

Запись № 6

Поставленная задача:

4. Создать информационное сообщество в социальных сетях для освещения жизни села Менил волонтерским корпусом.

Название мероприятия:

Агитация сообщества.

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Рассылка, приглашение подписчиков, размещение агитационных публикаций.

Количество участников:

15

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

Агитацией сообщества будут заниматься волонтерский корпус и команда проекта.

Запись № 7

Поставленная задача:

4. Наполнить контент сообщества (интервью с интересными людьми, заметки, видеосюжеты с мероприятий и т.п.).

Название мероприятия:

Коллективная и индивидуальная работа по наполнению контента

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Интервью с интересными людьми, сюжетами с мероприятий, публикации объявлений села, новостей о проектах, о предприятиях, истории Менила, опросы, викторины, поздравления жителей.

Количество участников:

150

Количество публикаций:

75

Количество просмотров:

75000

Дополнительная информация:

Запись № 8

Поставленная задача:

5. Оценить результаты проекта.

Название мероприятия:

Подготовка к круглому столу

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Агитация, рассылка пригласительных листов, разработка сценария круглого стола "Наши достижения глазами сельчан". Всем занимается волонтерский корпус и команда преокта.

Количество участников:

15

Количество публикаций:

5

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

Запись № 9

Поставленная задача:

5. Оценить результаты проекта.

Название мероприятия:

Круглый стол "Наши достижения глазами сельчан"

Крайняя дата выполнения:

12.2022

Описание мероприятия:

Круглый стол проводиться с участием жителей села, органов власти, СМИ, организаций Менила. На мероприятии подводится итог реализации инициативы, плюсы и минусу работы молодежного медиацентра и обсуждаются планы на будущее. Мероприятие проводится в сельском доме культуры.

Количество участников:

70

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

5000

Дополнительная информация:

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

9

Ед. измерения:

ед.

Крайняя дата проведения:

09.2022

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

405

Ед. измерения:

чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

93

Ед. измерения:

ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

96400

Ед. измерения:

ед.

Социальный эффект:

Наличие молодежной деловой площадки в селе Менил по освоению новых компетенций в медиапространстве, улучшение коммуникативных связей между разными группами населения села, расширение интернет - аудитории, заинтересованной в получении информации о прошлом и настоящем села Менил, создание волонтерского медиацентра, повышение активной гражданской позиции молодежи.

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Аренда сельского дома культуры (для сельского схода и круглого стола) - 1 час = 2000 руб. 2000*6 часов = 12000 руб.
Тренинг "Метод интервью и обработка информации" - 1 час = 500 руб. 500*3 часа = 1500 руб.
Аренда кабинета в МБОУ Менильская СОШ (для собраний медиацентра) - 1 час = 1000 руб. 1000*100 часов = 100000 руб.
Публикации о реализации проекта в СМИ (7 статей в печатном варианте) = 7 статей*5000=35,000 рублей,
Тренинг от корреспондента газеты в рамках обучения медиаволонтеров (1 тренинг) = 3часа*500 рублей = 1500 рублей.
Работа волонтеров: 160 руб.\час *50 часов = 8000 руб.
Аренда проектора и интерактивной доски в доме культуры (для сельского схода и круглого стола) - 1 час=1000 руб. 1000*6 часов = 6000 рублей.

Сумма, руб.:

164000

Загрузите файл:

отсутствует

Блок "Партнер"

Запись № 1

Название партнера:

Редакция газеты Игринского района "Светлый путь"

Тип поддержки:

Организационная

Перечень расходов:

Публикации о реализации проекта в СМИ (7 статей в печатном варианте) = 7 статей*5000=35,000 рублей,
Тренинг от корреспондента газеты в рамках обучения медиаволонтеров (1 тренинг) = 3часа*500 рублей = 1500 рублей..

Сумма, руб.:

36500

Загрузите файл:

есть

Запись № 2

Название партнера:

Игринский молодежный центр "ЛИГА"

Тип поддержки:

Организационная

Перечень расходов:

Работа волонтеров:
160 руб.\час *50 часов = 8000

Сумма, руб.:

8000

Загрузите файл:

есть

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Запись № 1

Описание файла:

Дополнительные сведения к проекту, показывающие активность жителей муниципального образования.

Выберите файл:

есть

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

240 000,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Ноутбук - 3 шт.

Описание: Для работы медиацентра на протяжении всех этапов.по одному ноутбуку будет распределено в каждый отдел медиацентра: интервью, работа с историей, работа с современностью.

Количество: 3

Цена: 50 000,00 руб.

Сумма: 150 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Фотоаппарат - 1 шт.

Описание: Для работы медиацентра в направлении "фотография".

Количество: 1

Цена: 50 000,00 руб.

Сумма: 50 000,00 руб.

Запись № 3

Название: Микрофон - 2 шт.

Описание: Для проведения проектных мероприятий на большой сцене.

Количество: 2

Цена: 5 000,00 руб.

Сумма: 10 000,00 руб.

Категория "Расходы на издательско-полиграфические услуги"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Бейдж - 15 шт.

Описание: Раздаточный материал волонтерам и команде проекта (для узнаваемости на мероприятии).

Количество: 15

Цена: 50,00 руб.

Сумма: 750,00 руб.

Запись № 2

Название: Благодарственные письма(А4) - 25 шт.

Описание: Раздаточный материал волонтерам и партнерам проекта ( в качестве благодарности за помощь в реализации проекта).

Количество: 25

Цена: 60,00 руб.

Сумма: 1 500,00 руб.

Запись № 3

Название: Ручки с логотипом - 85 шт.

Описание: Раздаточный материал для участников круглого стола, команды и волонтеров (на всех этапах реализации проекта нужно делать какие-либо записи).

Количество: 85

Цена: 70,00 руб.

Сумма: 5 950,00 руб.

Запись № 4

Название: Футболки с логотипом - 15 шт.

Описание: Проектная экипировка для волонтеров и команды проекта (для стимула работать и узнаваемости на проектных мероприятиях).

Количество: 15

Цена: 700,00 руб.

Сумма: 10 500,00 руб.

Запись № 5

Название: Блокноты А5 - 85 шт.

Описание: Раздаточный материал для участников круглого стола, команды и волонтеров (на всех этапах реализации проекта нужно делать какие-либо записи).

Количество: 85

Цена: 80,00 руб.

Сумма: 6 800,00 руб.

Запись № 6

Название: Ролл-ап - 1 шт.

Описание: Для проведения проектных мероприятий. 1 штука для проведения всех проектных мероприятий.

Количество: 1

Цена: 4 500,00 руб.

Сумма: 4 500,00 руб.