Утверждаю

Директор ГБУ РА

«Теучежский КЦСОН »

_________Водождок Н. А.

«___»_________20 ___г.

Государственное бюджетное учреждение

Республики Адыгея

«Теучежский комплексный центр

социального обслуживания населения»

Социальный проект «Твори добро»

социального работника отделения № 4

социальной помощи на дому гражданам

пожилого возраста и инвалидов

Уджуху Нафсет Байзетовны.

Понежукай

2020 год

| ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| Название проекта. | "ТВОРИ ДОБРО" |
| Наименование учреждения. | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Теучежский комплексный центр социального обслуживания населения". |
| Сроки реализации проекта. | Проект рассчитан на: 2021 – 2022 г.г. Начало реализации проекта: январь 2021 г. Окончание проекта: декабрь 2022 г. |
| Цель проекта. | Помощь и создание благоприятных условий в жизни инвалидов и людей пожилого возраста для повышения их жизненной активности. |
| Задачи проекта. | - Оказание социальной помощи и моральной поддержки инвалидам и людям пожилого возраста. - Преодоление социальной пассивности и замкнутости у инвалидов и пожилых людей в обществе. - Создание условий для повышения жизненной активности у людей пожилого возраста и инвалидов. - Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей и инвалидов. - Охват граждан пожилого возраста и инвалидов различными культурно-досуговыми мероприятиями. - Вовлечение учащихся и добровольцев в участие совместной помощи людям пожилого возраста и инвалидам. |
| Адресная направленность проекта. | - Пожилые люди и инвалиды, состоящие в отделении социального обслуживания на дому. - Участники волонтерского отряда «Открытое сердце». - Добровольцы - работники учреждений Домов культуры а. Габукай и а. Кунчукохабль. - Ученики МБОУ «СОШ № 6» а. Габукай. |
| Актуальность проекта. | Уходя на пенсию, пожилые люди нуждаются не только во внимании, но и в участии в общественной жизни. Считается, что наиболее важны для пожилых людей и инвалидов две формы: общение с окружающими и индивидуальная повседневная деятельность. Человек не может жить без новых впечатлений, особенно в пожилом возрасте. Положительные эмоции вызывают общение с прекрасным - музыкой, живописью, кино, книгами, а также пением, встречами с интересными и приятными людьми. |
| Наименование организаций, с которыми согласован проект. | Дома культуры, Директор МБОУ «СОШ № 6» а. Габукай. |
| Содержание проекта. | С уходом на пенсию большинство пожилых людей теряет свое место в обществе (в том числе и люди с ограниченными возможностями). Для таких людей все чаще присуще одиночество и явная нехватка внимания со стороны общества и близких людей. Данный проект направлен на реализацию жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов в обществе. В проект включены инновационные направления для улучшения и повышения физического, интеллектуального потенциала инвалидов и пожилых людей. Этапы проекта: - Подготовительный: а) Изучение материалов и тематической литературы. б) Собрание для организаторов, исполнителей проекта. в) Мониторинг побуждения общества в содействии реализации проекта. - Планирование: а) Составление плана мероприятия. б) Привлечение социума для участия в проекте. - Реализация проекта: - а) Организовать и заинтересовать пожилых людей, инвалидов, участников волонтерского отряда «Открытое сердце» принять участие в мероприятиях. б) Ведение записи каждого мероприятия (цель данной встречи, задачи и результаты). в) Составление отчета данной встречи. |
| Описание новых направлений, применяемых в рамках проекта. | Инновационные направления работы отделения социального обслуживания на дому: создание социального мини-клуба на дому "Мы за чаем не скучаем". Цель: − помочь людям пожилого возраста и инвалидам социально адаптироваться, преодолеть одиночество и замкнутость. − предоставить возможность общаться по интересам. − помочь в установлении и поддержании социальных связей. В рамках работы мини-клуба: − организация "Прямой линии" Цель: установления более тесных контактов с пожилыми людьми и инвалидами. − организация фоторепортажей "Фото на память". Цель - подарить пожилым людям фотографии с добрыми воспоминаниями. |
| Ожидаемые результаты. | - Возможность у детей реализовать свои способности, продемонстрировать нереализованный творческий потенциал. - Вовлечение пожилых людей в сферу творческой и социальной активности. - Развитие коммуникативных навыков у пожилых людей, формирование среды общения. - Выработка детьми умения эффективно участвовать в совместной деятельности и влиять на неё, проявлять инициативу в отношении пожилых людей. |
| Показатели ожидаемой эффективности реализации проекта. | - Количество пожилых людей и инвалидов, принявших участие в проекте. - Количество волонтеров. - Количество специалистов Центра. - Количество добровольцев. - Число публикаций в печатных СМИ ходе и результатах реализации проекта. - Количество охваченных поселений района. |
| Территория реализации проекта. | Республика Адыгея, Теучежский район, а. Габукай, а. Кунчукохабль. |
| Ресурсное обеспечение проекта. | - Кадровое обеспечение: − Заведующая отделением социального обслуживания на дому и социальные работники. − Волонтеры. − Работники учреждений культуры. − Социум. - Ученики школы. - Информационные: − Методическая литература. − Сценарии и необходимые материалы для проведения мероприятий на дому. - Интернет – сайты. |
| Управление, мониторинг и оценка эффективности проекта. | - Управление: − Руководитель проекта – заведующая отделением № 4 Уджуху М. Б. − Куратор проекта – социальный работник Уджуху Н. Б. - Мониторинг: − В начале и в конце проекта проводится опрос пожилых людей и инвалидов, а также в течение всего проекта краткий анализ мероприятий. - Оценка эффективности проекта: Количественные: − Сколько человек приняло участие в реализации проекта - на начало и на конец − Сколько за весь период было разработано и проведено мероприятий - − Сколько задействовано участников волонтерского отряда «Открытые сердца». − Сколько задействовано организаций и различных структур − Сколько задействовано добровольцев − Сколько печатных материалов освещено в СМИ и на сайте учреждения Качественные: − Привлечение внимания социума к помощи пожилым людям и инвалидам. − Расширение социальных контактов пожилых людей и инвалидов. − Расширение взаимодействий с государственными структурами и другими общественными организациями. |
| Соисполнители проекта. | Участники волонтерского движения, работники учреждений культуры, добровольцы. |

Описание проекта "Твори добро".

- Основные положения проекта.

Больше всего пожилые люди и инвалиды, обратившиеся за социальной поддержкой, испытывают потребность в общении. Удовлетворить эту потребность поможет реализация данного социального проекта.

Проект рассчитан на совместную работу с общественными организациями по решению социальных проблем старшего поколения.

Объект проекта: Пожилые люди и инвалиды.

Все мероприятия для пожилых людей и инвалидов запланированы с учётом их интересов, преобладающих в старшем преклонном возрасте жизненных ритмов, организуются к памятным датам и событиям, православным календарным праздникам. Они проходят в виде встреч по интересам, беседы, концерта, чаепития. Таким образом, возможность общаться, обсуждать проблемы, делиться советами и способами преодоления сложной ситуации повышает у подопечных ощущения собственной значимости. Результатом комплексного подхода к организации досуга лиц старшего поколения является их социальная активность, способность к быстрой, адаптации в сложных экономических условиях, возможность реализовать свои культурные запросы.

Пожилые люди и инвалиды должны почувствовать, что они не одни, что есть люди, а это дети, которым интересна их прошлая и настоящая жизнь, что они никогда не останутся без помощи.

- Цели и задачи проекта.

Цели: Помощь и создание благоприятных условий в жизни инвалидов и людей пожилого возраста для повышения их жизненной активности.

С годами меняются сложившиеся представления о старости. В наши дни прочно вошло в жизнь и выражение "активная старость", "счастливая старость". Люди преклонного возраста делают все, чтобы не утратить тонус и работоспособность. Их характеризуют оптимистический взгляд на будущее, деятельность, отношение к жизни, желание постоянно быть в гуще событий. Но если пожилые люди в возрасте 65 - 70 лет еще могут себе позволить по состоянию здоровья посещать клубы, кружки, концерты в Домах культуры, то другие, старше 75 лет, уже дальше своего дома и магазина редко куда выходят. Вот именно с такой категорией пожилых людей и инвалидов нацелен наш проект.

Основные задачи:

- Оказание социальной помощи и моральной поддержки инвалидам и людям пожилого возраста.

- Преодоление социальной пассивности и замкнутости у инвалидов и пожилых людей в обществе.

- Создание условий для повышения жизненной активности у людей пожилого возраста и инвалидов.

- Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей и инвалидов.

- Охват граждан пожилого возраста и инвалидов различными культурно-досуговыми мероприятиями.

- Вовлечение детей и подростков, добровольцев в участие совместной помощи людям пожилого возраста и инвалидам.

Дополнительные задачи:

- Раскрытие личного потенциала у участников и соисполнителей.

- Повышение самооценки и позитивного, эмоционального настроя личности.

- Пропаганда здорового образа жизни.

Данный проект направлен на то, чтобы способствовать поддержанию интереса к жизни, физическому совершенствованию и укреплению социальных связей людей пожилого возраста и инвалидов.

Благодаря проекту мы сможем дать каждому из участников возможность проявить себя. Включение пожилых людей в жизнь общества и забота о них поможет повысить самооценку у пожилых людей, снизить депрессию, а детям - изменить свое негативное представление о старости и видеть в ней естественное продолжение своей будущей жизни. Проект предусматривает не только культурно - досуговые мероприятия, но и, в каком-то роде, практические занятия для тех детей, которые решили практически попробовать себя в роли фотографа.

| № | Наименование мероприятий и описание | Дата реализации | Место проведения, ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный: изучение методической литературы; мониторинг в области социально-личностного развития пожилых людей и инвалидов. |  |  |  |
| 1 | Составление анкеты и проведения опроса о желании принимать участие в проекте | март | −Руководитель проекта −Куратор проекта |
| 2 | Объединение пожилых людей и инвалидов по месту жительства для организации и проведения мини-клубов. Назначение ответственного за организацию и работу мини-клуба | март | −Куратор проекта −Соцработники |
| 3 | Деятельность рабочих групп по составлению плана работы | ежеквартально | −Куратор проекта −Ответственный мини-клуба −Волонтеры |
| 4 | Написание плана и содержания встречи | Перед каждым мероприятием | −Куратор проекта −Ответственный мини-клуба |
| 5 | Организация и проведение благотворительных акций: | По плану учреждения | −Куратор проекта −Ответственный |
|  | Организация и проведение благотворительной акции "Помощь ветерану". | Апрель (Весенняя Неделя Добра) |  |
|  | Организация и проведение благотворительной акции "Чистый двор". |  |  |
| 6 | Мини-концерты на дому. | По плану | −Куратор проекта −Ответственный мини-клуба −Учреждения культуры |
| 7 | Включение в проект нового направления "Прямая линия". Цель: установление более тесных контактов с пожилыми людьми и инвалидами. | Каждую пятницу с 15:00 час до 16:00 час | −Руководитель проекта −Куратор проекта |
| 8 | Организация фоторепортажей "Фото на память". |  | −Куратор проекта −Ответственный мини-клуба −Волонтеры |
| 9 | Подготовка печатных материалов по мере реализации проекта "Твори добро" и освящение в СМИ и на сайте учреждения. |  | −Руководитель проекта −Куратор проекта |
| 10 | Итоговое собрание. | 1 раз в полугодие | −Руководитель проекта −Куратор проекта |
| Примерный План деятельности мини-клуба "Мы за чаем не скучаем": в режиме 1 раз в месяц групповое/индивидуальное/ |  |  |  |
|  | "Будем знакомы, будем друзьями". | Февраль | Руководитель проекта, куратор проекта, соцработники, волонтеры, соцработники, ученики школы, медработник ФАП. |
|  | Мероприятие к международному женскому дню 8 марта. | Март | Соцработники, работники учреждения культуры, волонтеры, ученики школы. |
|  | Мини - концерт, посвященный Дню Победы. | май | Соцработники, работники учреждения культуры, волонтеры, ученики школы. |
|  | Литературно-музыкальный вечер "И помнит мир спасенный...". | Май | Соцработники, волонтеры, ученики школы. |
|  | Беседа "Здоровье - это жизнь". | июнь | Соцработники, медработник ФАП. |
|  | Ешь правильно - и лекарство не надобно. | июль | Соцработники, медработник ФАП. |
|  | Праздник, посвященный дню урожая. | август | Соцработники. |
|  | Медицинская страничка "Лекарственные травы", как приготовить фиточай. | сентябрь | Соцработники, медработник ФАП. |
|  | "Мы печем, печем, печем...", делимся рецептами вкусного теста. | октябрь | Соцработники, волонтеры. |
|  | Праздник, посвященный Дню матери. | ноябрь | Соцработники, работники учреждения культуры, волонтеры, ученики школы. |
|  | Новогодние представления. | Декабрь Январь | Соцработники, работники учреждения культуры, волонтеры, ученики школы. |

Организация фоторепортажей "Фото на память" (мини – фотосессия для всех желающих).

Цель: подарить пожилым людям фотографии с добрыми воспоминаниями.

Дни рождения, любимые встречи, праздники, трогательные и приятные воспоминания, которые сопровождают нас с самого детства - ведь праздничные дни в жизни человека, обычно наполнены неповторимыми моментами, яркими эпизодами и событиями, которые непременно хочется сохранить в памяти на долгие годы. Вот почему так важно делать фото на память об этом!  Ведь на сегодняшний день пожилым людям, у которых фото в альбомах порой имеют только черно-белый цвет, приобретение такой "цветной памяти" имеет существенное значение, которое не каждый может себе позволить.

Акция "Фото на память" - первая волонтёрская акция для сотрудников Центра и детей - фотолюбителей. Фоторепортажи будут проходить по желанию пожилых людей в Дни их рождения, юбилеев, праздников или просто в будни, оставляя на фото добрые воспоминания.

Стоит отметить, что эти вопросы можно решать сравнительно небольшой ценой. Волонтеры собирают деньги только на печать фотографий, фоторамки. Важным моментом в таком подходе является сам факт вовлечения ребят в необычную для них ситуацию (приход в образе фотографа к пожилым людям) и обретение некой собственной истории в виде красивой фотографии в рамочке.