Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей имени

Героя Российской Федерации Владимира Вячеславовича Селиверстова» 
города Вязники Владимирской области

Всероссийский конкурс молодежных проектов

среди физических лиц в 2019 году

Социальный проект

«Двухдневная коуч-сессия: 8 навыков будущего»

Автор: Кривик Елена Валентиновна,

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД»

г.Вязники, 2023

| Номинация конкурса | «Развитие социальных лифтов» |
| --- | --- |
| Название проекта | «Коуч-сессия: 8 навыков будущего» |

Информация о команде проекта

| № п\п | ФИО члена команды | Роль в проекте | Компетентность (образование, практический опыт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кривик Елена Валентиновна | Руководитель проекта. Основные функции: - планирование проекта; - стратегическое и тактическое руководство проектом, контроль за его исполнением; - координация всех участников и партнеров как внутри проекта, так и во внешней среде; - мотивация и создание комфортной эмоциональной атмосферы для участников и партнеров проекта, предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций; - принятие решений (в т.ч. принципиальных) по альтернативам, касающимся как предмета, так и процесса выполнения проекта; - обеспечение требуемыми ресурсами; - контроль за информационным сопровождением проекта; - контроль за подготовкой отчетной документации. | Имеет высшее образование. Опыт профессиональной деятельности: - руководитель проектного офиса МБУ ДО «ЦДОД» г.Вязники; - куратор туристско-краеведческого и гражданско-патриотического направлений деятельности МБУ ДО «ЦДОД» г. Вязник; - модератор Межрегионального добровольческого форума «#вВЯЗывайся» (г.Вязники); - модератор молодёжного добровольческого форума социальных практик Космо-форум «Все свои» (г.Вязники); - соавтор и координатор муниципального проекта функционирования квест-пространства #ВОТРЫВ. |
| 2 | Чернышева Татьяна Анатольевна | Модератор проекта. Основные функции: - непосредственное взаимодействие с аудиторией проекта и коучами, организационное обеспечение проведения коуч-сессии; - мобильное решение возникающих организационных проблем; - создание комфортной эмоциональной атмосферы, при необходимости - снятие психологической напряженности, разрешение конфликтных ситуаций. - информационное сопровождением проекта; - подготовка отчетной документации. | Имеет высшее педагогическое образование. Опыт профессиональной деятельности: - модератор Межрегионального добровольческого форума «#вВЯЗывайся» (г.Вязники); - модератор муниципального молодежного обучающего форума профориентационного направления «Я смогу стать профессионалом!» (г.Вязники) - руководитель муниципального проекта функционирования квест-пространства #ВОТРЫВ; - модератор районного праздника «#Я – молодежь» (г. Вязники) - модератор городского интерактивного флешмоба «Улетное фото» (г. Вязники) |

| География проекта | Муниципальный уровень. Вязниковский район Владимирской области |
| --- | --- |
| Срок реализации проекта | Сентябрь 2023 г. |
| Краткая аннотация | Команда педагогов МБУ ДО «ЦДОД» выдвигает инициативу проведения двухдневной коуч-сессии «8 навыков будущего», целью которой станет развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет. Она даст возможность 50 школьникам и 15 молодым педагогам повысить личностную эффективность, компетентности в сфере социальных коммуникаций и менеджмента, станет для них импульсом к личностному росту. |
| Описание проблемы, снижение/решению остроты которой посвящен проект | С 2017 года в Вязниковском районе успешно работает муниципальная образовательная площадка «#ВязникиВзрослыеДети», которая является стартапом для сообщества активных, талантливых школьников. Она дает новые возможности участия в социально-значимой деятельности наравне со взрослыми, самореализации и развития своих способностей и талантов. За шесть лет были проведены 15 интенсив-смен различной тематики: «Социальные пробы: Я смогу», «Спорт и СМИ», «Научный штурм»; «Технология добра»; «Закон и право»; «Техносфера»; «ART-Experience»; «Фатьянов-Fest»; «STAR-старт»; «PRO-спорт» и др. В их работе принимали участие приглашенные спикеры, коуч-консультанты, успешные бизнесмены и управленцы, которые проводили для участников форсайт-сессии, интерактивы, квизы и др. В интенсивах проучаствовали более 500 активных подростков (обучающихся школ) Вязниковского района. Модерирует работу площадки команда современных дивергентно мыслящих молодых педагогов сменного состава (в зависимости от тематики интенсив-смены). Опыт проведения площадки "#ВязникиВзрослыеДети" показал, что такая деятельность очень востребована среди молодежи и дает реальные положительные результаты. Было принято решение диссеминировать этот положительный опыт в общеобразовательные организации Вязниковского района таким образом, что модераторами локальных площадок «#ВВД» будут ребята, прошедшие обучение в интенсив-сменах муниципальной площадки. Однако для осуществления этого необходимо, чтобы они совершенствовали свои компетентности в сфере социальных коммуникаций и менеджмента. Для этого им необходимо пройти тренинги Soft-Skills навыков. Координировать деятельность локальных площадок «#ВВД» будут молодые педагоги из числа школьного педагогического коллектива. Прохождение тренингов станет для них импульсом к личностному росту. Для выше обозначенных целей имеющегося кадрового ресурса Вязниковского района уже недостаточно. Необходим приток специалистов и идей извне. Для этого мы планируем организовать коуч-сессию с приглашением специалистов тренинговых компаний города Нижний Новгород. |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | - обучающиеся образовательных организаций Вязниковского района 14-17 лет – 50 человек; - педагоги образовательных организаций Вязниковского района – 15 человек. |
| Основная цель проекта | Развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет и личностный рост педагогов через проведение двухдневной коуч-сессии «8 навыков будущего». |
| Задачи проекта | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии; - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сессии; - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки #ВязникиВзрослыеДети; - создание группы проекта в социальной сети ВКонтакте; - информационное сопровождение проекта средствами официальных сайтов и групп в социальной сети ВКонтакте Администрации Вязниковского района, Управления образования Вязниковского района, МБУ ДО «ЦДОД», образовательных организаций Вязниковского района. |
| Календарный план реализации проекта | Школа навыков будущего "Лидерландия" в Нижнем Новгороде предлагает комплексную программу тренингов для детей и подростков от 7 до 13 лет, формирующих лидерские компетенции, раскрывающих таланты, развивающих интеллект и нестандартное мышление в игровой форме. Программы школы: - "Психология гармоничной личности"; - "Ораторское искусство"; - "Актерское мастерство"; - "Логика. Память. Внимание. Мобильность"; - "Креативность и воображение"; - "Блогинг. Позиционирование"; - "Бизнес-ясли"; - "Лидерство. Критическое мышление. Работа с информацией» Треннинговая компания Нелли Шумиловой |
| Ожидаемые результаты | - Количественные показатели: - вовлеченность в проект - 70 человек + коучи: школьники – 50 человек; педагоги – 15 человек; команда проекта – 2 человека; волонтеры – 3 человека; коуч-эксперты - 2 человека. - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии; - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии; - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сесии – не менее 45 человек; - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки «#ВязникиВзрослыеДети» – не менее 10 человек; - публикации в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #8НавыковБудущегоВязники – не менее 50; - статьи в печатных изданиях (районные газеты «Маяк», «Районка») – 2; - телеэфир ТРК «Вязники»; - информационный охват – не менее 20000 человек (детские и педагогические коллективы образовательных организаций, родители, подписчики групп в социальной сети ВК, аудитория СМИ). - Качественные показатели: - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию; - личностный рост педагогов, прошедших коуч-сессию При проведении смен образовательной площадки «#ВязникиВзрослыеДети» наибольший практический результат (генерирование идей, которые впоследствии стали базой для создания «мест притяжений» по программе развития моногородов и участие в их непосредственной реализации) показали смены, в работе которых принимали участие приглашенные спикеры-профессионалы, бизнесмены, специалисты в области коммуникаций и др. В Вязниковском районе таких специалистов очень мало, отсутствуют высшие и средние профессиональные образовательные учреждения, готовящие кадры данного профиля. Поэтому привлечение квалифицированных специалистов «извне» в этом случае позволит нам дать толчок к развитию лидерских компетенций у школьников на новом уровне. Обученные на коуч-сессии дети в дальнейшем станут активистами-лидерами в своих ОО и участниками смен муниципальной площадки #ВВД, что позволит им найти реальное применение полученным знаниям в сфере социального взаимодействия. Коуч-сессия станет для них социальным лифтом, возможностью в дальнейшем совершенствоваться и самореализовываться. Для педагогов прохождение тренингов сессии станет своего рода «перезагрузкой». Трудно рассчитывать, что все 100% прошедших обучение будут применять его на практике, всегда существует процент отсева. Наш проект поддерживается Управлением образования, и Центр, как куратор площадки #ВВД осуществляет индивидуальное сопровождение активистов-лидеров. Мы привлекаем их к социальному проектированию и участию в различных акциях на муниципальном и региональном уровнях, что позволит сохранить и развивать далее полученные знания у большей части аудитории проекта. |
| Опыт успешной реализации проектов | - Муниципальный молодежный обучающий форум профориентационного направления «Я смогу стать профессионалом!» (г.Вязники); - Муниципальный проект функционирования квест-пространства #ВОТРЫВ (г. Вязники); - Районный праздник «#Я – молодежь» (г.Вязники) - Городской интерактивный флешмоб «Улетное фото» (г. Вязники); - Городской квест-флешмоб «Ода труду» (г. Вязники); - Интерактивный площадки в рамках Межрегионального добровольческого форума #вВЯЗывайся (г. Вязники). |
| Партнеры проекта и собственный вклад | Партнеры проекта: - тренинговая компания Нелли Шумиловой (г. Нижний Новгород); - Управление образования Вязниковского района; - МБУ ДО "ЦДОД" г. Вязники. Собственный вклад - работа команды проекта и волонтеров. |
| Дальнейшая реализации и мультипликативность проекта | Мультипликативность проекта будет реализована через диссеминацию опыта в другие муниципальные образования Владимирской области (участие в конкурсах, семинарах, конференциях и др.) |
| Информационное сопровождение проекта | Для информирования целевой аудитории и заинтересованных сторон будут использованы следующие возможности: - группа проекта в соц. сети ВК; - информационные рассылки (ОО, СМИ, партнеры проекта); - публикации в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #8НавыковБудущегоВязники, на официальных сайтах Администрации Вязниковского района, Управления образования Вязниковского района, МБУ ДО «ЦДОД», образовательных организаций Вязниковского района. - статьи в печатных изданиях (районные газеты «Маяк», «Районка»); - телеэфир ТРК «Вязники». |
| Приложения и дополнительная информация о проекте |  |

- Календарный план реализации проекта

| № | Задачи | Методы/Мероприятия | Сроки | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание группы проекта в социальной сети ВКонтакте | Функционирование группы проекта в социальной сети ВКонтакте | 20-27.09.2023 | - публикации в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #8НавыковБудущегоВязники – не менее 50; - информационный охват – не менее 20000 человек (детские и педагогические коллективы образовательных организаций, родители, подписчики групп в социальной сети ВК). |
|  | Информационное сопровождение проекта средствами официальных сайтов и групп в социальной сети ВКонтакте Администрации Вязниковского района, Управления образования Вязниковского района, МБУ ДО «ЦДОД», образовательных организаций Вязниковского района | Публикация новостей о работе проекта на официальных сайтах и группах в социальной сети ВКонтакте Администрации Вязниковского района, Управления образования Вязниковского района, МБУ ДО «ЦДОД», образовательных организаций Вязниковского района | 20-27.09.2023 | - публикации в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #8НавыковБудущегоВязники – не менее 50; - статьи в печатных изданиях (районные газеты «Маяк», «Районка») – 2; - телеэфир ТРК «Вязники»; - информационный охват – не менее 20000 человек (детские и педагогические коллективы образовательных организаций, родители, подписчики групп в социальной сети ВК, аудитория СМИ). |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Навигатор: знакомство с форматом события, коучами, постановка основных целей и задач. Спикер - начальник управления образования Галина Александровна Рогова. | 23. .09.2023 | вовлеченность в проект - 72 человека |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Эмоциональный интеллект» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии; - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Дивергентное мышление» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии; - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Ораторское искусство: голос лидера» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии; - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Эффективная коммуникация. Навыки влияния и убеждения» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии; - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов: «Харизматичный лидер» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии; - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов: «Речевая самооборона» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии; - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов: «Азбука развития сознания» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии; - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов: «Конгруэнтность взрослых и детей» | 23. .09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии; - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Тайм-менеджмент» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии; - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Повышение личностной эффективности» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии; - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Управление изменениями» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии; - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинг для детей: «Блогинг. Позиционирование» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для школьников по программе коуч-сессии; - развитие лидерских компетенций (Soft-Skills навыков) у подростков 14-17 лет, прошедших коуч-сессию. |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов: «Управление развитием» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии; - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов: «Детоксикация мозга» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии; - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов: «Стресс-менеджмент» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии; - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - проведение двухдневной коуч-сессии; - прохождение целевыми группами программы коуч-сессии | Тренинги для педагогов: «Кросскультурность» | 24.09.2023 | - вовлеченность в проект - 72 человека - проведение 8 тренингов для специалистов из числа педагогов по программе коуч-сессии; - личностный рост педагогов, прошедших обучение на коуч-сессии |
|  | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сессии; - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки #ВязникиВзрослыеДети | Подведение итогов коуч-сессии. Вручение сертификатов. | 24.09.2023 | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сесии – не менее 45 человек; - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки «#ВязникиВзрослыеДети» – не менее 10 человек. |
|  | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сессии; - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки #ВязникиВзрослыеДети | Составление реестра участников проекта, включенных в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района | 24.09.2023 | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сесии – не менее 45 человек; |
|  | - включение в актив лидерского движения образовательных организаций Вязниковского района обучающихся из числа прошедших подготовку на коуч-сессии; - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки #ВязникиВзрослыеДети | Составление реестра участников проекта, вошедших в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района и резерв модераторов образовательной площадки #ВязникиВзрослыеДети | 24.09.2023 | - включение педагогов, прошедших подготовку на коуч-сессии, в число руководителей лидерского движения в образовательных организациях Вязниковского района, резерв модераторов образовательной площадки «#ВязникиВзрослыеДети» – не менее 10 человек. |