|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Директор МАУК Белоярского района |
| «Белоярская ЦБС» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Воробьева |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020год |

**Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района**

 **«Белоярская централизованная библиотечная система»**

**Юношеская библиотека им А. Н. Ткалуна**

**Проект «Вместе мы сможем больше»**

(Программы и проекты, направленные на развитие волонтерства и добровольчества

среди детей и молодежи)



Автор: Кузнецова Анастасия Олеговна

библиотекарь Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна

г. Белоярский

2020 год

**Информационная карта проекта «Вместе мы сможем больше»**

 (Программы и проекты, направленные на развитие волонтерства и добровольчества

среди детей и молодежи)

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Название проекта | Проект по развитию волонтерства и добровольчества среди детей и молодежи «Авангард» |
| 2.Автор программы (проекта) | Кузнецова А.О – библиотекарь Юношеской библиотеки им. А. Н Ткалуна «Белоярская централизованная библиотечная система» (далее МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС») |
| 3.Руководитель проекта | Воробьева Н.Н. – директор МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» |
| 4.Территория |  Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |
| 5.Юридический адрес учреждения  | 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, улица Центральная, 10 |
| 6.Телефон | (34670) 2-73-83 |
| 7.Цель проекта | Развитие волонтерства и добровольчества среди подростков г.Белоярский |
| 8.Срок реализации | Январь – декабрь 2020г.  |
| 9.Место проведения  | г. Белоярский |
| 10. Аннотация к проекту | «Вместе мы сможем больше» - проект по развитию волонтерского движения на базе Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна.Проект будет реализовываться основным **направлениям деятельности:*** гражданско-патриотическое просвещение;
* социальное волонтёрство;
* экологическая защита и благоустройство;
* правовое просвещение силами волонтёров;
* информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских мероприятий.

В результате проекта ожидается положительная динамика социальной адаптации, повышение социальной активности несовершеннолетних, развитие нравственной и гражданской ответственности у подростков; рост уровня самостоятельности, формирование знаний и умений конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитие творческих способностей.Общее количество участников проекта: свыше 200 чел. (25 волонтеров и более 185 привлеченных человек)География участников проекта: г.Белоярский, Белоярский район. |

**Содержание**

1. Краткая аннотация проекта. Концептуальные подходы, обоснование социальной значимости, актуальности проекта

2. Цели и задачи проекта

3. Описание содержания проекта (формы работы, механизм реализации с указанием охвата молодежи, методов привлечения в проект, план-график мероприятий)

4.Управление и кадры, партнеры проекта

5. Ожидаемые результаты

6. Смета расходов денежных средств на реализацию проекта «Вместе мы сможем больше»

7. Приложения

**1. Краткая аннотация проекта.**

**Концептуальные подходы, обоснование социальной значимости,**

**актуальности проекта**

Всегда, во все времена не теряет своего огромного, созидательного, воспитательного и духовного значения добровольчество. Его невозможно переоценить, как и невозможно не заметить его роль в преодолении кризисов – как экономических, насущных социальных, политических проблем, так и нравственных, культурных.

Добровольчество (волонтерство) дает простор созидательной инициативе, раскрывает социальный творческий потенциал населения, который способен внести вклад в повышение качества жизни граждан. Важной составляющей такого потенциала является формирование активной жизненной позиции: приобщение к нравственным и духовным ценностям современного мира, патриотическое и гражданское сознание, уважительное отношение к старшему поколению, забота о младшем, сознательность в решении общественных проблем, приобщения детей и молодёжи к здоровому образу жизни, сохранение природных, культурных и исторических богатств Родины, пропаганда высших ценностей гражданского общества.

От того, какими будут ценностные приоритеты сегодняшней молодежи, во многом зависит будущее страны. Постоянный рост количества добровольческих объединений и организаций – лучшее подспорье для оказания согражданами помощи в решении сложных жизненных ситуаций. Ведь удивительное добро, которое несет добровольческое движение, способно поднять человека над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, оказать поддержку, подарить надежду тем, кто больше всего в этом нуждается: пожилые, одинокие пенсионеры, ветераны войны, дети-сироты, люди с ограничениями здоровья. Это целевое направление и является одним из главных в работе Юношеской библиотеки имени А. Н. Ткалуна, где у каждого желающего, начинающего добровольца есть возможность проявить свою активную гражданскую позицию и подарить окружающим радость, надежду и душевное тепло

С 2017 года на базе Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна организован волонтерский клуб «Авангард». На данный момент актив клуба составляют 25 человек. За время работы волонтеры поучаствовали во многих мероприятиях и акциях различных уровней. Наш волонтерский клуб разносторонний; участники клуба приобретают положительный опыт общения со сверстниками и взрослыми, участвуя в различных культурно-массовых мероприятиях, гражданских и патриотических мероприятиях, экологических акциях, приобщении к здоровому образу жизни, работе с детьми младшего возраста, с детьми с ограниченными возможностями здоровья и т. д.

Уверенный старт работы клуба подкреплен рвением его участников продолжить вершить добрые дела. «Вместе мы сможем больше» – проект, направленный на развитие Dcволонтерского движения на базе Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна, ориентирован на школьников и студентов. В связи с тем, что президент Российской Федерации В.В. Путин постановил в 2020 году провести Год памяти и славы, особое внимание будет уделено мероприятиям гражданско-патриотической направленности. Победа в Великой Отечественной войне является одним из самых значительных событий ХХ века, а для старшего поколения – это негаснущая память сердца. Мы, приходящие на смену старшему поколению, должны донести до молодежи и горечь потерь, и величие народного подвига.

**Заключительным мероприятием проекта планируется организация волонтерской встречи с учениками общеобразовательных школ, на которой действующие участники волонтерского клуба представят созданный видеоролик «Человек рождается для добрых дел». Также участники поделятся результатами своей работы, расскажут о важности волонтерской деятельности, познакомят гостей с действующими благотворительными организациями.**

**2. Цели и задачи проекта**

**Цель проекта:**

* Развитие и поддержка волонтерского клуба «Авангард», формирование культуры социальной помощи и воспитание патриотических чувств, как важнейшего фактора развития в современном обществе.

**Задачи проекта:**

* Организация условий, способствующих самореализации личности волонтеров через общественно-полезную деятельность;
* Воспитание гражданских и патриотических чувств у подростков посредством вовлечения в социально-значимую деятельность;
* Развитие социальной активности у участников проекта, самостоятельности и ответственности;
* Формирование у школьников ориентации на позитивные ценности через вовлечение в работу по оказанию помощи нуждающимся, профилактике зависимостей, содействие в духовно-нравственном развитии и самореализации школьников.

**3. Описание содержания проекта (формы работы, механизм реализации с указанием охвата молодежи, методов привлечения в проект, план-график мероприятий)**

**В ходе реализации проекта** «Вместе мы сможем больше»  **ребята** получат не только знания и опыт, но и смогут реализовать свои идеи на территории города по основным **направлениям деятельности:**

* гражданско-патриотическое просвещение;
* социальное волонтёрство;
* экологическая защита и благоустройство;
* правовое просвещение силами волонтёров;
* информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских мероприятий.

**Формы работы:** беседы, акции, круглый стол, час мужества, урок милосердия, массовое чтение, разработка листовок и буклетов, статьи для просвещения в социальных сетях.

Предполагаемый охват детей и молодежи по проекту – более 200 человек (25 волонтеров (актив проекта) и более 185 участников мероприятий и акций)

**Методы привлечения в проект:**

* организация и проведения акций;
* привлечение посредством социальных сетей, средств массовой информации;
* прямой контакт.

**Сроки реализации проекта: январь 2020 – декабрь 2020.**

**Этапы реализации проекта.**

**Подготовительный: январь 2020г.**

* отработка основных направлений реализации программы;
* материально-техническое обеспечение;
* налаживание практики совместных действий с партнерами проекта: учреждениями культуры, образования, общественными организациями, социальными учреждениями, средствами массовой информации.

**Основной этап: январь – ноябрь 2020 г.:**

* проведение запланированных мероприятий по направлениям проекта;
* взаимодействие в рамках СМИ, Интернет;
* сотрудничество с партнерами проекта.

**Заключительный этап: ноябрь-декабрь 2020г.**

* размещение результатов проекта в средствах массовой информации;
* анализ итогов реализации проекта.

**План основных мероприятий проекта январь - декабрь 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (акции) | Дата, место проведения | Участники  |
| 1 | Рубрика «Маленькие «большие» герои Великой Отечественной войны», (Цикл публикаций о детях в годы ВОВ, в социальной сети ВКонтакте #Маленькие «Большие» герои Великой Отечественной войны) | В течение годаПубликация в ВК группе «Авангард»  | Волонтеры клуба «Авангард» |
| 2 | «Я пишу тебе из Ленинграда»: час мужества (27 января – День освобождения Ленинграда от фашистской блокады) | Январь Юношеская библиотека им.А.Н. Ткалуна  | Волонтеры клуба «Авангард», учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 3 | «От Сталинграда – к Великой Победе»: историческое досье(2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве) | Февраль Юношеская библиотека им.А.Н. Ткалуна | Волонтеры клуба «Авангард» |
| 4 | «Локальные войны»: поэтическая зарисовка, выступление на открытии выставки, посвященной Году памяти и славы  | Этнокультурный центр | Волонтеры клуба «Авангард» |
| 5 | «Наш выбор наше будущее»: акция – фотомарафон в соц. сети Вконтакте, посвященная Дню молодого избирателя | Февраль Юношеская библиотека им.А.Н. Ткалуна | Волонтеры клуба «Авангард», |
| 6 | «Здоровый защитник – опора России»: физкультминутка (Акция будет проходить в школах города совместно с учителями физкультуры).  | Февраль Школы г.Белоярского | Волонтеры клуба «Авангард», учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 7 | «Весенние настроение»: познавательно-игровая программа для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в БКЦСОН (Всемирная акция «День добрых дел») | МартБКЦСОН  | Волонтеры клуба «Авангард», дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и проживающих в БКЦСОН  |
| 8 | «Зебра +»: интерактивная программа для начальных классов, направленная на профилактику детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма. | АпрельЮношеская библиотека им.А.Н. Ткалуна | Волонтеры клуба «Авангард», учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 9 |  «День белых журавлей»: международная акция памяти погибших в Великой Отечественной войне | МайПлощадь у здания ЦКиД, КЗ «Камертон» | Волонтеры клуба «Авангард»,Жители г.Белоярский и Белоярского района |
| 10 | «Победный май!»: поздравительный номер для ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы | Май Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения | Участники волонтерского клуба «Авангард», пожилые граждане, ветераны Великой Отечественной войны  |
| 11 | «Береги свою планету!»: акция – призыв (в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить») | МайТЦ «Плаза» | Волонтеры клуба «Авангард» |
| 10 | «Читаем детям о войне»: акция с привлечением воспитанников коррекционного центра «ЛОГОПЛЮС» | Май коррекционный центр «ЛОГОПЛЮС» | Участники волонтерского клуба «Авангард», воспитанники коррекционного центра «ЛОГОПЛЮС» |
| 12 | «Чистые игры»: акция (19 сентября 2020 Всемирный день чистоты). Будут организованы соревнования по сборке мусора возле водоемов. | Сентябрь Берег реки Казым | Волонтеры клуба «Авангард», учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 13 | «Лохматая душа»: акция - призыв не бросать домашних животных, сбор корма для животных, проживающих в приюте «Добродея». (Совместно с приютом для животных «Добродея».) | Октябрь ТЦ «Плаза» | Волонтеры клуба «Авангард», Сотрудники приюта для животных «Добродея» |
| 14 | «Бесценен опыт золотой!»: Создание поздравительных открыток и поздравление с Днем пожилого человека ветеранов Великой Отечественной войны  | ОктябрьЮношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна  | Участники волонтерского клуба «Авангард» |
| 15 |  «Примером сильны и духом отважны»: час исторической памяти (День народного единства) | Ноябрь Юношеская библиотека им.А.Н. Ткалуна | Волонтеры клуба «Авангард», учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 15 | «Моя Родина - Югра»: поэтический интернет-марафон (в честь 90-летия округу). Создание видео ролика – чтение стихотворения о Югре | Декабрь Юношеская библиотека им.А.Н. Ткалуна | Волонтеры клуба «Авангард»,учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 16 | «Человек рождается для добрых дел»: встреча волонтеров со школьниками (5 декабря День добровольца (волонтера) | Декабрь Юношеская библиотека им.А.Н. Ткалуна | Волонтеры клуба «Авангард»,учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 17 | «Солдат войны не выбирает»: день памяти(День героев Отечества 9 декабря и День памяти А. Н. Ткалуна) | ДекабрьЮношеская библиотека им.А.Н. Ткалуна | Волонтеры клуба «Авангард», учащиеся общеобразовательных учрежденийсотрудники ОМВД по Белоярскому району |

**4. Управление и кадры**

Руководитель проекта – Воробьёва Н.Н., директор МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС».

Ответственные за реализацию проекта:

Грачева Л. А. – заместитель директора МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», стаж работы 14 лет.

Старикова Т. В. – заведующий отделом маркетинга, рекламы и массовой работы МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», стаж работы 14 лет.

Сорокина Л.А. – заведующий Юношеской библиотекой им.А.Н. Ткалуна, стаж работы 5 лет.

Кузнецова А.О. – библиотекарь Юношеской библиотекой им.А.Н. Ткалуна, стаж работы в библиотеке – 3,7 года.

Привлеченные специалисты:

Преподаватели СОШ города – 9 чел.

Сотрудники Белоярского отдела ГИБДД – 1 чел.

Сотрудники ОМВД по Белоярскому району – 2 чел.

Члены Общественной молодежной палаты г. Белоярский – 7 человек.

Члены Общественного совета при ОМВД России по Белоярскому району – 2 человека.

Специалисты БКЦСОН – 2 чел.

Корреспонденты БИЦ «Квадрат» – 2 чел.

Общественная организация ветеранов боевых действий «Рейд».

**5. Ожидаемые результаты**

В ходе реализации проекта «Вместе мы сможем больше» на базе Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна будут созданы условия для реализации потенциала подростков посредством вовлечения в социально-значимую деятельность, что способствует формированию более ответственной, адаптированной, здоровой личности.

В результате проекта ожидается положительная динамика социальной адаптации, повышение социальной активности несовершеннолетних, развитие нравственной и гражданской ответственности у подростков; рост уровня самостоятельности, формирование знаний и умений конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитие творческих способностей.

**Заключительным мероприятием проекта планируется организация волонтерской встречи с учениками общеобразовательных школ, на которой действующие участники волонтерского клуба представят созданный видеоролик «Человек рождается для добрых дел». Также участники поделятся результатами своей работы, расскажут о важности волонтерской деятельности, познакомят гостей с действующими благотворительными организациями.**